## Таблица №1 к отчету за девять месяцев 2025 года

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования Грачевский район»

за девять месяцев 2025 года.

|  | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов (территорий) муниципальных учреждений, на которых выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности | Процент | 84,0 | 100,0 | 100,0 | Достижение показателя оценивается по итогам года |
| 2. | Количество проведенных профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму | Единица | 4 | 4 | 3 | Данные представлены за девять месяцев |
| 3. | Отсутствие совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории муниципального образования | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 1 | х |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество объектов, в которых выполнены мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности | Единица | 1 | 1 | 1 | Данные представлены за девять месяцев |
| 5. | Повышен инженерно-технический уровень защищенности и укрепленности образовательных организаций муниципальных образований, снижен уровень террористической опасности и иных противоправных проявлений в отношении участников образовательного процесса | Единиц | 2 | 8 | 4 | Данные представлены за девять месяцев |
| Задача 2. Совершенствование системы профилактических мер в сфере противодействия терроризму и экстремизму путем осуществления мер информационно-правового и организационно-административного характера |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведены круглые столы с участием представителей духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, правоохранительных органов по выработке совместных мер по профилактике терроризма и экстремизма | Единица | 1 | 1 | 0 | Данные представлены за девять месяцев |
| 7. | Проведены в образовательных учреждениях лекции и беседы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах | Единица | 26 | 26 | 13 | Данные представлены за девять месяцев |
| 8. | Размещены в СМИ и сети Интернет заметки по вопросам антитеррористической безопасности | Единица | 2 | 2 | 1 | Данные представлены за девять месяцев |
| 9. | Распространены листовки, памятки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Единица | 100 | 100 | 60 | Данные представлены за девять месяцев |

## Таблица №2 к отчету за девять месяцев 2025 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования Грачевский район» за девять месяцев 2025 года.

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования Грачевский район» | всего, в том числе: | Х | Х | 10405,0 | 10405,0 | 10405,0 | 6 127,1 |
|  |  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 271 | х | 10400,0 | 10400,0 | 10400,0 | 6 127,1 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 | «Мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму» | всего, в том числе: | х | 1240100000 | 10405,0 | 10405,0 | 10405,0 | 6 127,1 |
|  |  |  | Отдел образования администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 271 | 1240100192 12401S1610 | 100,0 10300,0 | 100,0 10300,0 | 100,0 10300,0 | 0,0 6 127,1 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1240100193 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |

## Таблица №3 к отчету за девять месяцев 2025 года

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования Грачевский район» за девять месяцев 2025 года.

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Задача 1. Повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов, находящихся в муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Количество объектов, в которых выполнены мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности» | Единица | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии на иные цели подведомственному отделу образования учреждению» | Х | Х | Х | 07.02.2025 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии № 20-2025-076753 с МБОУ «Н.Никольская СОШ Ю. Н. Шибина» | В МКУ ЦБУ |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия» | Х | Х | Х | 04.04.2025 04.07.2025 | Предоставлен отчет за 1,2 квартал | В МКУ ЦБУ |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии» | Х | Х | Х | 04.04.2025 04.07.2025 | Предоставлен отчет за 1,2 квартал | В МКУ ЦБУ |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии» | Х | Х | Х | 04.04.2025 04.07.2025 | Предоставлен отчет за 1,2 квартал | В МКУ ЦБУ |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Повышен инженерно-технический уровень защищенности и укрепленности образовательных организаций муниципальных образований, снижен уровень террористической опасности и иных противоправных проявлений в отношении участников образовательного процесса» | Единиц | 8 | 4 | Х | Х |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Грачевского района субсидии на иные цели подведомственному отделу образования учреждению» | Х | Х | Х | 07.02.2025 07.02.2025 07.02.2025 07.02.2025 07.02.2025 07.02.2025 07.02.2025 07.02.2025 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии № 20-2025-071505 с МБОУ «Грачевская СОШ» Заключено соглашение о предоставлении субсидии № 20-2025-076559 с МБОУ «Ягодинская СОШ» Заключено соглашение о предоставлении субсидии № 20-2025-076596 с МБОУ «Н.Никольская СОШ Ю. Н. Шибина» Заключено соглашение о предоставлении субсидии № 20-2025-074382 с МБОУ «Побединская СОШ» Заключено соглашение о предоставлении субсидии № 20-2025-074469 с МБОУ «Подлесная ООШ» Заключено соглашение о предоставлении субсидии № 20-2025-074652 с МБОУ «Р.Игнашкинская СОШ» Заключено соглашение о предоставлении субсидии № 20-2025-076478 с МБОУ «В.Игнашкинская СОШ имени А.П. Осокиной» Заключено соглашение о предоставлении субсидии № 20-2025-076523 с МБОУ «Таллинская СОШ» | В МКУ ЦБУ |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия» | Х | Х | Х | 04.04.2025 04.07.2025 | Предоставлен отчет за 1,2 квартал | В МКУ ЦБУ |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии» | Х | Х | Х | 04.04.2025 04.07.2025 | Предоставлен отчет за 1,2 квартал | В МКУ ЦБУ |
| 1.1.2.4 | Контрольная точка «Предоставлены отчеты о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии» | Х | Х | Х | 04.04.2025 04.07.2025 | Предоставлен отчет за 1,2 квартал | В МКУ ЦБУ |
| 1.2 | Задача 2. Совершенствование системы профилактических мер в сфере противодействия терроризму и экстремизму путем осуществления мер информационно-правового и организационно-административного характера. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены круглые столы с участием представителей духовенства, профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, правоохранительных органов по выработке совместных мер по профилактике терроризма и экстремизма». | Единица | 1 | 0 | Х | Х | х |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о проведении круглого стола» | Х | Х | Х | х | Срок контрольной точки не наступил | х |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Проведены в образовательных учреждениях лекции и беседы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма и разъяснению действующего законодательства в этих сферах». | Единица | 26 | 13 | Х | Х | х |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о проведенных в образовательных учреждениях лекций и бесед» | Х | Х | Х | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Предоставлены отчеты за первый, второй, третий квартал | Отчет ведущего специалиста отдела образования о выполненных мероприятиях антитеррористической направленности: Классные часы «Терроризм-угроза обществу» |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Размещены в СМИ и сети Интернет заметки по вопросам антитеррористической безопасности» | Единица | 2 | 1 | Х | Х | Достижение результата оценивается по итогам года. |
| 1.2.3.1 | Контрольная точка «Мониторинг размещения материалов по вопросам антитеррористической безопасности на официальном информационном сайте и в районной газете «Призыв» | Х | Х | Х | 31.03.2025 | Проведен мониторинг размещения материалов по вопросам антитеррористической безопасности на сайте https://grach-rf.orb.ru/ Размещены информация по экстремизму | Отчет главного специалиста по ГОЧС |
| 1.2.4 | Мероприятие (результат) «Распространены листовки, памятки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму» | Единица | 100 | 60 | Х | Х | х |
| 1.2.4.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | Х | Х | Х | х | Срок контрольной точки не наступил | х |
| 1.2.4.2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, работ, услуг» | Х | Х | Х | х | Срок контрольной точки не наступил | х |
| 1.2.4.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | Х | Х | х | Срок контрольной точки не наступил | х |
| 1.2.4.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | х | Срок контрольной точки не наступил | х |
| 1.2.4.5 | Контрольная точка «Распространение среди населения листовок, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму» | Х | Х | Х | Март 2025 Июнь 2025 Сентябрь 2025 | Листовки распространены среди учащихся образовательных учреждений района при проведении классных часов | Отчет главного специалиста отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике. |