| ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЧЁВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ул.Майская, 22, с.Грачевка, 461800 тел.(факс) 8-353-44 - 2-25-10 fin–otdel@esoo.ru ИНН/КПП 5627002165/562701001 от 10.07.2025 № 141 |  |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района»

за первое полугодие 2025 года

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района», целью, которой является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Грачевского района, утверждена постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 № 641-п.

Для достижения поставленной цели и высоких показателей финансовым отделом администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области (далее – финансовый отдел) проводилась активная работа по реализации мероприятий, достижению показателей и результатов, запланированных программой на 1 полугодие 2025 года.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках комплексов процессных мероприятий муниципальной программы и приоритетного проекта «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов»:

- Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» - приоритетным направлением которого является обеспечение бюджетного процесса в Грачевском районе. В целях организации исполнения районного бюджета до начала текущего года до главных распорядителей средств районного бюджета были доведены объемы бюджетных ассигнований в соответствии с решением Совета депутатов от 19 декабря 2024 года № 270-рс «О бюджете муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и лимиты бюджетных обязательств.

В ходе исполнения районного бюджета в отчетном периоде рассматривались предложения главных распорядителей средств местного бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, после чего до главных распорядителей доводились изменения показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений об изменении бюджетных ассигнований, в том числе в связи с поступлением в местный бюджет межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Доходная часть районного бюджета исполнена на 49,3%, расходная - на 48,8%.

В рамках исполнения мероприятий комплекса процессных мероприятий осуществлена проверка правильности составления главными распорядителями средств местного бюджета реестра расходных обязательств, сформирован и представлен в Министерство финансов Оренбургской области предварительный реестр расходных обязательств по расходам районного бюджета на период до 2028 года, и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Грачевского района.

В мае-июне был подготовлен 1 проект решения Совета депутатов, уточняющего параметры районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы, который на заседании Совета депутатов Грачевского района был рассмотрен и принят.

Подготовлен и внесен в Совет депутатов проект решения об исполнении районного бюджета за 2024 год, документы и материалы к нему. По итогам рассмотрения депутатами решение Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2024 год» было принято 17 июня 2025 года.

С целью выявления полной информации о деятельности главных администраторов средств районного бюджета и подведомственных им учреждений по результатам их работы за 2024 год финансовым отделом был проведен мониторинг оценки качества финансового менеджмента, в ходе которого проверялась актуальность и качество нормативно-правовых актов, с которыми работают ГАБСы, оценивались показатели, характеризующие качество финансового планирования, качество исполнения бюджета, своевременность представления отчетности, а также степень прозрачности бюджетного процесса. Результаты мониторинга размещены на сайте финансового отдела в сети Интернет.

На постоянной основе осуществляется сбор и проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств районного бюджета и бюджетной отчетности сельских поселений, формирование на их основе консолидированной бюджетной отчетности, которая своевременно представлена в Счетную палату Грачевского района и Министерство финансов Оренбургской области;

- Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» -  выполнение мероприятий заключалось в обеспечении необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений и в обеспечении выполнения всех установленных полномочий поселениями района. Результатом проведенных мероприятий в отчетном периоде 2025 года стало увеличение поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в бюджеты сельских поселений (поступление на 01.07.2025 составило 26094,6 тыс. рублей, увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 3 раза), по земельному налогу на 6,3% (поступление на 01.07.2025 составило 2028,5 тыс. рублей).

В отчетном периоде 2025 года также отмечается рост поступлений в бюджеты муниципальных образований района в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года по доходам от продажи материальных активов (от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) на 8980,8 тыс. рублей, увеличение поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - в 1,7 раза, штрафов – в 1,8 раза.

В рамках комплекса процессных мероприятий муниципальным образованиям района оказывалась финансовая помощь в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного и районного бюджетов в общей сумме 18412,0 тыс. рублей.

В целях дополнительной финансовой поддержки муниципальным образованиям района предоставлялись прочие дотации – 20738,0 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений в бюджеты поселений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом увеличился на 23,3%;

- Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Грачевского района» - направлен на эффективное управление муниципальным долгом, создание прозрачной системы четких процедур и публичного раскрытия информации о долговой политике района. Муниципальная долговая книга Грачевского района ведется в соответствии постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 27.04.2012 № 345-п «Об управлении муниципальным долгом Грачевского района». Актуальная информация о составе и размере долговых обязательств Грачевского района ежемесячно направляется в Министерство финансов Оренбургской области и размещается на сайте финансового отдела администрации в сети Интернет. Муниципальный долг Грачевского района на 01.07.2025 года составил 0,0 тыс.рублей. Результаты комплекса процессных мероприятий на отчетную дату достигнуты;

- Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Грачевского района» - в рамках комплекса проведена работа по улучшению качества управления муниципальными финансами, оптимизации системы управления бюджетными ресурсами и повышению эффективности расходов бюджета, в том числе увеличение объема расходов в рамках программного бюджета. На 01.07.2025 года удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом составляет 98,9% от общего объема расходов, что является абсолютным исполнением Постановления Правительства Оренбургской области от 23.01.2020 № 18-пп «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета», где рекомендуемый уровень бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2025 год должен быть не ниже 95%.

В 1 полугодии 2025 года была проведена комплексная оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района» по итогам ее исполнения за 2024 год. По результатам оценки программа является высокоэффективной, показатель ее составил 0,962 балла.

Проводился мониторинг размещения информации о деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте http://bus.gov.ru, а также всей актуальной информации о своей деятельности отделами администрации района на своих официальных сайтах.

В отчетном периоде в целях контроля оказания муниципальных услуг проводился мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Грачевского района.

В январе 2025 года проведен семинар-совещание с  ответственными исполнителями муниципальных программ о введении Управляющих советов, выделении утверждаемой и согласуемой части муниципальных программ, о предоставлении годовых отчетов о реализации муниципальных программ, а в марте 2025 года - с главами сельских поселений района по итогам исполнения местных бюджетов за 2024 год и о задачах на 2025 год.

В целях соблюдения принципа открытости бюджетных процедур на сайте финансового отдела размещена вся актуальная информация о бюджетных данных. По результатам проведенной Министерством финансов Оренбургской области оценки открытости бюджетных данных за 2024 год Грачевскому району присвоен «очень высокий» уровень открытости бюджетных данных.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечения их приоритизации в соответствии с целями социально-экономической политики района в отчетном периоде 2025 года проведены обзоры расходов бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждений культуры Грачевского района за 2022-2024 годы и на питание детей в дошкольных образовательных учреждениях Грачевского района за 2022-2024 годы. Результаты обзоров размещены на сайте финансового отдела в сети Интернет;

- Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой грамотности населения Грачевского района» - мероприятия комплекса направлены на повышение качества предоставления имеющихся финансовых услуг, что позволяет расширять возможности населения района более эффективно использовать финансовые услуги в целях повышения собственного благосостояния и роста сбережений.

В рамках реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий в феврале и мае принято участие в заседании Общественной палаты МО Грачевский район Оренбургской области по вопросам рассмотрения отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района» за 2024 год и оценки эффективности работы по реализации муниципальной программы, обсуждения проекта решения Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Грачевский район за 2024 год.

Также проводились мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности и вовлечению населения в бюджетный процесс, в том числе:

- в марте текущего года обеспечено участие школьников во Всероссийской онлайн-олимпиаде Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству в количестве 684 учащихся;

- в рамках 1 этапа «Сберегай и приумножай» Всероссийских просветительских эстафет муниципальными общеобразовательными учреждениями проведено 17 мероприятий, в которых приняли участие 231 человек;

- в июне проведен муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций;

- в отчетном периоде 2025 года продолжена реализация проекта «Интерактивный бюджет для граждан Грачевского района Оренбургской области», в цифровом сервисе опубликован вариант бюджета для граждан на основе решения о бюджете муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2025 год, который обновляется после каждого внесения изменений в решение о бюджете.

В отчетном периоде 2025 года сотрудники финансового отдела принимали участие в различных конкурсах, так за участие в региональном этапе конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан» проект «Бюджет муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов» признан победителем, удостоен дипломом I степени и рекомендован для участия во II туре федерального конкурса, в номинации «Бюджет для граждан от СМИ» проект финансового отдела «Бюджетный вестник муниципального образования Грачевский район Оренбургской области» удостоен дипломом III степени.

С целью более доступного информирования граждан финансовым отделом были разработаны и размещены на сайте финансового отдела https://grach-fo.orb.ru/ во вкладке «Бюджет для граждан» интернет-брошюры «Бюджет муниципального образования Грачевский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», «Об исполнении бюджета муниципального образования Грачевский район за 2024 год», «Бюджетный вестник муниципального образования Грачевский район Оренбургской области».

- Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов» - в 2025 году на территории Грачевского района продолжена практика поддержки народных проектов.

По результатам конкурного отбора в 2025 году запланировано реализовать 3 народных проекта. На эти цели в районном бюджете предусмотрено 300,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2025 года реализовано 2 народных проекта (установка ограды детской игровой площадки в с. Верхнеигнашкино, ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Александровка).

Все мероприятия приоритетного проекта «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов» в соответствии с установленными контрольными точками на 1 полугодие 2025 года реализованы в полном объеме.

Результатом выполнения мероприятий и контрольных точек, запланированных на отчетный период 2025 года, является достижение установленных показателей, результатов, представленных в приложении 1.

Информация об использованном объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде  представлена в приложении 2.

Данные о выполнении контрольных точек, утвержденных планом реализации муниципальной программы, представлены в приложении 3.

Муниципальная программа не содержит структурных элементов, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов.

Начальник финансового отдела                                                                    О.А.Унщикова

Исп. И.В. Петрова

2-12-89

Приложение 1

Отчет

о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района»

за первое полугодие 2025 года

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процент | 99,4 |  | 98,0 | 98,9 | На отчетную дату доля произведенных программных расходов районного бюджета составила 98,9 процента исходя из общего объема произведенных расходов районного бюджета 340393844,70 рублей и объема произведенных непрограммных расходов районного бюджета 3711032,92 рублей. |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процент | 17,2 |  | 19,2 | 35,3 | Показатель рассчитан на отчетную дату исходя из объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) – 80071,4 тыс. рублей и объема собственных доходов бюджета (без учета субвенций) –226944,9 тыс. рублей |
| 3. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Грачевского района к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований Грачевского района | процент | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4. | Отношение объема муниципального долга Грачевского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Грачевского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) | процент | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5. | Средняя оценка качества управления муниципальными финансами | балл | 67,48 |  | 70,4 | 70,4* | *Прогнозные данные |
| 6. | Наличие структурных элементов муниципальной программы, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения | единиц | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 7. | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов, основанных на проекте «Народный бюджет» в общей численности благополучателей по итогам реализации инициативных проектов, основанных на проекте «Народный бюджет | процент | 16,4 |  | 13,0 | 0,0 | Достижение показателя оценивается по итогам года |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение бюджетного процесса в Грачевском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество дней нарушения сроков представления проекта районного бюджета на Совет депутатов Грачевского района | дней | 0 | 0 |  | 0* | *Прогнозные данные |
| 9. | Исполнен районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам | процент | 105,5 | 99 |  | 49,5 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 10. | Исполнен районный бюджет по расходам | процент | 98,6 | 99 |  | 48,8 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 11. | Утвержден бюджетный прогноз Грачевского района на долгосрочный период | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 12. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета | процент | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 13. | Выполнены переданные полномочия Оренбургской области по организации расчета и предоставления дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований на территории Грачевского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Среднедушевые доходы бюджетов муниципальных образований района | рублей на 1 человека | 10366,65 | 10432,1 |  | 7227,69 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 15. | Доля муниципальных образований района, дефицит бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством | процент | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Управление муниципальным долгом Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом Грачевского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Наличие в проекте районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 |  | 1* | *Прогнозные данные |
| 17. | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Грачевского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процент | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 18. | Объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует ограничениям, установленным бюджетным законодательством | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 19. | Размещены публикации о размере муниципального долга на сайте финансового отдела в сети Интернет | единица | 12 | 12 |  | 6 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Проведены семинары для муниципальных служащих района, работников муниципальных учреждений района в сфере управления финансами | единица | 4 | 2 |  | 2 |  |
| 21. | Обеспечен уровень открытости бюджетных данных, не менее | уровень | I | I |  | I | Показатель соответствует уровню открытости бюджетных данных за 2024 год |
| 22. | Проведены обзоры бюджетных расходов района | единица | 3 | 3 |  | 2 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 23. | Достигнута средняя рейтинговая оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета | процент | 97,0 | 93,7 |  | 95,7 | Показатель соответствует результату оценки качества финансового менеджмента за 2024 год |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Повышение финансовой грамотности населения Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие формированию разумного финансового поведения населения района, его ответственного участия на рынках финансовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Проведены мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения района | единица | 127 | 3 |  | 19 | Рост показателя в связи с проведением большего количества мероприятий по повышению финансовой грамотности для учащихся школ района |
| 25. | Изданы, опубликованы информационные материалы, направленные на повышение финансовой грамотности населения района | единица | 4 | 4 |  | 3 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 26. | Проведены мероприятия в рамках освещения деятельности финансового отдела и оценки уровня финансовой грамотности населения района | единица | 4 | 4 |  | 2 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение участия населения сельских поселений Грачевского района в решении вопросов социально-экономического развития, входящих в компетенцию органов местного самоуправления, посредством формирования заявок, предусматривающих мероприятия по развитию объектов общественной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Реализованы инициативные проекты, основанные на проекте «Народный бюджет»» | процент | 100,0 | 100,0 |  | 67,7 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |

Приложение 2

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района»

за первое полугодие 2025 года

(тыс. рублей)

| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации |  | Расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района» | всего, в том числе | Х | Х | 107670,6 | 113253,1 | 107670,6 | 53043,1 |
|  |  |  | финансовый отдел администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 012 | X | 107670,6 | 113253,1 | 107670,6 | 53043,1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 | «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» | всего, в том числе: | Х | 0240100000 | 33226,6 | 33226,6 | 33226,6 | 15142,7 |
|  |  |  | финансовый отдел администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 012 | 0240110020 | 10825,0 | 10825,0 | 10825,0 | 5072,9 |
|  |  |  |  | 012 | 0240110170 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,0 |
|  |  |  |  | 012 | 0240170010 | 22339,6 | 22339,6 | 22339,6 | 10044,8 |
|  |  |  |  | 012 | 0240180957 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 | «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» | всего, в том числе | 012 | 0240200000 | 73494,0 | 79076,5 | 73494,0 | 37635,1 |
|  |  |  | финансовый отдел администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 012 | 0240280050 | 36294,0 | 36294,0 | 36294,0 | 18147,0 |
|  |  |  |  | 012 | 0240290010 | 36700,0 | 42282,5 | 36700,0 | 19223,1 |
|  |  |  |  | 012 | 0240290020 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 265,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 4 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Грачевского района» | всего, в том числе | Х | 0240400000 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 65,3 |
|  |  |  | финансовый отдел администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 012 | 0240420020 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 65,3 |
| 5. | Приоритетный проект | «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | всего, в том числе | Х | 0261П00000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 |
|  |  |  | финансовый отдел администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 012 | 0261П65280 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 |

Приложение 3

ОТЧЕТ

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района»

за первое полугодие 2025 года

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение бюджетного процесса в Грачевском районе | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование центрального аппарата финансового отдела администрации Грачевского района» | - | - | - | Х | Х | Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности финансового отдела администрации Грачевского района |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района | - | - | - | Х | Х | Обеспечена деятельность МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» Грачевского района |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Количество дней нарушения сроков представления проекта районного бюджета на Совет депутатов Грачевского района» | дней | 0 | 0* | Х | Х | *Прогнозные данные |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка «Формирование реестра расходных обязательств Грачевского района, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований районного бюджета» | Х | Х | Х | 07.04.2025 | Сформирован предварительный реестр расходных обязательств районного бюджета на период до 2028 года и размещен на сайте финансового отдела. | https://grach-fo.orb.ru/activity/36957/ |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Формирование проекта решения Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Исполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Исполнен районный бюджет по налоговым и неналоговым доходам» | процент | 99 | 49,5 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка «Представление годового отчета об исполнении районного бюджета за 2024 год на Совет депутатов муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | 25.04.2025 | Письмом главы муниципального образования от 25.04.2025 № 222 представлен годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2024 год | Система электронного документооборота (АСЭД) |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка «Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Исполнение контрольной точки запланировано на 3 квартал 2025 года |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка «Проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых поступлений в районный бюджет» | Х | Х | Х | 23.01.2025 10.02.2025 13.03.2025 11.04.2025 15.05.2025 09.06.2025 | Проведен мониторинг исполнения налоговых и неналоговых поступлений на 1 число каждого месяца | https://grach-fo.orb.ru/activity/36851/ |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка «Составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в районный бюджет и кассовых выплат из районного бюджета в текущем финансовом году» | Х | Х | Х | 22.01.2025 19.02.2025 20.03.2025 21.04.2025 21.05.2025 19.06.2025 | Кассовый план составлен на 6 месяцев 2025 года | Результаты приобщены в журнал учета и ведения кассового плана |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Исполнен районный бюджет по расходам» | процент | 99 | 48,8 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка «Представление годового отчета об исполнении районного бюджета за 2024 год на Совет депутатов муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | 25.04.2025 | Письмом главы муниципального образования от 25.04.2025 № 222 представлен годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2024 год | Система электронного документооборота (АСЭД) |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка «Проведение мониторинга исполнения расходов районного бюджета» | Х | Х | Х | 23.01.2025 10.02.2025 14.03.2025 11.04.2025 15.05.2025 09.06.2025 | Проведен мониторинг исполнения расходов бюджета на 1 число каждого месяца | https://grach-fo.orb.ru/activity/36851/ |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка «Разработка основных параметров минимального бюджета в части расходов на очередной финансовый год» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Исполнение контрольной точки запланировано на 3 квартал 2025 года |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета» | процент | 0 | 0 | Х | Х | - |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка «Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности» | Х | Х | Х | 14.01.2025 14.02.2025 14.03.2025 14.04.2025 14.05.2025 11.06.2025 | Проведен мониторинг просроченной кредиторской задолженности за 2024 год, январь-май 2025 года. Просроченная кредиторская задолженность в МО Грачевский район отсутствует | Результаты мониторинга приобщены в журнал учета просроченной кредиторской задолженности |
| 1.1.7. | Мероприятие (результат) «Утвержден бюджетный прогноз Грачевского района на долгосрочный период» | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | Х | Х | - |
| 1.1.7.1. | Контрольная точка «Разработка бюджетного прогноза на долгосрочный период» | Х | Х | Х | 19.02.2025 | Разработан и утвержден бюджетный прогноз муниципального образования Грачевский район на долгосрочный период до 2030 года | Постановление администрации Грачевского района от 19.02.2025 №134-п «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Грачевский район на долгосрочный период до 2030 года» |
| 1.1.8. | Мероприятие (результат) «Выполнены переданные полномочия Оренбургской области по организации расчета и предоставления дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета» | Да=1 Нет=1 | 1 | 1 | Х | Х | - |
| 1.1.8.1. | Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов по осуществлению переданных им полномочий Оренбургской области по организации расчета и предоставления дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета» | Х | Х | Х | 13.01.2025 09.04.2025 | Предоставлен отчет за 2024 год, 1 квартал 2025 года | Отчет ежеквартально представляется в Минфин Оренбургской области, результаты приобщены в журнал переписки с Минфином |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Задача 1. Создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований на территории Грачевского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Среднедушевые доходы бюджетов муниципальных образований района» | рублей на 1 человека | 10432,1 | 7227,69 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Заключение с администрациями муниципальных образований района соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов» | Х | Х | Х | 29.01.2025 | Заключены соглашения о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов между финансовым отделом администрации и главами администраций сельских поселений, получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | - |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Доля муниципальных образований района, дефицит бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством» | процент | 100,0 | 100,0 | Х | Х | - |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка «Анализ предоставления в полном объеме иных дотаций местным бюджетам в соответствии с утвержденным порядком» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Исполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Анализ соблюдения дефицита бюджета поселений на уровне не превышающем, установленный бюджетным законодательством» | Х | Х | Х | 15.01.2025 09.04.2025 | Проведен анализ соблюдения дефицита бюджета поселений за 2024 год, за 1 квартал 2025 года | Информация ежеквартально представляется в Минфин Оренбургской области, результаты приобщены в журнал переписки с Минфином |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Управление муниципальным долгом Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом Грачевского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Наличие в проекте районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий» | Да=1 Нет=0 | 1 | 1* | Х | Х | *Прогнозные данные |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Разработка программы муниципальных заимствований Грачевского района и программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Исполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) «Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Грачевского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений» | процент | 0 | 0 | Х | Х | - |
| 3.1.3. | Мероприятие (результат) «Объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует ограничениям, установленным бюджетным законодательством» | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | Х | Х | - |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка «Подготовка отчетной информации о соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством по объему муниципального долга и расходов на его обслуживание» | Х | Х | Х | 15.01.2025 09.04.2025 | Предоставлена информация на 01.01.2025, 01.04.2025 | Информация ежеквартально представляется в Минфин Оренбургской области, результаты приобщены в журнал переписки с Минфином |
| 3.1.4. | Мероприятие (результат) «Размещены публикации о размере муниципального долга на сайте финансового отдела в сети Интернет» | единица | 12 | 6 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 3.1.4.1. | Контрольная точка «Публикация на сайте финансового отдела в сети Интернет информации о размере муниципального долга муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | 10.01.2025 04.02.2025 03.03.2025 02.04.2025 05.05.2025 02.06.2025 | Ведение муниципальной долговой книги с размещением информации о долговых обязательствах на сайте финансового отдела | https://grach-fo.orb.ru/activity/41421/ |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение уровня технической оснащенности органов местного самоуправления, задействованных в бюджетном процессе» | - | - | - | - | Х | Обеспечено техническое сопровождение ПО «Смета», информационно-техническое обслуживание справочно-правовых систем |
| 4.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены семинары для муниципальных служащих района, работников муниципальных учреждений района в сфере управления финансами» | единица | 2 | 2 | Х | Х | - |
| 4.1.2.1. | Контрольная точка «Организация и проведение семинаров для муниципальных служащих района, работников муниципальных учреждений района в сфере управления финансами» | Х | Х | Х | 23.01.2025 13.03.2025 | Проведены семинар-совещание с ответственными исполнителями муниципальных программ о введении Управляющих советов, выделении утверждаемой и согласуемой части муниципальных программ, о предоставлении годовых отчетов о реализации муниципальных программ, с главами сельских поселений района - по итогам исполнения местных бюджетов за 2024 год и о задачах на 2025 год | https://grach-fo.orb.ru/presscenter/news |
| 4.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечен уровень открытости бюджетных данных, не менее» | уровень | I | I | Х | Х | Показатель соответствует уровню открытости бюджетных данных за 2024 год |
| 4.1.3.1. | Контрольная точка «Размещение актуальной информации о бюджетных данных на сайте финансового отдела» | Х | Х | Х | Выполняется постоянно | На постоянной основе на сайте финансового отдела размещается вся актуальная информация о бюджетных данных в полном объеме | Адрес сайта финансового отдела: https://grach-fo.orb.ru/ |
| 4.1.3.2. | Контрольная точка «Мониторинг размещения актуальной информации о деятельности отделов администрации и муниципальных учреждений муниципального образования Грачевский район на официальных информационных сайтах» | Х | Х | Х | 21.02.2025 11.04.2025 30.05.2025 | Проведен мониторинг размещения информации на сайте финансового отдела, администрации района, bus.gov.ru, а также официальных сайтах управления культуры и архивного дела и отдела образования района. | Результаты внесены в таблицу мониторинга |
| 4.1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены обзоры бюджетных расходов района» | единица | 3 | 2 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 4.1.4.1. | Контрольная точка «Проведение обзоров бюджетных расходов в установленном порядке в соответствии с утвержденным планом» | Х | Х | Х | 03.03.2025-14.03.2025 09.06.2025-26.06.2025 | Проведено 2 обзора бюджетных расходов, результаты размещены на сайте финансового отдела | https://grach-fo.orb.ru/activity/35572/ |
| 4.1.5. | Мероприятие (результат) «Достигнута средняя рейтинговая оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета» | процент | 93,7 | 95,7 | Х | Х | Показатель соответствует результату оценки качества финансового менеджмента за 2024 год |
| 4.1.5.1. | Контрольная точка «Проведение годового мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета» | Х | Х | Х | 30.05.2025 | Проведен мониторинг оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета за 2024 год, результаты размещены на сайте финансового отдела | https://grach-fo.orb.ru/documents/other/216697/ |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Повышение финансовой грамотности населения Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Задача 1. Содействие формированию разумного финансового поведения населения района, его ответственного участия на рынках финансовых услуг | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения района» | единица | 3 | 19 | Х | Х | Рост показателя в связи с проведением большего количества мероприятий по повышению финансовой грамотности для учащихся школ района |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка «Организация и проведение тематических мероприятий по повышению финансовой грамотности для целевых групп» | Х | Х | Х | 04.03.2025-31.03.2025 24.03.2025- 15.05.2025 09.06.2025 | Обеспечено участие школьников во Всероссийской онлайн-олимпиаде Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству, в 1 этапе «Сберегай и приумножай» Всероссийских просветительских эстафет, проведен муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций | Информация размещена на сайте финансового отдела https://grach-fo.orb.ru/activity/39742/, в отчетных документах отдела образования администрации |
| 5.1.1.2. | Контрольная точка «Размещение сообщений о проведении мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения района, на сайте финансового отдела в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Х | Х | Х | 15.01.2025 30.01.2025 11.02.2025 21.02.2025 03.03.2025 12.03.2025 18.03.2025 02.04.2025 03.04.2025 07.04.2025 16.04.2025 07.05.2025 20.05.2025 | Размещены сообщения о проведении мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения на сайте финансового отдела в разделе «Новости» | https://grach-fo.orb.ru/presscenter/news/ |
| 5.1.2. | Мероприятие (результат) «Изданы, опубликованы информационные материалы, направленные на повышение финансовой грамотности населения района» | единица | 4 | 3 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 5.1.2.1. | Контрольная точка «Формирование информационного сборника «Бюджет для граждан» на сайте финансового отдела в сети Интернет» | Х | Х | Х | 28.02.2025 27.05.2025 10.06.2025 | Сформированы и размещены интернет-брошюра «Бюджет муниципального образования Грачевский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», «Об исполнении бюджета муниципального образования Грачевский район за 2024 год», «Бюджетный вестник муниципального образования Грачевский район Оренбургской области» | https://grach-fo.orb.ru/activity/34671/ |
| 5.1.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках освещения деятельности финансового отдела и оценки уровня финансовой грамотности населения района» | единица | 4 | 2 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 5.1.3.1. | Контрольная точка «Участие в заседаниях Общественной палаты муниципального образования Грачевский район Оренбургской области» | Х | Х | Х | 05.02.2025 22.05.2025 | Принято участие в 2 заседаниях Общественной палаты МО Грачевский район Оренбургской области | https://grach-rf.orb.ru/activity/17181/ |
| 6. | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1. | Задача 1. Обеспечение участия населения сельских поселений Грачевского района в решении вопросов социально-экономического развития, входящих в компетенцию органов местного самоуправления, посредством формирования заявок, предусматривающих мероприятия по развитию объектов общественной инфраструктуры. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.1. | Результат 1 «Реализованы инициативные проекты, основанные на проекте «Народный бюджет»» | процент | 100,0 | 67,7 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 6.1.1.1. | Контрольная точка «Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2025 году на реализацию мероприятий народных проектов, с соответствующими администрациями сельских поселений» | Х | Х | Х | 28.01.2025 | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта с администрациями муниципальных образований Александровский сельсовет, Верхнеигнашкинский сельсовет, Грачевский сельсовет Оренбургской области. | - |
| 6.1.1.2. | Контрольная точка «Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2026 год» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | В работе. Отклонения отсутствуют. |
| 6.1.1.3. | Контрольная точка «Сбор заявок на участие в конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» к реализации на 2026 год» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | В работе. Отклонения отсутствуют. |
| 6.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2025 году» | Х | Х | Х | 10.04.2025 07.05.2025 | Межбюджетные трансферты предоставлены Верхнеигнашкинскому и Александровскому сельсоветам | - |
| 6.1.1.5. | Контрольная точка «Проведение заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в проекте «Народный бюджет» и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2026 год» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | В работе. Отклонения отсутствуют. |
| 6.1.1.6. | Контрольная точка «Мониторинг реализации проекта «Народный бюджет» в 2025 году. Сбор отчетов о реализации проектов соответствующими сельскими поселениями» | Х | Х | Х | 12.05.2025 05.06.2025 | Отчеты о реализации проектов предоставлены Верхнеигнашкинским и Александровским сельсоветами | - |
| 6.1.1.7. | Контрольная точка «Оценка степени достижения показателей проекта в 2025 году» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | В работе. Отклонения отсутствуют. |
| 6.1.1.8. | Контрольная точка «Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2025 году» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | В работе. Отклонения отсутствуют. |
| 6.1.1.9. | Контрольная точка «Освещение процесса реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации и в сети «Интернет» | Х | Х | Х | 30.04.2025 12.05.2025 27.06.2025 | На официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район размещен фотоотчет об итогах реализации проекта «Народный бюджет» в Верхнеигнашкинском и Александровском сельсоветах, в районной газете «Призыв» опубликована информация о ходе реализации мероприятий проекта «Народный бюджет» в Грачевском сельсовете | https://grach-rf.orb.ru/activity/14679 районная газета «Призыв» от 27.06.2025 № 24 |