Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» за 9 месяцев 2025 года.

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения |  | Значение показателя (результата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
|  |  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 56,0 |  | 57,0 | 59,9 | Превышение показателя достигнуто за счет устройства новой спортивной площадки для мини-футбола |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | процент | 200,5 |  | 197,3 | 200,5 | Превышение показателя достигнуто за счет устройства новой спортивной площадки для мини-футбола |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процент | 24,0 |  | 25,0 | 24,6 | Фактические данные представлены за 9 месяцев 2025 года |
| 4 | Количество призовых мест, занятых спортсменами района на соревнованиях областного и российского уровней | штука | 28 |  | 29 | 24 | Фактические данные представлены за 9 месяцев 2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение физкультурных мероприятий среди всех возрастных профессиональных и социальных групп населения и участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Удовлетворение потребностей граждан в физическом развитии посредством организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов района в областных и российских спортивных мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организованы и проведены физкультурные мероприятия среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения и обеспечено участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях | единиц |  | 35 | 22 | 31 | Превышение показателя достигнуто за счет участия в Первенстве Азии по гиревому спорту, участия в Первенстве России по Армрестлингу, участия в Кубке Федерации по армрестлингу. Проведению открытого турнира по волейболу, посвященного Международному Дню мира. |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Улучшение материально-технического обеспечения сборных команд района и оснащение коллективов физической культуры и спорта спортивным инвентарем и оборудованием» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта и создание условий для успешного выступления спортсменов района на соревнованиях областного и российского уровней» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретены комплекты формы и инвентаря | единиц |  | 4 | 2 | 4 | Для участия в областных сельских играх «Оренбургская снежинка» приобретена парадная форма (бейсболки, футболки, 3 утепленных костюма). Для проведения у участия в зональных соревнованиях по мини-футболу на снегу приобретено 4 футбольных мяча, комплект футбольной формы. |