## Приложение № 10

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Грачевского района

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Безопасный район» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Криминальная пораженность (число лиц, совершивших преступления) | человек | 39 | 54 | 29 | Информация предоставлена на основании отчета о результатах оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2025 года от территориального органа МВД России ОП (дислокация с. Грачевка) МОМВД России «Бузулукский» |
| 2 | Доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений | процент | 30,3 | ≦31 | 18 | Информация за 9 месяцев 2025 года предоставлена территориальным органом МВД России ОП (дислокация с. Грачевка) МО МВД России «Бузулукский» |
| 3 | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | 69 | 158 | 43 | Информация предоставлена на основании отчета о результатах оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2025 года от территориального органа МВД России ОП (дислокация с. Грачевка) МОМВД России «Бузулукский» |
| 4 | Охват населения профилактическими мероприятиями, направленными на недопущение распространения межнациональных и межрелигиозных конфликтов, на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев | человек | 985 | 985 | 627 | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |
| 5 | Снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на территории муниципального образования Грачевский район, к уровню предыдущего года | процент | 35,6 | ≥5 | ≥5* | *Прогнозные данные на 2025 год |
| 6 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, от общей численности указанной категории | процент | 98 | 98 | 72 | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |
| 7 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий к уровню предыдущего года | процент | 2 | 2 | 2* | *Прогнозные данные на 2025 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» Задача: Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений, активизация деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и граждан в охране правопорядка, профилактике правонарушений и предупреждении преступлений |  |  |  |  |  |  |
| 8 | «Привлечение народных дружинников к охране общественного порядка на массовых районных мероприятиях» | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 1 | Х |
| 9 | «Организованы спортивно-массовые и экскурсионные мероприятия для детей образовательных организаций» | единиц | 10 | 1 | 5 | 1.Муниципальный этап состязаний допризывной молодежи «А ну-ка парни!». 2.Соревнованеия по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. 3.Районные соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». 4. Проведены спортив-ные мероприятия, направленные на со-хранение и популяри-зацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района культурно-спортивный праздник «Русская березка» 5.Проведен культурно-спортивный праздник «День Молодежи». |
| 10 | «Приобретены системы видеонаблюдения» | единиц | 1 | 1 | 2 | Видеокамеры приобретены, но установка планируется в IV квартале |
| 11 | «Проведены мероприятия по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних» | единиц | 27 | 27 | 26 | Проведены классные часы в 13 общеобразовательных организациях |
| 12 | «Оказаны консультационные услуги лицам, освободившимся из мест лишения свободы от фактически обратившихся лиц данной категории» | процент | 100 | 100 | 100 | Проведено заседание Наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район» Задача 1. Укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение толерантности в межнациональных отношениях, развитие национальных культур народов, профилактика межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Грачевский район |  |  |  |  |  |  |
| 13 | «Проведены молодежные и иные фестивали, творческие вечера национальных культур и иные социально-культурные, спортивные мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района» | единиц | 17 | 10 | 12 | 1.Тематический концерт «Афганская война-живая память» посвященный 36-летию вывода советских войск из Афганистана. Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам 2.Культурно-образовательная программа «Святки-колядки». 3.Вечер-рассказ «Зимние православные праздники». 4.Фестиваль национальной культуры Ф/группа «Нарспи», «Венок дружбы». 5.Музейный час «Сорок сороков. Жаворонки». 6.Фольклорный праздник «Жаворонки закликаем-Весну встречаем!». 7.Познавательный час «Живое слово мудрости» 8.Познавательно-игровая программа «Как слово наше зародилось» 9.Культурно-спортивный праздник «Русская березка» 10. Проведен культурно-спортивный праздник «День Молодежи». 11. Мероприятия, посвя-щённые народному ка-лендарю «Яблоневый спас», прошли в Народном музее, СДК, библиотеках района 12.Мероприятия, посвя-щённые народному календарю «Медовый спас», прошли в Народном музее, СДК, библиотеках района |
| 14 | «Проведены мероприятия, направленные на профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов среди обучающихся школ района» | единиц | 14 | 5 | 3 | 1.Муниципальный этап областного фестиваля «Долг! Честь! Родина». 2.Тематические классные часы, диспуты на тему «Ценности жизни», «Жизнь как самая большая ценность». 3.Муниципальный этап областного фестиваля «Зажги свою звезду» |
| 15 | «Опубликованы материалы по этнокультурной тематике в СМИ и сети Интернет» | единиц | 4 | 4 | 2 | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |
| 16 | «Поставлено на учет мигрантов от общего числа обратившихся мигрантов» | процент | 100 | 100 | 100 | Представлена справка миграционной службой по количеству поставленных на учет мигрантов. Поставлено на учет 128 мигрантов. |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» Задача: Реализация на территории муниципального образования Грачевский район мероприятий по обеспечению безопасности граждан в случае угрозы и возникновения ЧС |  |  |  |  |  |  |
| 17 | «Уровень реагирования ЕДДС «системы 112» на территории муниципального образования Грачевский район на отработку поступивших сигналов» | процент | 100 | 100 | 100 | За 9 месяцев 2025 года поступило 3290 обращений, обработано 3290 обращений |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» Задача: Совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи; осуществление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Оренбургской области и органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров |  |  |  |  |  |  |
| 18 | «Проведены публичные мероприятия, направленные на профилактику наркомании среди подростков и молодежи» | единиц | 23 | 11 | 9 | 1.Медицинские профилактические осмотры у врача нарколога ГБУЗ «Грачевская РБ» 2.Конкурс «Безопасное колесо» 3.Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 4.Акция «Чистое поколение» 5.Кейс-игра «Родители» 6.Семинар для классных руководителей и педагогов-психологов «Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних» 7. Встреча учащихся МБОУ «Грачевская СОШ» с врачом-наркологом. 8.Круглый стол в рамках месячника по антинаркотической направленности 9.Спортивные мероприятия «Мы за здоровый образ жизни» |
| 19 | «Распространена печатная продукция, материалы и наглядная агитация по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни» | экземпляров | 480 | 480 | 370 | Распространены буклеты, листовки и наглядная агитация по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни Информация с контактными номерами и листовка «Сообщи где торгуют смертью» размещена на официальном сайте администрации МО Грачевский район |
| 20 | «Профессионально подготовлены и переподготовлены специалисты, обеспечивающие реализацию антинаркотической деятельности» | человек | 13 | 13 | 13 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» Задача: Совершенствование профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения, и формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории района |  |  |  |  |  |  |
| 21 | «Размещены материалы по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ и сети Интернет» | единиц | 8 | 8 | 3 | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |
| 22 | «Изготовлены стенды по вопросам безопасности дорожного движения» | единиц | 5 | 5 | 0 | Планируется в IV квартале |
| 23 | «Проведены мероприятия по безопасности дорожного движения в образовательных организациях» | единиц | 55 | 55 | 39 | В 13 общеобразовательных учреждениях проведена акция «Автокресло детям» В 13 общеобразовательных учреждениях проведен инструктаж по безопасности дорожного движения В 13 общеобразовательных учреждениях проведена акция «Автокресло детям» |

В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (результатам), по ним представляются прогнозные данные/