## Приложение № 13

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Грачевского района

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Безопасный район» за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Задача 1. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений, активизация деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и граждан в охране правопорядка, профилактике правонарушений и предупреждении преступлений | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Привлечение народных дружинников к охране общественного порядка на массовых районных мероприятиях» | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | Х | X | X |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Утвержден план работы ДНД на квартал» | X | X | X | 09.01.2025 28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Утвержден план работы ДНД на 1 квартал Утвержден план работы ДНД на 2 квартал Утвержден план работы ДНД на 3 квартал Утвержден план работы ДНД на 4 квартал | - |
| 1.1.1.2 | Контрольная «Проведен мониторинг работы ДНД» | X | X | X | 28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Подготовлен отчет о работе ДНД за 1 квартал Подготовлен отчет о работе ДНД за 2 квартал Подготовлен отчет о работе ДНД за 3 квартал | Отчеты направлены в Управление по правоохранительным органам и военным вопросам аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы спортивно-массовые и экскурсионные мероприятия для детей образовательных организаций» | Единиц | 1 | 5 | X | X | 1.Муниципальный этап состязаний допризывной молодежи «А ну-ка парни!». 2.Соревнованеия по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. 3.Районные соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». 4. Проведены спортив-ные мероприятия, направленные на со-хранение и популяри-зацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района культурно-спортивный праздник «Русская березка» 5.Проведен культурно-спортивный праздник «День Молодежи». |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Проведены районные соревнования по закрытию месячника оборонно-массовой и спортивной работы» | X | X | X | 28.02.2025 | Проведены районные соревнования, посвященные закрытию месячника оборонно-массовой и спортивной работы | X |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Приобретены системы видеонаблюдения» | Единиц | 1 | 2 | X | X | Видеокамеры приобретены, но установка планируется в IV квартале |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | X | X | X | 03.07.2025 | ИКЗ -253562700214056270100100040000000244 | X |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, работ, услуг» | X | X | X | 30.06.2025 | Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров от 30.06.2025 года №13. | В 4 квартале 2025 года будет Заключен муниципальный контракт о проведению работ по установке видеокамеры. |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | X | X | X | 04.07.2025 | По накладной № 61 | X |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | X | X | X | 04.07.2025 | Платежное поручение № 18 876 | X |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних» | Единиц | 27 | 26 | Х | X | Во всех 13 общеобразовательных организациях района проведены тематические классные часы, посвященные комплексной безопасности. |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка «Проведены классные часы в образовательных организациях на тему недопущения правонарушений несовершеннолетними детьми» | X | X | X | 25.03.2025 27.06.2025 | В 13 общеобразовательных организациях района проведены тематические классные часы «Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений, курения, употребления ПАВ, алкоголизма, ПДД, правила поведения на льду, тонкий лед, петарды, травматизм, сосульки, ПДД, незнакомые люди, пожар, бытовые электроприборы, поведение в транспорте и общественных местах». Мотивы моего поведения (профилактика самовольных уходов несовершеннолетних). | Проведены классные часы в организациях на тему недопущения правонарушений несовершеннолетними детьми |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка «Подготовлена отчетная информация о проведенных классных часах в образовательных учреждениях» | X | X | X | 31.03.2025 27.06.2025 30.09.2025 | Проведен анализ воспитательной работы в образовательных учреждениях района за 1 квартал 2025 Проведен анализ воспитательной работы в образовательных учреждениях района за 2 квартал 2025 Проведен анализ воспита-тельной работы в образо-вательных учреждениях района за 3 квартал 2025 | Проведение мероприятий зафиксировано в классных журналах образовательных организаций и анализе воспитательной работы школы за 1 кв-л. Проведение мероприятий зафиксировано в классных журналах образовательных организаций и анализе воспитательной работы школы за 2 кв-л. Проведение мероприятий зафиксировано в классных журналах образовательных организаций и анализе воспитательной работы школы за 3 кв-л. |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Оказаны консультационные услуги лицам, освободившимся из мест лишения свободы от фактически обратившихся лиц данной категории» | Процент | 100 | 100 | X | X | X |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка «Оказанные консультационные услуги лицам, освободившимся из мест лишения свободы зафиксированы в журнале» | X | X | X | 28.03.2025 19.06.2025 11.09.2025 | Прошло заседание Наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Информация размещена на официальном сайте администрации МО Грачевский район |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район» | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Задача 1 Укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение толерантности в межнациональных отношениях, развитие национальных культур народов, профилактика межэтнических конфликтов на территории муниципального образования Грачевский район | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены молодежные и иные фестивали, творческие вечера национальных культур и иные социально-культурные, спортивные мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района» | Единиц | 10 | 12 | X | X | 1.Тематический концерт «Афганская война-живая память» посвященный 36-летию вывода советских войск из Афганистана. Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам 2.Культурно-образовательная программа «Святки-колядки» 3.Вечер-рассказ «Зимние православные праздники» 4.Фестиваль национальной культуры Ф/группа «Нарспи», «Венок дружбы» 5.Музейный час «Сорок сороков.Жаворонки» 6.Фольклорный праздник «Жаворонки закликаем-Весну встречаем!» 7.Познавательный час «Живое слово мудрости» 8.Позновотельно-игровая программа «Как слово наше зародилось» 9.Культурно-спортивный праздник «Русская березка» 10. Проведен культурно-спортивный праздник «День Молодежи». 11. Мероприятия, посвящённые народному календарю «Яблоневый спас», прошли в Народном музее, СДК, библиотеках района 12.Мероприятия, посвящённые народному календарю «Медовый спас», прошли в Народном музее, СДК, библиотеках района. |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Принято постановление «О проведении районного фестиваля национальных культур «Национальная палитра» | X | X | X | Срок выполнения контрольной точки не наступил | X |  |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка «Проведен фестиваль национальных культур «Национальная палитра» и подведены итоги с вручением сертификатов». | X | X | X | Срок выполнения контрольной точки не наступил | X |  |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка «Проведено мероприятие, посвященное Дню воина-интернационалиста» | X | X | X | 15.02.2025 | Тематический концерт «Афганская война-живая память» посвященный 36-летию вывода советских войск из Афганистана. Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам. | https://vk.com/wall-187149933_5568 |
| 2.1.1.4 | Контрольная точка «Проведен фестиваль женского спорта «Золотая осень» | X | X | X | Срок вы-полнения контрольной точки не наступил | Планируется проведение фестиваль женского спорта «Золотая осень» в IV квартале | X |
| 2.1.1.5. | Контрольная точка «В рамках проведения районного праздника «Русская березка» организована демонстрация национальных подворий, в которых представлены национальные костюмы, блюда национальной кухни, песни и танцы, изделия декоративно-прикладного творчества» | X | X | X | 12.06.2025 | Постановление администрации МО Грачевский район Оренбургской области №325-п от 20.05.2025 г. «О проведении культурно-спортивного праздника «Русская березка -2025» | Сайт администрации grach-rf.orb.ru |
| 2.1.1.6 | Контрольная точка «Проведен цикл народных праздников «Календарь круглый год» | X | X | X | С 14 по 20 января 2025 С 21 по 22 января 2025 07.02.2025 14 августа 2025 г. 19августа 2025г. | Культурно-образовательная программа «Святки-колядки» Вечер-рассказ «Зимние православные праздники» Фестиваль национальной культуры Ф/группа «Нарспи», «Венок дружбы» Мероприятия, посвящённые народному календарю «Яблоневый спас», прошли в Народном музее, СДК, библиотеках района Мероприятия, посвящённые народному календарю «Медовый спас», прошли в Народном музее, СДК, библиотеках района | МБУК «Народный музей» МБУК «Народный музей» МБУК «Народный музей» |
| 2.1.1.7. | Контрольная точка «Проведено мероприятие «Жаворонки» | X | X | X | 22.03.2025 | Музейный час «Сорок сороков. Жаворонки» Фольклорный праздник «Жаворонки закликаем-Весну встречаем!» Фольклорный праздник «Жаворонки закликаем-Весну встречаем!» (СДК, библиотеки района, ЦНКД «Русь»). | МБУК «Народный музей» СДК, библиотеки района, ЦНКД «Русь» |
| 2.1.1.8 | Контрольная точка «Проведены мероприятия ко Дню флага» | X | X | X | 22 августа 2025 г. | День Государственного флага Российской Федерации. | X |
| 2.1.1.9. | Контрольная точка «Проведена акция «Дерево мира» | X | X | X | срок выполнения контрольной точки не наступил | X | X |
| 2.1.1.10 | Контрольная точка «Проведены мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры» | X | X | X | 24.05.2025 24.05.2025 | Познавательный час «Живое слово мудрости» Познавательно-игровая программа, посвященная Дню славянской письменности и культуры «Как слово наше зародилось» | Центральная районная библиотека ДШИ |
| 2.1.1.11 | Контрольная точка «Проведен культурно-спортивный праздник «День Молодежи».» | X | X | X | 28.06.2025 | Проведен культурно-спортивный праздник «День Молодежи». |  |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов среди обучающихся школ района» | Единиц | 5 | 3 | X | X | 1.Тематические классные часы, диспуты на тему «Ценности жизни», «Жизнь как самая большая ценность» 2.Муниципальный этап областного фестиваля «Долг! Честь! Родина» 3.Муниципальный этап областного фестиваля «Зажги свою звезду». |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка Проведены конференции, «круглые столы», семинары, встречи с представителями общественных национальных организаций, совещания с участием правоохранительных и других государственных органов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве с приглашением членов Молодежной палаты Грачевского района, тематические вечера, классные часы в школах района по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений на тему: «Вместе мы сила», «Знаем ли мы культуру других народов и национальностей?» и другие» | X | X | X | 10.02.2025-14.02.2025 15.02.2025 09.06.2025-11.06.2025 | Тематические классные часы, диспуты на тему: «Ценности жизни», «Жизнь как самая большая ценность» В лагерях дневного пребывания прошли мероприятия посвященные Дню России |  |
| 2.1.2.2 | Контрольная точка «Составлен отчёт о проведённых мероприятиях» | X | X | X |  | 28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Составлены отчеты о проведенных мероприятиях отдела образования Составлены отчеты о проведенных мероприятиях отдела образования Составлены отчеты о проведенных мероприятиях отдела образования |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Опубликованы материалы по этнокультурной тематике в СМИ и сети Интернет» | Единиц | 4 | 2 | X | X | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг количества публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района» | X | X | X | 30.06.2025 30.09.2025 | Проведен мониторинг количества публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района Проведен мониторинг количества публика-ций по этнокультур-ной тематике в СМИ и на официальном ин-формационном сайте администрации Гра-чевского района | X |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) «Поставлено на учет мигрантов от общего числа обратившихся мигрантов» | Процент | 100 | 100 | X | X | X |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка «Предоставлена справка миграционной службой по количеству поставленных на учет мигрантов» | X | X | X | 25.03.2025 25.06.2025 29.09.2025 | Предоставлена справка миграционной службы по поставленных на учет мигрантов, всего-128 | X |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Задача 1 Реализация на территории муниципального образования Грачевский район мероприятий по обеспечению безопасности граждан в случае угрозы или возникновения ЧС | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Уровень реагирования ЕДДС «системы 112» на территории муниципального образования Грачевский район на отработку поступивших сигналов» | Процент | 100 | 100 | X | X | За 9 месяцев 2025 года поступило 3290 обращений, обработано 3290 обращений |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Проведение мониторинга реагирования на сигналы, поступающие на пульт ЕДДС» | X | X | X | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Проведен мониторинг реагирования на сигналы, поступающие на пульт ЕДДС | Мониторинг ведется в программе УСПО-112 (унифицированное специальное программное обеспечение системы-112) |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Задача 1 Совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи; осуществление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Оренбургской области и органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | X | X | X | X | X | X |
| 4.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены публичные мероприятия, профилактической направленности среди подростков и молодежи» | Единиц | 11 | 9 | Х | X | 1.Медицинские профилактические осмотры у врача нарколога ГБУЗ «Грачевская РБ» 2.Конкурс «Безопасное колесо» 3.Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 4.Акция «Чистое поколение» 5.Кейс-игра «Родители» 6.Семинар для классных руководителей и педагогов-психологов «Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних» 7. Встреча учащихся МБОУ «Грачевская СОШ» с врачом-наркологом. 8.Круглый стол в рамках месячника по антинаркотической направленности 9.Спортивные мероприятия «Мы за здоровый образ жизни» |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка «Проведены круглые столы профилактической направленности» | X | X | X | 01.06.2025-26.06.2025 | Проведены круглые столы в рамках месячника по антинаркотической направленности | Информация и фото-отчет размещена на официальном сайте администрации МО Грачевский район |
| 4.1.1.2 | Контрольная точка «Проведены районные родительские собрания в онлайн-формате по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков, формирования здорового образа жизни семьи» | X | X | X | срок выполнения контрольной точки не наступил | X | X |
| 4.1.1.3. | Контрольная точка «Проведены онлайн-консультации по вопросам профилактики наркомании и других негативных явлений в образовательной среде, формирования у детей и подростков устойчивых нравственных ориентиров, здоровье сберегающих ценностей в рамках ежемесячного онлайн-форума для руководящих педагогических работников района «Профилактика девиантного поведения» | X | X | X | 01.06.2025 | Проведен семинар для классных руководителей и педагогов-психологов «Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних» | Материалы размещены на сайте отдела образования |
| 4.1.1.4 | Контрольная точка «Проведено психологическое тестирование/профилактические медицинские осмотры и оказана адресная психологическая помощь учащимся» | X | X | X | 20.02.2025 16.05.2025 | 24 обучающихся из числа детей «группы риска» прошедших СПТ прошли плановый медицинский осмотр у врача нарколога Климова М.П. Так как были получены отрицательные результаты анализов предварительного исследования профилактический осмотр считается завершенным. С обучающимися МБОУ «Грачевская СОШ» проведено анкетирование на выявление к склонности детей к употреблению наркотиков. По результатам анкетирования администрации школы даны рекомендации. | ГБУЗ Грачевская РБ МБОУ «Грачевская СОШ» |
| 4.1.1.5. | Контрольная точка «Обеспечено участие в обучающем семинаре для журналистов о специфике публикаций о немедицинском потреблении и незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ» | X | X | X | срок выполнения контрольной точки не наступил | X | X |
| 4.1.1.6 | Контрольная точка «Организованы совместные рейдовые мероприятия уполномоченных органов по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконных посевов и фактов их незаконного культивирования» | X | X | X | срок выполнения контрольной точки не наступил | X | X |
| 4.1.1.7. | Контрольная точка «Проведены районные конкурсы профилактической направленности» | X | X | X | 12.03.2025 20.03.2025 17.03.2025 29.01.2025 01.06.2025-26.06.2025 13.09.2025 17.09.2025 | Конкурс «Безопасное колесо» Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» Акция «Чистое поколение» Кейс-игра «Родители» В лагерях дневного пребывания прошли спортивные соревнования «Мы за здоровый образ жизни» посвященные месячнику по профилактике наркомании Во всех общеобразовательных организациях проведены конкурс рисунков: «Мы за здоровый образ жизни»; | https://vk.com/wall-135309359_4007 https://vk.com/wall-135309359_3991 https://vk.com/wall-135309359_3684 |
| 4.1.1.8 | Контрольная точка «Осуществлен контроль за оборотом прекурсоров в образовательных организациях, недопущение их использования для незаконного производства наркотиков» | X | X | X | 25.08.2025 | Проведена проверка за оборотом прекурсоров в образовательных организациях, недопущение их использования для незаконного производства наркотиков |  |
| 4.1.2. | Мероприятие (результат) «Распространена печатная продукция, материалы и наглядная агитация по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни» | Экземпляров | 480 | 370 | Х | X | Распространены буклеты, листовки и наглядная агитация по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни Информация с контактными номерами и листовка «Сообщи где торгуют смертью» размещена на официальном сайте администрации МО Грачевский район. |
| 4.1.2.1. | Контрольная точка «Распространены буклеты, листовки и другие материалы по теме борьбы с наркотиками среди несовершеннолетних школ района» | X | X | X | Март Июнь Сентябрь | Распространены буклеты, листовки и другие материалы по теме борьбы с наркотиками среди несовершеннолетних школ района | Информация с контактными номера и листовка«Сообщи где торгуют смертью» размещена на официальном сайте администрации МО Грачевский район |
| 4.1.2.2 | Контрольная точка «Проинформировано население о возможности социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях». | X | X | X | срок выполнения контрольной точки не наступил | X | X |
| 4.1.2.3. | Контрольная точка «Привлечены институты гражданского общества, включая общественные и некоммерческие организации, к антинаркотической профилактической работе» | X | X | X | срок выполнения контрольной точки не наступил | X | X |
| 4.1.3. | Мероприятие (результат) «Профессионально подготовлены и переподготовлены специалисты, обеспечивающие реализацию антинаркотической деятельности» | Человек | 13 | 13 | X | X | X |
| 4.1.3.1. | Контрольная точка «Организовано участие специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической деятельности, в прохождении профессиональной подготовке и переподготовке» | X | X | X | Сентябрь 2025г. | X | X |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» | X | X | X | X | X | X. |
| 5.1. | Задача 1 Совершенствование профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения, и формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории района | X | X | X | X | X | X |
| 5.1.1. | Мероприятие «Размещены материалы по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ и сети Интернет» | Единиц | 8 | 3 | X | X | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг размещения материалов по вопросам безопасности дорожного движения в районной газете «Призыв» и официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район» | X | X | X | 30.06.2025 29.09.2025 | Проведен мониторинг размещения материалов по вопросам безопасности дорожного движения в районной газете «Призыв» и официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район | Размещены материалы на сайте администрации grach-rf.orb.ru |
| 5.1.2. | Мероприятие «Изготовлены стенды по вопросам безопасности дорожного движения» | Единиц | 5 | 0 | Х | X | Достижение результата запланировано на четвертый квартал 2025 г. |
| 5.1.2.1 | Контрольная точка «Проведен мониторинг изготовленных стендов по вопросам безопасности дорожного движения образовательными учреждениями района» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | X | X |
| 5.1.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по безопасности дорожного движения в образовательных организациях» | Единиц | 55 | 39 | X | X | В 13 общеобразовательных учреждениях проведена акция «Автокресло детям» В 13 общеобразовательных учреждениях проведен инструктаж по безопасности дорожного движения В 13 общеобразовательных учреждениях проведена акция «Автокресло детям» |
| 5.1.3.1. | Контрольная точка «Составлен отчет о проведенных профилактических мероприятиях в образовательных организациях по безопасности дорожного движения» | X | X | X | 31.03.2025 30.06.2025 29.09.2025 | Подготовлены отчеты о проведенных в образовательных организациях профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. Подготовлены отчеты о проведенных в образовательных организациях профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. Подготовлены отчеты о проведенных в образовательных организациях профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. | В 13 общеобразовательных учреждениях проведена акция «Автокресло детям» В 13 общеобразовательных учреждениях проведен инструктаж по безопасности дорожного движения В 13 общеобразова-тельных учреждениях проведена акция «Авто-кресло детям» |