| ## СОГЛАСОВАНО Руководитель проектного офиса, заместитель главы администрации по экономическому развитию – начальник отдела экономки _____________ Ю.П. Сигидаев «___» __________ 2021 г. | ## УТВЕРЖДАЮ Глава МО Грачевский район _____________ О.М. Свиридов «___» ___________ 2021 г. |
| --- | --- |

## Отчет о ходе реализации проекта на 01.04.2021

## «(П5) Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов»

01.04.2021

- Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

| № п/п | Наименование показателя (единица измерения) | Факт/прогноз по кварталам 2021 |  |  |  | Плановое значение на 2021 год | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |
| 1. | Доля завершенных инициативных проектов, основанных на проекте «Народный бюджет» (процент) | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Оперативные данные. Рисков недостижения не выявлено |

Руководитель проекта  _________________  /Унщикова О.А./

(подпись)             (инициалы, фамилия)

- Сведения о достижении контрольных точек проекта

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата исполнения |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общие организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПР |  | Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2021 году на реализацию мероприятий народных проектов, с соответствующими администрациями сельских поселений | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 01.03.2021 | 19.02.2021 | Выполнено. Заключены соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов с администрациями Александровского, Верхнеигнашкинского, Ероховского, Грачевского и Ключевского сельсоветов. |
| 2. | ПР |  | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2022 год | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 14.09.2021 | 14.09.2021 | В работе. Отклонения отсутствуют. |
| 3. | ПР |  | Сбор заявок на участие в конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» к реализации на 2022 год | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 15.10.2021 | 15.10.2021 | В работе. Отклонения отсутствуют. |
| 4. | ПР |  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2021 году | Тарадина Т.С., начальник отдела казначейского исполнения бюджета | 31.10.2021 | 12.03.2021 | В работе. Отклонения отсутствуют. Межбюджетные трансферты предоставлены Ероховскому сельсовету. |
| 5. | ПР |  | Проведение заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в проекте «Народный бюджет» и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 08.11.2021 | 08.11.2021 | В работе. Отклонения отсутствуют. |
| 6. | ПР |  | Мониторинг реализации проекта «Народный бюджет» в 2021 году. Сбор отчетов о реализации проектов соответствующими сельскими поселениями | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 01.12.2021 | 01.12.2021 | В работе. Отклонения отсутствуют. |
| 7. | ПР |  | Оценка степени достижения показателей проекта в 2021 году | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 31.12.2021 | 31.12.2021 | В работе. Отклонения отсутствуют. |
| 8. | ПР |  | Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2021 году | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 31.12.2021 | 31.12.2021 | В работе. Отклонения отсутствуют. |
| 9. | ПР |  | Освещение процесса реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации и в сети «Интернет» | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 31.12.2021 | 31.12.2021 | В работе. Отклонения отсутствуют. |

Руководитель проекта:            _________________ / О.А. Унщикова

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

- Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Бюджет проекта (млн. рублей) |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Финансирование мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | Тарадина Т.С., начальник отдела казначейского исполнения бюджета | 31.10.2021 | 0,45 | 0,1 | В процессе исполнения. Риск неосвоения отсутствует |

Руководитель проекта:            _________________ / О.А. Унщикова

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

Отклонение от плановой даты исполнения в цветовой индикации:

зеленый цвет ‒ отсутствие отклонений;

желтый ‒ наличие отклонений;

красный ‒ наличие критических отклонений.