УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом

(протокол от ___________ № ____)

## Отчет о ходе реализации проекта на 01.07.2019

## «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»

03.07.2019

- Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

| № п/п | Наименование показателя (единица измерения) | Факт/прогноз по кварталам 2019 |  |  |  | Плановое значение на 2019 год | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |
| 1. | Доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на проекте «Народный бюджет» (процент) | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | Оперативные данные. Рисков недостижения не выявлено |

Руководитель проекта  _________________  /Унщикова О.А./

(подпись)             (инициалы, фамилия)

- Сведения о достижении контрольных точек проекта

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата исполнения |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общие организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПК |  | Паспорт проекта утвержден | Проектный комитет, Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района | 10.10.2018 | 10.10.2018 | Выполнено. Паспорт проекта утвержден, протокол проектного комитета приложен к отчету |
| 2. | ПР |  | Проект подготовлен (подготовлен план реализации проекта) | Каримова Н.В., заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела | 24.10.2018 | 24.10.2018 | Выполнено. Разработан и согласован проект плана реализации проекта |
| 3. | ПК |  | План реализации проекта утвержден | Проектный комитет, Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Выполнено. План реализации проекта утвержден, протокол проектного комитета приложен к отчету |
| 4. | ПР |  | Наличие решения конкурсной комиссии об определении перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2019 год | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 01.01.2019 | 01.01.2019 | Выполнено. Перечень проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2019 год определен протоколом заседания комиссии № 1 от 26.12.2018 http://www.грачевский-район.рф/about/byudzhet/narodnyy-byudzhet-2019/ |
| 5. | ПР |  | Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2019 году на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями сельских поселений | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 15.03.2019 | 15.03.2019 | Выполнено. Заключены соглашения на предоставление межбюджетного трансферта с администрациями Новоникольского и Верхнеигнашкинского сельсоветов. |
| 6. | ПР |  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта | Тарадина Т.С., начальник отдела казначейского исполнения бюджета | 31.10.2019 | 15.05.2019 19.06.2019 | В работе. Риски недостижения отсутствуют. Межбюджетные трансферты предоставлены Верхнеигнашкинскому сельсовету. |

Руководитель проекта:            _________________ / О.А. Унщикова

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

- Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Бюджет проекта (млн. рублей) |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Финансирование мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | Тарадина Т.С., начальник отдела казначейского исполнения бюджета | 31.10.2019 | 0,12 | 0,07 | Риск неосвоения отсутствует |

Руководитель проекта:            _________________ / О.А. Унщикова

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

Отклонение от плановой даты исполнения в цветовой индикации:

зеленый цвет ‒ отсутствие отклонений;

желтый ‒ наличие отклонений;

красный ‒ наличие критических отклонений.