УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом

(протокол от ___________ № ____)

## Отчет о ходе реализации проекта на 01.07.2020

## «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»

03.07.2020

- Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

| № п/п | Наименование показателя (единица измерения) | Факт/прогноз по кварталам 2020 |  |  |  | Плановое значение на 2020 год | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |
| 1. | Доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на проекте «Народный бюджет» (процент) | 0 | 0,0 | 14,3 | 100,0 | 100,0 | Оперативные данные. Рисков недостижения не выявлено |

Руководитель проекта  _________________  /Унщикова О.А./

(подпись)             (инициалы, фамилия)

- Сведения о достижении контрольных точек проекта

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата исполнения |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общие организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПР |  | Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2020 году на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями сельских поселений | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 20.06.2020 | 18.06.2020 | Выполнено. Заключены соглашения на предоставление межбюджетного трансферта с администрациями Грачевского и Таллинского сельсоветов. |

Руководитель проекта:            _________________ / О.А. Унщикова

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

- Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Бюджет проекта (млн. рублей) |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Финансирование мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | Тарадина Т.С., начальник отдела казначейского исполнения бюджета | 24.12.2020 | 0,6 | 0,0 | Риск неосвоения отсутствует |

Руководитель проекта:            _________________ / О.А. Унщикова

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

Отклонение от плановой даты исполнения в цветовой индикации:

зеленый цвет ‒ отсутствие отклонений;

желтый ‒ наличие отклонений;

красный ‒ наличие критических отклонений.