| ## СОГЛАСОВАНО Руководитель проектного офиса, заместитель главы администрации по экономическому развитию – начальник отдела экономки _____________ Ю.П. Сигидаев «__» ________20__ г. | ## УТВЕРЖДАЮ Глава МО Грачевский район _____________ О.М. Свиридов «__» ________20__ г. |
| --- | --- |

## Отчет о ходе реализации проекта за 2020 год

## «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»

19.01.2021

- Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

| № п/п | Наименование показателя (единица измерения) | Факт/прогноз по кварталам 2020 |  |  |  | Плановое значение на 2020 год | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |
| 1. | Доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на проекте «Народный бюджет» (процент) | 0 | 0,0 | 14,3 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут. |

Руководитель проекта  _________________  /Унщикова О.А./

(подпись)             (инициалы, фамилия)

- Сведения о достижении контрольных точек проекта

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата исполнения |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общие организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПР |  | Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2020 году на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями сельских поселений | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 20.06.2020 | 18.06.2020 | Выполнено. Заключены соглашения на предоставление межбюджетного трансферта с администрациями Грачевского и Таллинского сельсоветов. |
| 2. | ПР |  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2020 году | Тарадина Т.С., начальник отдела казначейского исполнения бюджета | 24.12.2020 | 22.07.2020 04.12.2020 | Выполнено. Межбюджетные трансферты предоставлены Таллинскому и Грачевскому сельсоветам в полном объеме. |
| 3. | ПР |  | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2021 год | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 14.09.2020 | 14.09.2020 | Выполнено. На официальном сайте опубликовано информационное сообщение о начале приема заявок http://www.грачевский-район.рф/about/byudzhet/narodnyy-byudzhet1/ |
| 4. | ПР |  | Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры к реализации на 2021 год | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 15.10.2020 | 15.10.2020 | Выполнено. В период с 15.09.2020 по 15.10.2020 осуществлен прием заявок сельских поселений на участие в отборе проектов развития. Поступило 5 заявок для участия в отборе. http://грачевский-район.рф/about/byudzhet/narodnyy-byudzhet1/narodnyy-byudzhet-2021-/ |
| 5. | ПР |  | Проведение заседания конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2021 год | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 06.11.2020 | 29.10.2020 | Выполнено. Заседание комиссии проведено, оформлен протокол заседания комиссии от 29.10.2020 № 1 http://грачевский-район.рф/about/byudzhet/narodnyy-byudzhet1/narodnyy-byudzhet-2021-/ |
| 6. | ПР |  | Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2020 году. Сбор отчетов о реализации проектов | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 25.12.2020 | 25.12.2020 | Выполнено. Проведен сбор отчетов сельских поселений о реализации проектов. По результатам мониторинга сформирован фотоотчет о реализации проектов и размещен на официальном сайте администрации района http://грачевский-район.рф/about/byudzhet/narodnyy-byudzhet-2020-/ |
| 7. | ПР |  | Оценка степени достижения показателей проекта в 2020 году | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 31.12.2020 | 30.12.2020 | Выполнено. Степень достижения показателей проекта в 2020 году составила 1. |
| 8. | ПР |  | Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2020 году | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 31.12.2020 | 30.12.2020 | Выполнено. Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации Грачевского района отчет о результатах реализации мероприятий в рамках проекта по итогам 2020 года http://грачевский-район.рф/about/byudzhet/narodnyy-byudzhet-2020-/ |
| 9. | ПР |  | Освещение процесса реализации проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации и в сети «Интернет» | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Выполнено. На постоянной основе размещалась информация о конкурсном отборе, ходе реализации мероприятий проекта «Народный бюджет» в газете «Призыв», официальных сайтах администрации района и финансового отдела администрации http://грачевский-район.рф/about/byudzhet/narodnyy-byudzhet-2020-/ http://fin-otdel.ru/news/proekt-narodnyy-byudzhet-v-munitsipalnykh-obrazovaniyakh-grachevskogo-rayona-aktivno-realizuetsya/?sphrase_id=357 |

Руководитель проекта:            _________________ / О.А. Унщикова

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

- Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Бюджет проекта (млн. рублей) |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Финансирование мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | Тарадина Т.С., начальник отдела казначейского исполнения бюджета | 24.12.2020 | 0,4923 | 0,4923 | Средства освоены в полном объеме. |

Руководитель проекта:            _________________ / О.А. Унщикова

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

Отклонение от плановой даты исполнения в цветовой индикации:

зеленый цвет ‒ отсутствие отклонений;

желтый ‒ наличие отклонений;

красный ‒ наличие критических отклонений.