ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»

(наименование проекта)

(с изменениями, утвержденными протоколами заседаний проектного комитета от 25.06.2019 № 2, от 31.01.2020 № 1, от 30.12.2020 № 5)

Шифр проекта П5 от «01» января 2020 г.

(дата запуска проекта)

I. Общие положения

| Ключевые участники команды проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Джалиев М.Н. – заместитель главы администрации района по оперативным вопросам |  |  |  |
| Заказчик проекта | Глава района Свиридов О.М./Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области |  |  |  |
| Руководитель проекта | Унщикова О.А. - начальник финансового отдела администрации Грачевского района |  |  |  |
| Администратор проекта | Дончук Л.Ю. – главный специалист финансового отдела |  |  |  |
| Сроки и расходы на реализацию проекта |  |  |  |  |
| Месяц, год начала проекта | Месяц, год закрытия проекта |  | Общая длительность проекта | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |
| январь 2019 | декабрь 2021 |  | 36 месяцев | 0,6123 |
| Описание проекта |  |  |  |  |
| Наименование цели проекта |  | Обеспечение участия населения сельских поселений Грачевского района в решении вопросов социально-экономического развития, входящих в компетенцию органов местного самоуправления, посредством формирования заявок, предусматривающих мероприятия по развитию объектов общественной инфраструктуры |  |  |
| Риски проекта |  | Отсутствие надлежащего информирования населения поселений Грачевского района со стороны органов местного самоуправления по вопросу реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах; низкая заинтересованность жителей поселений Грачевского района в развитии объектов общественной инфраструктуры |  |  |
| Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта |  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района» |  |  |
| Включение проекта в портфель проектов |  | отсутствуют |  |  |
| Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту) |  | ежеквартально |  |  |
| Дополнительные сведения |  | отсутствуют |  |  |

Раздел II. «Показатели  проекта»

Раздел III. «Этапы и  контрольные точки проекта»

Раздел IV.  «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»

Раздел V. «Бюджет проекта»

Руководитель проекта _________________      / О.А. Унщикова /

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

II. Показатели проекта

| Показатели проекта и их значения по годам | наименование показателя | единица измерения | базовое значение показателя | срок достижения показателя (год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на проекте «Народный бюджет» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

III. Этапы и контрольные точки проекта

| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки проекта | Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок достижения этапа контрольной точки проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Паспорт проекта утвержден | контрольная точка завершения этапа | 10.10.2018 |
| II. | Проект подготовлен (подготовлен план реализации проекта) | контрольная точка завершения этапа | 24.10.2018 |
| III. | План реализации проекта утвержден | контрольная точка завершения этапа | 31.10.2018 |
| 1 | Наличие решения конкурсной комиссии об определении перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2019 год | контрольная точка результата | 01.01.2019 |
| 2 | Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2019 году на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями сельских поселений | контрольная точка результата | 15.03.2019 |
| 3 | Совершенствование механизма предоставления муниципальной поддержки проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | контрольная точка результата | 11.09.2019 |
| 4 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2020 год | контрольная точка результата | 13.09.2019 |
| 5 | Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры к реализации на 2020 год | контрольная точка результата | 16.10.2019 |
| 6 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2019 году | контрольная точка результата | 31.10.2019 |
| 7 | Проведение заседания конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2020 год | контрольная точка результата | 07.11.2019 |
| 8 | Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2019 году. Сбор отчетов о реализации проектов | контрольная точка результата | 30.11.2019 |
| 9 | Оценка степени достижения показателей проекта в 2019 году | контрольная точка показателя | 31.12.2019 |
| 10 | Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2019 году | контрольная точка результата | 31.12.2019 |
| 11 | Освещение процесса реализации проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации и в сети «Интернет» | контрольная точка результата | 31.12.2019 |
| 12 | Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2020 году на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями сельских поселений | контрольная точка результата | 20.06.2020 |
| 13 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2021 год | контрольная точка результата | 14.09.2020 |
| 14 | Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры к реализации на 2021 год | контрольная точка результата | 15.10.2020 |
| 15 | Проведение заседания конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2021 год | контрольная точка результата | 06.11.2020 |
| 16 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2020 году | контрольная точка результата | 24.12.2020 |
| 17 | Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2020 году. Сбор отчетов о реализации проектов | контрольная точка результата | 25.12.2020 |
| 18 | Оценка степени достижения показателей проекта в 2020 году | контрольная точка показателя | 31.12.2020 |
| 19 | Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2020 году | контрольная точка результата | 31.12.2020 |
| 20 | Освещение процесса реализации проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации и в сети «Интернет» | контрольная точка результата | 31.12.2020 |
| 21 | Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2021 году на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями сельских поселений | контрольная точка результата | 20.06.2021 |
| 22 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2022 год | контрольная точка результата | 14.09.2021 |
| 23 | Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры к реализации на 2022 год | контрольная точка результата | 15.10.2021 |
| 24 | Проведение заседания конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2022 год | контрольная точка результата | 08.11.2021 |
| 25 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2021 году | контрольная точка результата | 24.12.2021 |
| 26 | Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2021 году. Сбор отчетов о реализации проектов | контрольная точка результата | 27.12.2021 |
| 27 | Оценка степени достижения показателей проекта в 2021 году | контрольная точка показателя | 31.12.2021 |
| 28 | Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2021 году | контрольная точка результата | 31.12.2021 |
| 29 | Освещение процесса реализации проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации и в сети «Интернет» | контрольная точка результата | 31.12.2021 |
| IV. | Приоритетный проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта) | контрольная точка завершения этапа | 31.12.2021 |

IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

| Команда проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная роль | Ф.И.О | Должность | Процент загрузки рабочего времени | Примечание |
| Команда управления проектом |  |  |  |  |
| Куратор проекта | Джалиев М.Н. | Заместитель главы администрации района по оперативным вопросам | 15% |  |
| Заказчик проекта | Свиридов О.М. | Глава района | 10% |  |
| Руководитель проекта | Унщикова О.А. | Начальник финансового отдела администрации Грачевского района | 25% |  |
| Команда реализации проекта |  |  |  |  |
| Администратор проекта | Дончук Л.Ю. | Главный специалист финансового отдела | 25% |  |
| Исполнители проекта | Тарадина Т.С. | Начальник отдела казначейского исполнения бюджета | 25% |  |
| Эксперты проекта |  |  |  |  |
| Заинтересованные стороны проекта |  |  |  |  |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта | Общественный совет при финансовом отделе администрации Грачевского района |  |  |  |
| Заинтересованная общественность | Жители Грачевского района |  |  |  |

V. Бюджет проекта

| Расходы на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид источника финансирования | Документ-основание финансирования | Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению) | Потребность в финансировании, млн. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Бюджет муниципального образования Грачевский район | Решение Совета депутатов муниципального образования Грачевский район от 26.12.2019 № 289-рс «О бюджете муниципального образования Грачевский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | утверждены | 0,6123 | 0,12 | 0,4923 | 0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0,6123 | 0,12 | 0,4923 | 0,0 |

Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе IVк паспорту проекта.

Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе V к паспорту проекта.

Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджет Оренбургской области, бюджет муниципального образования, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.