## План проекта

## «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах»

(наименование проекта)

(с изменениями, утвержденными протоколом заседания проектного комитета от 25.06.2019 № 2)

Шифр проекта П5 от «01» января 2019 г.

(дата запуска проекта)

| Руководитель проекта | Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| Разработчик сводного плана | Каримова Н.В., заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела |

I. Календарный план-график реализации проекта

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность (дней) | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Этап 1. Паспорт проекта утвержден | 10 дней | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Паспорт проекта утвержден | Проектный комитет, Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района |
| 2 | Мероприятие 1. Рассмотрение паспорта проекта на заседании проектного комитета | 10 дней | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Протокол заседания проектного комитета с решением об одобрении проекта и начале его реализации | Проектный комитет, Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района |
| 3 | Этап 2. Проект подготовлен (подготовлен план реализации проекта) | 14 дней | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Проект подготовлен | Каримова Н.В., заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела |
| 4 | Мероприятие 1. Разработка проекта плана реализации проекта | 7 дней | 11.10.2018 | 17.10.2018 | Проект плана реализации проекта разработан | Каримова Н.В., заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела |
| 5 | Контрольная точка завершения этапа. Согласование проекта плана реализации проекта | 7 дней | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Проект плана реализации проекта согласован | Каримова Н.В., заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела |
| 6 | Этап 3. План реализации проекта утвержден | 7 дней | 25.10.2018 | 31.10.2018 | План реализации проекта утвержден | Проектный комитет, Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района |
| 7 | Мероприятие 1. Рассмотрение и утверждение плана реализации проекта | 7 дней | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Протокол заседания проектного комитета с решением об утверждении плана реализации проекта | Проектный комитет |
| 8 | Контрольная точка результата. Наличие решения конкурсной комиссии об определении перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2019 год | 1 день | 01.01.2019 | 01.01.2019 | Протокол комиссии | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| 9 | Контрольная точка результата. Совершенствование механизма предоставления муниципальной поддержки проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | 10 дней | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Постановление администрации муниципального образования Грачевский район, предусматривающее совершенствование механизма предоставления поддержки местных инициатив | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| 10 | Контрольная точка результата. Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов | 1 день | 13.09.2019 14.09.2020 14.09.2021 | 13.09.2019 14.09.2020 14.09.2021 | Информационное сообщение размещено | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| 11 | Контрольная точка результата. Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры к реализации | 31 день | 16.09.2019 15.09.2020 15.09.2021 | 16.10.2019 15.10.2020 15.10.2021 | Заявки на участие в конкурсном отборе поступили | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| 12 | Контрольная точка результата. Проведение заседания конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора | 15 рабочих дней | 17.10.2019 16.10.2020 16.10.2021 | 07.11.2019 06.11.2020 08.11.2021 | Протокол комиссии | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| 13 | Контрольная точка результата. Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями сельских поселений | 3 дня | 13.03.2019 18.06.2020 18.06.2021 | 15.03.2019 20.06.2020 20.06.2021 | Соглашения на предоставление межбюджетного трансферта заключены | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| 14 | Контрольная точка результата. Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта | 8 рабочих дней | со дня поступления заявки на перечисление межбюджетного трансферта | 31.10.2019 24.12.2020 24.12.2021 | Платежное поручение | Тарадина Т.С., начальник отдела казначейского исполнения бюджета |
| 15 | Контрольная точка результата. Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Сбор отчетов о реализации проектов | в течение отчетного месяца | месяц, следующий за месяцем перечисления межбюджетного трансферта | 30.11.2019 25.12.2020 27.12.2021 | Отчеты сельских советов о реализации проектов представлены | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| 16 | Контрольная точка показателя. Оценка степени достижения показателей проекта | 4 дня | 26.12.2019 28.12.2020 28.12.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Показатели проекта достигнуты | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| 17 | Контрольная точка результата. Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта | 4 дня | 26.12.2019 28.12.2020 28.12.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Отчет отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта подготовлен | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| 18 | Контрольная точка результата. Освещение процесса реализации проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации и в сети «Интернет» | постоянно | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | Публикации в СМИ, официальных сайтах органов МСУ и социальных сетях | Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| 19 | Этап 4. Проект завершен. Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта | 4 дня | 28.12.2021 | 31.12.2021 | Итоговый отчет о реализации проекта | Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

II. План финансового обеспечения  проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | Бюджетные источники финансирования (тыс. рублей) |  | Внебюджетные источники финансирования (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет (в т.ч. субсидии из областного бюджета муниципальному бюджету) | бюджеты муниципальных образований |  |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансирование мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» | Финансовый отдел администрации Грачевского района |  | 220,0 |  | 220,0 |

III. План управления проектом

3.1. Состав рабочих органов проекта

| № п/п | Роль в приоритетном проекте | Фамилия, имя, отчество | Полное наименование должности | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функциональный заказчик проекта | Свиридов Олег Михайлович | Глава района | определение основных требований в отношении результатов проекта | - |
| 2 | Куратор проекта | Джалиев Максим Нормуканович | Заместитель главы администрации по оперативным вопросам | оказание всестороннего содействия успешной реализации проекта | Свиридов Олег Михайлович, глава района |
| 3 | Руководитель проекта | Унщикова Ольга Анатольевна | Начальник финансового отдела администрации Грачевского района | осуществление оперативного управления реализацией проекта, обеспечение достижение целей, показателей проекта, обеспечение разработки паспорта проекта, плана проекта и их актуализацию, обеспечение представления отчетов по проекту | Свиридов Олег Михайлович, глава района |
| 4 | Администратор проекта | Дончук Лариса Юрьевна | Главный специалист финансового отдела | организационно – техническое обеспечение деятельности рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту | Унщикова Ольга Анатольевна, начальник финансового отдела администрации Грачевского района |
| 5 | Исполнитель проекта | Тарадина Татьяна Сергеевна | Начальник отдела казначейского исполнения бюджета | финансовое сопровождение реализации проекта | Унщикова Ольга Анатольевна, начальник финансового отдела администрации Грачевского района |

3.2. План коммуникаций по  проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передается информация | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Статус проекта | Куратор проекта Джалиев М.Н. | Функциональному заказчику Свиридову О.М. | ежеквартально | Совещание у главы района |
| 2 | Информация о текущем состоянии проекта | Руководитель проекта Унщикова О.А. | Функциональному заказчику Свиридову О.М. | еженедельно | Совещание у главы района |
| 3 | Информация о выполнении контрольной точки | Администратор проекта Дончук Л.Ю. | Руководителю проекта Унщиковой О.А. | не позже сроков достижения контрольных точек | письменный отчет |
| 4 | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Руководитель проекта Унщикова О.А. | Функциональному заказчику Свиридову О.М. | в течение срока исполнения проекта | телефонная связь, электронная почта |
| 5 | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта Унщикова О.А. | Куратору проекта Джалиеву М.Н. | в течение срока исполнения проекта | телефонная связь, совещание у руководителя проекта |

3.3. Управление рисками  проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность наступления | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие надлежащего информирования населения поселений Грачевского района со стороны органов местного самоуправления по вопросу реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | недостижение показателей проекта | оказание методической помощи для глав сельских поселений по вопросам реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах проведение обучающих мероприятий для глав сельских поселений | низкая | средний | один раз в квартал | Унщикова О.А. – начальник финансового отдела администрации Грачевского района |
| 2 | Низкая заинтересованность жителей поселений Грачевского района в развитии объектов общественной инфраструктуры | неисполнение проекта | Привлечение средств массовой информации к широкому освещению данной темы, размещение информации официальном сайте муниципального образования, в социальных сетях, на стендах администраций | средняя | высокий | один раз в квартал | Унщикова О.А. – начальник финансового отдела администрации Грачевского района |

3.4. Расписание работы рабочих органов проекта

| № п/п | Наименование рабочего органа | Тема совещания | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | команда управления проектом | контроль за выполнением цели проекта, разработка вносимых изменений в проект | раз в квартал (последний рабочий день квартала) |
| 2 | команда реализации проекта | выполнение поставленных задач для достижения цели проекта | раз в месяц (первый рабочий день месяца) |

3.5. Контактная информация об участниках рабочих органов проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя, отчество | Полное наименование должности | Контактная информация (телефон, e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функциональный заказчик проекта | Свиридов Олег Михайлович | Глава района | 2-10-60 |
| 2 | Куратор проекта | Джалиев Максим Нормуканович | Заместитель главы администрации по оперативным вопросам | 2-29-64 |
| 3 | Руководитель проекта | Унщикова Ольга Анатольевна | Начальник финансового отдела администрации Грачевского района | 2-25-10 |
| 4 | Администратор проекта | Дончук Лариса Юрьевна | Главный специалист финансового отдела | 2-12-89 |
| 5 | Исполнитель проекта | Тарадина Татьяна Сергеевна | Начальник отдела казначейского исполнения бюджета | 2-29-98 |

Руководитель проекта  _________________  /О.А. Унщикова/