Информация

об участии муниципального образования Грачёвский район

в реализации региональных и приоритетных проектов Оренбургской области

24.07.2017г. постановлением администрации района № 386-п «Об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области», которым утверждено положение об организации проектной деятельности, функциональная структура системы управления  проектной деятельностью. Постановлением администрации района от 14.12.2017г. утвержден состав проектного офиса и функциональные обязанности его членов. Три специалиста муниципального образования прошли обучение на  курсах повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской области в сфере управления национальными и региональными проектами.

В 2019 году муниципальное образование Грачёвский район участвовало в реализации следующих мероприятий региональных проектов:

- В рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Успех каждого ребенка») осуществлены мероприятия по развитию инфраструктуры общего и дополнительного образования детей, созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на базе МБОУ «Петрохерсонецкая СОШ» на сумму почти 2,7 млн. рублей.

- В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и входящего в его состав регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроена центральная площадь с. Грачевка, а в рамках  регионального проекта «Жильё» в южной части с. Грачёвка построены водопроводная и газораспределительная сети. На указанные мероприятия было выделено 20,6 млн. рублей.

Общая сумма средств, выделенных на финансирование мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании Грачёвский район в 2019 году, составила 23,3 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 Грачёвский район участвует в реализации следующих мероприятий региональных проектов:

- В рамках национального проекта «Образование»:

  - Региональный проект «Современная школа» – запланировано создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Русскоигнашкинской СОШ. На это выделено 1106,10 тыс.  рублей. Кассовый расход на текущую дату составил 1106,10 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета 1050,80 тыс. рублей, местного бюджета 55,30 тыс. рублей.

  - Региональный проект «Успех каждого ребенка» – в Ероховской СОШ произведен  капитальный ремонт спортивного зала и вспомогательных помещений  на сумму 2,212,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 282,24 тыс. рублей; областного бюджета 1709,13 тыс. рублей и средств местного бюджета в сумме 221,27 тыс. руб. Мероприятия данного проекта выполнены в полном объеме 20.09.2020г. Кассовый расход произведен в октябре месяце 2020 года.

Общая сумма средств, запланированных на финансирование мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании Грачёвский район в 2020 году, составляет 3,318,75 тыс. рублей.

По состоянию на 01.11.2021 Грачёвский район участвует в реализации следующих мероприятий региональных проектов:

В рамках национального проекта «Образование»:

-  Региональный проект «Успех каждого ребенка»

– в Побединской СОШ будет произведен  капитальный ремонт спортивного зала и вспомогательных помещений  на сумму 2315,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 388,50 тыс. рублей; областного бюджета 1695,80 тыс. рублей и средств местного бюджета в сумме 231,59 тыс. руб. Муниципальный контракт заключен 04.05.2021г. Мероприятия данного проекта, в рамках муниципального контракта, выполнены в полном объеме 10.08.2021г. Обязательства сторон в рамках контракта выполнены в полном объеме. Проблемных вопросов не возникло.

Общая сумма средств, запланированных на финансирование мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании Грачёвский район в 2021 году, составляет 2315,89 тыс. рублей. Фактическая стоимость контракта, по результатам торгов, составила 2175,77 тыс. руб.

В целях полного освоения средств бюджета, заключен муниципальный контракт от 01.12.2021г. на поставку спортивного инвентаря на сумму 2737,42 руб., муниципальный контракт от 02.12.2021г. на поставку спортивного инвентаря на сумму 101998,0 руб. срок исполнения условий контракта до 31.12.2021г. Условия муниципальных контрактов исполнены. Объем израсходованных средств, на 01.01.2022г., составило 2280,51 тыс. руб. в том числе:

Средства федерального бюджета- 388,5 тыс. руб.;

Средства областного бюджета-1663,96 тыс. руб.;

Средства местного бюджета-228,05 тыс. руб.

В 2022 году планируется к реализации в рамках национального проекта «Образование»:

-  Региональный проект «Успех каждого ребенка». Будет осуществлен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Новоникольская СОШ» с объемом бюджетных инвестиций 2590,89 руб. в том числе за счет:

-  Средства федерального бюджета- 331,8 тыс. руб.;

-  Средства областного бюджета-2000,0 тыс. руб.;

-  Средства местного бюджета-259,09 тыс. руб.

.

Имеется сметная документация. Получено положительное заключение гос.экспертизы. Осуществляется подготовка аукционной документации. Закупка будет осуществлена в феврале месяце.

Брендирование объекта запланировано в мае текущего года.

В рамках федерального проекта «Культурная среда»

- Региональный проект «Культурная среда». Предусматривающий оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО "ДШИ Грачевского района" с объемом финансирования 6703,98 тыс. руб.

в том числе за счет:

-  Средства федерального бюджета- 5387,31 тыс. руб.;

-  Средства областного бюджета-1182,59 тыс. руб.;

-  Средства местного бюджета- 134,08 тыс. руб.

Проведено планирование закупок. Предполагается осуществить две закупки малого объема и проведение 4 аукционов. В настоящий момент осуществляется подготовка документации. Брендирование объекта запланировано в марте текущего года.

Рисков невыполнения мероприятий нет.

Заместитель главы администрации                                             Ю.П.Сигидаев