### Приложение № 10

Отчет

о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района»

за I полугодие  2025 года

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | По состоянию на 01.07.25 обоснованные жалобы отсутствуют |
| 2. | Показатель Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 31,2 | 5,0 | 2,5 | Оценочные данные |
| 3. | Показатель Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процентов | 21,0 | 24,3 | 20,9 | Фактические данные Чссп МСП- среднесписочная численность работников, занятых у субъектов МСП- 1041 чел. Ч зп – численность занятого населения Грачевского района-4983 1041 : 4983 * 100 = 20,9 |
| 4. | Показатель Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 238,7 | 251,5 | 236,6 | Фактические данные За счет снижения численности МСП 245 МСП : Общая численность 10354 х 10000 = 236,6 |
| 5. | Показатель Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 28,3 | 27,9 | 30,0 | Фактические данные Чссп Мп ср – среднесписочная численность работников малых и средних предприятий-(462+139) =601 Чссп Вп – среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций Грачевского района (462+1541)=2003 Чссп Мп ср * 100 =601 * 100 =30,0 Чссп Вп 2003 |
| 6. | Показатель Индекс физического объема оборота розничной торговли | Процентов к предыдущему году | 102,0 | 102,0 | 102,0* | Оценочные данные |
| 7. | Показатель Индекс промышленного производства | процентов к предыдущему году | 101,9 | 100 | 100,5 | Оценочные данные |
| 8. | Показатель Доля муниципальных учреждений Грачевского района предоставивших энергодекларацию в соответствии с законодательством РФ | процентов | 100 | 100 | 100 | Из 48 организаций все 48 заполнили энергодекларацию в системе ГИС «Энергоэффективность» |
| 9. | Показатель Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | кВт.ч | 56,9 | 94,0 | 94,0 | Оценочные данные за 2025 год |
| 10. | Показатель Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (на кв.м общей площади) | Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Оценочные данные за 2025 год |
| 11. | Показатель Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 0,88 | 1,5 | 1,5 | Оценочные данные за 2025 год |
| 12 | Показатель Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 418,6 | 409,0 | 431,7 | Фактические данные За счет снижения общей численности населения 257 МСП +190 самозанятые граждане = 447 / 10354 * 10000 = 431,7 Данные предоставлены на 01.04.2025 года в связи с досрочным закрытие реализации приоритетного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| 13 | Показатель Ежегодное увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества | единиц | 16 | 9 | 15 | Фактические данные https://grach-rf.orb.ru/documents/active/148539/ |
| Комплекс процессных мероприятий 1«Повышение эффективности муниципального управления социально – экономическим развитием Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для заявителей с целью получения государственных и муниципальных услуг в сети МФЦ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ | единиц | 11140 | 11000 | 5968 | Отчет о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2025 года. |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие инвестиционной деятельности в Грачевском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в районе |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Результат Проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в районе | ед. | 4 | 2 | 1 | В первом полугодии 2025 года было запланировано проведение одного заседания Совета |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Пропаганда предпринимательской деятельности, рост привлекательности предпринимательства для населения |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Результат Организованы и проведены публичные мероприятия по вопросам предпринимательства | единиц | 3 | 3 | 7 | Проведены открытые уроки успешного бизнеса 29.01.2025 30.01.2025 25.02.2025 05.03.2025 19.03.2025 15.05.2025 23.05.2025 Проведено торжественное мероприятие «День Российского предпринимательства» и «Предприниматель года» |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие торговли в Грачевском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для развития торговли, обеспечение экономической и физической доступности товаров и услуг для населения, улучшение торгового обслуживания сельских жителей |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Результат Размещены на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикации о мониторинге состояния развития торговой отрасли, обеспеченности населения площадью торговых объектов | единиц | 3 | 2 | 1 | Размещены на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район одна публикация https://grach-rf.orb.ru/activity/19750/ |
| 5. | Результат Внесено сведений в торговый реестр о торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования | единиц | 46 | 46 | 23 | За 6 месяцев 2025 года в торговый реестр внесена информация о 23 торговых объектах |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Развитие промышленного потенциала в Грачевском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение объемов выпуска продукции предприятиями района |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Результат Размещена информация о проводимых выставках на сайте МО Грачевский район» | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 6«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Грачевском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Результат Проведена разъяснительная работа с муниципальными учреждениями района по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | единиц | 2 | 2 | 2 | 20.03.2025 на сайте МО Грачевский район https://grach-rf.orb.ru/documents/active/275380/ # Памятка по энергосбережению для сотрудников предприятий, организаций, бюджетных учреждений, учебных заведений, школ и детских садов # Направлено письмо 04.02.25 № 01/09-90 |
| Приоритетный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и поддержка самозанятых граждан в Грачевском районе |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Результат Оказана консультационная поддержка, субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | процентов | 38,5 | 11,1 | 14,1 | МСП 257 + 190 самозанятые = 447 Оказано поддержки 63 субъектам 63 : 447 х 100 = 14,1 Данные предоставлены на 01.04.2025 года в связи с досрочным закрытии реализации приоритетного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| 9. | Результат Прошли обучения субъекты МСП и самозанятые граждане ( в том числе семинаров, тренингов) в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | процентов | 12,7 | 11,1 | 3,1 | МСП 257 + 190 самозанятые = 447 Прошли обучение 14 субъектов 14 : 447 х 100 = 3,1 Согласно реестра оказанных мер поддержки Данные предоставлены на 01.04.2025 года в связи с досрочным закрытии реализации приоритетного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| 10. | Результат Предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с арендой площадей, объектов для размещения приоритетных для муниципального образования направлений деятельности | единиц | 3 | 2 | 0 | Данные предоставлены на 01.04.2025 года в связи с досрочным закрытии реализации приоритетного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| 11. | Результат Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | процентов | 0,7 | 0,4 | 0 | Данные предоставлены на 01.04.2025 года в связи с досрочным закрытии реализации приоритетного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |

### Приложение № 11

### Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района»

за 1 квартал 2025 года                                                                                               (тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 01 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муници-пальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа | «Экономическое развитие Грачевского района» | всего, в том числе: | Х | Х | 5303,6 | 5253,6 | 5303,6 | 2208,0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 0340000000 | 5303,6 | 5253,6 | 5303,6 | 2208,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 1 | «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Грачевского района» | всего, в том числе: | Х | 0340100000 | 5188,0 | 5188,0 | 5188,0 | 2169,1 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 0340120010 | 5188,0 | 5188,0 | 5188,0 | 2169,1 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 2 | «Развитие инвестиционной деятельности в Грачевском районе» | всего, в том числе: | х | 0340200000 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 0340201131 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства» | всего, в том числе: | Х | 0340300000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 0340301040 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 4 | «Развитие торговли в Грачевском районе» | всего, в том числе: | Х | 0340400000 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 8,9 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 0340480952 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 8,9 |
| 6 | Приоритетный проект | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | всего, в том числе: | Х | 0362П00000 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 0362П01030 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 |