## СВОД
Приложение
Информация о мероприятиях региональных проектов (в том числе по капитальным вложениям), реализуемых в МО Грачевский район на 01.01.2021 года
№ п/п | Национальный проект | Региональный проект | Муниципальное образование | Мероприятие | Объект (адрес, учреждение и т.п.) | Сумма, тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей | в том числе федеральный бюджет | в том числе областной бюджет | в том числе местный бюджет | Дата выполнения мероприятия (работ) по заключенному контракту | Месяц | Кассовый расход на отчетную дату, всего | в том числе федеральный бюджет | в том числе областной бюджет | в том числе местный бюджет | Фактическая дата выполнения мероприятия (работ) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Национальный проект "Образование"
1. Региональный проект «Успех каждого ребенка»
1.1. | Образование | Успех каждого ребенка | Грачевский район | Капитальный ремонт спортивного зала | МБОУ "Ероховская ООШ" с. Ероховка |  | 2105.33 | 0 | 1894.8 | 210.53 | 20.09.2020г. | сентябрь | 1794.51 | 0 | 1615.06 | 179.45 |  | муниципальный контракт заключен 25.06.2020г. Контракт исполнен в полном объеме.
1.2. | Образование | Успех каждого ребенка | Грачевский район | Ремонт вспомогательных помещений (душ, раздевалки). | МБОУ "Ероховская ООШ" с. Ероховка |  | 490.56 | 331.12 | 110.38 | 49.06 | 20.09.2020г. | сентябрь | 418.14 | 282.24 | 94.08 | 41.82 |  | муниципальный контракт заключен 25.06.2020г. Контракт исполнен в полном объеме.
2. Региональный проект "Современная школа"
2.1. | Образование | Современная школа | Грачевский район | Обеспечение функционирования центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | МБОУ "Русскоигнашкинская СОШ" с. Русскоигнашкино. |  | 1106.1 | 0 | 1050.8 | 55.3 |  |  | 1106.1 | 0 | 1050.8 | 55.3
2.1.1. | Образование | Современная школа | Грачевский район | Ремонт помещений для функционаирования центров "Точка роста" | МБОУ "Русскоигнашкинская СОШ" с. Русскоигнашкино. |  | 55.3 | 0 | 0 | 55.3 | июль | июль | 55.3 | 0 | 0 | 55.3 | 25.07.2020г. | контракт заключен 26.06.2020г. Исполнен в полном объеме.
2.1.2. | Образование | Современная школа | Грачевский район | Приобретение инвентаря, формы, мебели для функционирования центров "Точка роста" | МБОУ "Русскоигнашкинская СОШ" с. Русскоигнашкино. |  | 256.87 | 0 | 256.87 | 0 | август | август | 256.87 | 0 | 256.87 | 0 | 28.08.2020г. | контракт заключен 10.07.2020г. Контракт исполнен в полном объеме.
2.1.3. | Образование | Современная школа | Грачевский район | Приобретение инвентаря, формы, мебели для функционирования центров "Точка роста" | МБОУ "Русскоигнашкинская СОШ" с. Русскоигнашкино. |  | 311.75 | 0 | 311.75 | 0 | август | август | 311.75 | 0 | 311.75 | 0 | 28.08.2020г. | контракт заключен 03.07.2020г. Контракт исполнен в полном объеме.
2.1.4. | Образование | Современная школа | Грачевский район | Приобретение инвентаря, формы, мебели для функционирования центров "Точка роста" | МБОУ "Русскоигнашкинская СОШ" с. Русскоигнашкино. |  | 52.61 | 0 | 52.61 | 0 | август | август | 52.61 | 0 | 52.61 | 0 | 18.08.2020г. | контракт заключен 09.07.2020г. Контракт исполнен в полном объеме
2.1.5. | Образование | Современная школа | Грачевский район | Приобретение инвентаря, формы, мебели для функционирования центров "Точка роста" | МБОУ "Русскоигнашкинская СОШ" с. Русскоигнашкино. |  | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | сентябрь | сентябрь | 94.45 | 0 | 94.45 | 0 | 15.09.2020г. | контракт заключен 06.08.2020г. Контракт исполнен в полном объеме
2.1.6. | Образование | Современная школа | Грачевский район | Приобретение инвентаря, формы, мебели для функционирования центров "Точка роста" | МБОУ "Русскоигнашкинская СОШ" с. Русскоигнашкино. |  | 57.84 | 0 | 57.84 | 0 | сентябрь | сентябрь | 57.84 | 0 | 57.84 | 0 | 25.09.2020г. | контракт заключен 19.08.2020г. Контракт исполнен в полном объеме
2.1.7. | Образование | Современная школа | Грачевский район | Приобретение инвентаря, формы, мебели для функционирования центров "Точка роста" | МБОУ "Русскоигнашкинская СОШ" с. Русскоигнашкино. |  | 178.51 | 0 | 178.51 | 0 | ноябрь | ноябрь | 178.51 | 0 | 178.51 | 0 | 27.11.2020г. | контракт заключен 23.11.2020г. Контракт исполнен в полном объеме
2.1.8. | Образование | Современная школа | Грачевский район | Оплата труда директора и преподавателей центра "Точка роста" | МБОУ "Русскоигнашкинская СОШ" с. Русскоигнашкино. |  | 94.03 | 0 | 94.03 | 0 | сентябрь-декабрь | сентябрь-декабрь | 94.03 | 0 | 94.03 | 0 | 30.09.2020г., 29.10.2020г., 27.11.2020г., 18.12.2020г.
2.1.9. | Образование | Современная школа | Грачевский район | Командировочные расходы на курсы по обучению педагогов центра "Точка роста" | МБОУ "Русскоигнашкинская СОШ" с. Русскоигнашкино. |  | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | октябрь | октябрь | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 29.10.2020г.
2.1.10. | Образование | Современная школа | Грачевский район | Приобретение канцелярских товаров для функционирования центров "Точка роста" | МБОУ "Русскоигнашкинская СОШ" с. Русскоигнашкино. |  | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | декабрь | декабрь | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 18.12.2020г. | договор поставки заключен 16.12.2020г. Договор исполнен в полном объеме
*После уточнения расчетов с Министерством образования Оренбургской области по муниципальным контрактам, образовалась экономия по торгам в сумме 383,2 тыс. рублей, в т.ч. фб - 48,9 тыс. рублей, обл - 296,0 тыс рублей, мб - 38,3 тыс.рублей.