СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

ул. Майская, 22, с. Грачевка, Оренбургская обл., 461800, тел. (35344) 2-46-04 E-mail: boreli@gr.orb.ru

# Информация

о результатах проведения контрольного мероприятия

В соответствии с п. 1.1 Плана работы Счетной палаты в 1 квартале 2025 года контрольно-счетным органом проведена проверка бюджетных средств, выделенных на реализацию приоритетных проектов муниципального образования Грачевский район.

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения действующего законодательства и целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных приоритетными проектами.

Объекты проверки:

Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области;

Финансовый отдел администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области;

Администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района Оренбургской области.

Проверяемый период: 2024 год.

Порядок организации проектной деятельности в органах местного самоуправления муниципального образования Грачевский район в отношении приоритетных и муниципальных проектов утвержден постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 17.03.2022 №624-п (далее – Порядок).

В соответствии с п. 2 Порядка «приоритетный проект» - комплекс мероприятий по реализации отдельных приоритетных задач развития муниципального образования в соответствии с установленными законодательством полномочиями органов местного самоуправления, взаимоувязанный по целям, показателям, результатам и финансовому обеспечению, не отнесенный к муниципальному проекту.

В 2024 году в муниципальном образовании Грачевский район реализованы два приоритетных проекта:

1. «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов»;

2. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов» (далее по тексту – Проект) запущен с 01.01.2019 года в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района».

Куратор проекта – заместитель главы администрации района по оперативным вопросам;

заказчик проекта – глава района, администрация МО Грачевский район;

руководитель проекта – начальник финансового отдела администрации муниципального образования Грачевский район.

На основании запроса на изменение в проект Паспорт Проекта в новой редакции утвержден протоколом проектного комитета от 27.12.2023 №8.

Согласно решению районного Совета депутатов от 21.12.2023 №217-рс «О бюджете муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» расходы на приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов» запланированы на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет», реализованного в муниципальном образовании Грачевский сельсовет Грачевского района.

Соглашение о предоставлении из районного бюджета бюджету муниципального образования Грачевский сельсовет дотации на реализацию проекта «Народный бюджет» в размере 100,0 тыс. рублей заключено 31.01.2024 года. Фактически денежные средства направлены сельскому поселению 27.11.2024 года (ПП№71492 от 27.11.2024 г.=100,0 тыс. рублей).

Денежные средства направлены на софинансирование расходов по благоустройству двух площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенных на территории муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района (на улице Гагарина).

Всего расходы сельского поселения на реализацию проекта «Народный бюджет» составили 402,3 тыс. рублей, из них:

- дотация из муниципального образования Грачевский район – 100,0 тыс. рублей;

- собственные средства муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района – 262,1 тыс. рублей;

- средства граждан – 40,2 тыс. рублей.

В результате реализации народного проекта созданы и в настоящее время используются по назначению две новые огражденные железобетонные площадки ТКО, расположенные по адресу:

- с. Грачевка ул. Гагарина (напротив дома №14), с 2 (двумя) имеющимися контейнерами для сбора ТКО и возможностью установки дополнительных контейнеров;

- с. Грачевка ул. Гагарина (напротив дома №27), с 2 (двумя) имеющимися контейнерами для сбора ТКО и возможностью установки дополнительных контейнеров.

По результатам контрольного мероприятия установлено нарушение требований п. 8 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н, выразившееся в непринятии к учету в составе основных средств 4 (четырех) мусоросборников металлических, емкостью 750 л. и 2 (двух) огражденных железобетонных площадок накопления ТКО.

Фактов нецелевого использования бюджетных средств, а также нарушений условий соглашений не установлено.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт №1 от 17.02.2025 г. (подписан без возражений).

Муниципальному образованию Грачевский сельсовет внесено представление, по итогам исполнения которого нарушения устранены – постановлением администрации МО Грачевский сельсовет от 04.03.2025 №52-п в Реестр муниципальной собственности включены 2 площадки ТКО и 4 металлических мусоросборника, объемом 750 л. Данное имущество поставлено на баланс администрации в составе основных средств.

Приоритетный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен с 01.01.2019 года в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района».

Куратор проекта – глава муниципального образования Грачевский район

заказчик проекта – администрация МО Грачевский район;

руководитель проекта – заместитель главы администрации района по экономическому развитию – начальник отдела экономики администрации муниципального образования Грачевский район.

Паспорт проекта в новой редакции утвержден протоколом проектного комитета от 27.12.2023 №8.

Согласно Решению о бюджете расходы на приоритетный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запланированы на 2024 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

Средства бюджета направлены на предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с арендой площадей объектов для размещения приоритетных для муниципального образования направлений деятельности.

Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Грачевский район Оренбургской области субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение части затрат, связанных с  арендой площадей объектов для размещения приоритетных для муниципального образования направлений деятельности утвержден постановлением администрации от 06.12.2023 №895п (далее по тексту – Порядок №895п).

Замечания и нарушения:

1. Порядок №895п как на бумажном носителе, так и в электронном виде (постановление размещено на официальном сайте администрации) не имеет приложений, при этом в его текстовой части имеется ссылка на наличие приложения №1 (п. 10), а в документах, представленных участниками отбора для получения субсидии имеются ссылки, что они созданы в соответствии с приложениями №2 к Порядку, в том числе:

- приложение №1- форма заявления о предоставлении субсидии;

- приложение №2 - анкета субъекта малого (среднего) предпринимательства и самозанятого гражданина (в Порядке №895п отсутствует требование о предоставлении участником отбора Анкеты).

2. В нарушение требований п. 10 Порядка №895п заявления участников конкурсного отбора о предоставлении субсидии не содержат данные о согласии на публикацию (размещение) информации об участнике отбора,  о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором,  согласие на обработку персональных данных.

В соответствии с п. 3 Порядка №895п субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, осуществляющим свою деятельность на территории Грачевского района – производителям товаров, работ, услуг, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) и самозанятым гражданам.

Субсидия предоставляется по результатам отбора субъектов МСП и самозанятых граждан, проводимого администрацией способом запроса предложений на основании заявлений о предоставлении субсидии и приложенных к ним документов, поданных участниками отбора, исходя из их соответствия критериям и требованиям к участникам отбора и очередности поступления заявок.

Согласно п. 8 Порядка №895п администрация не позднее чем за 2 календарных дня до начала подачи (приема) заявок обеспечивает размещение на едином портале и размещает на сайте администрации https://grach-rf.orb.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о проведении отбора с указанием: даты начала подачи и окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 10 календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении.

В нарушение указанных требований в информационном сообщении о начале приема заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой арендных платежей, размещенное на информационном сайте администрации района (https://grach-rf.orb.ru/activity/13549/) 12.09.2024 года, срок предоставления заявок на участие в отборе указан -  с 3 сентября по 30 ноября 2024 года, то есть ранее даты самого информационного сообщения.

Заседание комиссии по реализации мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, на котором были рассмотрены представленные заявки и определены победители отбора состоялось 27.11.2024 года.

В нарушение условий конкурса подведение итогов отбора проведено на 3 (три) дня раньше срока окончания приема документов (30.11.2024 г), о чем свидетельствует протокол заседания комиссии №1 от 27.11.2024 года.

Кроме того, нарушены требования пунктов 16-18 Порядка 895п, в соответствии с которыми комиссия в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявки, рассматривает ее на предмет соответствия участника отбора и документов требованиям Порядка №895п, заявки по утвержденным основаниям подлежат отклонению на стадии их рассмотрения комиссией. Заявки участников отбора, которые в дальнейшем были отклонены, зарегистрированы в Журнале регистрации заявлений 30.10.2024 г. (ЗАО «Аптека №20») и 01.11.2024 г. (самозанятая Дасова А.М.), должны были быть рассмотрены соответственно не позднее 20.11.24 и 22.11.24 г., фактически рассмотрены и отклонены 27.11.2024 г. (протокол комиссии №1 от 27.11.2024 года).

В соответствии с п. 26 Порядка №895п объемы субсидий не превышают 50% документально подтвержденных фактических затрат, связанных с арендой площадей по определенным направлениям. Конкретные размеры предоставляемых субсидий победителям конкурса рассмотрены и утверждены Комиссией по реализации мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан (протокол №1 от 27.11.2024 г.) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (50,0 тыс. рублей).

Постановлением администрации муниципального образования Грачевский район от 04.12.2024 года №774-п определены победители Отбора 2024 года и объемы предоставляемых им субсидий:

- ИП Терешин Сергей Александрович – 20,0 тыс. рублей;

- Иванова Оксана Александровна (самозанятый) – 15,0 тыс. рублей;

- Фомина Раиса Степановна (самозанятый) – 15,0 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт №2 от 17.02.2025 г. (подписан без возражений).

Информация об устранении нарушений и причин, способствующих их повторному возникновению, по акту №2, представлена администрацией МО Грачевский район письмом от 27.03.2025 №179. На официальном сайте районной администрации размещены недостающие приложения к порядку№895п (форма заявления и анкеты). Ввиду достижения поставленных целей, в Проектный комитет районной администрации руководителем приоритетного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлено ходатайство о досрочном его прекращении. В случае принятия комитетом положительного решения Порядок №895п будет признан утратившим силу.

Председатель Счетной палаты

Грачевского района                                                                     Кондратенко Е.С.