АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________                                                                                                                  № ____-п

с.Грачевка

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования

Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 № 639- п

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 17.08.2015 № 535-п        «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Грачевский район Оренбургской области,  п о с т а н о в л я ю:

1. В постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 14.11.2018 № 639-п «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный район» (с изменениями) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Безопасный район» раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения программы составляет 20000,1 тысяч рублей, в том числе по годам:

2019 год –  1700,9 тыс.  рублей

2020 год –  2407,0 тыс. рублей

2021 год –  3469,6 тыс. рублей

2022 год –  4632,0 тыс. рублей

2023 год –  3897,8 тыс. рублей

2024 год –  3892,8 тыс. рублей».

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Безопасный район» «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Безопасный район, подпрограмм и их значениях» подпрограмму «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Показатель (индикатор) 5.5 Наличие утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения | Основное мероприятие | ДА=1 НЕТ=0 | - | - | - | 1 | - | - |

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Безопасный район»   «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасный район»,  графу 8 пункта 5.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«- Наличие утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения.».

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Безопасный район» изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Безопасный район» изложить в новой редакции согласно приложению №2.

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе «Безопасный район» в паспорте подпрограммы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» объемы бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 380,7 тысяч рублей, в том числе по годам:

2019 год –  51,5 тыс.  рублей

2020 год –  71,2 тыс. рублей

2021 год –  64,0 тыс. рублей

2022 год –  179,0 тыс. рублей

2023 год –  10,0 тыс. рублей

2024 год –  5,0 тыс. рублей».

1.7.  В приложении № 7 к муниципальной программе «Безопасный район» в паспорте подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» объемы бюджетных ассигнований подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 19181,3 тысяч рублей, в том числе по годам:

2019 год –  1598,1 тыс.  рублей

2020 год –  2310,0 тыс. рублей

2021 год –  3359,6 тыс. рублей

2022 год –  4138,0 тыс. рублей

2023 год –  3887,8 тыс. рублей

2024 год –  3887,8 тыс. рублей».

1.8. Приложение № 9 к муниципальной программе «Безопасный район» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации-начальника организационно-правового отдела О.А. Бахареву.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район и на сайте www.право-грачевка.рф.

Глава района		                                                                                 О.М. Свиридов

Разослано:  Л.И. Антоновой, О.А. Бахаревой, финансовому отделу, С.В. Бахметьевой, М.А. Кротовой, ГОЧС, отделу образования,  организационно-правовому отделу-2, отделу экономики, Счетной палате.

|  | Приложение №1 к постановлению администрации района от__________ №____ |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Безопасный район»

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа | «Безопасный район» | всего, в том числе: | х | х | х | 1700,9 | 2407,0 | 3469,6 | 4632,0 | 3897,8 | 3892,8 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | х | х | 1700,9 | 2407,0 | 3469,6 | 4632,0 | 3897,8 | 3892,8 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» | всего, в том числе: | х | х | х | 51.5 | 71,2 | 64,0 | 179,0 | 10,0 | 5,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | х | 0110000000 | 51.5 | 71,2 | 64,0 | 179,0 | 10,0 | 5,0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие: | Профилактические мероприятия по предупреждению нарушений | всего, в том числе: | х | х | х | 36,5 | 43,0 | 31.8 | 40,0 | 10,0 | 5,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0110100350 | 18,0 | 18,0 | 18.0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 |
|  |  |  |  | 111 | 0314 | 0110100351 | - | 11,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 111 | 0314 | 0110100140 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 111 | 0314 | 0110100120 | 18,5 | 13,8 | 13,8 | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие: | Меры по недопущению рецидивной преступности на территории Грачевского района путем установления и содержание камер наружного видеонаблюдения в местах массового пребыван6ия граждан | всего, в том числе: | х | х | х | 14,0 | 28,2 | 32,2 | 139,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0110200140 | 14,0 | 28,2 | 32,2 | 139,0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие: | Организация спортивно-массовых и экскурсионных мероприятий для детей в образовательных организациях Грачевского района Оренбургской области на предотвращение нарушений законодательства | всего, в том числе: | х | х | х | 1,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0110300130 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район» | всего, в том числе: | х | х | х | 18,5 | 2,8 | 5,0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | х | 0120000000 | 18,5 | 2,8 | 5,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1: | Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, путем воспитания у молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям | всего, в том числе: | х | х | х | 17,5 | 2,8 | 5,0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0120100200 | 17,5 | 2,8 | 5,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2: | Освещение в СМИ проводимых мероприятий на территории района направленных на противодействие распространению идей межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве | всего, в том числе: | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0120200190 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3: | Формирование позитивного имиджа Грачевского района, как территории комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий | всего, в том числе: | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0120300202 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 2.4: | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам среди учащихся школ района | всего, в том числе: | х | х | х | 1,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0120400201 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» | всего, в том числе: | х | х | х | 1598,1 | 2310,0 | 3359,6 | 4138,0 | 3887,8 | 3887,8 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | х | 0130000000 | 1598,1 | 2310,0 | 3359,6 | 4138,0 | 3887,8 | 3887,8 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1: | Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы | всего, в том числе: | х | х | х | 1598,1 | 2310,0 | 3359,6 | 4138,0 | 3887,8 | 3887,8 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0309 | 0130126020 | 1598,1 | 2310,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 111 | 0310 | 0130126020 | - | - | 3359,6 | 4138,0 | 3887,8 | 3887,8 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 | «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» | всего, в том числе: | х | х | х | 22,8 | 23,0 | 23.0 | 55,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0140000000 | 22,8 | 23,0 | 23.0 | 55,0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1: | Профилактика наркомании | всего, в том числе: | х | х | х | 22,8 | 23,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0140140040 | 22,8 | 23,0 | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Основное мероприятие 4.2: | Меры по сокращению спроса на наркотики | всего, в том числе: | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0140200000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | Основное мероприятие 4.3: | Меры по сокращению предложения на наркотики | всего, в том числе: | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0140300000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.4. | Основное мероприятие 4.4: | Обеспечение деятельности, направленной на профилактику наркомании и других асоциальных явлений | всего, в том числе: | х | х | х | - | - | 23.0 | 55,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0140140040 | - | - | 23.0 | 55,0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» | всего, в том числе: | х | х | х | 10,0 | - | 18,0 | 240,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | х | 0150000000 | 10,0 | - | 18,0 | 240,0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.1 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | х | х | х | 10,0 | = | 18,0 | 240,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 111 | 0314 | 0150100032 | 10,0 | - | 18,0 | 40,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 111 | 0409 | 0150100034 | - | - | - | 200,0 | 0 | 0 |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации района от__________ №____ |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Безопасный район» на 2022 год

| № п/п | Наименование | Фамилия имя отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) |  | Дата наступления контрольного события |  | Связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасный район» | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |

| 1.1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Профилактические мероприятия по предупреждению нарушений | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Показатель (индикатор) 1.1 Количество зарегистрированных преступлений | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Ед. | 160 | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.1 Публикации по предупреждению правонарушений на территории МО Грачевский район в районной газете «Призыв» и на официальном информационном сайте администрации района | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.2 Меры по недопущению рецидивной преступности на территории Грачевского района путем установления и содержание камер наружнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан | Заместитель главы администрации по оперативным вопросам М.Н. Джалиев; Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Показатель (индикатор) 1.2. Доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | % | ≤32 | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольное событие 1.2 Проведение мониторинга по предупреждению рецидивной преступности на территории МО Грачевский район на основе квартальных материалов предоставленных отделением полиции | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Х | Х | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.3 Способы выявления уровня знаний учащимися школ района законодательства правоохранительной направленности | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8 | Показатель (индикатор) 1.3 Количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных учреждениях | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Чел. | 855 | Х | Х |
| 1.1.9 | Контрольное событие 1.3 Проведение анкетирования на знание законов правоохранительной направленности среди обучающихся в Грачевской МБОУ Грачевская СОШ | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 1.4 Организация спортивно-массовых и экскурсионных мероприятий для детей образовательных организаций Грачевского района направленных на предотвращение нарушений законодательства | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11 | Показатель (индикатор) 1.4 Количество несовершеннолетних, принявших участие в военно-патриотических играх | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна начальник отдела по физической культуре, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич | Чел. | 55 | Х | Х |
| 1.1.12 | Контрольное событие 1.4 Проведение мероприятий: «Зарница», «А ну-ка парни!», «Долг, Честь, Родина» в образовательных организациях МО Грачевский район | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.13 | Основное мероприятие 1.5 Обучающие мероприятия с привлечением членов добровольных народных дружин и ветеранов правоохранительных органов по знанию законодательства РФ по правоохранительной направленности среди учащихся Грачевского района. | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.14 | Показатель (индикатор) 1.5 Количество проведенных мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Ед. | 22 | Х | Х |
| 1.1.15 | Контрольное событие 1.5 Проведение классных часов в образовательных организациях МО Грачевский район на тему недопущения правонарушений несовершеннолетними детьми | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.16 | Основное мероприятие 1.6 Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.17 | Показатель (индикатор) 1.6 Доля оказанных консультационных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы от фактически обратившихся лиц данной категории | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | % | 100 | Х | Х |
| 1.1.18 | Контрольное событие 1.6 Фиксирование оказанных консультационных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы в журнале | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район»; | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, путем воспитания у молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна; начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Показатель (индикатор) 2. 1. Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных и иных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных, спортивных мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Максимов Валерий Евгеньевич | Чел. | 950 | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольное событие 2.1 Проведение фестиваля национальных культур «Национальная палитра» и иных социально-культурных, спортивных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствие причин для проведения всех запланированных мероприятий, возможен риск неисполнения контрольного события |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.2 Упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания и осознания принадлежности к многонациональному народу РФ у граждан, проживающих на территории района | Заместитель главы а дминистрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна; начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Показатель (индикатор) 2.2 Количество мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов среди обучающихся школ района | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Ед. | 4 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.2 Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, встреч с представителями общественных национальных организаций, совещаний с участием правоохранительных и других государственных органов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве с приглашением членов Молодежной палаты Грачевского района, тематических вечеров, классных часов в школах района по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений на тему: «Вместе мы сила», «Знаем ли мы культуру других народов и национальностей?» и др. | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.6 | Основное мероприятие 2.3 Освещение в СМИ проводимых мероприятий на территории района направленных на противодействие распространению ксенофобии, предупреждение межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна; начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7 | Показатель (индикатор) 2.3 Количество публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Ед. | 3 | Х | Х |
| 2.1.8 | Контрольное событие 2.3 Мониторинг количества публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Х | Х | 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.9 | Основное мероприятие 2.4 Формирование позитивного имиджа Грачевского района, как территории комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.10 | Показатель (индикатор) 2.4 Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение взаимоуважения между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующих формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Ед. | 1 | Х | Х |
| 2.1.11 | Контрольное событие 2.4 Проведение мероприятий, пропагандирующих народные традиции, обычаи, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.12 | Основное мероприятие 2.5 Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам среди учащихся школ района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.13 | Показатель (индикатор) 2.5. Количество участников районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет под девизом «Россия – наш общий дом!» | Начальник отдела образовании Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | чел. | 30 | Х | Х | 30 | 32 | 35 | 35 |
| 2.1.14 | Контрольное событие 2.5 Проведение районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет под девизом «Россия – наш общий дом!» | Начальник отдела образовании Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.15 | Основное мероприятие 2.6 Создание условий для адаптации мигрантов, пребывающих на территорию Грачевского района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.16 | Показатель (индикатор) 2.6 Доля поставленных на учет мигрантов от общего числа обратившихся мигрантов ) | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | % | 100 | Х | Х |
| 2.1.17 | Контрольное событие 2.6 Предоставление справки миграционной службой по количеству поставленных на учет мигрантов | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы | Директор МКУ «ЦМТО» Кротова Мария Андреевна | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Показатель (индикатор) 3. 1 Уровень реагирования ЕДДС «системы 112» на территории муниципального образования Грачевский район на отработку поступивших сигналов | Директор МКУ «ЦМТО» Кротова Мария Андреевна | % | 100 | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольное событие 3.1 Проведение мониторинга реагирования на сигналы, поступающие на пульт ЕДДС | Директор МКУ «ЦМТО» Кротова Мария Андреевна | Х | Х | 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Возникновение ЧС с последствиями технического сбоя работы аппаратуры, возникает риск неисполнения контрольного события |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности, направленной на профилактику наркомании | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Показатель (индикатор) 4.1 Удельный вес численности молодых людей от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории. | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | % | 98 | Х | Х |
| 4.1.3 | Контрольное событие 4.1 Организация районных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Январь, апрель, май, август, ноябрь, декабрь | Недостаточный уровень исполнительской дисциплины |
| 4.1.4 | Основное мероприятие 4.2 Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна, начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5 | Показатель (индикатор) 4.2 Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодежи | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | единиц | 9 | Х | Х |
| 4.1.6 | Контрольное событие 4.2.1 Проведение круглых столов профилактической направленности | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна, начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Март, Июнь Сентябрь | Недостаточный профессиональный уровень кадров. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины |
| 4.1.7 | Контрольное событие 4.2.2 Проведение районных родительских собраний в онлайн-формате по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков, формирования здорового образа жизни семьи. | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Май Октябрь | Недостаточный профессиональный уровень кадров. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины |
| 4.1.8 | Контрольное событие 4.2.3 Проведение онлайн-консультаций по вопросам профилактики наркомании и других негативных явлений в образовательной среде, формирования у детей и подростков устойчивых нравственных ориентиров, здоровьесберегающих ценностей в рамках ежемесячного онлайн-форума для руководящих педагогических работников района «Профилактика девиантного поведения» | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна, начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | 31.12.2022 | Недостаточный профессиональный уровень кадров Недостаточный уровень исполнительской дисциплины |
| 4.1.9 | Контрольное событие 4.2.4 Проведение психологического тестирования/профилактического медицинского осмотра и оказание адресной психологической помощи учащимся | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | 31.12.2022 | Недостаточный профессиональный уровень кадров. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины |
| 4.1.10 | Контрольное событие 4.2.5 Участие в обучающем семинаре для журналистов о специфике публикаций о немедицинском потреблении и незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2022 | Недостаточный профессиональный уровень кадров |
| 4.1.11 | Контрольное событие 4.2.6 Координация деятельности уполномоченных органов по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконных посевов и фактов их незаконного культивирования | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2022 | Организационный риски |
| 4.1.12 | Основное мероприятие 4.3 Совершенствование антинаркотической деятельности | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.13 | Показатель (индикатор) 4.3 Количество печатной продукции, материалов и наглядной агитации по вопросам наркомании, пропаганды здорового образа жизни | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | 460 | Х | Х |
| 4.1.14 | Контрольное событие 4.3 Распространение буклетов, листовок и других материалов по теме борьбы с наркотиками среди несовершеннолетних школ района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Апрель Ноябрь | Организационные риски |
| 4.1.15 | Показатель (индикатор) 4.3 Количество профессионально подготовленных и переподготовленных специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической деятельности | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Единиц | 13 | Х | Х |
| 4.1.16 | Контрольное событие 4.3.1 Участие специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической деятельности, в прохождении профессиональной подготовки и переподготовки | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2022 | Организационные риски |
| 4.1.17 | Контрольное событие 4.3.2 Привлечение институтов гражданского общества, включая общественные и некоммерческие организации, к антинаркотической профилактической работе | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2022 | Организационные риски |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2 | Показатель (индикатор) 5.1 Количество мероприятий по безопасности дорожного движения проведенных в образовательных организациях | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Ед. | 45 | Х | Х |
| 5.1.3 | Контрольное событие 5.1 Отчет о проведенных профилактических мероприятиях в образовательных организациях по безопасности дорожного движения | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствие причин для неисполнения контрольного события |
| 5.1.4 | Показатель (индикатор) 5.1 Количество материалов по вопросам безопасности дорожного движения размещенных в СМИ | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Ед. | 7 | Х | Х |
| 5.1.5 | Контрольное событие 5.1 Размещение в СМИ материалов по безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Х | Х | 31.12.2022 | Финансово-экономический риск, связанный с возникновением бюджетного дефицита |
| 5.1.6 | Показатель (индикатор) 5.1 Количество изготовленных стендов по вопросам безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Ед. | 4 | Х | Х |
| 5.1.7 | Контрольное событие 5.1 Изготовление стендов по безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствие причин для неисполнения контрольного события |
| 5.1.8 | Показатель (индикатор) 5.1 Количество приобретенных мобильных автогородков для образовательных организаций | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; Ггавный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Ед. | 1 | Х | Х |
| 5.1.9 | Контрольное событие 5.1 Приобретение мобильных автогородков для образовательных организаций | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Х | Х | 31.12.2022 | Отсутствие причин для неисполнения контрольного события |
| 5.1.10 | Показатель (индикатор) 5.1 Наличие утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения | Начальник отдела архитектуры и капитального строительства Михайловских Олег Викторович | Да=1 Нет=0 | 1 | Х | Х |
| 5.1.11 | Контрольное событие 5.1.1 Подписание акта приема передачи выполненных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения | Начальник отдела архитектуры и капитального строительства Михайловских Олег Викто рович | Х | Х | 01.07.2022 | Невыполнение подрядчиком обязательств по контракту |
| 5.1.12 | Контрольное событие 5.1.2 Утверждение постановлением администрации МО Грачевский район Оренбургской области комплексной схемы организации дорожного движения | Начальник отдела архитектуры и капитального строительства Михайловских Олег Викторович | Х | Х | 01.09.2022 | Возможное изменение федерального, регионального, муниципального законодательства |

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Безопасный район» на 2023 год

| № п/п | Наименование | Фамилия имя отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) |  | Дата наступления контрольного события |  | Связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасный район» | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |

| 1.1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Профилактические мероприятия по предупреждению нарушений | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Показатель (индикатор) 1.1 Количество зарегистрированных преступлений | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Ед. | 158 | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольное событие 1.1 Публикации по предупреждению правонарушений на территории МО Грачевский район в районной газете «Призыв» и на официальном информационном сайте администрации района | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.2 Меры по недопущению рецидивной преступности на территории Грачевского района путем установления и содержание камер наружнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан | Заместитель главы администрации по оперативным вопросам М.Н. Джалиев; Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Показатель (индикатор) 1.2. Доля рецидивной преступности в общем объеме зарегистрированных преступлений | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | % | ≤30 | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольное событие 1.2 Проведение мониторинга по предупреждению рецидивной преступности на территории МО Грачевский район на основе квартальных материалов предоставленных отделением полиции | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Х | Х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.3 Способы выявления уровня знаний учащимися школ района законодательства правоохранительной направленности | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8 | Показатель (индикатор) 1.3 Количество несовершеннолетних, принявших участие в месячнике профилактики правонарушений, обучающихся в образовательных учреждениях | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Чел. | 855 | Х | Х |
| 1.1.9 | Контрольное событие 1.3 Проведение анкетирования на знание законов правоохранительной направленности среди обучающихся в Грачевской МБОУ Грачевская СОШ | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 1.4 Организация спортивно-массовых и экскурсионных мероприятий для детей образовательных организаций Грачевского района направленных на предотвращение нарушений законодательства | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.11 | Показатель (индикатор) 1.4 Количество несовершеннолетних, принявших участие в военно-патриотических играх | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна начальник отдела по физической культуре, спорта и молодежной политики Максимов Валерий Евгеньевич | Чел. | 55 | Х | Х |
| 1.1.12 | Контрольное событие 1.4 Проведение мероприятий: «Зарница», «А ну-ка парни!», «Долг, Честь, Родина» в образовательных организациях МО Грачевский район | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.13 | Основное мероприятие 1.5 Обучающие мероприятия с привлечением членов добровольных народных дружин и ветеранов правоохранительных органов по знанию законодательства РФ по правоохранительной направленности среди учащихся Грачевского района. | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.14 | Показатель (индикатор) 1.5 Количество проведенных мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Ед. | 25 | Х | Х |
| 1.1.15 | Контрольное событие 1.5 Проведение классных часов в образовательных организациях МО Грачевский район на тему недопущения правонарушений несовершеннолетними детьми | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 1.1.16 | Основное мероприятие 1.6 Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.17 | Показатель (индикатор) 1.6 Доля оказанных консультационных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы от фактически обратившихся лиц данной категории | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | % | 100 | Х | Х |
| 1.1.18 | Контрольное событие 1.6 Фиксирование оказанных консультационных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы в журнале | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район»; | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, путем воспитания у молодежи уважительного отношения к национальным традициям и религиозным обычаям | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна; начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Показатель (индикатор) 2. 1. Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных и иных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных, спортивных мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры администрации Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Максимов Валерий Евгеньевич | Чел. | 950 | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольное событие 2.1 Проведение фестиваля национальных культур «Национальная палитра» и иных социально-культурных, спортивных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию национальных традиций, культур и религиозных обычаев | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствие причин для проведения всех запланированных мероприятий, возможен риск неисполнения контрольного события |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.2 Упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания и осознания принадлежности к многонациональному народу РФ у граждан, проживающих на территории района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна; начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Показатель (индикатор) 2.2 Количество мероприятий, направленных на профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов среди обучающихся школ района | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Ед. | 5 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.2 Проведение конференций, «круглых столов», семинаров, встреч с представителями общественных национальных организаций, совещаний с участием правоохранительных и других государственных органов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве с приглашением членов Молодежной палаты Грачевского района, тематических вечеров, классных часов в школах района по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений на тему: «Вместе мы сила», «Знаем ли мы культуру других народов и национальностей?» и др. | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.6 | Основное мероприятие 2.3 Освещение в СМИ проводимых мероприятий на территории района направленных на противодействие распространению ксенофобии, предупреждение межнациональных конфликтов, на национальной и религиозной почве | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна; начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.7 | Показатель (индикатор) 2.3 Количество публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Ед. | 3 | Х | Х |
| 2.1.8 | Контрольное событие 2.3 Мониторинг количества публикаций по этнокультурной тематике в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Грачевского района | Руководитель аппарата администрации-начальник организационно-правового отдела Бахарева Ольга Анатольевна | Х | Х | 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.9 | Основное мероприятие 2.4 Формирование позитивного имиджа Грачевского района, как территории комфортной для проживания представителей различных национальностей и вероисповеданий | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.10 | Показатель (индикатор) 2.4 Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение взаимоуважения между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующих формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Ед. | 2 | Х | Х |
| 2.1.11 | Контрольное событие 2.4 Проведение мероприятий, пропагандирующих народные традиции, обычаи, укрепление единства и добрососедства народов Грачевского района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна; начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.12 | Основное мероприятие 2.5 Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам среди учащихся школ района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.13 | Показатель (индикатор) 2.5. Количество участников районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет под девизом «Россия – наш общий дом!» | Начальник отдела образовании Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | чел. | 32 | Х | Х | 30 | 32 | 35 | 35 |
| 2.1.14 | Контрольное событие 2.5 Проведение районного конкурса рисунков среди детей до 18 лет под девизом «Россия – наш общий дом!» | Начальник отдела образовании Гревцова Наталья Владимировна; начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Максимов Валерий Евгеньевич | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 2.1.15 | Основное мероприятие 2.6 Создание условий для адаптации мигрантов, пребывающих на территорию Грачевского района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.16 | Показатель (индикатор) 2.6 Доля поставленных на учет мигрантов от общего числа обратившихся мигрантов ) | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | % | 100 | Х | Х |
| 2.1.17 | Контрольное событие 2.6 Предоставление справки миграционной службой по количеству поставленных на учет мигрантов | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствуют причины для неисполнения контрольного события |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы | Директор МКУ «ЦМТО» Кротова Мария Андреевна | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Показатель (индикатор) 3. 1 Уровень реагирования ЕДДС «системы 112» на территории муниципального образования Грачевский район на отработку поступивших сигналов | Директор МКУ «ЦМТО» Кротова Мария Андреевна | % | 100 | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольное событие 3.1 Проведение мониторинга реагирования на сигналы, поступающие на пульт ЕДДС | Директор МКУ «ЦМТО» Кротова Мария Андреевна | Х | Х | 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Возникновение ЧС с последствиями технического сбоя работы аппаратуры, возникает риск неисполнения контрольного события |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности, направленной на профилактику наркомании | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Показатель (индикатор) 4.1 Удельный вес численности молодых людей от 10 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории. | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | % | 99 | Х | Х |
| 4.1.3 | Контрольное событие 4.1 Организация районных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Январь, апрель, май, август, ноябрь, декабрь | Недостаточный уровень исполнительской дисциплины |
| 4.1.4 | Основное мероприятие 4.2 Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна, начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.5 | Показатель (индикатор) 4.2 Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди молодежи | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | единиц | 10 | Х | Х |
| 4.1.6 | Контрольное событие 4.2.1 Проведение круглых столов профилактической направленности | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна, начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | Март, Июнь Сентябрь | Недостаточный профессиональный уровень кадров. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины |
| 4.1.7 | Контрольное событие 4.2.2 Проведение районных родительских собраний в онлайн-формате по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков, формирования здорового образа жизни семьи. | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | Май Октябрь | Недостаточный профессиональный уровень кадров. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины |
| 4.1.8 | Контрольное событие 4.2.3 Проведение онлайн-консультаций по вопросам профилактики наркомании и других негативных явлений в образовательной среде, формирования у детей и подростков устойчивых нравственных ориентиров, здоровьесберегающих ценностей в рамках ежемесячного онлайн-форума для руководящих педагогических работников района «Профилактика девиантного поведения» | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна, начальник отдела культуры Спиридонов Сергей Викторович | Х | Х | 31.12.2023 | Недостаточный профессиональный уровень кадров Недостаточный уровень исполнительской дисциплины |
| 4.1.9 | Контрольное событие 4.2.4 Проведение психологического тестирования/профилактического медицинского осмотра и оказание адресной психологической помощи учащимся | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Х | Х | 31.12.2023 | Недостаточный профессиональный уровень кадров. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины |
| 4.1.10 | Контрольное событие 4.2.5 Участие в обучающем семинаре для журналистов о специфике публикаций о немедицинском потреблении и незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2023 | Недостаточный профессиональный уровень кадров |
| 4.1.11 | Контрольное событие 4.2.6 Координация деятельности уполномоченных органов по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконных посевов и фактов их незаконного культивирования | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2023 | Организационный риски |
| 4.1.12 | Основное мероприятие 4.3 Совершенствование антинаркотической деятельности | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.13 | Показатель (индикатор) 4.3 Количество печатной продукции, материалов и наглядной агитации по вопросам наркомании, пропаганды здорового образа жизни | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | 470 | Х | Х |
| 4.1.14 | Контрольное событие 4.3 Распространение буклетов, листовок и других материалов по теме борьбы с наркотиками среди несовершеннолетних школ района | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | Апрель Ноябрь | Организационные риски |
| 4.1.15 | Показатель (индикатор) 4.3 Количество профессионально подготовленных и переподготовленных специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической деятельности | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна | Единиц | 13 | Х | Х |
| 4.1.16 | Контрольное событие 4.3.1 Участие специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической деятельности, в прохождении профессиональной подготовки и переподготовки | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2023 | Организационные риски |
| 4.1.17 | Контрольное событие 4.3.2 Привлечение институтов гражданского общества, включая общественные и некоммерческие организации, к антинаркотической профилактической работе | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Антонова Лариса Ивановна | Х | Х | 31.12.2023 | Организационные риски |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.2 | Показатель (индикатор) 5.1 Количество мероприятий по безопасности дорожного движения проведенных в образовательных организациях | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Ед. | 50 | Х | Х |
| 5.1.3 | Контрольное событие 5.1 Отчет о проведенных профилактических мероприятиях в образовательных организациях по безопасности дорожного движения | Начальник отдела образования Гревцова Наталья Владимировна; главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствие причин для неисполнения контрольного события |
| 5.1.4 | Показатель (индикатор) 5.1 Количество материалов по вопросам безопасности дорожного движения размещенных в СМИ | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Ед. | 8 | Х | Х |
| 5.1.5 | Контрольное событие 5.1 Размещение в СМИ материалов по безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Х | Х | 31.12.2023 | Финансово-экономический риск, связанный с возникновением бюджетного дефицита |
| 5.1.6 | Показатель (индикатор) 5.1 Количество изготовленных стендов по вопросам безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Ед. | 5 | Х | Х |
| 5.1.7 | Контрольное событие 5.1 Изготовление стендов по безопасности дорожного движения | Главный специалист по ГО ЧС Селиверстов Юрий Парфирьевич | Х | Х | 31.12.2023 | Отсутствие причин для неисполнения контрольного события |

|  | Приложение №3 к постановлению администрации района от__________ №____ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Грачевского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отдел образования администрации Грачевского района |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Грачевского района |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения, и формирование комплексных решений об организации дорожного движения на территории района |
| Приоритетные проекты (программы), региональные (муниципальные) проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Количество мероприятий по безопасности дорожного движения проведенных в образовательных организациях; - Количество материалов по вопросам безопасности дорожного движения размещенных в СМИ; -Количество изготовленных стендов по вопросам безопасности дорожного движения; - Количество приобретенных мобильных автогородков для образовательных организаций: - Наличие утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 268,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2019 год – 10,0 тыс. рублей 2020 год – 0 тыс. рублей 2021 год – 18,0 тыс. рублей 2022 год – 240,0 тыс. рублей 2023 год – 0 тыс. рублей 2024 год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | 1. Увеличение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе среди учащихся общеобразовательных учреждений Грачевского района. 2. Увеличение размещенной на официальном сайте администрации Грачевского района информации, направленной на профилактику предотвращения дорожных правонарушений, и об иных мероприятиях, проведенных органами местного самоуправления, по безопасности дорожного движения. |

Раздел 1. Общая характеристика соответствующей сферы

реализации подпрограммы

Проблема аварийности на дорогах района всегда находится на особом контроле. Особую озабоченность вызывают дорожно-транспортные происшествия, связанные с гибелью людей. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» муниципальной программы «Безопасный район» направлена на активизацию профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, снижения аварийности и дорожно-транспортного травматизма на территории Грачевского района.

В результате реализации мероприятий ожидается достижение положительных показателей, которые будут характеризовать повышение уровня безопасности участников дорожного движения муниципального образования Грачевский район.

Основными направлениями реализации подпрограммы являются:

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

-  повышение культуры вождения;

-  увеличение камер фото и видео фиксации нарушений;

-  улучшение дорожного освещения и внедрение интеллектуальных систем управления движением;

- закупка школьных автобусов (с целью борьбы с детской смертностью);

-  развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел 2. Показатели (индикаторы) подпрограммы

Показателями (индикаторами) решения задач подпрограммы являются:

1.  Количество мероприятий по безопасности дорожного движения проведенных в образовательных организациях.

Путем подсчета количества проведенных профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

- Количество материалов по вопросам безопасности дорожного движения размещенных в СМИ.

Путем подсчета материалов, размещенных в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения.

- Количество изготовленных стендов по вопросам безопасности дорожного движения.

Путем подсчета изготовленных стендов по вопросам безопасности дорожного движения.

- Количество приобретенных мобильных автогородков для образовательных организаций.

Путем подсчета приобретенных мобильных автогородков для образовательных организаций.

- Наличие утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения.

Значение данного показателя (индикатора) признается равным 1, если в отчетном году нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области утверждена комплексная схема организации дорожного движения, в ином случае – равном 0.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуется следующее основное мероприятие:

1. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, которое предусматривает:

- мероприятия, направленные на повышение грамотности населения Грачевского района в вопросах безопасности дорожного движения, в том числе по профилактике детского травматизма.

- мероприятия, направленные на сокращение дорожно-транспортных происшествий.

- информирование население путем размещения   на официальном сайте администрации Грачевского района материалов, направленных на профилактику предотвращения дорожных правонарушений и об иных мероприятиях, проведенных органами местного самоуправления по безопасности дорожного движения.

- мероприятия, направленные на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и на повышение грамотности учащихся в вопросах безопасности дорожного движения.

- разработка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения для территории муниципального образования Грачевский район.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

Подробно распределение финансовых ресурсов по подпрограмме и основным мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной подпрограммы

Коэффициент значимости подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» для достижения целей муниципальной программы «Безопасный район» составляет 0,2.

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется:

kj= МП/ j, где:

МП - муниципальная программа, значение которой принимается равным - 1;

j – количество подпрограмм в программе.