| # Администрация Грачёвского района ###### Оренбургской области О Т Д Е Л К У Л Ь Т У Р Ы Майская д. 22 , с.Грачёвка , 461800 Тел.(факс): (3534) № 2-12-41 E-mail: kulturgrach@mail.ru __18.07.2019____№ _94___ |  | Начальнику финансового отдела О.А.Унщиковой |
| --- | --- | --- |

Пояснительная записка к отчёту                                                                                                                                                         по муниципальной программе «Развитие культуры Грачевского района » за 1 полугодие 2019 года.

# Муниципальная программа «Развитие культуры Грачевского района» утверждена постановлением администрации Грачёвского района от 14.11.2018 №638-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района». В действующую программу в 2019 году вносились изменения, утвержденные постановлениями администрации Грачевского района: от 22.03.2019 № 140-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район от 14.11.2018 №638-п» и от 29.04.2019 №222-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Грачевский район от 14.11.2018 №638-п».

Цель программы: Усиление роли культуры, искусства, литературы, дополнительного образования в духовно- нравственном воспитании личности, в формировании потенциала устойчивого развития   района.

Муниципальная программа «Развития культуры Грачевского района» состоит из шести подпрограмм:

1. Для получения населением Грачевского района качественного, дополнительного образования   в области культуры и искусства реализована подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».  В данной подпрограмме 4 основных мероприятия, направленные на выявление наиболее одаренных обучающихся, качественное и безопасное оказание образовательной услуги и реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств. В рамках данной подпрограммы за отчетный период, проведены ряд мероприятий: «Неделя музыки» концерты для воспитанников детских садов №1, №2, отдыхающих санатория «Рябинушка»; Арт-встреча с искусством хореографии «Танцевальный марафон»; «Час мужества и подвига» -  Памятное мероприятие, посвященное Герою России А.А.Прохоренко; Концерт фортепианного отделения  "Волшебные звуки рояля", посвященный Дню славянской письменности и культуры; Отчетный концерт, посвященный 275-летию Оренбургской губернии и 85-летию образования Оренбургской области.

В июне учащиеся хореографического отделения приняли участие:

во Всероссийском дистанционном конкурсе детского творчества для дошкольников и учеников младших классов по видеозаписям - обучающиеся 1 класса награждены дипломом 2 степени в номинации «Потанцуй-ка»; во Всероссийском хореографическом  конкурсе «Танцевальная волна»  обучающиеся 1 класса в номинации «Детский танец» стали лауреатами Гран-при;  в VI Международном заочном конкурсе талантов для детей и взрослых «К вершине творчества!», обучающиеся 1 класса награждены дипломом Лауреата 3 степени в номинации «Детский танец», обучающиеся 4 класса Дипломом 1 степени в номинации «Народный танец».

За отчетный период собственные доходы учреждения составили 5,8 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности.  Поддержка народного творчества» направлена на обеспечение населения услугами по организации досуга и услугами организации культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества. В данной подпрограмме 4 основных мероприятий, направленных на выполнение следующих задач:

- создание условий для развития культуры, искусства, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Грачевского района;

- проведение программных массовых и праздничных культурно-массовых мероприятий в соответствии с планом;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства.

В рамках данной подпрограммы за отчетный период, проведены ряд мероприятий: встреча Старого Нового года, Областной фестиваль народного творчества «Обильный край, благословенный…!», районный праздник «Широкая Масленица!», заседание любительских объединений: «Сельчанка», «Очаг», «Семь-Я», районный фестиваль «Театральная весна!» ,«Ночь памяти » -  «Пока мы помним – мы живем!», концерт «Победный майский день весны!», участие в Областном конкурсе «Молодая семья Оренбуржья – 2019», областной праздник «Акатуй»,  районный праздник «Русская березка!», участие в областном мероприятии посвященном Году театра «Театральная среда», работа летней площадки «Радуга», День молодежи «Даёшь молодежь!», митинг, посвященный началу войны, акция «Лето в парке» и др.. Количество участников в клубных формированиях за 1 полугодие 2019г составило 1332 человек.

За отчетный период собственные доходы учреждения составили 462,6 тыс.руб .

3. Для сохранения и развития деятельности музея, изучение и популяризации историко-культурного наследия Грачевского района реализована подпрограмма «Развитие музейного дела». В подпрограмме 4 основных мероприятия, направленные на развитие деятельности музея по обеспечению сохранности музейных коллекций и музейных предметов, совершенствование музейной деятельности, укрепление материально-технической базы и создание условий для повышения качества обслуживания посетителей.

За отчетный период проведены выставки: на празднике проводы Русской зимы с экспозицией «Чайная церемония. Обычаи и обряды», 8 мая «Солдатский привал», «Герой нашего времени. А.Прохоренко», на областном фестивале чувашской национальной культуры «Акатуй» «Мастерами славится район», выставка прикладного искусства на празднике «Русская березка». За счет программы проведены музейные мероприятия: «Святки-колядки», «Посиделки», «История погремушки и другой игрушки», «Широкая масленица»,   к блокаде Ленинграда  «Был город-фронт…», вечер – встречи «Душа по-прежнему болит Афганистаном», конкурсная программа «Вперед мальчишки, не отставайте и девчонки», «Россия и Крым,- общая судьба» «Космическое путешествие» (к  85- летию со дня рождения Ю.А.Гагарина), музейный час  «Оренбуржье первоцелинное» (освоение целины в Оренбургской области), ко дню победы «А завтра была война».

В летнее время, музей заключает договора и составляет программы с лагерями дневного пребывания со школами района. Разрабатываются и проводятся мероприятия по заявкам школ и групп детского сада. За 1 полугодие 2019 г посещаемость составила 4554человека.

Собственные доходы учреждения за отчетный период 14,0 тыс.рублей.

4. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» реализована для предоставление библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. В данной подпрограмме 4 основных мероприятий, направленные на повышение доступности и качества библиотечных услуг, обеспечение сохранности и использования фондов, организация познавательного досуга населения, популяризация книги и чтения, а так же укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений. Во исполнении данной подпрограммы были проведены ряд мероприятий:

К 75- летию блокады Ленинграда прошел патриотический урок «Был город фронт- была победа». Отмечена такая дата, как День вывода войск из Афганистана акция «От Сталинграда к Великой Победе», вечер –встреча «Афганистан –наша память», урок памяти «Подвигом славны твои земляки». Прошли ряд мероприятий, посвященные Дню Победы. Библиотека приняла участие 8 мая в Ночи памяти и организовала «Солдатский привал». Были отмечены и другие даты и праздники: «От Сталинграда к Великой Победе» (День воинской славы), к 23 февраля прошла конкурсно-игровая программа «Мы – будущие защитники», к юбилею Ю.Гагарина прошел День информации «Первый космонавт планеты Земля», ко Деню воссоединения Крыма с Россией прошел час рассказа «Мы вместе, Крым!».

Одним из самых масштабных мероприятий стала Библионочь-2019. Библиотеки системы приняли участие в областных акциях: «Читаем детям о войне», «Огненная дуга литературы», «Вспомним всех поименно».

Совместно с комитетом по делам молодежи и спорту приняли участие во Всероссийской акции «Должен знать!» по профилактике наркомании и СПИДа. На День молодежи провела стрит-акцию «Лето.Книга.Молодежь».

Методическим отделом организован и проведен районный конкурс «Зеленая Россия». Сотрудники библиотеки принимают участие в международных, всероссийских и областных конкурсах:

- Спиридонова Юлия Александровна - зам. директора по работе с детьми - Благодарность за активное участие в 13 ежегодном областном конкурсе "Читающая семья Оренбуржья-2019"

- Медведева Галина Викторовна -библиотекарь Ключевского с/ф, награждена премией  Министерства   культуры  РФ по  Оренбургской  области (50 000р), как  лучший  работник  культуры   сельских  поселений.

- Центральная районная библиотека - 2 место в международном конкурсе "Библио-green в устойчивом мире" в номинации "Сообщество"

- Нагаева Анастасия Владимировна - ведущий библиотекарь ЦРБ - 1 место во  всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в номинации  "Квест".

Согласного отчета по выполнению муниципального задания за 6 месяцев 2019г : читателей – 6680, книговыдача -116032 экз., посещения- 46114. Проведено 466 массовых мероприятий, среди которых 283 – для детей до 14 лет.  Доходы от приносящей деятельности учреждения за отчетный период составили 1,6 тыс.рублей.

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района» направлена на предоставление организационных, информационных, нормативно-правовых, кадровых, методических и иных условий для реализации подпрограммы. В данной подпрограмме 2 основных мероприятия: обеспечение деятельности сферы культуры и осуществление административно-хозяйственного обеспечения.

6. Подпрограмма «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района» направленная на реализацию мероприятий по поддержке и развитию казачества на территории Грачевского района. В данной подпрограмме 1 основное мероприятие «Поддержка и развитие казачьего общества Грачевского района».

Начальник отдела культуры                              С.В.Спиридонов

Отчет

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Характеристика показателя (индикатора | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному (текущему) году | Отчетный год |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  |  |  | план |  | Факт на 01.07.2019г |  |
|  |  | Муниципальная программа «Развития культуры Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | Муниципальная программа | чел | - | 10 | 10 |  |  |
| 2 | Количество участников клубных формирований. |  | Муниципальная программа | чел | - | 1332 | 1332 |  |  |
| 3 | Доля экспонируемых музейных предметов и коллекций в общем количестве музейных предметов основного фонда |  | Муниципальная программа | % | 35 | 40 | 17 |  | Данные за 6 месяцев |
| 4 | Выдача документов из фондов библиотек района (книговыдача) |  | Муниципальная программа | Тыс.экз | 185,8 | 184,0 | 116,0 |  | Данные за 6 месяцев |
| 5 | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | Муниципальная программа | % | - | 82,8 | 82,8 |  |  |
| 6 | Количество культурно-массовых мероприятий с привлечением членов казачьего общества |  | Муниципальная программа | шт | - | 5 | 4 |  | Данные за 6 месяцев |
|  |  | Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень соотношения средней заработной платы работников педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | Основное мероприятие | % | - | 103,4 | 114,9 |  | Выплата отпускных |
| 1.2 | Количество учащихся в ДШИ |  | Основное мероприятие | чел | - | 100 | 100 |  |  |
| 1.3 | Уровень исполнения требований пожарной безопасности в учреждении дополнительного образования. |  | Основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.4 | Процент экономии энергоресурсов от общего потребления в учреждении дополнительного образования. |  | Основное мероприятие | % | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий |  | Основное мероприятие | чел | - | 24999 | 12500 |  | Данные за 6 месяцев |
| 2.2 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий. |  | Основное мероприятие | ед | 2956 | 2900 | 1627 |  | Данные за 6 месяцев |
| 2.4 | Уровень исполнения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. |  | Основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.5 | Процент экономии энергоресурсов в учреждениях культуры от общего потребления. |  | Основное мероприятие | % | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество музейных мероприятий, экскурсий, лекций, выставок |  | Основное мероприятие | ед | 190 | 190 | 109 |  | Данные предоставлены за 6 месяцев |
| 3.2 | Число посетителей в музее |  | Основное мероприятие | чел | 6263 | 6300 | 4554 |  | Данные за 6 месяцев |
| 3.3 | Уровень исполнения требований пожарной безопасности в МБУК «Народный музей Грачевского района». |  | Основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.4 | Процент экономии энергоресурсов в музее от общего потребления. |  | Основное мероприятие | % | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек |  | Основное мероприятие | чел | 93903 | 94000 | 52198 |  | Данные за 6 месяцев |
| 4.2 | Процент охвата библиотечным обслуживанием |  | Основное мероприятие | % | 70 | 70 | 57 |  | Данные за 6 месяцев |
| 4.2.1 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 |  | субсидия | % | 102,1 | 102,7 | 57 |  | Данные за 6 месяцев |
| 4.2.2 | Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек |  | субсидия | чел | 114,6 | 114,4 | 114,4 |  |  |
| 4.4 | Уровень исполнения требований пожарной безопасности в библиотеках района. |  | Основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.5 | Процент экономии энергоресурсов в библиотечной системе от общего потребления. |  | Основное мероприятие | % | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры |  | Основное мероприятие | чел | - | 71 | 70 |  |  |
| 5.2 | Доля обеспечения в надлежащем состоянии помещений культуры, соответствующим требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам |  | Основное мероприятие | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 6 «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля казаков, охваченных военно-патриотической и культурно-массовой работой от общей численности казаков на территории Грачевского района |  | Основное мероприятие | % | - | 70 | 70 |  |  |

ОТЧЕТ за 1 полугодие 2019г

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры  Грачёвского района»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января 2019 года | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.07.2019г | Утверждено в муници-пальной программе на 01.07.2019 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Грачёвского района» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 47499,4 | 49973,3 | 47611,3 | 25120,5 |
|  |  | федеральные |  |  |  |  | - | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
|  |  | областные |  |  |  |  | - | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
|  |  | местные |  |  |  |  | 47499,4 | 49861,4 | 47499,4 | 25008,6 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего, в том числе: |  | 281 | 0703 | 0810000000 | 5869,8 | 5969,8 | 5869,8 | 3159,7 |
|  |  | федеральные |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | областные |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | местные |  |  |  |  | 5869,8 | 5969,8 | 5869,8 | 3159,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение развития деятельности учреждения дополнительного образования | Местный бюджет |  | 281 | 0703 | 0810121010 | 5869,8 | 5969,8 | 5869,8 | 3159,7 |
| Основное мероприятие 1.2 | Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Местный бюджет |  | 281 | 0703 |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования. | Местный бюджет |  | 281 | 0703 | 0810123010 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение | Местный бюджет |  | 281 | 0703 |  | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества | Всего, в том числе: |  | 281 | 0801 | 0820000000 | 20155,4 | 21467,4 | 20155,4 | 10791,4 |
|  |  | федеральные |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | областные |  |  |  |  | - |  | - | - |
|  |  | местные |  |  |  |  | 20155,4 | 21467,4 | 20155,4 | 10791,4 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности. | Местный бюджет |  | 281 | 0801 | 0820320150 | 19855,4 | 20882,4 | 19855,4 | 10444,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности | Местный бюджет |  | 281 | 0801 | 0820220020 | 300,0 | 485,0 | 300,0 | 346,8 |
| Основное мероприятие 2.4 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в учреждениях культуры | Местный бюджет |  | 281 | 0801 | 0820423010 | - | 100,0 | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Энергосбережение энергетической эффективности в учреждениях культуры | Местный бюджет |  | 281 | 0801 | 0822301 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Развитие музейного дела | Всего, в том числе: |  | 281 | 0801 | 0830000000 | 1814,7 | 1865,7 | 1814,7 | 893,8 |
|  |  | федеральные |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | областные |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | местные |  |  |  |  | 1814,7 | 1865,7 | 1814,7 | 893,8 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности музея | Местный бюджет |  | 281 | 0801 | 0830120030 | 1799,7 | 1850,7 | 1799,7 | 893,8 |
| Основное мероприятие 3.2 | Поддержка и развитие музея | Местный бюджет |  | 281 | 0801 | 0830320020 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в МБУК «Народный музей Грачевского района» | Местный бюджет |  | 281 | 0801 | 0830223010 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в музее | Местный бюджет |  | 281 | 0801 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: |  | 281 | 0801 | 0840000000 | 10584,0 | 11594,9 | 10695,9 | 5664,6 |
|  |  | федеральные |  |  |  |  | - | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
|  |  | областные |  |  |  |  | - | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
|  |  | местные |  |  |  |  | 10584,0 | 11483,0 | 10584,0 | 5552,7 |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение библиотечной деятельности | Местный бюджет |  | 281 | 0801 | 0840120160 | 10484,0 | 11108,0 | 10484,0 | 5452,8 |
| Основное мероприятие 4.2 | Поддержка и развитие библиотечного дела | Отдел культуры администрации Грачевского района |  | 281 | 0801 | 0840322030 | 100,0 | 319,1 | 94,1 | 94,0 |
| Мероприятие 4.2.1 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
|  |  | федеральные |  | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
|  |  | областные |  | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
|  |  | местные |  | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятие 4.2.2 | Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Всего, в том числе: |  | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
|  |  | Областной |  | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
|  |  | местный |  | 281 | 0801 | 08403L5190 | - | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Основное мероприятие 4.3 | Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в районных библиотеках. | Местный бюджет |  | 281 | 0801 | 0840423010 | - | 50,0 | - | - |
| Основное мероприятие 4.5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в библиотечной системе | Местный бюджет |  | 281 | 0801 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района» | Всего, в том числе: | 281 |  | 0804 | 0 | 9075,5 | 9075,5 | 9075,5 | 4611,0 |
|  |  | федеральные |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | областные |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | местные |  |  |  |  | 9075,5 | 9075,5 | 9075,5 | 4611,0 |
| Основное мероприятие5.1 | Обеспечение деятельности сферы культуры | Местный бюджет | 281 |  | 0804 | 0850110020 | 1193,0 | 1193,0 | 1193,0 | 600,8 |
| Основное мероприятие5.2 | Осуществление административно-хозяйственного обеспечения | Местный бюджет | 281 |  | 0804 | 0850326010 | 7882,5 | 7882,5 | 7882,5 | 4010,2 |
| Подпрограмма 6 | Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района | Всего, в том числе |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | Областной |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  | местный |  |  |  |  | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 01.07.2019 года

|  | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение развития деятельности учреждения дополнительного образования. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1 .1 Уровень соотношения средней заработной платы работников педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | 103,4 | 114,9 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1 Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений целевых показателей. | шт | 4 | 2 | 28.06.2019 02.04.2019 | Ежеквартальный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 1.2 Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.2 Количество учащихся в ДШИ | чел | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.2 Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений целевых показателей. | шт | 4 | 2 | 28.06.2019 02.04.2019 | Ежеквартальный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 1.3 Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия в учреждении дополнительного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.3 Уровень исполнения требований пожарной безопасности в учреждении дополнительного образования | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.3 Информация о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц | шт | 4 | 2 | 09.04.2019 30.06.2019 | Ежеквартальный отчет о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц | Дело № 01-04 Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 1.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение дополнительного образования. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 1.4 Процент экономии энергоресурсов от общего потребления в учреждении дополнительного образования. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.4 Мониторинг потребления энергоресурсов. | шт | 12 | 6 | 28.01.19, 26.02.19, 30.03.19, 28.04.19, 30.05.19, 29.06.19, | Журнал учета энергоресурсов. | В учреждении ДШИ |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение культурно-досуговой деятельности. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.1 Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий. | чел | 24999 | 12500 | Х | Х | Данные за 6 месяцев |
|  | Контрольное событие для индикатора 1.2 Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений целевых показателей. | шт | 4 | 2 | 28.06.2019 02.04.2019 | Ежеквартальный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 2.2 Поддержка и развитие культурно- досуговой деятельности. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.2 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед | 2900 | 1627 | Х | Х | Данные за 6 месяцев |
|  | Контрольное событие для индикатора 2.2 Сводный отчет учреждений культуры за 2019 г | шт | 4 | 2 | 02.04.2019 01.07.2019 | Ежемесячный отчет учреждений культуры | В ЦНКД |
|  | Основное мероприятие 2.4 Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.4 Уровень исполнения требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.4 Мониторинг отсутствия предписания со стороны уполномоченных надзорных органов. | шт | 4 | 2 | 09.04.2019 30.06.2019 | Ежеквартальный отчет о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц | Дело № 01-04 Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 2.5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 2.5 Процент экономии энергоресурсов в учреждениях культуры от общего потребления. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.4 Мониторинг потребления энергоресурсов. | шт | 12 | 6 | 27.01.19, 29.02.19, 30.03.19, 29.04.19, 26.05.19, 29.06.19, | Журнал учета энергоресурсов | В культурно-досуговых учреждениях |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности музея. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.1 Количество музейных мероприятий, экскурсий, лекций, выставок | шт | 190 | 109 | Х | Х | Данные за 6 месяцев |
|  | Контрольное событие 3.1 Отчет МБУК «Народный музей Грачевского района» | шт | 4 | 2 | 02.04.2019 01.07.2019 | Ежеквартальный отчет | Данные за 6 месяцев |
|  | Основное мероприятие 3.2 Поддержка и развития музея. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.2 Число посетителей в музее | чел | 6300 | 4554 | Х | Х | Данные за 6 месяцев |
|  | Контрольное событие 3.2 Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений целевых показателей. | шт | 4 | 2 | 28.06.2019 02.04.2019 | Ежеквартальный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 3.3 Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.3 Уровень исполнения требований пожарной безопасности в МБУК «Народный музей Грачевского района» | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.3 Мониторинг отсутствия предписания со стороны уполномоченных надзорных органов. | шт | 4 | 2 | 09.04.2019 30.06.2019 | Ежеквартальный отчет о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц | Дело № 01-04 Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 3.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 3.4 Процент экономии энергоресурсов от общего потребления. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.4 Мониторинг потребления энергоресурсов. | шт | 12 | 6 | 28.01.19, 29.02.19, 30.03.19, 28.04.19, 30.05.19, 28.06.19, | Журнал учета энергоресурсов | В учреждении МБУК Народный музей |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение библиотечной деятельности. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.1 Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | чел | 94000 | 52198 | Х | Х | Данные за 6 месяцев |
|  | Контрольное событие 4.1 Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений целевых показателей. | шт | 4 | 2 | 28.06.2019 02.04.2019 | Ежеквартальный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 4.2 Поддержка и развитие библиотечного дела. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.2 Процент охвата библиотечным обслуживанием | % | 70 | 57 | Х | Х | Данные за 6 месяцев |
|  | Контрольное событие 4.2 Текстовый отчет к статистической форме №6-НК | шт | 2 | 1 | 29.06.18 | Полугодовой отчет о выполнения плана библиотечных мероприятий. | Регистр учета отчетности по районной библиотеки за 2019г |
|  | Мероприятие 4.2.1 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.2.1 Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 | % | 102,1 | 57 | Х | Х | Данные за 6 месяцев |
|  | Мероприятие 4.2.2 Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.2.2 Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | чел | 114,4 | 114,4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.2.1 и 4.2.2 Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений показателей результативности. | шт | 4 | 1 | - | Финансирование в 1 квартале не поступало | - |
|  | Основное мероприятие 4.3 Ремонтные, противоаварийные, противопожарные мероприятия. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.3 Уровень исполнения требований пожарной безопасности в библиотеках района | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.3 Мониторинг отсутствия предписания со стороны уполномоченных надзорных органов. | шт | 4 | 2 | 09.04.2019 30.06.2019 | Ежеквартальный отчет о проводимых органами государственного контроля (надзора) и органами прокуратуры проверках (надзорных мероприятиях) в отношении муниципальных учреждений и их должностных лиц | Дело № 01-04 Переписка с вышестоящими организациями с подведомственными и другими организациями по основным направлениям деятельности |
|  | Основное мероприятие 4.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждение. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 4.4 Процент экономии энергоресурсов от общего потребления. | % | 4 | 4 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.4 Мониторинг учета потребления энергоресурсов. | шт | 12 | 6 | 28.01.19, 29.02.19, 31.03.19, 28.04.19, 31.05.19, 29.06.19 | Журнал учета энергоресурсов. | В учреждениях библиотечной системы при наличии приборов учета энергоресурсов |
| 5 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности сферы культуры. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 5.1 Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры | чел | 71 | 70 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5.1 Отчет о выполнении условий соглашения о достижении значений целевых показателей. | шт | 4 | 2 | 28.06.2019 02.04.2019 | Ежеквартальный отчет в Министерство культуры | Переписка с Министерством культуры |
|  | Основное мероприятие 5.2 Осуществление административно-хозяйственного обеспечения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 5.2 Доля обеспечения в надлежащем состоянии помещений учреждений культуры, соответствующим требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам | % | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятие 5.2 Составление актов осмотра зданий | ед | 1 | - | - | 1 раз в год до 31.12.2019 | Регистр актов осмотра зданий учреждений культуры |
|  | Подпрограмма 6 «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 6.1 Поддержка и развитие казачьего общества Грачевского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) 6.1 Доля казаков, охваченных военно-патриотической и культурно-массовой и спортивной работой от общей численности казаков на территории Грачевского района | % | 70 | 70 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное мероприятие 6.1 Участие членов казачьих обществ в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | кол | 3 | 1 | 04.07.2019 | Данные атамана ГХКО Стальмакова В.В. | В учреждении ГХКО |

Отчет

об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Грачевский район из федерального и областного бюджетов, за

1 полугодие 2019 года

| 1 | Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования Грачевский район из федерального, областного бюджетов (далее - Субсидия) | Субсидии о предоставлении из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального образования Грачевского района Оренбургской области на поддержку отрасли культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Оренбургской области, в рамках которой предоставляется Субсидия | Программа «Развитие культуры Оренбургской области» подпрограмма «Культура и искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование главного распорядителя средств федерального, областного бюджетов, предоставляющего Субсидию | Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Код бюджетной классификации | Код доходов местного бюджета (в отношении областных средств) 01220225519050000150 |  |  |  |  | Код целевой статьи расходов местного бюджета (указать 10-значный код целевой статьи расходов) 08403L5190 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового акта Оренбургской области, которым утверждены правила предоставления и распределения субсидии | Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2016 № 430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области». Правила распределения и предоставления субсидии на государственную поддержку отрасли культуры, в рамках государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018г №915-пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового акт Оренбургской области, которым утверждено расходное обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия | Постановление Правительства Оренбургской области от 10 апреля 2019 года № 215-п «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области на поддержку отрасли культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реквизиты указа (поручения) Президента Российской Федерации, в случае если Субсидия направлена на его реализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реквизиты первоначального соглашения о предоставлении субсидии с главным распорядителем средств федерального, областного бюджетов | Соглашение №53615000-1-2019-002 от 06.05.2019 г о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального образования Грачевского района Оренбургской области на поддержку отрасли культуры, источником финансового обеспечения которых в том числе является субсидия из федерального бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реквизиты дополнительных соглашений с федеральными, региональными ОИВ о предоставлении субсидии | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Причина не заключения соглашения на отчетную дату | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Объем средств, предусмотренных соглашением (с учетом доп. соглашений), тыс. рублей. Всего, в т.ч.: | предусмотренный на весь срок действия соглашения |  | 117,8 (в том числе 1 год действия соглашения) |  |  |  | в том числе 2 год действия соглашения |  |  |  | в том числе 3 год действия соглашения |  |
| 11а | федеральный бюджет | 67,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11б | областной бюджет | 44,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11в | местный бюджет | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кассовый расход на отчетную дату, тыс. рублей. Всего, в т.ч.: | 117,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12а | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12б | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12в | местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета в соответствии с соглашением, процентов | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета, процентов | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет местного бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Причина отклонения в финансировании | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Средства местного бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых с привлечением Субсидии предусмотренные на отчетную дату (тыс. рублей): | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17а | в решении совета депутатов Грачевского района о местном бюджете | Объем средств на 3 года |  | 5,9 |  |  |  | Объем средств на 2 год |  |  |  | Объем средств на 3 год |  |
| 17б | в сводной бюджетной росписи | Объем средств на 3 года |  | 5,9 |  |  |  | Объем средств на 2 год |  |  |  | Объем средств на 3 год |  |
| 18 | Показатели результативности предоставления субсидии (контрольного события) | Единица измерения | Планируемое значение |  | Фактическое значение | Причины не достижения показателя результативности |  |  |  |  |  |  |  |
| 18в | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | % чел | 102,1 114,4 |  | 57 114,4 | Данные за 6 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сведения об объектах муниципальной собственности Грачевского района в которые осуществляются капитальные вложения* | Мощность объекта капитального строительства (с указанием единиц измерения) | Плановый срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию (дата) |  | Фактический срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию (дата) | Стоимость объекта капитального строительства по утвержденной проектно-сметной документации (тыс. рублей) |  |  | Календарный год, за который указана стоимость объекта капитального строительства |  | Уровень технической готовности объекта капитального строительства на отчетную дату (процентов) |  | Причины, по которым нарушен срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию |
| 19а | (наименование, местонахождение (адрес)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19n | (наименование, местонахождение (адрес)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Наименование муниципальных образований, которым распределена Субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Наименование муниципальных образований, с которыми заключены соглашения о предоставлении Субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Согласование с федеральными, региональными ОИВ муниципальной программы Грачевского района, софинансируемой за счет субсидии, а также изменений в муниципальную программу Грачевского района | Согласование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Соблюдение сроков представления в федеральные, региональные ОИВ отчетности об использовании субсидии, в т.ч.: | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в котором была перечислена Субсидия (срок установленный в соглашении) |  |  |  |  |  |  |  | (фактический срок предоставления отчетности) |  |  |  |
|  | об осуществлении расходов местного бюджета, источником которых является субсидия | не позднее 10 июля 2019г |  |  |  |  |  |  |  | 09.07.2019г |  |  |  |
|  | о достижении значений показателей результативности использования субсидии (контрольных событий)* | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в котором была перечислена Субсидия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию (строительству, реконструкции и т.п.) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| * – информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ** – информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |