## Приложение № 1

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» за первый квартал 2025 года

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | случаев на 100 тысяч населения | 1416,1 |  | 794,6 | 181,5 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 2. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | случаев на 100 тысяч населения | 385,1 |  | 442,0 | 85,5 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 3. | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | человек | 5069 |  | 1102 | 1621 | Ответственное отношение граждан к своему здоровью |
| 4. | Охват населения муниципального образования ежегодным профилактическим осмотром и диспансеризацией | человек | 5069 |  | 3500 | 1555 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 5. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей муниципального образования | процент | 65 |  | 32 | 14 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 6. | Доля детей и подростков, вовлеченных в оздоровительные мероприятия, от общей численности детей и подростков муниципального образования | процент | 75 |  | 80 | 26 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 7. | Доля населения старше 60 лет, охваченного информационно-профилактическими мероприятиями по укреплению семьи и активному долголетию, от общей численности населения старше 60 лет муниципального образования | процент | 60 |  | 60 | 15 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий 1«Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие (результат) «Проведены оздоровительные и профилактические мероприятия для жителей района» | единиц | 4 |  | 4 | 1 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 9. | Мероприятие (результат) Проведен круглый стол. | единиц | 1 |  | 1 | 0 | Достижение запланировано в 3 квартале текущего года. |
| ### Задача 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие (результат) «Проведены заседания межведомственного совета по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ у населения» | единиц | 2 |  | 2 | 1 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация мероприятий, направленных на оказание профилактических услуг в соответствии с территориальной программой государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оказание профилактических услуг населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие (результат) «Обеспечено организационное сопровождение и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения» | Да=1 Нет=0 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Проведение информационно – коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно – коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие (результат) «Изготовлены и распространены информационные профилактические материалы по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ (листовки, буклеты, плакаты, газеты)» | штук | 300 | 300 |  | 71 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 13. | «Размещены в сети Интернет электронные, текстовые, графические и видеоматериалы профилактической направленности» | штук | 20 | 20 |  | 7 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья работающих» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Укрепление здоровья работающих грачевского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие (результат) «Разработаны и внедрены корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих» | единиц | 3 |  | 3 | 3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 6 «Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также мероприятий по укреплению семьи и активному долголетию» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Укрепление здоровья детей и подростков, а также проведение информационно-профилактических кампаний по укреплению семьи и активному долголетию. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие (результат) «Проведены оздоровительные и профилактические мероприятия для детей и подростков» | единиц | 5 |  | 5 | 1 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 16. | Мероприятие (результат) «Проведены информационно-профилактические кампании по укреплению семьи и активному долголетию» | единиц | 2 |  | 2 | 1 | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |

## Приложение № 2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» | всего, в том числе: | х | х | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 16,5 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | х | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 16,5 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 | «Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни» | всего, в том числе: | Х | 1340100000 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1340142070 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 4 | «Проведение информационно-коммуникативных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья» | всего, в том числе: | Х | 1340400000 | 15,0 | 5,0 | 15,0 | 0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1340442080 | 15,0 | 5,0 | 15,0 | 0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 5 | «Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья работающих» | всего, в том числе: | Х | 1340500000 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 16,5 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1340542060 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 16,5 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 6 | «Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также мероприятий по укреплению семьи и активному долголетию» | всего, в том числе: | Х | 1340600000 | 15,0 | 8,5 | 15,0 | 0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1340642090 | 15,0 | 8,5 | 15,0 | 0 |

## Приложение № 3

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за первый квартал 2025 года

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни» | Х | Х | X | X | X | X |
| 1.1. | Задача 1. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, формирование среду, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. | Х | Х | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены оздоровительные и профилактические мероприятия для жителей района» | единиц | 4 | 1 | X | X | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «План проведения оздоровительных и профилактических мероприятий для жителей района на текущий год утвержден» | Х | Х | X | 09.01.2025 | План проведения оздоровительных и профилактических мероприятий на 2025 год подписан и утвержден главой района |  |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка «Мероприятия, предусмотренные планом, проведены» | Х | Х | X | 02.03.2025 | Все мероприятия согласно плану проведены. | Спортивный праздник посвященный, проводам зимы https://vk.com/wall-187149933_5612 |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Отчет о проведенных мероприятиях оформлен» | Х | Х | Х | 03.03.2025 | Отчеты о проведении мероприятий сформированы. |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведен круглый стол» | единиц | 1 | 0 | Х | Х | Достижение запланировано в 3 квартале текущего года. |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка «Оформлено протоколом заседание круглого стола» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2. «Организация механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Задача 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены заседания межведомственного совета по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ у населения» | единиц | 2 | 1 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Организовано заседание межведомственного совета по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ у населения» | Х | Х | Х | 28.03.2025 | Проведено заседание межведомственного совета по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ у населения | Решения межведомственного совета по профилактике заболеваний оформлены протоколом от 28.03.2025 № 1, |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка «Мониторинг выполнения решений межведомственного совета по профилактики неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ у населения» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация мероприятий, направленных на оказание профилактических услуг в соответствии с территориальной программой государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Задача 1. Оказание профилактических услуг населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданами медицинской помощи | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено организационное сопровождение и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения» | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | Х | Х | Х |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Информирование населения о профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения» | Х | Х | Х | Выполняется постоянно | Население проинформировано о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения с помощью мессенджеров, печатных изданий |  |
| 3.1.1.2 | Контрольная точка «Проведены профилактические медицинские осмотры» | Х | Х | Х | Выполняется постоянно | На постоянной основе проводятся профилактические медицинские осмотры |  |
| 3.1.1.3 | Контрольная точка «Проведена диспансеризация населения» | Х | Х | Х | Выполняется постоянно | На постоянной основе проводится диспансеризация населения |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Проведение информационно – коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Задача 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно – коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и распространены информационные профилактические материалы по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ (листовки, буклеты, плакаты, газеты)» | штук | 300 | 71 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | Х | Х | Х | Х |  | Процедуры по приобретению информационных материалов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ будут проведены во втором полугодии 2025 года |
| 4.1.1.2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | - |
| 4.1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | - |
| 4.1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | - |
| 4.1.1.5 | Контрольная точка «Изготовленные информационные профилактические материалы по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ распространены среди населения района» | Х | Х | Х | 24.03.2025 | Изготовлены информационные профилактические материалы по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ распространены среди населения района | Буклеты и листовки розданы при проведении мероприятия в честь Всемирного дня борьбы с туберкулёзом |
| 4.1.2 | Мероприятие (результат) «Размещены в сети Интернет электронные, текстовые, графические и видеоматериалы профилактической направленности» | штук | 20 | 7 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 4.1.2.1. | Контрольная точка «Разработка информационно-коммуникационной кампании для всех целевых аудиторий» | Х | Х | Х | 14.01.2025 | Разработана информационно-коммуникационная кампания для всех целевых аудиторий |  |
| 4.1.2.2. | Контрольная точка «Размещение предоставленных ГБУЗ «ООЦМП» (12 комплектов в год) информационных материалов, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, на сайтах муниципального образования, учреждений культуры, образовательных учреждений» | Х | Х | Х | 06.01.2025 20.01.2025 03.02.2025 10.02.2025 17.02.2025 03.03.2025 31.03.2025 | Информационные материалы, направленные на профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, предоставленные ГБУЗ «ООЦМП», размещены на сайтах муниципального образования, учреждений культуры, образовательных учреждений | https://vk.com/wall-187149933_5465 https://vk.com/wall-187149933_5492 https://vk.com/wall-187149933_5532 https://vk.com/wall-187149933_5548 https://vk.com/wall-187149933_5571 https://vk.com/wall-187149933_5613 https://vk.com/wall-187149933_5669 |
| 4.1.2.3 | Контрольная точка «Размещение информационного контента, предоставленного ГБУЗ «ООЦМП» (видеоролики, аудиоролики, электронные баннеры, текстовый материал), направленного на профилактику НИЗ и формирование приверженности ЗОЖ, в электронных и печатных СМИ, сети Интернет» | Х | Х | Х | 06.01.2025 20.01.2025 03.02.2025 10.02.2025 17.02.2025 03.03.2025 31.03.2025 | Информационный контент, предоставленный ГБУЗ «ООЦМП» (видеоролики, аудиоролики, электронные баннеры, текстовый материал), направленного на профилактику НИЗ и формирование приверженности ЗОЖ, размещен в электронных и печатных СМИ, социальных сетях | https://vk.com/wall-187149933_5465 https://vk.com/wall-187149933_5492 https://vk.com/wall-187149933_5532 https://vk.com/wall-187149933_5548 https://vk.com/wall-187149933_5571 https://vk.com/wall-187149933_5613 https://vk.com/wall-187149933_5669 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья работающих» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Задача 1. Укрепление здоровья работающих Грачевского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1. | Мероприятие (результат) «Разработаны и внедрены корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих» | единиц | 3 | 3 | Х | Х |  |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка «Принят (действует) приказ об утверждении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, повышения информированности населения о способах организации досуга». | Х | Х | Х | 06.06.2022 23.10.2023 18.12.2024 | Принят приказ об утверждении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, повышения информированности населения о способах организации досуга. | Приказ МБУК МЦБС От 06.06.2022 № 8 а «Корпоративная программа «Укрепление здоровья работников МБУК МЦБС Грачевского района» Приказ ЦНКД «Русь» от 23.10.2023 №15 «Корпоративная программа «Укрепление здоровья работников ЦНКД «Русь» Грачевского района» «Корпоративная программа «Укрепление здоровья работников» МАУ ДО ЦРТДЮ Грачевского района от 18.12.2024 № 165 |
| 5.1.1.2. | Контрольная точка «Мониторинг реализации корпоративной программы «Укрепление здоровья работающих» в образовательных организациях и организациях учреждений культуры» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | - |
| 5.1.1.3 | Контрольное точка. «Участие в проведении областного конкурса на лучшую практику по охране и укреплению здоровья на предприятиях и формированию здорового образа жизни работающих» | Х | Х | Х | 27.02.2025 | Приняли участие в областном конкурсе на лучшую практику по охране и укреплению здоровья на предприятиях и формированию здорового образа жизни работающих |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий 6 «Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также мероприятий по укреплению семьи и активному долголетию» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1. | Задача 1. Укрепление здоровья детей и подростков, а также проведение информационно-профилактических кампаний по укреплению семьи и активному долголетию | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены оздоровительные и профилактические мероприятия для детей и подростков» | единиц | 5 | 1 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 6.1.1.1 | Контрольная точка «План проведения оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков» | Х | Х | Х | 09.01.2025 | Утвержден план проведения оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков заместителем главы администрации по социальным вопросам |  |
| 6.1.1.2 | Контрольная точка «Мероприятия, предусмотренные планом, проведены» | Х | Х | Х | 20.03.2025 | Проведены оздоровительные и профилактические мероприятия для детей и подростков заместителем главы администрации по социальным вопросам | Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи где торгуют смертью!» https://vk.com/wall-135309359_4007 |
| 6.1.1.3 | Контрольная точка «Отчет о проведенных мероприятиях оформлен» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | - |
| 6.1.1.4 | Контрольная точка «Участие совместно с ГБУЗ «Оренбургский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в организации и проведении областного детского спортивно-оздоровительного фестиваля «Классные старты» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | - |
| 6.1.1.5 | Контрольная точка «Мероприятия по позиционированию волонтерского движения, участие в обучении волонтеров методикам мотивирования граждан к ведению ЗОЖ, изучение практик волонтерства в сфере охраны здоровья» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | - |
| 6.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены информационно-профилактические кампании по укреплению семьи и активному долголетию» | единиц | 2 | 1 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 6.1.2.1 | Контрольная точка «Участие совместно с ГБУЗ «Оренбургский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в реализации социального проекта «Здоровое долголетие» | Х | Х | Х | 24.01.2025 | В ГАУ СО КЦСОН Грачевском районе совместно с ГБУЗ «Оренбургский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» состоялось праздничное мероприятие «Спорт для здоровья» для участников групп «Здоровое долголетие» и группы дневного пребывания. | В рамках реализации социального проекта «Здоровье 55+», реализуемого министерством социального развития Оренбургской области совместно с АНО «Агентство медицинской профилактики» и Оренбургским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики, на базе ГАУ СО КЦСОН Грачевском районе граждане старшего поколения приняли участие в мероприятии |
| 6.1.2.2 | Контрольная точка «Проведены профилактические и оздоровительные мероприятия, реализуемые службой социальной защиты населения, для граждан старше 60 лет» | Х | Х | Х | Срок выполнения конечной точки не наступил | - | - |