Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Грачёвском районе»

за I полугодие 2025 года.

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение физкультурных мероприятий среди всех возрастных профессиональных и социальных групп населения и участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» | X | X | X | Х | Х | Х |
| 1.1 | Задача 1. Удовлетворение потребностей граждан в физическом развитии посредством организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов района в областных и российских спортивных мероприятиях | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат): «Организованы и проведены физкультурные мероприятия среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения и обеспечено участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» | единиц | 22 | 25 | Х | Х | Превышение показателя достигнуто за счет участия в Первенстве Азии по гиревому спорту, участия в Первенстве России по Армрестлингу, участия в Кубке Федерации по армрестлингу |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «Утвержден Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурных мероприятий на 2025 год» | Х | Х | Х | 09.01.2025 | Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурных мероприятий на 2025 год утвержден заместителем главы администрации по социальным вопросам | Х |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Оформлены отчеты о проведенных районных и межрайонных спортивных мероприятиях» | X | X | X | 25.01.25 05.02.25 08.02.25 28.02.25 02.03.25 15.03.25 22.03.25 29.03.25 03.05.25 08.05.25 31.05.25 12.06.25 28.06.25 | 25 .01 – «Вечер на коньках» 05.02 – районные соревнования «А ну ка парни» 08.02. – массовые лыжные гонки «Лыжня России» 28.02. - закрытие месячника оборонно –массовой и спортивной работы 02.03 -спортивный праздник «Масленица» 15.03. - районный турнир по волейболу «Весенняя капель» 22.03. - турнир по волейболу в честь праздника «Защитник Отечества 29.03 - межрайонный турнир по волейболу памяти В. Петрова 03.05 - спортивный праздник «Грачевская Нива» 08.05 - межрайонные соревнования по волейболу, посвященные Дню Победы 31.05- велопробег и велогонки, посвященные Дню велосипедиста 12.06 - спортивный праздник «Русская березка» 28.06 - спортивный праздник «День молодежи» | Х |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Получены протоколы участия в областных и российских спортивных мероприятиях» | X | X | X | 17-19 .01.25 12-14.01 25 Январь 2025 г 30-31.01.25 19-22.02 .25 02.04.25 14-19.04.25 21-23.04.25 14-18.04.25 23-25.05.25 03-04.06.25 28.06. 25 | 17 - 19 01. – Первенство области по гиревому спорту среди юношей и девушек 12 – 14 .01 - Первенство области по волейболу юноши 2009-2010 Январь-Чемпионат г. Бузулука по волейболу 30-31.01. - зональные соревнования по мини-футболу на снегу 19.-22.02 – финальные соревнования «Оренбургская снежинка» в п. Саракташ 02.04- областной турнир по волейболу, посвященный Григорьеву В.Н. г. Оренбург 14-19.04 - Первенство России по армрестлингу в г. Орел 21-23.04 - Первенство области по волейболу среди юношей в г. Оренбурге 14-18.04 - Первенство Азии по гиревому спорту в г. Бишкек 23-25.05 - Чемпионат Оренбургской области по волейболу среди мужских команд в г Оренбурге 03- 04.06 - Первенство области по пляжному волейболу среди юношей 2010 г.р. и моложе в г. Оренбурге 28.06 - Кубок Федерации по армрестлингу в г. Оренбурге | X |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Улучшение материально-технического обеспечения сборных команд района и оснащение коллективов физической культуры и спорта спортивным инвентарем и оборудованием» | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Задача 1. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта и создание условий для успешного выступления спортсменов района на соревнованиях областного и российского уровней | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат): «Приобретены комплекты спортивной формы и инвентаря» | единиц | 2 | 4 | Х | Х | Для участия в областных сельских играх «Оренбургская снежинка» приобретена парадная форма (бейсболки, футболки, 3 утепленных костюма). Для проведения у участия в зональных соревнованиях по мини-футболу на снегу приобретено 4 футбольных мяча, комплект футбольной формы. |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | X | X | Х | 11.01.2025 | Закупка включена в план-график ИКЗ 24356270021405627010100040000000244 | X |
| 2.1.1.2 . | Контрольная точка «Заключен договор на приобретение спортивной формы и инвентаря | Х | Х | Х | 21.01.2025 27.01.2025 27.01.2025 17.02.2025 | Договор б.н. от 21.01 2025 с ИП Малахов Алексей Михайлович г. Бузулук Договор № 8 - 28-25 от 27.01.2025 с ООО «Дизайн – Проект» г. Оренбург Договор № 7-28-25 от 27.01.2025 с ООО «Дизайн – Проект» г. Оренбург Договор № 38-28-25 от 17.02.2025 с ООО «Дизайн – Проект» г. Оренбург | - |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | Х | Х | Х | 21.01.2025 27.01.2025 27.01.2025 17.02.2025 | Накладная №5 Накладная № 92 Накладная № 91 Накладная № б/н | Х |
| 2.1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров» | Х | Х | Х | 27.01.2025 29.01.2025 03.02.2025 27.02.2025 | Платежное поручение № 1270 от 27.01.2025 Платежное поручение № 2138 от 29.01.2025 Платежное поручение № 2101 от 03.02.2025 Платежное поручение № 4114 от 27.02.2025 | Х |