СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации Глава муниципального образования района по социальным вопросам Грачевский район Оренбургской области ________________С. В. Бахметьева ______________________ Д.В. Филатов

Дорожная карта

по реализации регионального проекта

«Спорт – норма жизни»

1. Описание «дорожной карты»:

Срок реализации «дорожной карты»: 2023 год

Ответственный за реализацию «дорожной карты»: начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной

П.олитике Максимов В.Е.

Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта: обеспечение реализации мероприятий        и

достижение показателей регионального проекта, реализуемого на территории муниципального

образования   Грачевский район Оренбургской области.

Задачи реализации "дорожной карты":

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва.

- Показатели «дорожной карты»

| Обеспечение реализации мероприятий и достижения показателей регионального проекта, реализуемого на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |
|  |  |  |  |  | 2023 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом муниципального образования в возрасте 3-79 лет |  |  |  |  |  |
| 1. | Дшоля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет | основной | 51,4 % | До 31.12.2023 | 2023 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (процентов) | основной | 197,1 % | До 31.12.2023 | 2023 |

3. План мероприятий на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала |  | Дата | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мероприятия | окончания мероприятия |  |  |  |
| 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом муниципального образования в возрасте 3-79 лет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план областных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий | согласно плана | 31.12.2023 |  | Отдел по ФКС и МП ; МБУ ДО «Грачевская ДЮСШ»; ОО | 230 чел. |
| 1.2 | Организация и проведение спортивных мероприятий районного, межрайонного, областного уровня среди взрослого населения, муниципальных поселений района: - «Лыжня России»; -районный турнир, посвященный памяти С. Петрова; - районный турнир по волейболу «Подснежник»; - межрайонные соревнования по волейболу, посвященные памяти В. Петрова; - межрайонные соревнования по волейболу на призы главы района; - районные комплексные соревнования по 10 видам спорта, посвященные празднику «День Победы»; - спортивный праздник «Русская березка; - спортивный праздник «День молодежи России»; - районные соревнования по пляжному волейболу, посвященные празднику «День физкультурника»; - районный фестиваль женского спорта «Золотая осень»; - межрайонный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Н. Акманова; - межрайонный турнир по волейболу на призы «Дизайн-Проект»; - районные соревнования по волейболу среди женских команд, посвященные памяти Т. Рубановой; - районный спортивный праздник «Новогодняя снежинка» | 01.2023 02.2023 02.2023 03.2023 04.2023 04.2023 05.2023 06.2023 06.2023 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 12.2023 | 12.2023 02.2023 02.2023 03.2023 04.2023 04.2023 05.2023 06.2023 06.2023 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 12.2023 |  | Отдел по ФКС и МП ; МБУ ДО «Грачевская ДЮСШ»; Ероховский с.с.; Русскоигнашкинский с.с. | 1800 чел. 200 чел. 60 чел. 40 чел. 80 чел. 100 чел. 200 чел. 200 чел. 200 чел. 50 чел. 50 чел. 80 чел. 100 чел. 80 чел. 200 чел. |
| 1.3 | Организация и проведение спортивных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных организациях: - месячник оборонно-массовой и спортивной работы; - «Лыжня России»; - «Мы готовы к ГТО»; - «Кросс нации»; - Соревнования по волейболу, н. теннису, шахматам, шашкам, гиревому спорту, легкой атлетике, армспорту, мини-футболу | 02.2023 02.2023 01.2023 09.2023 01.2023 | 02.2023 02.2023 03.2023 09.2023 12.2023 |  | Отдел по ФКС и МП МБУ ДО «Грачевская ДЮСШ» ОО | 2200 чел. |
| 1.4 | Организация и проведение физкультурных спортивных и иных мероприятий среди лиц старшего поколения и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья: | 04.2023 04.2023 5.2023 06.2023 08.2023 10.2023 10.2023 12.2023 | 31.12.2023 04.2023 05.2023 06.2023 08.2023 10.2023 10.2023 12.2023 |  | Отдел по ФКС и МП; МБУ ДО «Грачевская ДЮСШ»; Русскоигнашкинский с.с. | 300 чел. 60 чел. 35 чел. 20 чел. 25 чел. 80 чел. 40 чел. 40 чел. |
|  | - межрайонный турнир по волейболу среди мужских ветеранских команд памяти В. Петрова; - районные соревнования по шахматам, посвященные памяти ветерана ВОВ А.П. Скоробогатова; - районный турнир по пляжному волейболу среди ветеранских команд; - межрайонный турнир по пляжному волейболу среди ветеранских команд - межрайонный турнир по мини-футболу памяти Н.Т. Акманова; - районный турнир среди женских ветеранских команд «Золотая осень»; - районная спартакиада среди лиц старшего поколения и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 2 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (процентов) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство детской спортивно-игровой площадки по месту жительства | 01.2023 | 12.2023 |  | Администрация Грачевского сельсовета | Строительство спортивно-игровой площадки в с. Грачевка |
| 2.2 | Участие в областном конкурсе о предоставлении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального образования Грачевский район на создание спортивной площадки для игры в мини-футбол. | Согласно срока установленного областным министерством ФК и С | 31.2023 |  | Отдел по ФКС и МП; | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального образования Грачевский район на создание спортивной площадки для игры в мини-футбол. |

Начальник отдела по физической культуре,

спорту и молодежной политике                                                                                                                                В.Е. Максимов

- План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Мероприятие | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель | Вид документа и планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - «Спорт - норма жизни» |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет 51,4 %» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и молодежи по массовым игровым видам спорта. | январь 2023 | июнь 2023 | Начальник отдела по ФКС и МП Максимов В.Е. Директор МБУ ДО Грачевская ДЮСШ Свотин И.Г. Начальник отдела образования Гревцова Н.В. | Увеличение доли жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 7-16 лет 70 % |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Проведено не менее 3 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и молодежи с охватом участников более 50% общей численности детей и молодежи. | февраль 2023 - соревнования по открытию месячника оборонно – массовой и спортивной работы по 10 видам спорта Февраль 2023 – комплексные соревнования памяти воина – интернационалиста С. Петрова Июнь 2023 – спортивный праздник «День молодежи» | февраль 2023 февраль 2023 июнь 2023 | Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Составление графика приезда команд и доставки участников - Гревцова Н.В. Обеспечение судейства соревнований – Свотин И. Г. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства соревнований – Свотин И. Г. Разработка положения – Литвинова Л.С.. Награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства соревнований – Свотин И. Г. | Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия |
| 1.2 | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп. | март 2023 | декабрь 2023 | Начальник отдела по ФКС и МП Максимов В.Е. Директор МБУ ДО Грачевская ДЮСШ Свотин И.Г. Начальник отдела культуры администрации района Спиридонов С.В. | Увеличение доли жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте лет 16 - 60 лет 50% |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Проведено не менее 11 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп. | Апрель 2023 – VIII межрайонный турнир по волейболу среди ветеранов памяти В. Петрова апрель 2023 г. – XIII межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд на призы главы района март 2023 – IX районные соревнования по волейболу среди женских команд «Подснежник» в Ероховской ООШ май 2023 – спортивный праздник, посвященный Дню Победы в ВОВ июнь 2023 – спортивный праздник «Русская березка» июль 2023 г. – районные соревнования по пляжному волейболу август 2023 – спортивный праздник «День физкультурника» октябрь 2023 – комплексные районные соревнования среди женщин «Золотая осень» в Русскоигнашкинской СОШ октябрь 2023 – межрайонные соревнования по мини-футболу памяти Н. Акманова декабрь 2023 – комплексные спортивные соревнования «Новогодняя снежинка» декабрь 2023 – районные соревнования по волейболу памяти Т. Рубановой | апрель 2023 апрель 2023 март 2023 май 2023 июнь 2023 июль 2023 август 2023 октябрь 2023 октябрь 2023 декабрь 2023 декабрь 2023 | Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства соревнований – Свотин И. Г. Обеспечение места проведения - Спиридонов С.В. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства соревнований – Свотин И. Г. Обеспечение места проведения - Спиридонов С.В. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства и подготовка места проведения соревнований – Гревцова Н.В. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства и подготовка места проведения соревнований по шахматам, шашкам и гиревому спорту – Свотин И.Г. Обеспечение места проведения соревнований по волейболу и настольному теннису - Спиридонов С.В. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства и мест проведения соревнований по пляжному волейболу, шахматам, шашкам, мини-футболу – Свотин И. Г. Обеспечение места проведения по н. теннису - Спиридонов С.В. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства соревнований – Свотин И. Г. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства соревнований – Свотин И. Г. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства и подготовка места проведения соревнований – Гревцова Н. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства соревнований – Свотин И. Г. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства соревнований – Свотин И. Г. Обеспечение места проведения - Спиридонов С.В. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства соревнований – Свотин И. Г. Обеспечение места проведения - Спиридонов С.В. | Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия |
| 1.3 | Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов. | май 2023 | декабрь 2023 | Начальник отдела по ФКС и МП Максимов В.Е. Директор МБУ ДО Грачевская ДЮСШ Свотин И.Г. Начальник отдела культуры администрации района Спиридонов С.В. Председатель организации ВОИ – Иванова Г.М. | Увеличение доли жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте лет 16 - 60 лет 50% |
| 1.3.1 | Контрольная точка: Проведено не менее 3 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий инвалидов | май 2023 – спортивный праздник, посвященный Дню Победы в ВОВ июнь 2023 – спортивный праздник «Русская березка» декабрь 2023 – районная Спартакиада среди инвалидов | май 2023 июнь 2023 декабрь 2023 | Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства соревнований – Свотин И. Г. Обеспечение места проведения - Спиридонов С.В. Обеспечение явки участников и подготовка места проведения соревнований по настольным играм – Иванова Г.М. Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства и подготовка места проведения соревнований – Свотин И. Г. Обеспечение явки участников соревнований – Иванова Г.М Разработка положения и награждение – Максимов В.Е. Обеспечение судейства – Свотин И. Г. Обеспечение явкиучастников соревнований – Иванова Г.М | Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия Отчет организатора мероприятия |
| 1.4. | Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения,. | январь 2023 | декабрь 2023 | Начальник отдела по ФКС и МП Максимов В.Е. Директор МБУ ДО Грачевская ДЮСШ Свотин И.Г. | Информационно-аналитический отчет |
| 1.4.1 | Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство физической культуры и спорта годовой отчет ФК ГТО. |  | декабрь 2023 | Начальник отдела по ФКС и МП Максимов В.Е. | Годовой отчет |
| Показатель № 2 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на 197,1 %» |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие: Строительство детских спортивно-игровых площадок по месту жительства | июль 2023 | сентябрь 2023 | Администрации сельских советов | Техническое задание, конкурсная документация, проект контракта. |
| 1.5. | Контрольная точка. Строительство детской спортивно-игровой площадки в с. Грачевка | Июль 2023 | Сентябрь 2023 | Глава администрации Грачевского сельского совета Пчеляков А.В. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. |

- План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Социальная активность |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Курсовое обучение (онлайн) для руководителей ЦПД и лидеров волонтерских организаций | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Литвинова Л.С. Дурникина С.А. | Активизация внимания к деятельности добровольческих организаций |
| 1.2. | День овобождения советскими войсками городаЛенинграда от блокады немецко-фашистскими войсками | Январь 2023 | Январь 2023 | Руководитель «Центра поддержки добровольчества» Дурникина С.А. | Воспитание гражданственности и патриотизма |
| 1.3. | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей «Бабушка и дедушка он-лайн» | Февраль 2023 | Декабрь 2023 | Директор ГАУСО «КЦСОН» Максимова А.И. Руководитель «Центра поддержки добровольчества» Дурникина С.А. | Увеличение доли пожилых граждан, обученных компьютерной грамотности |
| 1.4. | День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества | 15 февраля | 15 февраля | Руководитель «Центра поддержки добровольчества» Дурникина С.А. | Воспитание гражданственности и патриотизма |
| 1.5. | Участие в региональном конкурсе команд добровольцев «Лучшие из Лучших» | Март 2023 | Ноябрь 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С. | Популяризация добровольческой деятельности |
| 1.6. | Участие в региональном профильном образовательном лагере «Академия внучат» | Март 2023 | Март 2023 | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л. С., волонтеры | Популяризация добровольческой деятельности |
| 1.7. | Участие добровольцев в межобластном турнире по волейболу среди мужских команд на призы главы района | Март 2023 | Март 2023 | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. Главный специалист Литвинова Л.С. | Пропаганда здорового образа жизни |
| 1.8. | Участие в областной акции по профилактике туберкулеза среди подростков и молодежи | Март 2023 | Май 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С. | Увеличение доли молодёжи, занимающейся творческой деятельностью |
| 1.9. | День космонавтики | 12 апреля | 12 апреля | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.10. | Участие в областной акции «Зарядка для жизни» | Апрель 2023 | Апрель 2023 | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С. | Пропаганда здорового образа жизни |
| 1.11. | Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, памятных мест | Апрель 2023 | Апрель 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., волонтеры | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.12. | Проведение мероприятий в рамках празднования Дня Победы («Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк») | Май 2023 | Май 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., волонтеры | Вовлечение в добровольческую деятельность |
| 1.13. | Проведение экологической акции «Мы за чистый район» | Май 2023 | Август 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтёры | Увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую деятельность |
| 1.14. | Участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы - детям» | Май 2023 | Сентябрь 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтеры | Участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы - детям» |
| 1.15. | Проведение акции, приуроченной ко Всемирному дню без табака | 31 мая 2023 | 31 мая 2023 | Руководитель «Центра поддержки добровольчества» Дурникина С.А., волонтеры | Пропаганда здорового образа жизни |
| 1.16. | Проведение Всероссийской акции «Свеча памяти», «Венок памяти» | 22 июня 2023 | 22 июня 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В. | Увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую деятельность |
| 1.17. | Участие в областной акции профилактики наркомании, приуроченной ко Всемирному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Июнь 2023 | Июнь 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., начальник отдела культуры Спиридонов С.В., волонтеры | Пропаганда здорового образа жизни |
| 1.18. | Проведение акции «Ромашка» | Июль 2023 | Июль 2023 | Директор МАУ ДО ЦРТДЮ Романенко О.А., волонтеры | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.19. | Проведение акции «Триколор» | Август 2023 | Август 2023 | Директор МАУ ДО ЦРТДЮ Романенко О.А., волонтеры | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.20. | Проведение круглого стола, посвященного Дню борьбы солидарности в борьбе с терроризмом | 03 сентября 2023 | 03 сентября 2023 | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., волонтеры | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.21. | Проведение марафона «Азбука добра» в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченной к празднованию Международного Дня пожилых людей | 01 октября 2023 | 01 октября 2023 | Отдел культуры, ГАУСО «КЦСОН» | Увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую деятельность |
| 1.22. | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Доброволец Оренбуржья» | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В. | Увеличение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 1.20. | Участие в региональном конкурсе «Доброволец Оренбуржья» | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., волонтеры | Популяризация добровольческой деятельности |
| 1.21. | День народного единства | 4 ноября | 4 ноября | Руководитель «Центра поддержки добровольчества» Дурникина С.А., волонтеры | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.22. | Участие в областной акции «День отказа от курения» | ноябрь | ноябрь | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтеры | Пропаганда здорового образа жизни |
| 1.23. | Проведение районного форума волонтеров | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтеры | Увеличение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 1.24. | Организация и проведение Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата» | 3 декабря 2023 | 3 декабря 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтеры | Увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую деятельность |
| 1.25. | Организация и проведение Всероссийской акции «День Героев Отечества» | 9 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтеры | Увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую деятельность |

Начальник отдела по физической культуре,                                                                                             В.Е. Максимов

и молодежной политике