## Приложение № 1

## к Отчету за 9 месяцев 2025 года

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Грачевского района» за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование показателя (результата) |  |  | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт на 01.10.2025 |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  |  | процентов | 120,79 | 101,07 | 101,07 | Прогнозные данные |
| 2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  |  | процентов | 37,2 | 20,9 | 20,9 | Прогнозные данные |
| 3 | Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций |  |  | рублей | 57435 | 55890 | 63566 | Увеличение заработной платы за счет сезонных работ |
| 4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе |  |  | процентов | 85,7 | 85,7 | 85,7 | Прогнозные данные |
| 5 | Случаи заболеваемости карантинными, в том числе особо опасными заразными болезнями общими для человека и животных |  |  | случай | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с государственной поддержкой |  |  | единиц | 1 | 1 | 0 | Достижение показателя оценивается по итогам года |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение деятельности по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение конкурентоспособности продукции собственного производства на внутреннем рынке, повышение технической и технологической модернизации производства и создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индекс роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, к предыдущему году | процентов |  | 135,6 | 104 | 104 | Прогнозные данные |
| 2 |  | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | тракторы | шт. |  | 13 | 10 | 11 | В КФХ и с/х предприятиях приобретено больше, чем запланировано |
| 2.2. |  | зерноуборочные комбайны | шт. |  | 7 | 5 | 5 |  |
| 4 |  | Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур | га |  | 80028,0 | 78421,0 | 79812,0 | Увеличение посевных площадей в КФХ |
| 5 |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ и ИП | Тыс.тонн |  | 115,1 | 78,7 | 115,7 | Увеличение валового сбора за счет увеличения посевных площадей и внесения удобрений |
| 6 |  | Площадь озимых зерновых культур | тыс. га |  | 24 | 24 | 22,5 | В КФХ площадь озимых зерновых культур меньше запланированной |
| 7 |  | Внесение минеральных удобрений в физическом весе в СХО, КФХ и ИП | Тонн ф.в. |  | 4331,0 | 4050,0 | 5123,0 | Увеличение внесения удобрений в КФХ |
| 8 |  | Производство скота и птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и ИП | тонн |  | 603,8 | 574 | 265,5 | Выполнено 46,3 % годового задания |
| 9 |  | Производство молока в сельскохозяйст-венных организациях, КФХ, включая ИП | тонн |  | 4299,3 | 4869,5 | 3655,6 | Выполнено 75,1 % годового задания |
| 10 |  | Сохранение поголовья молочных коров в СХО, КФХ и ИП | голов |  | 1306 | 1289 | 1306 | Поголовье в КФХ выше запланированного |
| 11 |  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в СХО, КФХ и ИП | голов |  | 685 | 736 | 692 | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 12 |  | Маточное поголовье овец и коз в СХО, КФХ и ИП | голов |  | 103 | 102 | 102 | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 13 |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади | процентов |  | 0 | 6,0 | 0 | Отсутствие доверия к страховым компаниям |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Отлов и содержание животных без владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Снижение риска возникновения и распространения заразных болезней животных, общих для человека и животных. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Количество отловленных животных без владельцев | голов |  | 46 | 47 | 35 | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 15 |  | Количество обслуживаемых комплектов техники и оборудования для сбора и уничтожения биологических отходов | единиц |  | 1 | 1 | 0 | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 16 |  | Количество обслуживаемых закрытых скотомогильников | единиц |  | 4 | 4 | 0 | Достижение результата оценивается по итогам года |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью формирования позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Процент освоения бюджетных средств, направленных на выполнение меро-приятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | процентов |  | 100 | 100 | 0 | Достижение результата оценивается по итогам года |

Заместитель главы администрации

-начальник управления сельского хозяйства                                                                                         В.В. Матыцин

## Приложение № 2

## к Отчету за 9 месяцев 2025 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Грачевского района» за 9 месяцев 2025 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Грачевского района» | всего, в том числе: | Х | Х | 5607,2 | 5770,8 | 5607,2 | 3808,6 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | Х | 5607,2 | 5770,8 | 5607,2 | 3808,6 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 | «Обеспечение деятельности по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего, в том числе: | Х | Х | 4346,3 | 4346,3 | 4346,3 | 3468,8 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 09401S1230 | 4346,3 | 4346,3 | 4346,3 | 3468,8 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 2 | «Отлов и содержание животных без владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | всего, в том числе: | Х | Х | 1260,9 | 1424,5 | 1260,9 | 339,8 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 0940281160 | 450,8 | 614,4 | 450,8 | 339,8 |
|  |  |  |  | 111 | 0940280870 | 810,1 | 810,1 | 810,1 | 0 |

Заместитель главы администрации-

начальник управления сельского хозяйства                                                                                           В.В. Матыцин

## Приложение № 4

## к Отчету за 9 месяцев 2025 года

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2025 год

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Грачевского района»

за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плано вое значе- ние | Фактическое значение | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение деятельности по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Задача 1. Повышение конкурентоспособности продукции собственного производства на внутреннем рынке, повышение технической и технологической модернизации производства и создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Индекс роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, к предыдущему году» | процентов | 104 | 104 | X | X | Прогнозные данные |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Сбор и обобщение отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за предыдущий год» | X | X | X | 18.02.2025 | Проведен сбор и обобщение отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2024 год | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ) в том числе: тракторов зерноуборочных комбайнов» | штук | 10 5 | 11 5 | X | X | В КФХ и с/х предприятиях приобретено больше, чем запланировано |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка «Сбор и обобщение информации о приобретении тракторов» | Х | Х | Х | 01.02.2025 | Проведен сбор и обобщение информации о приобретении тракторов | Оперативная информация представлена в МСХ |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка «Сбор и обобщение информации о приобретении зерноуборочных комбайнов» | Х | Х | Х | 01.02.2025 | Проведен сбор и обобщение информации о приобретении зерноуборочных комбайнов | Оперативная информация представлена в МСХ |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур» | га | 78421 | 79812 | X | X | Увеличение посевных площадей в КФХ |
| 1.1.3.1 | Контрольная точка «Свод и обобщение информации для статистического отчета об итогах сева по формам 4-сх и 1-фермер» | Х | Х | Х | 20.06.2025 | Мониторинг статистической отчетности по итогам сева | Оперативная информация представлена в МСХ |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ и ИП» | Тыс. тонн | 78,7 | 115,7 | Х | Х | Увеличение валового сбора за счет увеличения посевных площадей и внесения удобрений |
| 1.1.4.1 | Контрольная точка «Свод и обобщение информации для статистического отчета об итогах уборки по формам 29-сх и 2-фермер» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Площадь озимых зерновых культур» | Тыс. га | 24 | 22,5 | Х | Х | В КФХ площадь озимых зерновых культур меньше запланированной |
| 1.1.5.1 | Контрольная точка «Свод и обобщение информации для агрономического отчета по площади озимых культур» | Х | Х | Х | 19.09.2025 | Мониторинг информации о площади озимых культур | Оперативная информация представлена в МСХ |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Внесение минеральных удобрений в физическом весе в СХО, КФХ и ИП» | Тонн ф. в. | 4050 | 5123 | Х | Х | Увеличение внесения удобрений в КФХ |
| 1.1.6.1 | Контрольная точка «Свод и обобщение информации для агрономического отчета по внесению минеральных удобрений» | Х | Х | Х | 30.09.2025 | Проведен свод и обобщение информации по внесению минеральных удобрений | Оперативная информация представлена в МСХ |
| 1.1.7. | Мероприятие (результат) «Производство скота и птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и ИП» | тонн | 574 | 265,5 | Х | Х | Выполнено 46,3 % годового задания |
| 1.1.7.1 | Контрольная точка «Свод и обобщение информации для статистического отчета о состоянии животноводства по формам 24-сх и 3-фермер» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 1.1.8. | Мероприятие (результат) «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП» | тонн | 4869,5 | 3655,6 | Х | Х | Выполнено 75,1 % годового задания |
| 1.1.8.1 | Контрольная точка «Свод и обобщение информации для статистического отчета о состоянии животноводства по формам 24-сх и 3-фермер» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 1.1.9. | Мероприятие (результат) «Сохранение поголовья молочных коров в СХО, КФХ и ИП» | голов | 1289 | 1306 | Х | Х | Поголовье в КФХ выше запланированного |
| 1.1.9.1 | Контрольная точка «Свод и обобщение информации для статистического отчета о состоянии животноводства по формам 24-сх и 3-фермер» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 1.1.10. | Мероприятие (результат) «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в СХО, КФХ и ИП» | голов | 736 | 692 | Х | Х | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 1.1.10.1 | Контрольная точка «Свод и обобщение информации для статистического отчета о состоянии животноводства по формам 24-сх и 3-фермер» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 1.1.11. | Мероприятие (результат) «Маточное поголовье овец и коз в СХО, КФХ и ИП» | голов | 102 | 102 | Х | Х |  |
| 1.1.11.1 | Контрольная точка «Свод и обобщение информации для статистического отчета о состоянии животноводства по формам 24-сх и 3-фермер» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 1.1.12. | Мероприятие (результат) «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади» | процентов | 6,0 | 0 | Х | Х | Отсутствие доверия к страховым компаниям |
| 1.1.12.1 | Контрольная точка «Сбор информации о застрахованной посевной площади» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Отлов и содержание животных без владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | Х | Х | Х | X | X | X |
| 2.1 | Задача 1 Снижение риска возникновения и распространения заразных болезней животных, общих для человека и животных. | Х | Х | Х | X | X | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Количество отловленных животных без владельцев» | голов | 47 | 35 | X | X | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | Х | Х | Х | 22.11.2024 13.01.2025 24.09.2025 | Закупка включена в план-график | Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru ГИС «Региональная информационная система в сфере закупок Оренбургской области» zakupki.orb.ru |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | Х | Х | Х | 16.12.2024 23.05.2025 | Заключены муниципальные контракты от 16.12.2024 г. № 03/24-ЭА-19 от 23.05.2025 г. № 03/25-ЭЗК-06 | Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru ГИС «Региональная информационная система в сфере закупок Оренбургской области» zakupki.orb.ru |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг» | Х | Х | Х | 19.05.2025 | Подписан Документ о приемке № 1 от 15.05.2025 | Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru ГИС «Региональная информационная система в сфере закупок Оренбургской области» zakupki.orb.ru |
| 2.1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | 21.05.2025 | Произведена оплата оказанных услуг Платежное поручение № 13396 от 20.05.2025 | Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru ГИС «Региональная информационная система в сфере закупок Оренбургской области» zakupki.orb.ru |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат) «Количество обслуживаемых комплектов техники и оборудования для сбора и уничтожения биологических отходов» | единиц | 1 | 0 | Х | Х | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 2.1.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | Х | Х | Х | 13.01.2025 | Х | Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru ГИС «Региональная информационная система в сфере закупок Оренбургской области» zakupki.orb.ru |
| 2.1.2.2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | Х | Х | Х | 11.04.2025 | Заключен муниципальный контракт от 11.04.2025г 03/25-ЭЗК-04 | Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru ГИС «Региональная информационная система в сфере закупок Оренбургской области» zakupki.orb.ru |
| 2.1.2.3 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 2.1.2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 2.1.3 | Мероприятие (результат) «Количество обслуживаемых закрытых скотомогильников» | единиц | 4 | 0 | Х | Х | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 2.1.3.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | Х | Х | Х | В связи с передачей объектов 22.07.2025 г Постановление №732 ПП, Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025г | Х | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 2.1.3.2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 2.1.3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 2.1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Комплексное развитие сельских территорий» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Задача 1 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью формирования позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Процент освоения бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | процентов | 100 | 0 | Х | Х | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка «Сбор информации о семьях, улучшивших жилищные условия с государственной поддержкой» | Х | Х | Х | срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Выполнение контрольной точки запланировано на 4 квартал 2025 года |

Заместитель главы администрации-

начальник управления сельского хозяйства                                                                                                   В.В. Матыцин