## Приложение № 1

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района»

за 1 первое полугодие 2025 года

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры. | процентов | 44 | 43 | 44 | Фактический показатель за 6 месяцев 2025 года |
| 2 | Доля установленных муниципальным образованием тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса, реализующим государственные полномочия в сфере регулирования тарифов в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению муниципальным образованием в соответствующем году | процентов | 100 | 100 | 0 | Достижение показателя оценивается по итогам года |
| 3 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества молодых семей- участниц подпрограммы | процентов | 15,6 | 10,5 | 9,5 | Фактический показатель за 6 месяцев 2025 года количество семей вставших на учет - 95, количество семей улучшивших жилищные условия – 9. |
| 4 | Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия от общего количества вставших на учет | процентов | 6,9 | 3,6 | 0 | Достижение показателя оценивается по итогам года |
| 5 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, получившие жилые помещения по договору найма специализированных жилых помещений от общего количества включенных в список | процентов | 16,2 | 8,6 | 8,6 | - |
| 6 | Обеспеченность муниципального образования документами в области градостроительной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах | тыс. чел. | 4,338 | 4,338 | 4,113 | Фактический показатель за 6 месяцев 2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение надежности работы коммунальных сетей, жизнеобеспечения, комфортности и безопасности проживания потребителей. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведена модернизация объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения. | единиц | 16 | 16 | 0 | Достижение результата оценивается по итогам года |
| Задача 2. Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлены регулируемые тарифы на товары и услуги организациям коммунального комплекса | единиц | 2 | 3 | 0 | Достижение результата оценивается по итогам года |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение жильем молодых семей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в Грачевском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для повышения доступности приобретения жилья молодыми семьями. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечены жильем молодые семьи | тысяча семей | 0,018 | 0,01 | 0,009 | Достижение результата ожидается в срок не позднее 12 августа текущего года |
| Задача 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретены и предоставлены жилые помещения отдельным категориям граждан по договорам социального найма | единиц | 2 | 1 | 0 | Достижение результата оценивается по итогам года |
| Задача 3 Обеспечение жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретены и предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | единиц | 6 | 3 | 3 | - |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие системы градорегулирования в Грачевском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования документами по планировке территории в цифровом формате, осуществление ведения ГИСОГД Оренбургской области. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выданы градостроительные планы земельных участков, соответствующие требованиям законодательства | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Ведение ГИСОГД Оренбургской области | Да-1 Нет- 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения района. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пробег пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах. | км. | 102373,0 | 143456,8 | 87746,8 | Фактический показатель за 6 месяцев 2025 года |