## Лист1
приложение 3.
Информация о достижении результатов региональных проектов, реализуемых на территории МО Грачевский район Оренбургской области предусмотренных «дорожными картами» по состоянию на
на 01.10.2022 г.
№ | Наименование | Наименование результата | Плановое значение показателя на 2022 год | Фактическое значение (прогноз) показателя на 01.10.2022г. | Причины не достижения | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
п/п | регионального |  |  |  | (при наличии)
проекта
№1 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.1 |  | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом человек | 8 | 52
1.2 |  | Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», единица | 12 | 18
1.3 |  | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом единица | 1 | 0 | отсутствие потредности у СМП.
№2 | «Популяризация предпринимательства»
2.1 |  | Количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, человек | 8 | 52
2.2 |  | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, единица | 1 | 17
2.3 |  | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, человек | 12 | 18
2.4 |  | Количество физщических лиц-участников федерального пректа, нарастающим итогом, человек | 66 | 105
№3 | «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
3.1 |  | Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, единица | 1 | 1
№4 | «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
4.1 |  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых. | 22 | 190
№5 | «Жилье»
5.1 |  | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,1 кв. метров, тыс. кв. метров | 2000 | 1378 | - | - | -
9 | Цифровое государственное управление
9.1 |  | Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля, процент | 0.01% | 0% | Сервис Цифрового профиля находится в стадии разработки, до конца текущего года даный показатель будет выполнен | Нет
9.2 |  | Количество граждан муниципального образования Грачевский район Оренбургской области, освоивших цифровые компетенции по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, человек | 8 | 8 | - | Нет
9.3 |  | Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по направлениям информационной безопасности, человек | 0.25 | 1 | - | Нет
9.4 |  | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, процент | 30% | 27.5% | Не смотря на созданные условия и отработанный механизм получения массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ граждане пользуются данной возможностью нечасто, ведется информационная работа с населением | Нет
|  | Выполнение показателей рейтинга, процент | 75% | 62.9% | Один показатель из четырех, формирующих рейтинг МО, находится на низком уровне, основная причина - небольшой процент использования гражданами ЕПГУ | Нет
10 | Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры «Культурная среда»
10.1 |  |  | 0 | 0 |  | -
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности ( за счет средств областного бюджета).
10.2 |  |  | 1 | 1 |  | - | В срок до 30.11.2022 г.дополучат рояль "М.Глинка"
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры ( детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
10.3 |  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 0 | 0 |  | -
10.4. |  | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры | 0 | 0
10.5. |  |  | 0 | 0 | - | -
Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России.
10.6 |  | Реконструированны и (или) капитально отремонтированны региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | 0 | 0
10.7. |  | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации. | 0 | 0
10.8. |  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. | 0 | 0
11. | "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди". |  | 0 | 0
11.1. |  | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 0 | 0
11.2. |  | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | 0 | 0
11.3. |  | Специалисты сферы культуры повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. | 27 | 15
11.4. |  | Количество граждан, принявших участие в добровольческой деятельности (волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры). | 15 | 15
12 | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
12.1. |  | Количество созданых виртуальных концертных залов,единиц (нарастающим итогом) | 0 | 0
13 | «Успех каждого ребенка»
13.1. |  | Обеспечение участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможности, функциям и результатов проектов, направленных на раннюю профориентацию, не менее 11,41% | 11.41 | 11.41 | - | - | -
13.2. |  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | 1 | 1 |  |  | Контракт по капитальному ремонту здания спортивного зала МБОУ "Новоникольская СОШ" - исполнен в обьеме 100% 10.08.2022 года, все виды работ выполнены.
| Современная школа | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, единица | 3 | 3 |  |  | Открытие центров образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ "Верхнеигнашкинская СОШ им.В.З.Иванова-Паймена", МБОУ "Новоникольская СОШ", МБОУ "Старояшкинская СОШ им.А.П.Осокиной" прошло 09.09.2022 года
15 | Патритическое воспитание
15.1 |  | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | 100 | 100 | - | - | В 13 общеобразовательных организациях (100%) внедерены программы воспитания
15.2 |  | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.чел. | 0.9 | 0.9 | - | - | 900 человек приняли участие в мероприятиях социально-патриотической направленности
15.3 |  | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.чел. | 0.04 | 0.04 | - | - | 40 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие межпоколенческого взаимодействия, на гражданское и патриотическое воспитание.
| Цифровая образовательная среда | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, единица | 1 | 1 |  |  | МБОУ "Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.Марчука" обеспечено материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
16 | "Социальная активность" | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (солонтерами) на базе центов поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иныхучреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). | 1 | 6
17 | "Спорт-норма жизни" | Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической куцльтурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возросте 3-79 лет. | 50.3 | 49.8
17.1 | "Спорт-норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовеменной пропускной способности объектов спорта (процентов) | 197 | 223.3