## Лист1
Приложение № 4
"Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам реализуемым на территории МО Грачевский район Оренбургской области по состоянию на 01.10.2022
№п/п | Наименование | Наименование | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.10.2022 | Причины неисполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
| регионального проекта | результата
№1 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.1. |  | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан получсивших поддержку в рамках федерального проекта нарастающим итогом человек | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-01-17 | исполнено
|  |  | Участие в семинаре на тему:"Маркетинг как часть экспортного проекта" | 2022-01-25 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-02-11 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Таллы | 2022-02-25 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Ключи | 2022-03-16 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Победа | 2022-03-23 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-04-06 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Александровка | 2022-04-11 | исполнено
|  |  | Участие в семинаре на тему "Эфективная деловая коммуникация для экспортеров" | 2022-05-13 | исполнено
|  |  | Участие в форуме " Деловая весна" | 2022-06-21 | исполнено
|  |  | Участие в вебинаре по упакованной воде | 2022-06-28 | исполнено
|  |  | Участие в семинаре "Социальный бизнес, опыт и пермпективы развития" | 2022-07-01 | исполнено
|  |  | Участие в обучающей программе граждан заключающих социальный контракт | 2022-07-12 | исполнено
|  |  | Участие в онлайн семинаре"Содействие популяризации продукции субъектов МСП" | 2022-08-23 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-08-30 | исполнено
|  |  | Участие в ВКС на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства в условиях санкционного давления | 2022-09-12 | исполнено
|  |  | Участие в ВКС на тему ""Оказание поддержки субъектам молого и среднего предпринимательства" | 2022-09-14 | исполнено
|  |  | Участие в ВКС "О системе быстрых платежей и QR-кодов" | 2022-09-20 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-09-23 | исполнено
|  | Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес" | Участие в семинаре на тему "Эфективная деловая коммуникация для экспортеров" | 2022-05-13 | исполнено
|  |  | Участие в форуме " Деловая весна" | 2022-06-21 | исполнено
|  |  | Участие в семинаре "Социальный бизнес, опыт и пермпективы развития" | 2022-07-01 | исполнено
|  |  | Участие в обучающей программе граждан заключающих социальный контракт | 2022-07-12 | исполнено
|  |  | Участие в онлайн семинаре"Содействие популяризации продукции субъектов МСП" | 2022-08-23 | исполнено
|  |  | Участие в ВКС на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства в условиях санкционного давления | 2022-09-12 | исполнено
|  |  | Участие в ВКС на тему ""Оказание поддержки субъектам молого и среднего предпринимательства" | 2022-09-14 | исполнено
1.3 |  | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом единица |  |  | не исполнено
№2 | «Популяризация предпринимательства»
2.2 |  | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, единица | Вновь зарегистрировались 17 субъекта МСП | 2022-06-30 | исполнено
|  |  | Участие в ВКС "О системе быстрых платежей и QR-кодов" | 2022-09-20 | исполнено
2.3 |  | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, человек | Участие в семинаре на тему "Эфективная деловая коммуникация для экспортеров" | 2022-05-13 | исполнено
|  |  | Участие в форуме " Деловая весна" | 2022-06-21 | исполнено
2.4 |  | Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, человек
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-01-17 | исполнено
|  |  | Участие в семинаре на тему:"Маркетинг как часть экспортного проекта" | 2022-01-21 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-02-11 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Таллы | 2022-02-25 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Таллы | 16,03.2022 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Таллы | 2022-03-23 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Таллы | 2022-04-06 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Таллы | 2022-04-11 | исполнено
|  |  | Участие в семинаре на тему "Эфективная деловая коммуникация для экспортеров" | 2022-05-13 | исполнено
|  |  | Участие в форуме " Деловая весна" | 2022-06-21 | исполнено
|  |  | Участие в вебинаре по упакованной воде | 2021-06-28 | исполнено
|  |  | Участие в семинаре "Социальный бизнес, опыт и пермпективы развития" | 2022-07-01 | исполнено
|  |  | Участие в обучающей программе граждан заключающих социальный контракт | 2022-07-12 | исполнено
|  |  | Участие в онлайн семинаре"Содействие популяризации продукции субъектов МСП" | 2022-08-23 | исполнено
|  |  | Участие в ВКС на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства в условиях санкционного давления | 2022-09-12 | исполнено
|  |  | Участие в ВКС на тему ""Оказание поддержки субъектам молого и среднего предпринимательства" | 2022-09-14 | исполнено
|  |  | Участие в ВКС "О системе быстрых платежей и QR-кодов" | 2022-09-20 | исполнено
№3 | «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
3.1 |  | Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, единица |  |  | не исполнено
№4 | «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
4.1 |  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых. | Вновь зарегистрированных МСП 17 | 2022-09-30 | исполнено
|  |  | Участие в ВКС "О системе быстрых платежей и QR-кодов" | 2022-09-20 | исполнено
№5 | «Жилье»
.5.1 |  | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,1 тыс. кв. метров | Предоставление услуги в электронном виде уведомление об окончании строительства или реконструкции, разрешения на строительство и ввод объекта жилищного строительства в эксплуатацию, в количестве не менее 50 % от общего количества оказанных услуг | 01.10.2022г. | Предоставленые услуги в электронном виде уведомление об окончании строительства или реконструкции, разрешения на строительство и ввод объекта жилищного строительства в эксплуатацию, в количестве 20 % от общего количества оказанных услуг | - | - | -
9 | Цифровое государственное управление
|  | Увеличение доли учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля | Информирование учащихся и родителей о возможностях и преимуществах ведения цифрового профиля | 20.12.2022 | 0 | Сервис Цифрового профиля находится в стадии разработки, до конца текущего года даный показатель будет выполнен | - | -
|  | Увеличение заинтересованности родителей и учащихся в ведении цифровых профилей | Популяризация ведения цифровых профилей учащихся через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 20.12.2022 | 0 | Сервис Цифрового профиля находится в стадии разработки, до конца текущего года даный показатель будет выполнен | -
|  | Соответствие созданных цифровых профилей учащихся утвержденным требованиям | Всестороннее содействие в создании и ведении цифровых профилей учащихся | 20.12.2022 | 0 | Сервис Цифрового профиля находится в стадии разработки, до конца текущего года даный показатель будет выполнен
|  | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и специалистов органов местного самоуправления Грачевского района Оренбургской области по цифровым компетенциям | Заключение договоров по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по освоению цифровых компетенций (при наличии данного условия в Соглашении) | 20.04.2022 | В рамках программы "Ключевые компетенции цифровой экономики" в дистанционном формате обучение прошли 8 человек | - | -
|  | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по цифровым компетенциям сотрудников администрации района | Направление (командирование) за счет средств районного бюджета муниципального образования Грачевский район сотрудников администрации района для повышения квалификации и профессиональной переподготовки по цифровым компетенциям (при наличии данного условия в Соглашении) | 20.04.2022 | Командирование не потребовалось, обучение было проведенов дистанционном формате | - | -
|  | Обучение специалиста по образовательной программе в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | Заключение договора на подготовку специалиста по образовательной программе в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | 25.06.2022 | В период 21-25.06.2022 очное обучение прошел один специалист | - | -
|  | Повышения уровня знаний и компетенции работающего специалиста 1 разряда по технической защите информации, телекоммуникации и информатизации организационно-правового отдела администрации Грачевского района Оренбургской области в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | Направление (командирование) за счет средств районного бюджета МО Грачевский район специалиста 1 разряда по технической защите информации, телекоммуникации и информатизации организационно-правового отдела администрации района на переобучение и повышение квалификации по образовательной программе в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | 25.06.2022 | Исполнено | - | -
|  | Размещение материалов на официальном информационном сайте, в официальных аккаунтах, сообществах и каналах администрации Грачевского района с доступной информацией для граждан и коммерческих организаций о преимуществах получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ | Информирование населения и популяризация получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ | 20.12.2022 | Ежемесячно информация о преимуществах получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ размещается на официальном информационном сайте администрации района, а также в официальных группах и каналах соцсетей | - | -
|  | Ознакомление граждан Грачевского района при помощи наглядного раздаточного материала навыкам получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ | Разработка и распространение памятки (буклета, листовки) с алгоритмом получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ | 20.12.2022 | Разработка памятки запланирована в третьем квартале текущего года | - | -
|  | Размещение материалов на официальном информационном сайте, в официальных аккаунтах, сообществах и каналах администрации Грачевского района с доступной информацией для граждан и коммерческих организаций о преимуществах получения массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ | Информирование населения и популяризация массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ | 20.12.2022 | Ежемесячно информация о преимуществах получения массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ размещается на официальном информационном сайте администрации района, а также в официальных группах и каналах соцсетей
|  | Ознакомление граждан Грачевского района при помощи наглядного раздаточного материала навыкам получения массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ | Разработка и распространение памятки (буклета, листовки) с алгоритмом получения массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ | 20.12.2022 | Разработка памятки запланирована в третьем квартале текущего года
|  | Размещение материалов на официальном информационном сайте, в официальных аккаунтах, сообществах и каналах администрации Грачевского района с доступной информацией для граждан о преимуществах обращений в электронном виде | Информирование населения о возможности обращений в органы власти посредством ПОС ЕПГУ и ГИС АГ | 20.12.2022 | Ежемесячно информация о возможности решения вопросов без необходимости посещения ведомственных организаций размещается на официальном информационном сайте администрации района, а также в официальных группах и каналах соцсетей
|  | Размещение виджетов приема сообщений с активными ссылками на ПОС ЕПГУ и ГИС АГ на официальном информационном сайте администрации Грачевского района и всех подведомственных организаций и учреждений | Популяризация обращений граждан в электронном виде | 20.12.2022 | Исполнено
|  | Внедрение в деятельность органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях; | Формирование документов в ОМСУ Грачевского района с постепенным увеличением числа исходящих документов, зарегистрированных и подписанных электронной подписью в системе электронного документооборота | 20.12.2022 | Исполнено
|  | Значительное сокращения времени на формирование ответов на запросы и жизненного цикла исходящих документов, поступающих в ОМСУ | Контроль за ведением документооборота в системе АСЭД | 20.12.2022 | Еженедельная выгрузка статистической информации о работе сотрудников в системе АСЭД
|  | Увеличение доли сотрудников администрации муниципального района, вовлеченных в систему электронного документооборота и сокращение жизненного цикла документооборота в ОМСУ | Внедрение использование АСЭД в ОМСУ Грачевского района | 20.12.2022 | Исполнено
|  | Сокращение жизненного цикла документооборота в ОМСУ, своевременность предоставления ответов на запросы в ОМСУ | Контроль за работой сотрудников администрации муниципального района в системе электронного документооборота | 20.12.2022 | Еженедельная выгрузка статистической информации о работе сотрудников в системе АСЭД
|  | Работа в АСЭД, позволит осуществлять централизованный документооборот, автоматическое формирование дел, вести деловую переписку в рамках АСЭД с ОИВ и ОМС Оренбургской области с использование ЭП, использовать МРМ и выгружать через АСЭД обращения граждан в КП ССТУ | Анализ использования АСЭД в ОМСУ Грачевского района | 20.12.2022 | Еженедельно
10 | Социальная активность
10.1 |  | Показатель № 1 | Курсовое обучение организаторов добровольческой деятельности по профилактике идеологии терроризма |  | Прошел обучение организатор добровольческой деятельности
|  | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (солонтерами) на базе центов поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иныхучреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). |  | 23.01.2022
|  |  | Курсовое обучение дя руководителей МРЦПД и лидеров волонтерских организаций муниципального образования | 17.03. - 21.03.2022 | Курсовое обучение прошли два специалиста
|  |  | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей "Бабушки и дедушки онлайн" | 31.03.2022 | Пройдена программа повышения уровня компьютерной грамотности
|  |  | Прохождение координаторами добровольцев (волонтеров) курсов по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиямработы с добровольцами (волонтерами) на базе Центра поддержкти добровольчества | август - сентябрь 2022 | Прошли обучение 6 координаторов добровольческой (волонтерсокй) деятельности
| 1.Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» |  |  |  | 0
11. |  |  |  | 0
|  | Построены (реконструированы и капитально отремонтированы культурно- досуговые организации в сельской местности | Участие в конкурсных отборах направленных на (реконструкцию) и капитальный ремонт объектов организаций культуры. | декабрь 2022 г | Документы отправлены на Ягодинский СДК и Народный музей Грачёвского района
|  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры ( детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | Участие в конкурсном отборе, направленное на обеспечение необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | 30.11.2022 | Получены: ученический баян-8 ед.; гитара-2 ед.;аккордеон-1 ед.; балалайка-3 ед.; пианино "М.Глинка" -3ед.музыкальные диски и книги по муз.литературе -34 ед. Пианино -5 ед. | недобросовестный поставщик | - | Не дополучено- рояль "М.Глинка"-1 ед.
|  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | 0 |  | 0
|  | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры | 0 |  | 0
|  | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | 0 |  | 0
|  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств. | 0 |  | 0
|  | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обеспечения сельского населения субъектов Российской Федерации. | 0 |  | 0
|  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные региональные и муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | 0
|  | Реконструировать и капитально отремонтированы муници пальные музеи | 0 |  | 0
|  | Технически оснащены муниципальные музеи | 0
Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»
|  | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры |  |  | 0
|  | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |  |  | 0
|  | Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Информирование специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей о курсах повышения квалификации | 2022-12-20 | Повысили квалификацию-всего 15 ед. 4- преподавателя МБУ ДО "ДШИ"; 6- работников учреждений культуры МБУК ЦКС.; МБУК МЦБС- 5 чел.
|  |  | Организация и проведение мониторинга работников культуры, прошедшие курсы повышения квалификации | 2022-10-01 | Проведено
|  |  | Формирование заявок на потребности в обучении работников культуры | 2022-10-01 | Исполнено
|  | Количество граждан, принявших участие в добровольческой деятельности (волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"). | Информирование населения через СМИ о запланированных мероприятиях в учреждениях культуры, совершенствование методической базы по развитию добровольчества (волонтерства) | 2022-09-15 | Исполнено
|  |  | Органиазция и проведение мероприятий с участием волонтеров культуры: Всероссийская акции: "День герое Отечества", "Ночь музея"; "Ночь искусств"; "Библионочь"; "Неделя культуры"; Рень России, День государственного флага Россиийской Федерации", районные праздники: "проводы Русской зимы", "Русская берёзка", Фестиваль "Обильный край, благостловенный", духовно культурный фестиваль "Святой князь земли русской" посв. дню памяти Святого благоверного князя Александра Невского. | 2022-09-17 | Все мероприятия проведены, приняли участие 15 волонтеров.
|  |  | Реализация творческих проектов с участие волонтеров: "Лето в парке",Экологическая акция "Чистые берега"; "Молодежь против наркотиков" | 2022-09-18 | 15 волонтеров Приняли участие в акциях "Лето в парке"- с июня по сентябрь 2022 г. , "Чистые берега" -22 июля 2022 г.,"Молодежь против наркотиков" -1 марта 2022 г. .
| Цифрвизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры " Цифровая культуры" | Количество созданных виртуальных концертных залов,единиц (нарастающим итогом) | 0 |  | 0
14 | «Спорт-норма жизни» | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план областных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий | 2022-06-30 | все мероприятия запланированные на 1 полугодие выполнены выполнены |  | -
|  |  | Областные сельские игры "Золотой колос Оренбужья" | 2022-06-25 | Волейбол среди мужчин -1 место; пляжный волейбол мужчины - 2 место; пляжный волейбол женщины - 2 место; гиревой спорт 10 место
|  |  | месячник оборонно-массовой и спортивной работы | январь-февраль | приняли участие команды 13 школ, 70 человек
|  |  | Лыжня России | 18 февраля | 900 чел.
|  |  | Мы готовы к ГТО | 01.03. | 85 чел.
|  |  | Турнир по волейболу памяти Виктора Петрова | 13 марта | 50 чел.
|  |  | межрайонный турнир по волейболу на призы главы района | 2 апреля | 80 чел.
|  |  | межрайонный турнир по волейболу среди женских команд | 26 марта | 60 чел.
|  |  | районные соревнования по шахматам, посвященные памяти ветерана ВОВ А.П. Скоробогатова | 5 мая | 30 чел.
|  |  | районный турнир по пляжному волейболу среди ветеранских команд | 25 июня | 16 чел.
|  |  | районные соревнования по гиревому спорту, шахматам, армспорту,пляжному волейболу, мини-футболу, дартсу, шашкам | 11 июня | 200 чел.
|  |  | - «Кросс нации»; | 30 сентября 2022 | 250 чел.
|  |  | межрайонный турнир по мини-футболу памяти Н.Т. Акманова | 2022-10-01
|  |  | районный турнир среди женских ветеранских команд «Золотая осень» | 24 сентября 2022 | 30 чел.
|  |  | районная спартакиада среди лиц старшего поколения и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-12-17
|  | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности обьектов спорта(процентов) | ремонт и укрепление материально - технической базы спортивных залов образовательных учреждений района по программам:"Успех каждого ребенка"; "Детский спорт"; "Реконструкция спортивных залов" | 2022-09-01 | ремонт спортивного зала МБОУ "Новоникольская СОШ"
|  |  | Участие в областном конкурсе о предоставлении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального образования Грачевский район для приобретения оборудования для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками | 30. 04 2022 | не попали в число победителей
16 | Успех каждого ребенка
16.1 | Успех каждого ребенка | Обеспечение участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможности, функциям и результатов проектов, направленных на раннюю профориентацию, не менее 11,41% | Мониторинг процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 27.04.2022 04.05.2022 11.05.2022 16.05.2022 16.09.2022 13.09.2022 23.09.2022 | Исполнено 100%. 190 обучающихся принчли участие в открытых онлайн уроках "Проектория", в работе мобильного технопарка "Кваанториум" Информация размещена на официальных сайтах отдела образорвания, МБОУ "Грачевская СОШ". Родительская общественность 16 апреля приняла участие в родительском собрании "Ранняя профориентация детей" в редиме онлайн на базе МАОУ "ЦРТДЮ" | - | - | -
|  |  | Мониторинг количества участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | 27.04.2022 04.05.2022 11.05.2022 16.05.2022 13.09.2022 16.09.2022 23.09.2022
|  |  | Информационное сопровождение процедуры участия образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 2021-12-31 |  | - | - | -
|  |  | Участие в областном родительском собрании по теме «Ранняя профориентация детей» в режиме онлайн | 2022-04-16 |  | - | - | -
16.2 | «Успех каждого ребенка» | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, единица | Определение объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий проекта | 2021-12-25 | Исполнено , 100% | - | - | -
|  |  | Проект инициирован. Проект паспорта разработан. | 2022-01-11 | Исполнено, 100%
|  |  | Заключение соглашения с Министерством образования Оренбургской области о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 2022-01-25 | Исполнено, 100 %
|  |  | Осуществление планирования закупки, путем формирования плана-графика на 2022 год | 2022-02-08 | Испонено, 100%
|  |  | Разработка документации и размещение закупки на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Новоникольская СОШ» | 2022-03-23 | Испонено, 100%
|  |  | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Новоникольская СОШ» | 2022-04-05 | Исполнено, 100%
|  |  | Осуществление капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Новоникольская СОШ» | 2022-08-10 | Исполнено, 100%
|  |  | Приобретение инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Новоникольская СОШ» | 2022-12-20 | 0%
|  |  | Полное освоение средств местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проекта | 2022-12-20 | 0%
|  |  | Предоставление отчетов о расходах бюджета Грачёвского муниципального района, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в Министерство образования Оренбургской области и муниципальный проектный офис. | 2022-09-20 | Исполнено, 100%
17 | «Современная школа»
17.1 | Современная школа | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности, единица | Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности | 2022-02-01 | Испонено, 100%
|  |  | Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования созданных центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Исполнено 75% Проведен мониторинг 31.03.2022, 31.06.2022,30.09.2022
|  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2022-06-30 | Исполнено, 100 %
|  |  | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» | 2022-06-30 | Исполнено. Все 100 % педагогов прошли обучение.
18 | Патритическое воспитание
18.1 | Патриотическое воспитание | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 100% | «Издание приказа «Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов» | 2022-03-15 | исполнено 100% |  |  | В 13 общеобразовательных организациях (100%) внедерены программы воспитания
|  |  | Проведение периодическолго мониторинга внедрения рабочих программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных организациях | 30.04.2022 30.06.2022 | 100 % исполнено | -
18.2 | Патриотическое воспитание | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами ., тысяча человек | Утвержден план работы ОО на 2022 год « Патриотическое воспитание детей и молодежи в возрасте до 35 лет» | 2022-01-31 | исполнено 100%
|  |  | Мероприятия посвященные международному дню памяти жертв Холокоста | 2022-01-31 | Исполнено 100% |  |  | в 13 школах 980 человек приняли участие в мероприятиях, посвященные международному дню памяти жертв Холокоста
|  |  | Районные соревнования, посвященные месячнику оборонно-массовой и спортивной работы среди общеобразовательных организаций района | 2022-02-28 | исполнено 100% |  |  | 13 общеобразовательных школ, 75 обучающихся приняли участие в военно-спортивных сборах 28.02.2022 года
|  |  | Уроки мужества, встречи с участниками боевых действий в ДРА и локальных конфликтах. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 2022-02-15 | Исполнение 100% |  |  | 104 обучающихся приняли участие в мероприятиязх, посвщенных Дню интернационалиста
|  |  | Урок мужества «Жизнь – подвиг» (к 116 летию М. Джалиля) | 2022-02-16 | исполнено 100% |  |  | 340 обучающихся в 13 школах 16.02.2022 года приняли участие в уроке мужества.
|  |  | Урок мужества «России мужества не занимать» | 2022-02-19 | исполнено 100% |  |  | 412 обучающихся в 13 школах 19.02.2022 года приняли участие в уроке мужества.
|  |  | Проведения мероприятий: «Зарница», «А ну-ка парни!», в образовательных организациях МО Грачевский район | 2022-02-24 | исполнентие 100% |  |  | 760 обучающихся из 13 общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций приняли участие в мероприятии"Зарница"
|  |  | Конкурс «Я гражданин России» | 2022-02-22 | исполнентие 100% |  |  | 170 школьников приняли участие в конкусресе !Я гражданин России"
|  |  | Проведения мероприятий: «Долг, Честь, Родина» в образовательных организациях МО Грачевский район | 2022-02-25 | исполнентие 100% |  |  | 215 школьников участвовали в районном конкурсе "Долг!Честь!Родина!"
|  |  | Час памяти, посвященный Герою России А. Прохоренко «Вызываю огонь на себя» | 2022-03-11 | исполнентие 100% |  |  | 950 обучающихся в 1ё3 школах района приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященные Герою России А.Прохоренко.
|  |  | Мероприятия посвященные воссоединению Крыма и России | 2022-04-18 | исполнентие 100% |  |  | 1100 обучающихся приняли участие в меропритиях, посвященные восоединени. Крыма с Россией.
|  |  | День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (день принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР №»О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноариейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников» | 2022-04-19 | исполнентие 100% |  |  | Все100% обучающиеся из 13 школ района приняли участие в мероприятии
|  |  | Международная акция «Георгиевская ленточка» | 2022-05-09 | исполнентие 100% |  |  | 565 лент было повязано жителям муниципалета школьниками района.
|  |  | «Окна Победы» | 2022-05-09 | исполнентие 100% |  |  | Во всех 21 образовательной организации прошли мероприятия "Окна Победы".
|  |  | День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. Торжественный митинг. Возложение цветов (венков) к воинским захоронениям и мемориалам советских воинов. | 2022-05-09 | исполнентие 100% |  |  | 1400 обучающихся приняли участие в мероприятиях, посвященные Дню Победы
|  |  | Областная акция «Вальс Победы». | 2022-05-05 | исполнентие 100% |  |  | 260 школьников приняли участие в мероприятиии Валс Победы.
|  |  | День окончания Второй мировой войны | 2022-09-03 | Исполнено 100%
|  |  | Мероприятия посвященные Дню Неизвестного Солдата | 2022-12-03 | 0%
|  |  | Час патриотизма и духовности. «Александр Невский – великий полководец, государственный деятель и дипломат» | 2022-12-06 | 0%
18.3 | Патриотическое воспитание | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» | 2022-03-11 | исполнено 100 % |  |  | 23 школьника приняли участие в мероприятии "Живая классика"
|  |  | Районная учебно-исследовательская конференция «Шаг в будущее» | 2022-03-26 | Исполнено 100% |  |  | 27 школьников приняли участие в конкурсе "Шаг в будущее"
|  |  | Тематические классные часы: «Нетерпимость в межнациональных отношениях», « Цвет кожи- важен или нет», «За дружбу, мир и согласие», «Умеем ли мы дружить», «Национальность не препятствие!» ,«Учимся жить в добре, мире и согласии», «Дружный класс»,«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»,«Наша истинная национальность - человек», «Возьмемся за руки, друзья», «Давайте дружить народами» | 2022-04-30 | Исполнено 100% |  |  | 1040 школьников приняли участие в мероприятии
|  |  | Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» | 2022-04-29 | Исполнено 100% |  |  | 23 дошкольника приняли участие в конкурсе "Пусть всегда будет слнце"
|  |  | Муниципальный этап конкурса на лучшее знание государственной символики России и Оренбуржья «И гордо реет флаг державный» | 2022-08-15 | Исполнено 100%
|  |  | Акция «День государственного флага Российской Федерации» | 2022-08-22 | Исполнено 100%
|  |  | Муниципальный конкурс эссе «Гражданин России» | 2022-09-30 | Исполнено 100%
|  |  | Тематические мероприятия ко Дню народного единства, Дню толерантности | 2022-11-10 | 0%
|  |  | Этнографические экскурсии в сельский музей | 2022-08-31 | исполнено 100%
|  |  | Организация и проведение цикла книжно- иллюстративных выставок: | 2022-08-31 | Исполнено 100%
- циклы выставок: «Я в России рожден!», «Мы все соседи по планете», «Нас всех объединяет общий дом»
- «Шкатулка мудрости – легенды, мифы, сказания народов мира»
- «Мы – единый народ»
|  |  | Реализация факультативного курса «Основы православной культуры» | 2022-08-31 | Исполнено 100%
|  |  | Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | 2022-08-31 | Исполнено 100%
|  |  | Проведение уроков, лекций, семинаров, круглых столов, классных часов по основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок в среде учащейся молодёжи | 2022-08-31 | Исполнено 100%
|  |  | Организация и проведение школьных родительских собраний, семинаров, круглых столов по темам развития и воспитания детей и подростков, роли семьи в формировании толерантной устойчивости, по предупреждению распространения экстремистских настроений в молодёжной среде | 2022-08-31 | Исполнено 100%
|  |  | Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе: празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дня народного единства, Дня славянской письменности и культуры. Организация и проведение массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам | 2022-08-31 | Исполнено 100%
|  |  | Библио-уроки (знакомство с культурой и традициями разных народов) | 2022-08-31 | Исполнено 100%
19 | Цифровая образовательная среда | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда.« Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», | 2022-08-01 | Исполнено 100% |  |  | Оборудование в рамках ЦОС поступило в МБОУ "Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.Марчука"
|  |  | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями | 2022-09-15 | Исполнено 100%