## Лист1
приложение 1.
Информация о достижении показателей региональных проектов, реализуемых на территории МО Грачевский район Оренбургской области предусмотренных «дорожными картами» по состоянию на | [7 empty] | 2020-10-01
на 01.07.2022 г.
№ | Наименование | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2022 год | Фактическое значение (прогноз) показателя на 01.07.2022г. | Причины не достижения | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
п/п | регионального |  |  |  | (при наличии)
проекта
№1 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.1 |  | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом человек | 8 | 28
1.2 |  | Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», единица | 12 | 10
1.3 |  | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом единица | 1 | 0 | отсутствие потребности у субъектов МСП,
№2 | «Популяризация предпринимательства»
2.1 |  | Количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, человек | 8 | 28
2.2 |  | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, единица | 1 | 7
2.3 |  | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, человек | 12 | 10
2.4 |  | Количество физщических лиц-участников федерального пректа, нарастающим итогом, человек | 66 | 52
№3 | «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
3.1 |  | Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, единица | 1 | 0 | отсутствие потребности у субъектов МСП.
№4 | «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
4.1 |  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых. | 22 | 185
№5 | «Жилье»
5.1 |  | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,1 кв. метров, тыс. кв. метров | 2000 | 932 | - | - | -
9 | Цифровое государственное управление
9.1 |  | Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля, процент | 0.01% | 0% | Сервис Цифрового профиля находится в стадии разработки, до конца текущего года даный показатель будет выполнен | Нет
9.2 |  | Количество граждан муниципального образования Грачевский район Оренбургской области, освоивших цифровые компетенции по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, человек | 8 | 8 | - | Нет
9.3 |  | Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по направлениям информационной безопасности, человек | 0.25 | 1 | - | Нет
9.4 |  | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, процент | 30% | 4% | Не смотря на созданные условия и отработанный механизм получения массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ граждане пользуются данной возможностью нечасто, ведется информационная работа с населением | Нет
9.5 |  | Выполнение показателей рейтинга, процент | 75% | 47.3% | Два показателя из четырех, формирующих рейтинг МО, находятся на низком уровне, основная причина - небольшой процент использования гражданами ЕПГУ | Нет
10 | Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»
10.1 |  | Показатель № 1 | 0 | 0 |  | -
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, единиц (нарастающим итогом)
10.2 |  | Показатель № 2 | 1 | 1 |  |  | МБУ ДО "Детская школа искусств Грачёвского района Приобретение баянов- 8 ед., гитар-2 ед.., аккордеона-1 ед., балалаек-2-ед, музыкальные диски и книги по муз.литературе-всего 34 ед. (Не дополучено пианино,рояль Срок до 01.09.2022 г.)
Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, единиц (нарастающим итогом)
10.3 |  | Показатель № 3 Увеличение числа посещений культурных мероприятий тыс. посещений, в том числе: | 255.4 | 169.52 |  | -
11 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»
11.1 |  | Показатель № 1 | 27 | 8 |  | -
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц. (нарастающим итогом)
11.2 |  | Показатель № 2 Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» единиц (нарастающим итогом) | 15 | 15
|  | Показатель № 3 Уколичество поддержанных творческих инициатив и проектов | 0 | 0
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры "Цифровая культура"
|  | Количество созданных виртуальных концертных залов, единиц (нарастающим итогом) Единица | 0 | 0
12 | «Успех каждого ребенка»
12.1 | «Успех каждого ребенка» | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 11.41 | 11.41 | - | - | 190 обучающихся из 1664 прошли обучение в мобильном технопарке "Кванториум" на базе МБОУ "Грачевская СОШ"
12.2 | «Успех каждого ребенка» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 78.5 | 78.5 | - | -
1306 обучающийся из 1664 охвачены дополнительными общеобразовательными программами
13 | «Современная школа»
13.1 | "Современная школа" | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства,% | 20 | 20 |  |  | 38 (20%) педагогов общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в обучение в ЦНПМ
14 | Патритическое воспитание
14.1 | Патриотическое воспитание | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях нарастающим итогом Утверждение документа, % | 100 | 100 | - | - | В 13 общеобразовательных организациях (100%) внедерены программы воспитания
14.2 | Патриотическое воспитание | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.чел. | 0.9 | 0.9 | - | - | 900 человек приняли участие в мероприятиях социально-патриотической направленности
14.3 | Патриотическое воспитание | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.чел. | 0.04 | 0.04 | - | - | 40 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие межпоколенческого взаимодействия, на гражданское и патриотическое воспитание.
15 | Цифровая образовательная среда
15.1 |  | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 10 | 10 |  |  | Образовательная организация МБОУ "Петрохерсонецкая СОШ им.Г.И.Марчука" обеспечена материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
15.2 |  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 10 | 0 |  |  | Реализация сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования планируется с нового учебного 2022-2023 года с 01.09.2022.
16 | "Социальная активность" | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченныхцентрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 612 | 306
17 | "Спорт-норма жизни" | Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической куцльтурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возросте 3-79 лет. | 50.3 | 49.8 |  |  | 4900 человек систематически занимаются физической культурой и спортом. Из них 2200 человек приняли участие в физкультурных и спортивно - массовых районных и межрайонных мероприятиях . 600 человек в областных, межрегиональных, всероссийскихзи международных соревнованиях.
17.1 | "Спорт-норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовеменной пропускной способности объектов спорта (процентов) | 197 | 223.3 |  |  | построена площадка гто В ПАРКЕ
Note on I41: Автор: