## Лист1
Приложение № 2
Информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам реализуемым на территории МО Грачевский район Оренбургской области по состоянию на 01.07.2022
№п/п | Наименование | Наименование | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2022 | Причины неисполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
| регионального проекта | показателя
№1 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1.1. |  | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан получсивших поддержку в рамках федерального проекта нарастающим итогом человек | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-01-17 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Старояшкино | 2021-01-17 | исполнено
|  |  | Участие в семинаре "Маркетинг как часть экспортного проекта" | 2022-01-25 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-02-11 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-02-25 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-03-16 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-03-23 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-04-06 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 11.04.20222 | исполнено
|  |  | Участие в семинаре на тему :Эфективная деловая коммуникация для экспортеров" | 2022-05-13 | исполнено
|  |  | Участие в форуме "Деловая весна" В Армаде Мой бизнес | 2022-06-21 | исполнено
|  |  | Участие в вебинаре на тему "Упакованная вода" | 2022-06-28 | исполнено
1.2. |  | Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес"
|  |  | Участие в семинаре "Маркетинг как часть экспортного проекта" | 2022-01-25 | исполнено
|  |  | Участие в форуме "Деловая весна" В Армаде Мой бизнес | 2022-06-21 | исполнено
1.3 |  | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом единица | Участие в семинаре на тему :Эфективная деловая коммуникация для экспортеров" | 2022-05-13 | исполнено
№2 | «Популяризация предпринимательства»
2.1 |  | Количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, человек | Участие в вебинаре на тему "Упакованная вода" | 2022-06-28 | исполнено
2.2 |  | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, единица | Вновь зарегистрировались 17субъекта МСП | 2022-06-30 | исполнено
2.3 |  | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, человек
|  |  | Участие в семинаре "Маркетинг как часть экспортного проекта" | 2022-01-25 | исполнено
|  |  | Участие в форуме "Деловая весна" В Армаде Мой бизнес | 2022-06-26 | исполнено
2.4 |  | Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, человек
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-01-17 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Старояшкино | 2022-01-17 | исполнено
|  |  | Участие в семинаре "Маркетинг как часть экспортного проекта" | 2022-01-25 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-02-11 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-02-25 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-03-16 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-03-23 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-04-06 | исполнено
|  |  | Встреча с предпринимателями на местах с. Грачевка | 2022-04-11 | исполнено
|  |  | Участие в семинаре на тему :Эфективная деловая коммуникация для экспортеров" | 2022-05-13 | исполнено
|  |  | Участие в форуме "Деловая весна" В Армаде Мой бизнес | 2022-06-21 | исполнено
|  |  | Участие в вебинаре на тему "Упакованная вода" | 2022-06-28 | исполнено
№3 | «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
3.1 |  | Количество выданных микрозаймов субъектам МСП, единица |  |  | не исполнено
№4 | «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
4.1 |  | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых. | Вновь зарегистрированных МСП 64 | 2022-06-30 | исполнено
№5 | «Жилье»
.5.1 |  | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,1 кв. метров, тыс. кв. метров | Предоставление услуг в электронном виде уведомление об окончании строительства или реконструкции, разрешения на строительство и ввод объекта жилищного строительства в эксплуатацию, в количестве не менее 50 % от общего количества оказанных услуг | 2022-06-30 | Предоставленые услуги в электронном виде уведомление об окончании строительства или реконструкции, разрешения на строительство и ввод объекта жилищного строительства в эксплуатацию,в количестве 20 % от общего количества оказанных услуг | - | - | -
9 | Цифровое государственное управление
|  | Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля | Информирование учащихся и родителей о возможностях и преимуществах ведения цифрового профиля | 20.12.2022 | После начала работы сервиса будет проводиться разъяснительная работа с учащимися и родителями | - | - | -
|  |  | Популяризация ведения цифровых профилей учащихся через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 20.12.2022 | Отделом образования администрации Грачевского района до подведомственных учреждений доведена информация о разработке сервиса | - | -
|  |  | Всестороннее содействие в создании и ведении цифровых профилей учащихся | 20.12.2022 | После начала работы сервиса будет осуществляться всестороннее содействие
|  | Количество граждан муниципального образования Грачевский район Оренбургской области, освоивших цифровые компетенции по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки | Заключение договоров на переобучение и повышение квалификации по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования сотрудников администрации района (при наличии данного условия в Соглашении) | 20.04.2022 | В рамках программы "Ключевые компетенции цифровой экономики" в дистанционном формате обучение прошли 8 человек | - | -
|  |  | Направление (командирование) за счет средств районного бюджета МО Грачевский район сотрудников администрации на переобучение и повышение квалификации по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования (при наличии данного условия в Соглашении) | 20.04.2022 | Командирование не потребовалось, обучение было проведенов дистанционном формате | - | -
|  | Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по направлениям информационной безопасности | Заключение договора на подготовку специалиста по образовательной программе в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | 25.06.2022 | Исполнено | - | -
|  |  | Направление (командирование) за счет средств районного бюджета МО Грачевский район специалиста 1 разряда по технической защите информации, телекоммуникации и информатизации организационно-правового отдела администрации района на переобучение и повышение квалификации по образовательной программе в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | 25.06.2022 | Исполнено | - | -
|  | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | Информирование населения и популяризация получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ | 20.12.2022 | Ежемесячно информация о преимуществах получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ размещается на официальном информационном сайте администрации района, а также в официальных группах и каналах соцсетей | - | Нежелание граждан использовать цифровые сервисы по субъективным причинам (отсутствие мобильного телефона, поддерживающего приложение Госуслуги, отсутствие постоянного доступа к сети Интернет).
|  |  | Разработка и распространение памятки (буклета, листовки) с алгоритмом получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ | 20.12.2022 | Разработка памятки запланирована в третьем квартале текущего года | - | -
|  | Выполнение показателей рейтинга |  | - | - | - | -
|  | Доля обращений за получением массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | Информирование населения и популяризация массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ | 20.12.2022 | Ежемесячно информация о преимуществах получения массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ размещается на официальном информационном сайте администрации района, а также в официальных группах и каналах соцсетей | - | -
|  |  | Разработка и распространение памятки (буклета, листовки) с алгоритмом получения массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ | 20.12.2022 | Разработка памятки запланирована в третьем квартале текущего года
|  | Доля активности работы в ПОС и АГ | Информирование населения о возможности обращений в органы власти посредством ПОС ЕПГУ и ГИС АГ | 20.12.2022 | Ежемесячно информация о возможности решения вопросов без необходимости посещения ведомственных организаций размещается на официальном информационном сайте администрации района, а также в официальных группах и каналах соцсетей
|  |  | Популяризация обращений граждан в электронном виде | 20.12.2022 | Виджеты с ссылками на сервисы ПОС ЕПГУ и ГИС АГ размещены на всех официальных сайтах образовательных организаций, дошкольных учреждений, ОМСУ, учреждений дополнительного образования
|  | Доля исходящих документов администрации муниципального района, зарегистрированных и подписанных электронной подписью в системе | Формирование документов в ОМСУ Грачевского района с постепенным увеличением числа исходящих документов, зарегистрированных и подписанных электронной подписью в системе электронного документооборота | 20.12.2022 | Исполнено
|  |  | Контроль за ведением документооборота в системе АСЭД | 20.12.2022 | Еженедельная выгрузка статистической информации о работе сотрудников в системе АСЭД
|  | Доля активности сотрудников администрации муниципального района в системе электронного документооборота | Внедрение использование АСЭД в ОМСУ Грачевского района | 20.12.2022 | Исполнено
|  |  | Контроль за работой сотрудников администрации муниципального района в системе электронного документооборота | 20.12.2022 | Еженедельная выгрузка статистической информации о работе сотрудников в системе АСЭД
|  |  | Анализ использования АСЭД в ОМСУ Грачевского района | 20.12.2022 | Еженедельно
10 | Социальная активность
10.1 |  | Показатель № 1 | Курсовое обучение организаторов добровольческой деятельности |  | Прошел обучение организатор добровольческой деятельности
|  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченныхцентрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  | 23.01.2022
|  |  | Акция, посвященная Дню студента | 25.01.2022 | Проведена акция, посвященная Дню российского студенчества
|  |  | Акция "Блокадный хлеб" | 27.01.2022 | Проведена акция "Блокадный хлеб"
|  |  | Организация акции в рамках областного конкурса добровольческих команд "Лучшие из лучших" | 10.02.2022 | Приняли участие в акции в рамках областного конкурса добровольческих команд "Лучшие из лучших"
10.2 |  |  | Проведение Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15.02.2022 | Проведен День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества |  | -
|  |  | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества | 28.02.2022 | Участие в месячнике оборонно-массовой и спортивной работы, посвященном Дню защитника Отечества
|  |  | Акция "Мы вместе" | 28.02.2022 | Приняли участие в акции "Мы вместе"
|  |  | Курсовое обучение дя руководителей МРЦПД и лидеров волонтерских организаций муниципального образования | 17.03 - 21.03 | Курсовое обучение прошли два специалиста
|  |  | "День белой ромашки". Участие в областной акции по профилактике туберкулеза. | 24.03.2022 | Участие в областной акции по профилактике туберкулеза.
10.3 |  |  | Организация акции в рамках областного конкурса добровольческих команд "Лучшие из лучших" | 24.03.2022 | Участие в акции в рамках областного конкурса добровоьческих команд "Лучшие из лучших"
|  |  | Участие в региональном образовательном лагере "Академия внучат" | 24.03.2022 | приняли участие в региональном образовательном лагере "Академия внучат"
|  |  | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей "Бабушки и дедушки онлайн" | 31.03.2022 | Пройдена программа повышения уровня компьютерной грамотности
|  |  | Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, памятных мест | 05.04 - 22.04.2022 | Участие в субботниках по благоустройству воинских захоронений, памятных мест
|  |  | Участие в областной неделе профилактики "Зарядка для жизни" | 07.04.2022 | Приняли участие в областной неделе профилактики "Зарядка для жизни"
|  |  | Акция "Дорога к обелиску" | 22.04.2022 | Участие в акции "Дорога к обелиску"
|  |  | Проведение Всероссийской акции "Улыбка Гагарина" | 2022-04-12 | Проведена Всероссийская акция "Улыбка Гагарина"
|  |  | Проведение мероприятий в рамках празднования Дня Победы | 07.05 - 09.05.2022 | Участие в акциях "Обелиск", Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк"
|  |  | Проведение экологической акции "Мы - за чистый район" | 14.05.2022 | Проведена экологическая акция "Мы - за чистый район"
|  |  | Участие в ежегодной Всероссийской акции "Добровольцы - детям" | 19.05.2022 | Провели акцию "Добровольцы детям"
|  |  | Проведение акции, приуроченной ко Всемирному дню без табака | 31.05.2022 | Провели акцию, приуроченную ко Всемирному дню без табака
|  |  | Проведение Всероссийской акции "Свеча памяти", "Венок памяти" | 22.06.2022 | Проведена акция "Свеча памяти", "Венок памяти"
|  |  | Участие в областной акции профилактики наркомании, приуроченнолй ко Всемирному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | 26.06.2022 | Проведение акции профилактики наркомании, приуроченнолй ко Всемирному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
|  |  | Проведение районного конкурса "Правовая палитра" | 15.10.2021 | Проведен районный конкурс "Правовая палитра"
|  |  | Проведение муниципального этапа конкурса исследовательских работ учащихся "Растим патриотов", "Моя малая родина", "Отечество" | 29.10.2021 | Проведен муниципальный этап конкурса исследовательских работ учащихся "Растим патриотов", "Моя малая родина", "Отечество"
|  |  | Проведение мастер-класса по живописи для детей с ОВЗ | 30.11.2021 | Проведен мастер-класс по живописи для детей с ОВЗ
|  |  | Проведение муниципального этапа конкурса детского литературного творчества "Рукописная книга" | 01.12.2021 | Проведен муниципальный этап конкурса детского литературного творчества "Рукописная книга"
|  |  | Проведение районного форума волонтеров | 09.12.2021 | Проведен районный форум волонтеров
13 | 1.Обеспечение качественного уровня развития инфраструктуры «Культурная среда» | Показатель № 1 | 0 |  | 0
|  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, единиц, (нарастающим итогом) |  | 0
|  | Показатель № 2 Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, единиц (нарастающим итогом) | Участие в конкурсных отборах, направленных на обеспечение необходимыми инструментами, оборудованием и материалами МБУ ДО "Детская школа искусств" Национальныи проект "Культура" | 01.09.2022 г. | 1 Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием, учебно-методической литературой МБУ ДО "Детская школа искусств Грачёвского района Приобретено: баянов- 8 ед., гитар-2 ед.., аккордеонов-1 ед., балалаек-2-ед, музыкальные диски и книги по муз.литературе-всего 34 ед. (Не дополучено пианино,рояль Срок до 01.09.2022 г.) | Данные за 6 месяцев
|  | Показатель №3 Увеличение числа посещений культурных мероприятий тыс. посещений | Сбор информации в целях осуществления мониторинга достижения целевых показателей - 6 раз. Проведены конкультации -4 раза., семинары- 2 раза. На всех сайтах учреждений культуры размещены планы работы и афиши мероприятий учреждения. Проведены: консультация-4; семинары-1. | 20.12.2022г. | 169.52 | Данные за 6 месяцев | Нет.
19 | 2.Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди» | Показатель Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц (нарастающим итогом) | Пройти курсы повышения квалификации профессионального мастерства работников культуры: 10 чел. МБУК "МЦБС"; 5 чел. МБУДО "ДШИ"; 10 чел МБУК "ЦКС", музей-2 чел. | 20.12.20222 | Повысили квалификацию - 8 чел.. МБУК ЦКС-1чел.; МБУК МЦБС-3 чел.; ДШИ-4 чел. | Данные за 6 месяцев | Нет.
|  | Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» единиц (нарастающим итогом) | Провеcти мероприятия с участием волонтеров культуры:Всероссийские акции "День Героев Отечества"; "Ночь музея","Библионочь","Неделя культуры"; "День гос. флага РФ"Районный праздник "Проводы Русской зимы", фестиваль народного творчества "Обильный край, благословенный!", Мероприятия посвященные 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Мероприятия посвященные 32 годовщине вывода войск из Афганистана. Р, акция "Лето в парке", духовно-культурный фестиваль "святой князь земли русской" посв. днб памяти А.Невскогомероприятия, посвящённые Дню Детства, Дню молодёжи, новогодние мероприятия и др. | 2022-12-21 | 15 чел. волонтеров. Проведены: Всероссийские акции "День Героев Отечества"; "Ночь музея","Библионочь","Неделя культуры"; "День гос. флага РФ"Районный праздник "Проводы Русской зимы", фестиваль народного творчества "обильный край,благословенный", Мероприятия посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов- с 7 по 9 мая 2022 г., Мероприятия посвященные 32 годовщине вывода войск из Афганистана -15 февраля 2022г. Районный праздник "Русская березка"11 июня 2022 г., акция "Лето в парке"- 5 июня 2022 г., мероприятия, посвящённые Дню Детства- 15 мая 2022 г.,День моложежи. и др. | нет | нет.
14 | «Спорт-норма жизни» | Доля населения муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план областных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий | 2022-07-01 | все мероприятия запланированные на первое полугодие выполнены |  | -
|  |  | областные летние игры | 2022-06-25 | волейбол -1 место; пляжный волейбол - 2 место
|  |  | месячник оборонно-массовой и спортивной работы | январь-февраль | приняли участие команды 13 школ
|  |  | Лыжня России | 2022-02-19 | 900 чел.
|  |  | Мы готовы к ГТО | 2022-03-01 | 85 чел.
|  |  | Турнир по волейболу памяти Виктора Петрова | 2022-03-13 | 50 чел.
|  |  | межрайонный турнир по волейболу на призы главы района | 02 апреля 2022 | 80 чел.
|  |  | межрайонный турнир по волейболу среди женских команд | 26 марта | 60 чел.
|  |  | районные соревнования по шахматам, посвященные памяти ветерана ВОВ А.П. Скоробогатова | 5 мая | 30 чел.
|  |  | районный турнир по пляжному волейболу среди ветеранских команд | 26 июня | 16 чел.
|  |  | районные соревнования по гиревому спорту, шахматам, армспорту,пляжному волейболу, мини-футболу, дартсу, шашкам | 11 июня | 200 чел.
|  |  | - «Кросс нации»; | 2022-09-17
|  |  | межрайонный турнир по мини-футболу памяти Н.Т. Акманова | 2022-10-01
|  |  | районный турнир среди женских ветеранских команд «Золотая осень» | 2022-10-15
|  |  | районная спартакиада среди лиц старшего поколения и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-12-07 | 25чел.
|  | уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности обьектов спорта(процентов) | ремонт и укрепление материально - технической базы спортивных залов образовательных учреждений района по программам:"Успех каждого ребенка"; "Детский спорт"; "Реконструкция спортивных залов" | 2022-01-01 | ремонт спортивного зала МБОУ "Новоникольская СОШ" запланирован на июль-август 2022
|  |  | Участие в областном конкурсе о предоставлении субсидий из бюджета Оренбургской области бюджету муниципального образования Грачевский район для приобретения оборудования для оснащения (дооснащения) центров тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками |  | не выиграли конкурс
Согласно срока установленного областным министерством ФК и С
16 | Успех каждого ребенка
16.1 | Успех каждого ребенка | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | Мониторинг процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 27.04.2022 04.05.2022 11.05.2022 16.05.2022 | исполнено 100% | - | - | -
|  |  | Мониторинг количества участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | 27.04.2022 04.05.2022 11.05.2022 16.05.2022 | исполнено 100%
|  |  | Информационное сопровождение процедуры участия образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 2021-12-20 | 0%
|  |  | Участие в областном родительском собрании по теме «Ранняя профориентация детей» в режиме онлайн | 2022-04-16 | исполнено 100%
16.2 | «Успех каждого ребенка» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием" | Определение объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий проекта | 2021-12-25 | исполнено 100% | - | - | -
|  |  | Проект инициирован. Проект паспорта разработан. | 2022-01-11 | исполнено 100%
|  |  | Заключение соглашения с Министерством образования Оренбургской области о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 2022-01-25 | исполнено 100%
|  |  | Осуществление планирования закупки, путем формирования плана-графика на 2022 год | 2022-02-08 | исполнено 100%
|  |  | Разработка документации и размещение закупки на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Новоникольская СОШ» | 2022-03-23 | исполнено 100%
|  |  | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Новоникольская СОШ» | 2022-04-05 | исполнено 100%
|  |  | Осуществление капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Новоникольская СОШ» | 2022-08-10 | 0%
|  |  | Приобретение инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Новоникольская СОШ» | 2022-12-20 | 0%
|  |  | Полное освоение средств местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проекта | 2022-12-20 | 0%
|  |  | Предоставление отчетов о расходах бюджета Грачёвского муниципального района, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в Министерство образования Оренбургской области и муниципальный проектный офис. | 2022-09-20 | 0%
17 | «Современная школа»
17.1 | «Современная школа» | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в то числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства,, % | Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности | 2022-02-01 | Испонено. |  | - | -
|  |  | Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования созданных центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | исполнено на 50%
|  |  | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2022-06-30 | Исполнено
|  |  | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» | 2022-06-30 | Исполнено. Все 100 % педагогов прошли обучение.
18 | Патритическое воспитание
18.1 | Патриотическое воспитание | Обеспечена разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | «Издание приказа «Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов» | 2022-03-15 | исполнено 100% |  |  | В 13 общеобразовательных организациях (100%) внедерены программы воспитания
|  |  | Проведение периодическолго мониторинга внедрения рабочих программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных организациях | 30.04.2022 30.06.2022 | 100 % исполнено
18.2 | Патриотическое воспитание | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.чел. | Утвержден план работы ОО на 2022 год « Патриотическое воспитание детей и молодежи в возрасте до 35 лет» | 2022-01-31 | исполнено 100%
|  |  | Мероприятия посвященные международному дню памяти жертв Холокоста | 2022-01-31 | Исполнено 100%
|  |  | Районные соревнования, посвященные месячнику оборонно-массовой и спортивной работы среди общеобразовательных организаций района | 2022-02-28 | исполнено 100%
|  |  | Уроки мужества, встречи с участниками боевых действий в ДРА и локальных конфликтах. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 2022-02-15 | Исполнение 100%
|  |  | Урок мужества «Жизнь – подвиг» (к 116 летию М. Джалиля) | 2022-02-16 | исполнено 100%
|  |  | Урок мужества «России мужества не занимать» | 2022-02-19 | исполнено 100%
|  |  | Проведения мероприятий: «Зарница», «А ну-ка парни!», в образовательных организациях МО Грачевский район | 2022-02-24 | исполнентие 100%
|  |  | Конкурс «Я гражданин России» | 2022-02-22 | исполнентие 100%
|  |  | Проведения мероприятий: «Долг, Честь, Родина» в образовательных организациях МО Грачевский район | 2022-02-25 | исполнентие 100%
|  |  | Час памяти, посвященный Герою России А. Прохоренко «Вызываю огонь на себя» | 2022-03-11 | исполнентие 100%
|  |  | Мероприятия посвященные воссоединению Крыма и России | 2022-04-18 | исполнентие 100%
|  |  | День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (день принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР №»О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноариейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников» | 2022-04-19 | исполнентие 100%
|  |  | Международная акция «Георгиевская ленточка» | 2022-05-09 | исполнентие 100%
|  |  | «Окна Победы» | 2022-05-09 | исполнентие 100%
|  |  | День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. Торжественный митинг. Возложение цветов (венков) к воинским захоронениям и мемориалам советских воинов. | 2022-05-09 | исполнентие 100%
|  |  | Областная акция «Вальс Победы». | 2022-05-05 | исполнентие 100%
|  |  | День окончания Второй мировой войны | 2022-09-03 | 0%
|  |  | Мероприятия посвященные Дню Неизвестного Солдата | 2022-12-03 | 0%
|  |  | Час патриотизма и духовности. «Александр Невский – великий полководец, государственный деятель и дипломат» | 2022-12-06 | 0%
18.3 | Патриотическое воспитание | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» | 2022-03-11 | исполнено 100 %
|  |  | Районная учебно-исследовательская конференция «Шаг в будущее» | 2022-03-26 | Исполнено 100%
|  |  | Тематические классные часы: «Нетерпимость в межнациональных отношениях», « Цвет кожи- важен или нет», «За дружбу, мир и согласие», «Умеем ли мы дружить», «Национальность не препятствие!» ,«Учимся жить в добре, мире и согласии», «Дружный класс»,«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»,«Наша истинная национальность - человек», «Возьмемся за руки, друзья», «Давайте дружить народами» | 2022-04-30 | Исполнено 100%
|  |  | Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» | 2022-04-29 | Исполнено 100%
|  |  | Муниципальный этап конкурса на лучшее знание государственной символики России и Оренбуржья «И гордо реет флаг державный» | 2022-08-15 | 0%
|  |  | Акция «День государственного флага Российской Федерации» | 2022-08-22 | 0%
|  |  | Муниципальный конкурс эссе «Гражданин России» | 2022-09-30 | 0%
|  |  | Тематические мероприятия ко Дню народного единства, Дню толерантности | 2022-11-10 | 0%
|  |  | Этнографические экскурсии в сельский музей | 2022-08-31 | 0%
|  |  | Организация и проведение цикла книжно- иллюстративных выставок: | 2022-08-31 | 0%
- циклы выставок: «Я в России рожден!», «Мы все соседи по планете», «Нас всех объединяет общий дом»
- «Шкатулка мудрости – легенды, мифы, сказания народов мира»
- «Мы – единый народ»
|  |  | Реализация факультативного курса «Основы православной культуры» | 2022-08-31 | 0%
|  |  | Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | 2022-08-31 | 0%
|  |  | Проведение уроков, лекций, семинаров, круглых столов, классных часов по основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок в среде учащейся молодёжи | 2022-08-31 | 0%
|  |  | Организация и проведение школьных родительских собраний, семинаров, круглых столов по темам развития и воспитания детей и подростков, роли семьи в формировании толерантной устойчивости, по предупреждению распространения экстремистских настроений в молодёжной среде | 2022-08-31 | 0%
|  |  | Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе: празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дня народного единства, Дня славянской письменности и культуры. Организация и проведение массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам | 2022-08-31 | 0%
|  |  | Библио-уроки (знакомство с культурой и традициями разных народов) | 2022-08-31 | 0%
19 | Цифровая образовательная среда | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда.« Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», |  | 100%
|  |  | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями |  | 0%