## Приложение № 3

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района»

за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Задача 1 Обеспечение надежности работы коммунальных сетей, жизнеобеспечения, комфортности и безопасности проживания потребителей. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат): Проведена модернизация объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения. | единиц | 16 | 0 | Х | Х | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка: Подписание акта приема-передачи выполненных работ в рамках концессионного соглашения | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Выполнение запланировано на ноябрь текущего года |
| 1.2 | Задача 2 Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат): Установлены регулируемые тарифы на товары и услуги организациям коммунального комплекса. | единиц | 3 | 0 | Х | Х | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка: Приняты постановления администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «О установлении (корректировке) долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Грачевского района Оренбургской области. | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Выполнение запланировано на декабрь текущего года |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение жильем молодых семей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в Грачевском районе» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Задача 1 Создание условий для повышения доступности приобретения жилья молодыми семьями. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат): Обеспечены жильем молодые семьи. | тысяча семей | 0,01 | 0,011 | Х | Х | Увеличение за счет выделения дополнительных денежных средств |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка: Вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Х | Х | Х | 12.02.2025 г 24.06.2025 г | 12 февраля 2025 года выдано 10 сертификатов, 24 июня 2025 года выдан 1 сертификат | с. Грачевка, ул. Майская, 22, кабинет № 21 |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка: Социальные выплаты осуществлены | Х | Х | Х | 19 февраля 24 февраля 18 марта 26 марта 11 апреля 5 июня 16 июля 23 июля | Осуществлены социальные выплаты 11 семьям | Х |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка: Предоставлены отчеты об использовании субсидий в Департамент молодежной политики Оренбургской области. | Х | Х | Х | 2 апреля 7 июля | Предоставлен отчет в Департамент молодежной политики Оренбургской области на основании соглашения о предоставлении субсидии от 24.01.2024 г №53615000-1-2024-004 по состоянию на 01.04.2025, на 01.07.2025. | Х |
| 2.2 | Задача 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат): Приобретены и предоставлены жилые помещения отдельным категориям граждан по договорам социального найма | единиц | 1 | 0 | Х | Х | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 2.2.1.1 | Контрольная точка: Закупка включена в план- график | Х | Х | Х | 13.01.2025 | ИКЗ 253562700214056270100100090016810412 | Размещено на сайте закупок https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0153300018425000030 |
| 2.2.1.2 | Контрольная точка: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Х |
| 2.2.1.3 | Контрольная точка: Произведена приемка приобретенных жилых помещений | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Х |
| 2.2.1.4 | Контрольная точка: Произведена оплата приобретенных жилых помещений по муниципальному контракту | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Х |
| 2.2.1.5 | Контрольная точка: Принято постановление администрации о предоставлении жилого помещения | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Х |
| 2.3 | Задача 3 Обеспечение жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.1 | Мероприятие (результат): Приобретены и предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | единиц | 3 | 3 | Х | Х | Достижение результата оценивается по итогам года |
| 2.3.1.1 | Контрольная точка: Закупка включена в план- график | Х | Х | Х | 13.01.2025 13.01.2025 13.01.2025 | ИКЗ 253562700214056270100100080006810412 ИКЗ 253562700214056270100100080006810412 ИКЗ 253562700214056270100100080016810412 | Размещено на сайте закупок https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202501533000184001&revision-id=&position-number= |
| 2.3.1.2 | Контрольная точка: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | Х | Х | Х | 18.02.2025 25.03.2025 25.04.2025 | Муниципальный контракт № 03/25-ЭА-02 от 17.02.2025 Муниципальный контракт № 03/25-ЭЗК-03 от 25.03.2025 Муниципальный контракт № 03/25-ЭЗК-05 от 25.04.2025 | Сведения о контракте внесены в реестр контрактов https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3562700214025000002 |
| 2.3.1.3 | Контрольная точка: Произведена приемка приобретенных жилых помещений | Х | Х | Х | 03.03.2025 07.04.2025 30.04.2025 | Документы о приемке: Акт приема-передачи жилых помещений № 69 от 24.02.2025 Акт приема-передачи жилых помещений № 73 от 01.04.2025 Акт приема-передачи жилых помещений № 74 от 28.04.2025 | Документы о приемке размещены на сайте закупок в карточках контрактов https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3562700214025000002 |
| 2.3.1.4 | Контрольная точка: Произведена оплата приобретенных жилых помещений по муниципальному контракту | Х | Х | Х | 14.03.2025 14.03.2025 17.04.2025 16.05.2025 | Платежные поручения: № 6784 от 13.03.2025 № 6783 от 12.03.2025 № 10300 от 16.04.2025 №10301 от 16.04.2025 № 13215 от 15.05.2025 | Х |
| 2.3.1.5 | Контрольная точка: Принято постановление администрации о предоставлении жилого помещения | Х | Х | Х | 28.03.2025 25.04.2025 04.06.2025 | Постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «О предоставлении жилого помещения» № 220- п от 28.03.2025 Постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «О предоставлении жилого помещения» № 278- п от 25.04.2025 Постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «О предоставлении жилого помещения» № 360- п от 04.06.2025 | Постановления размещены на сайте: https://grach-rf.orb.ru/documents/active/ |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие системы градорегулирования в Грачевском районе». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Задача 1 Разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документами по планировке территории в цифровом формате, осуществление ведения ГИСОГД Оренбургской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат): Выданы градостроительные планы земельных участков, соответствующие требованиям законодательства. | процентов | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 3.1.1.2 | Контрольная точка: Предоставление информации в Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. | Х | Х | Х | 30 января, 28 февраля, 31 марта, 29 апреля, 30 мая, 27 июня, 30 июля, 29 августа, 26 сентября. | Представлена информация за 9 месяцев на основании письма от 07.09.2022 №УА_ГС/104-исх, соглашения №53- с о реализации регионального проекта «Жилье» Оренбургской области на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | с. Грачевка, ул. Майская, 22, кабинет № 4 |
| 3.1.2 | Мероприятие (результат): Ведение ГИСОГД Оренбургской области. | Да-1 Нет- 0 | 1 | 1 | Х | Х | Х |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Задача 1 Обеспечение качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат): Пробег пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах. | км. | 143456,8 | 128710,0 | Х | Х | Фактический показатель за 9 месяцев 2025 года |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка: Закупка включена в план- график | Х | Х | Х | 13.01.2025 | ИКЗ 253562700214056270100100050004931244 | Размещено на сайте закупок https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202501533000184001&revision-id=&position-number= |
| 4.1.1.2 | Контрольная точка: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок | Х | Х | Х | 10.02.2025 | Заключен контракт с ООО «Вектор» № 03/25-ЭА-01 от 10.02.2025 | Сведения о контракте внесены в реестр контрактов https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0153300018425000001&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS |
| 4.1.1.3 | Контрольная точка: Произведена приемка оказанных услуг | Х | Х | Х | 03.03.2025 11.03.2025 09.04.2025 12.05.2025 06.06.2025 08.07.2025 06.08.2025 16.09.2025 | Документы о приемке: № 66 от 24.02.2025, № 77 от 03.03.2025, № 128 от 04.04.2025, № 170 от 06.05.2025, № 211 от 05.06.2025, № 217 от 03.07.2025, № 230 от 01.08.2025 № 240 от 08.09.2025. | https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=7258610 |
| 4.1.1.4 | Контрольная точка: Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | Х | Х | 04.03.2025 13.03.2025 10.04.2025 13.05.2025 10.06.2025 10.07.2025 08.08.2025 17.09.2025 | Платежные поручения: № 5412 от 04.03.2025, № 6748 от 13.03.2025, № 9600 от 10.04.2025, № 12565 от 13.05.2025, № 16466 от 10.06.2025 № 19437 от 10.07.2025, № 21872 от 08.08.2025, № 25403 от 17.09.2025. | https://zakupki.gov.ru/epz/rdik/card/info.html?id=7258610 |