## Приложение 1

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы «Развитие муниципальной политики Грачевского района» за 1 полугодие 2025 года

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной политики Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество представлений об устранении нарушений в области финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного и информационного обеспечения | Единица | 8 | 7 | 3 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 2. | Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых по результатам конкурса | Единица | 1 | 2 | 1 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 3. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших социально значимые мероприятия в полном объеме, в общем количестве социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную финансовую поддержку | Процент | 100 | 100 | 0 | Достижение показателя оценивается по итогам года |
| 4. | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Человек | 30 | Не менее 30 | 30 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, информационного обеспечения полномочий муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание материально-технических условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления своих полномочий и своевременного и достоверного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, выполнение отдельных передаваемых государственных полномочий Российской Федерации и Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено функционирование центрального аппарата администрации Грачевского района | Условная единица | 1 | 1 | 1 | Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности администрации Грачевского района |
| 2. | Обеспечено функционирование казенного учреждения по административно-хозяйственному обслуживанию, подведомственного администрации Грачевского района | Условная единица | 1 | 1 | 1 | Обеспечена деятельность МКУ «ЦМТО» Грачевского района |
| 3. | Отсутствие требований поставщиков по уплате неустойки (пеней, штрафов) в случае просрочки исполнения обязательств по контрактам (договорам) | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 1 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 4. | Обеспечено надлежащее состояние помещений административного здания и своевременное проведение ремонта помещений, служебных автотранспортных средств | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 1 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 5. | Осуществлены отдельные государственные полномочия по созданию административных комиссий | Да=1 Нет=0 | - | 1 | 1 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 6. | Осуществлены государственные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 1 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 7. | Направлены муниципальные нормативные правовые акты для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области от общего количества муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих направлению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области | Процент | 100 | 100 | 100 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 8. | Проведены заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в запланированном количестве заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Процент | 100 | 100 | 100 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 9 | Осуществлены государственные полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Да=1 Нет=0 | - | 1 | 0 | Достижение показателя планируется на 2 полугодие |
| 10. | Осуществлены отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 1 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 11. | Осуществлены государственные полномочия по формированию и ведению списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | 1 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 12. | Опубликованы в районной газете «Призыв» и на сайте право-грачевка.рф материалы, освещающие деятельность органов местного самоуправления, администрации района и Совета депутатов Грачевского района | Единиц | 64 | 50 | 16 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 13. | Осуществлены выплаты единовременной денежной премии лицам, награжденным Почетной грамотой главы Грачевского района | Процент | 100 | 100 | 100 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 14. | Осуществлены ежемесячные выплаты лицам удостоенным званием «Почетный гражданин Грачевского района» | Человек | 2 | 2 | 3 | Решением Совета Депутатов от 27.02.2025 года № 280-рс присвоено звание «Почетный гражданин Грачевского района» |
| 15. | Предоставлена доплата за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета | Процент | 100 | 100 | 100 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы в муниципальном образовании Грачевский район Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование кадровой политики, повышение эффективности муниципальной службы и профессиональное развитие муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, включенными в утвержденный перечень, предоставлены сведения о доходах и расходах в соответствии с 273 ФЗ «О противодействии коррупции» | Процент | 100 | 100 | 100 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 2. | Муниципальные служащие прошли курсы повышения квалификации и обучающие семинары за счет средств бюджета муниципального образования | Единиц | 6 | 8 | 8 | Курсы повышения квалификации и переподготовку прошли 8 муниципальных служащих |
| 4. | Приняты муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы муниципальной службы | Единиц | 3 | 2 | 0 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов регулирующих вопросы муниципальной службы планируется на 2 полугодие 2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Грачевском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, оказание финансовой поддержки, совершенствование механизмов имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализован социальный проект (программа) с использованием субсидии в соответствии с планом реализации социального проекта (программы) и сметой расходов на осуществление мероприятий | Процент | - | 100 | 50 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 2. | Проведены публичные мероприятия с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | Единиц | 4 | 4 | 2 | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |

## Приложение 2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной политики Грачевского района» за 1 полугодие 2025 года  (тыс.рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату на 01.07.2025г. | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату на 01.07.2025 г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие муниципальной политики Грачевского района» | всего, в том числе: | Х | 1100000000 | 54915,4 | 61121,4 | 54915,4 | 23487,4 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1100000000 | 54915,4 | 61121,4 | 54915,4 | 23487,4 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 | «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, информационного обеспечения исполнения полномочий муниципального образования» | всего, в том числе: | Х | 1140100000 | 54481,1 | 60687,1 | 54481,1 | 23254,2 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1140100160 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 31,1 |
|  |  |  |  |  | 1140110020 | 26419,9 | 26419,9 | 26419,9 | 10930,9 |
|  |  |  |  |  | 1140110170 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 37,0 |
|  |  |  |  |  | 1140126010 | 21931,0 | 27831,0 | 21931,0 | 9670,8 |
|  |  |  |  |  | 1140126030 | 450,0 | 650,0 | 450,0 | 254,5 |
|  |  |  |  |  | 1140151200 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | 1140159320 | 801,5 | 801,5 | 801,5 | 400,8 |
|  |  |  |  |  | 1140180951 | 1031,0 | 1031,0 | 1031,0 | 417,5 |
|  |  |  |  |  | 1140180953 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 173,6 |
|  |  |  |  |  | 1140180954 | 1031,0 | 1031,0 | 1031,0 | 379,4 |
|  |  |  |  |  | 1140180955 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 167,9 |
|  |  |  |  |  | 1140180956 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 1140192020 | 1506,0 | 1606,0 | 1506,0 | 748,4 |
|  |  |  |  |  | 1140192040 | 72,0 | 78,0 | 72,0 | 42,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 | «Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы в муниципальном образовании Грачевский район Оренбургской области» | всего, в том числе: | X | 1140200000 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | 83,2 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1140220050 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | 83,2 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3 | «Поддержка социально ориентирован ных некоммерчес ких организаций в Грачевском районе» | всего, в том числе: | X | 1140300000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | 111 | 1140392030 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 |

## Приложение 3

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной политики Грачевского района» за 1 полугодие 2025 года

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, информационного обеспечения полномочий муниципального образования» | X | X | X | X | Х | Х |
| 1. | Задача 1. Создание материально-технических условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления своих полномочий и своевременного и достоверного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, выполнение отдельных передаваемых государственных полномочий Российской Федерации и Оренбургской области | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование центрального аппарата администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | 1 | X | Х | Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности администрации Грачевского района |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование казенного учреждения по административно-хозяйственному обслуживанию, подведомственного администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | 1 | X | Х | Обеспечена деятельность МКУ «ЦМТО» Грачевского района |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Отсутствие требований поставщиков по уплате неустойки (пеней, штрафов) в случае просрочки исполнения обязательств по контрактам (договорам)» | Да =1 Нет =0 | 1 | 1 | X | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Проведена инвентаризация расчетов по заключенным контрактам (договорам)» | Х | Х | Х | 15.01.2025 05.02.2025 10.04.2025 06.04.2025 05.05.2025 05.06.2025 | Произведена инвентаризация расчетов с - ООО «Управляющая компания Грачевское ЖКХ» от 15.01.2025 г. от 10.04.2025 г. - «РН-Карт» от 05.02.2025 г. от 06.04.2025 г. от 05.05.2025 г. от 05.06.2025 г. | Акта сверки подшиты в МКУ «ЦБУ» |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечено надлежащее состояние помещений административного здания и своевременное проведение ремонта помещений, служебных автотранспортных средств» | Да =1 Нет =0 | 1 | 1 | X | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.4.1 | Контрольная точка «Составлены акта осмотра зданий» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Выполнение запланировано на 2 полугодие 2025 года |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка «Ведение путевых листов» | X | X | X | ежедневно | Выписано путевых листов в количестве 650- шт | Журнал учета движения путевых листов подшивается в журнале операций 7 по выбытию и перемещению активов |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществлены отдельные государственные полномочия по созданию административных комиссий» | Да =1 Нет =0 | 1 | 1 | X | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка «Принято постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области о формировании административных комиссий на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области» | Х | Х | Х | 09.04.2025 | Принято постановление № 242 п | Постановление подшито в организационно-правовом отделе администрации МО Грачевский район |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) «Осуществлены государственные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния» | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | X | X | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка «Произведена государственная регистрация актов гражданского состояния и осуществлены юридически значимые действия» | Х | Х | X | постоянно | За 1 полугодие 2025 года зарегистрировано 175 актов гражданского состояния | Составлена статистическая отчетность за 1 полугодие 2025 года по форме 26 «Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния и органах, ее осуществляющих» |
| 1.1.7. | Мероприятие (результат) «Направлены муниципальные нормативные правовые акты для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области от общего количества муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих направлению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 квартал 2025 года |
| 1.1.7.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет по осуществлению переданных государственных полномочий» | X | X | X | 01.04.2025 | Предоставлен отчет за 1 квартал 2025 года | Отчет находится в деле у специалиста по ведению регистра нормативно-правовых актов |
| 1.1.8. | Мероприятие (результат) «Проведены заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в запланированном количестве заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.8.1 | Контрольная точка «Оформлены протоколы заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Х | Х | Х | 23.01.2025 31.01.2025 05.02.2025 11.02.2025 13.02.2025 05.03.2025 26.03.2025 10.04.2025 30.04.2025 06.05.2025 22.05.2025 11.06.2025 25.06.2025 | Оформлены протоколы заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Подшиты в дело «Заседания комиссий по делам несовершеннолетних» |
| 1.1.9. | Мероприятие (результат) «Осуществлены государственные полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Да = 1 Нет=0 | 1 | 0 | X | X | Достижение показателя планируется на 2 полугодие |
| 1.1.9.1 | Контрольная точка «Публикация списков кандидатов в газете «Призыв» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | X | Публикация планируется на 2 полугодие 2025 года |
| 1.1.10. | Мероприятие (результат) «Осуществлены отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними» | Да = 1 Нет=0 | 1 | 1 | X | X | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.10.1. | Контрольная точка «Проведены обследования условий жизни, воспитания и образования детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей переданных в приемную семью, семью усыновителей, опекунов (попечителей)» | Х | Х | Х | 15.01.2025-1 шт 16.01.2025- 1 шт 24.01.2025- 1 шт 28.01.2025 – 1 шт 31.01.2025- 3 шт 03.02.2025- 1 шт 05.02.2025- 2 шт 10.02.2025 – 1 шт 14.02.2025- 1 шт 18.02.2025 – 1 шт 21.02.2025 – 1 шт 24.02.2025 -2 шт 26.02.2025 – 1 шт 28.02.2025 – 2 шт 05.03.2025 – 2 шт 21.03.2025- 2 шт 24.03.2025-2 шт. 28.03.2025 – 1 шт 03.04.2025- 2 шт 13.04.2025- 2 шт 25.04.2025- 1 шт 23.04.2025 – 1 шт 24.04.2025 – 1 шт 30.04.2025 – 2 шт 12.05.2025 – 1 шт 16.05.2025 – 1 шт 21.05.2025 – 3 шт 27.05.2025 – 1 шт 30.05.2025 – 1 шт 03.06.2025 – 1 шт 14.06.2025 – 1 шт 19.06.2025 – 3 шт 23.06.2025 – 1 шт 27.06.2025 – 7 шт | Проведены обследования и составлены акта (55 шт.); | Подшиты в дело «Акты обследования условий жизни условий жизни, воспитания и образования детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей переданных в приемную семью, семью усыновителей, опекунов (попечителей)» |
| 1.1.11. | Мероприятие (результат) «Осуществлены государственные полномочия по формированию и ведению списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Да – 1 Нет=0 | 1 | 1 | X | X | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.11.1. | Контрольная точка «Предоставлен отчет по осуществлению переданных государственных полномочий» | Х | Х | Х | 10.01.2025 01.04.2025 26.06.2025 | Представлена отчетная информация по ведению списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Министерство образования Оренбургской области за 2024 год, 1 и 2 квартал 2025 года | Представлено в электронном виде в Яндекс таблицах |
| 1.1.12. | Мероприятие (результат) «Опубликованы в районной газете «Призыв» и на сайте право-грачевка.рф материалы, освещающие деятельность органов местного самоуправления, администрации района и Совета депутатов Грачевского района» | Единиц | 50 | 16 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.12.1 | Контрольная точка «Подписаны акты оказанных услуг (выполненных работ) по публикации материалов в районной газете «Призыв» | X | X | X | 12.02.2025 14.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 10.03.2025 14.03.2025 21.03.2025 04.04.2025 18.04.2025 07.05.2025 20.05.2025 23.05.2025 03.06.2025 06.06.2025 23.06.2025 | Подписаны акты №12/00000009/12 №12/00000026/12 №12/00000026/12 №12/00000051/12 №12/00000063/12 №12/00000067/12 №12БП/00000068/12 №12БП/00000071/12 №12БП/00000070/12 №12БП/00000095/12 №12БП/00000096/12 №12БП/00000098/12 №12БП/00000101/12 №12БП/00000132/12 №12БП/00000152/12 | Подшиты в деле «МКУ ЦМТО»- «Призыв» |
| 1.1.13. | Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты единовременной денежной премии лицам, награжденным Почетной грамотой главы Грачевского района» | Процент | 100 | 100 | X | X | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.13.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Х | Х | Х | 14.03.2025 14.03.2025 25.03.2025 25.04.2025 25.04.2025 16.05.2025 09.06.2025 09.06.2025 11.06.2025 11.06.2025 11.06.2025 | Осуществлены выплаты при награждении почетной грамотой главы Грачевского района | Составлена бухгалтерская отчетность |
| 1.1.14. | Мероприятие (результат) «Осуществлены ежемесячные выплаты лицам удостоенным званием «Почетный гражданин Грачевского района» | Человек | 2 | 3 | Х | Х | Решением Совета Депутатов от 27.02.2025 года № 280-рс присвоено звание «Почетный гражданин Грачевского района» |
| 1.1.14.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Х | Х | Х | Ежемесячно | Реестр платежных поручений в МКУ «ЦБУ» Грачевского района | Составлена бухгалтерская отчетность |
| 1.1.15. | Мероприятие (результат) «Предоставлена доплата за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета» | Процент | 100 | 100 | X | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 1.1.15.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | Х | Х | Х | Ежемесячно | Реестр платежных поручений в МКУ «ЦБУ» Грачевского района | Составлена бухгалтерская отчетность |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы в муниципальном образовании Грачевский район Оренбургской области» | Х | Х | Х | X | X | X |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование кадровой политики, повышение эффективности муниципальной службы и профессиональное развитие муниципальных служащих | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, включенными в утвержденный перечень, предоставлены сведения о доходах и расходах в соответствии с 273 ФЗ «О противодействии коррупции» | Процент | 100 | 100 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Предоставление муниципальными служащими, замещающие должности муниципальной службы, включенные в утвержденный перечень сведений о доходах и расходах в соответствии с 273 ФЗ «О противодействии коррупции» | Х | Х | X | 30.04.2025 | Все муниципальные служащие, должности которых включены в соответствующий «перечень» предоставили сведения в установленные законом сроки | Составлен отчет «Сведения о выполнении мероприятий по противодействию коррупции» |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка «Проведение проверок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по решению главы администрации либо проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» | Х | Х | X | 12.05.2025 -30.06.2025 | Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам анализа сведений факты предоставления недостоверных и (или) неполных сведений муниципальными служащими администрации не установлены | По результатам проведенного анализа, оснований для инициирования проверки достоверности и полноты сведений не установлено. На основании вышеизложенного решение главы о проведении проверок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не принимались |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат)«Муниципальные служащие прошли курсы повышения квалификации и обучающие семинары за счет средств бюджета муниципального образования» | Единиц | 8 | 8 | X | Х | Курсы повышения квалификации и переподготовку прошли 8 муниципальных служащих по темам: -«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» (1 муниципальный служащий); - «Современные технологии производства продукции растениеводства. Организация рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Органическое земледелие в условиях Оренбургской области». (1 муниципальный служащий) - «Актуальные вопросы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере градостроительства». (1 муниципальный служащий) - «Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС» (5 муниципальных служащих) |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка «Получены удостоверения, сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации и обучающих семинаров» | X | X | X | 10.02.2025 17.02.2025 21.03.2025 21.03.2025 21.03.2025 21.03.2025 11.04.2025 18.04.2025 | Получены удостоверения, сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации | Удостоверения подшиты в личных делах муниципальных служащих |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) «Приняты муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы муниципальной службы» | Единица | 2 | 0 | X | X | Принятие муниципальных нормативных правовых актов регулирующих вопросы муниципальной службы планируется на 2 полугодие 2025 года |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка «Размещение принятых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области» | X | X | X | Срок выполнения контрольной точки не наступил | Х | Запланировано на 2 полугодие |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Грачевском районе» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Задача 1. Создание благоприятных условий способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, оказание финансовой поддержки, совершенствование механизмов имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат) «Реализован социальный проект (программа) с использованием субсидии в соответствии с планом реализации социального проекта (программы) и сметой расходов на осуществление мероприятий» | Процент | 100 | 50 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка «Принято решение о представлении субсидии на реализацию мероприятий социальных проектов Грачевской местной организации Оренбургской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов ГМО ООО ВОИ» | Х | X | X | 11.02.2025 | Принято постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятий социальных проектов Грачевской местной организации Оренбургской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» ГМО ООО ВОИ» от 11.02.2025 № 104-п | Х |
| 3.1.1.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | Х | X | X | 18.02.2025 | Подписано соглашение №40-2025-001051 о предоставлении из районного бюджета субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам | Х |
| 3.1.1.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия» | Х | X | X | 11.04.2025 | Предоставлен отчет за 1 квартал 2025 года | ГИС Электронный бюджет |
| 3.1.1.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии и характеристики» |  |  |  | Срок выполнения контрольной точки не наступил | В соответствии с условиями заключенного соглашения от 18.02.2025 года № 40-2025-001051 отчет представляется не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным годом. |  |
| 3.1.1.5. | Контрольная точка выплаты «Осуществлены субсидии на реализацию мероприятий социальных проектов Грачевской местной организации Оренбургской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов ГМО ООО ВОИ» | Х | Х | Х | 21.02.2025 04.04.2025 | Платежное поручение № 3769, Платежное поручение № 9343 | Документы подшиты в деле МКУ «ЦБУ» |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены публичные мероприятия с участием социально ориентированных некоммерческих организаций» | Единиц | 4 | 2 | Х | Х | Фактические данные представлены за 1 полугодие 2025 года |
| 3.1.2.1 | Контрольная точка «Организованы и проведены совещания, обучающие тематические семинары, «круглые столы» с участием социально ориентированных некоммерческих организаций района» | Х | X | X | 07.03.2025 11.04.2025 | Клуб «Преодолей-ка «День мамочек – ангелов на земле»; Взаимодействие с работниками Центра занятости населения. Встреча в ВОИ | https://ok/.ru/group/70000007441719/topik/157390982980407 https://vk.com/wall-216665777_908 |