УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Грачевский район Оренбургской области _________________ Д.В. Филатов ______________№__________

Дорожная карта

по реализации регионального проекта

«Социальная активность»

- Описание «дорожной карты»:

Срок реализации «дорожной карты»: 2023 год.

Ответственные за реализацию «дорожной карты» - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, отдел образования, отдел культуры.

Цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта – обеспечение реализации мероприятий и достижения показателей регионального проекта, реализуемого на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области.

Задачи реализации "дорожной карты":

- увеличение числа обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений;

- вовлечение молодежи в творческую деятельность;

- увеличение числа добровольцев (волонтеров), задействованных в социальной сфере;

- развитие системы поддержки добровольческого (волонтерского) движения в Грачевском районе;
- совершенствование методической базы по развитию добровольчества (волонтерства).

- Показатели «дорожной карты»

| № п/п | Наименование показателя | # Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - Социальная активность |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 464 | 612 | 765 | 933 |

- План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Социальная активность |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Курсовое обучение (онлайн) для руководителей ЦПД и лидеров волонтерских организаций | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Литвинова Л.С. Дурникина С.А. | Активизация внимания к деятельности добровольческих организаций |
| 1.2. | День овобождения советскими войсками городаЛенинграда от блокады немецко-фашистскими войсками | Январь 2023 | Январь 2023 | Руководитель «Центра поддержки добровольчества» Дурникина С.А. | Воспитание гражданственности и патриотизма |
| 1.3. | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей «Бабушка и дедушка он-лайн» | Февраль 2023 | Декабрь 2023 | Директор ГАУСО «КЦСОН» Максимова А.И. Руководитель «Центра поддержки добровольчества» Дурникина С.А. | Увеличение доли пожилых граждан, обученных компьютерной грамотности |
| 1.4. | День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества | 15 февраля | 15 февраля | Руководитель «Центра поддержки добровольчества» Дурникина С.А. | Воспитание гражданственности и патриотизма |
| 1.5. | Участие в региональном конкурсе команд добровольцев «Лучшие из Лучших» | Март 2023 | Ноябрь 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С. | Популяризация добровольческой деятельности |
| 1.6. | Участие в региональном профильном образовательном лагере «Академия внучат» | Март 2023 | Март 2023 | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л. С., волонтеры | Популяризация добровольческой деятельности |
| 1.7. | Участие добровольцев в межобластном турнире по волейболу среди мужских команд на призы главы района | Март 2023 | Март 2023 | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. Главный специалист Литвинова Л.С. | Пропаганда здорового образа жизни |
| 1.8. | Участие в областной акции по профилактике туберкулеза среди подростков и молодежи | Март 2023 | Май 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С. | Увеличение доли молодёжи, занимающейся творческой деятельностью |
| 1.9. | День космонавтики | 12 апреля | 12 апреля | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.10. | Участие в областной акции «Зарядка для жизни» | Апрель 2023 | Апрель 2023 | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С. | Пропаганда здорового образа жизни |
| 1.11. | Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, памятных мест | Апрель 2023 | Апрель 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., волонтеры | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.12. | Проведение мероприятий в рамках празднования Дня Победы («Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк») | Май 2023 | Май 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., волонтеры | Вовлечение в добровольческую деятельность |
| 1.13. | Проведение экологической акции «Мы за чистый район» | Май 2023 | Август 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтёры | Увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую деятельность |
| 1.14. | Участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы - детям» | Май 2023 | Сентябрь 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтеры | Участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы - детям» |
| 1.15. | Проведение акции, приуроченной ко Всемирному дню без табака | 31 мая 2023 | 31 мая 2023 | Руководитель «Центра поддержки добровольчества» Дурникина С.А., волонтеры | Пропаганда здорового образа жизни |
| 1.16. | Проведение Всероссийской акции «Свеча памяти», «Венок памяти» | 22 июня 2023 | 22 июня 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В. | Увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую деятельность |
| 1.17. | Участие в областной акции профилактики наркомании, приуроченной ко Всемирному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Июнь 2023 | Июнь 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., начальник отдела культуры Спиридонов С.В., волонтеры | Пропаганда здорового образа жизни |
| 1.18. | Проведение акции «Ромашка» | Июль 2023 | Июль 2023 | Директор МАУ ДО ЦРТДЮ Романенко О.А., волонтеры | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.19. | Проведение акции «Триколор» | Август 2023 | Август 2023 | Директор МАУ ДО ЦРТДЮ Романенко О.А., волонтеры | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.20. | Проведение круглого стола, посвященного Дню борьбы солидарности в борьбе с терроризмом | 03 сентября 2023 | 03 сентября 2023 | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., волонтеры | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.21. | Проведение марафона «Азбука добра» в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченной к празднованию Международного Дня пожилых людей | 01 октября 2023 | 01 октября 2023 | Отдел культуры, ГАУСО «КЦСОН» | Увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую деятельность |
| 1.22. | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Доброволец Оренбуржья» | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В. | Увеличение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 1.20. | Участие в региональном конкурсе «Доброволец Оренбуржья» | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 | Начальник отдела образования Гревцова Н.В. Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., волонтеры | Популяризация добровольческой деятельности |
| 1.21. | День народного единства | 4 ноября | 4 ноября | Руководитель «Центра поддержки добровольчества» Дурникина С.А., волонтеры | Воспитание гражданственности, патриотизма |
| 1.22. | Участие в областной акции «День отказа от курения» | ноябрь | ноябрь | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтеры | Пропаганда здорового образа жизни |
| 1.23. | Проведение районного форума волонтеров | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтеры | Увеличение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 1.24. | Организация и проведение Всероссийской акции «День Неизвестного Солдата» | 3 декабря 2023 | 3 декабря 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтеры | Увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую деятельность |
| 1.25. | Организация и проведение Всероссийской акции «День Героев Отечества» | 9 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Главный специалист отдела по ФКС и МП Литвинова Л.С., начальник отдела образования Гревцова Н.В., волонтеры | Увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую деятельность |

Начальник отдела по физической культуре, спорту                                                                                      В.Е. Максимов

и молодежной политике