## Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

сельского поселения

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот | единиц |  | 9 | 9 |  |
| 2. | Доля проинвентаризированных земельных участков в общем количестве земельных участков на территории поселения | процентов |  | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | процентов |  | 100 | 100 |  |
| 4. | Уровень транспортной доступности автомобильных дорог местного значения | процентов |  | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц |  | 200 | 150 |  |
| 6. | Доля оснащенности приборами учета энергетических ресурсов | процентов |  | 100 | 100 |  |
| 7. | Наличие документов территориального планирования поселения | Да=1 Нет=0 |  | 1 | 1 |  |
| 8. | Доля собственных доходов в местном бюджете | процентов |  | 99 | 99 |  |
| 9. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов |  | 37 | 37 |  |
| 10. | Доля населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения поселения | процентов |  | 20 | 20 |  |
| 11. | Доля численности молодых людей поселения в возрасте 14 - 35 лет, вовлеченных в мероприятия для молодежи, в общей численности молодых людей поселения, в возрасте 14 - 35 лет | процентов |  | 30 | 30 |  |
| Структурный элемент |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Объекты муниципальной собственности прошли государственную регистрацию права собственности» | единица |  | 70 | 63 |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Увеличение поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности» | процентов к предыдущему году |  | 117 | 72 |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятий, направленные на разъяснение хозяйствующим субъектам и гражданам - земельного законодательства РФ» | единица |  | 1 | 1 |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по очистке территории поселения от мусора» | единица |  | 2 | 1 |  |
| 5. | Мероприятие (результат) «Выявлены пустующие и нерационально используемые земли» | единица |  | 0 | 0 |  |
| 6. | Мероприятие (результат) «Количество пожаров» | единица |  | 2 | 0 |  |
| 7. | Мероприятие (результат) «Количество заметок в СМИ, изготовленных и распространенных листовок, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму» | единица |  | 100 | 0 |  |
| 8. | Мероприятие (результат) «Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проводились мероприятия по содержанию» | процентов |  | 100 | 100 |  |
| 9. | Мероприятие (результат) «Количество установленных дорожных знаков» | единица |  | 5 | 0 |  |
| 10. | Мероприятие (результат) «Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий» | человек |  | 1866 | 1399 |  |
| 11. | Мероприятие (результат) «Количество участников клубных формирований» | человек |  | 152 | 114 |  |
| 12. | Мероприятие (результат) «Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек» | человек |  | 4550 | 3412 |  |
| 13. | Мероприятие (результат) «Количество установленных энергосберегающих ламп уличного освещения» | единица |  | 2 | 0 |  |
| 14. | Мероприятие (результат) «Документы по местным нормативам градостроительного проектирования территории поселения» | Да=1 Нет=0 |  | 1 | 1 |  |
| 15. | Мероприятие (результат) «Подготовка документов в области градостроительной деятельности» | Да=1 Нет=0 |  | 0 | 0 |  |
| 16. | Мероприятие (результат) «Уровень удовлетворенности молодежи качеством мероприятий в сфере молодежной политики» | процентов |  | 100 | 100 |  |
| 17. | Мероприятие (результат) «Количество физкультурных и массовых спортивных мероприятий сельского, районного, регионального уровней, в которых принято участие населением сельского поселения» | единица |  | 11 | 8 |  |
| 18. | Мероприятие (результат) «Доля размещенного информационного материала, в том числе по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в общем числе запланированного информационного материала» | процентов |  | 100 | 100 |  |
| 19. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование администрации муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» | Усл. ед |  | 1 | 1 |  |
| 20. | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение переданных муниципальному району полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» | процентов |  | 100 | 75 |  |
| 21. | Мероприятие (результат) «Степень выполнения переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета | процентов |  | 100 | 75 |  |
| 22. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по реконструкции путем модернизации объектов теплоснабжения в соответствии с концессионным соглашением» | процентов |  | 100 | 0 |  |
| 23. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по реконструкции путем модернизации объектов водоснабжения в соответствии с концессионным соглашением» | процентов |  | 100 | 0 |  |
| 24. | Мероприятие (результат) «Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, от общего количества таких территорий» | процентов |  | 100 | 100 |  |
| 25. | Мероприятие (результат) «Объем дератизации территории кладбищ» | га |  | 3,8 | 3,8 |  |
| 26. | Мероприятие (результат) «Объем барьерной дератизации территории поселения» | га |  | 2,73 | 2,73 |  |
| 27. | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» | единиц |  | 1 | 0 |  |

## Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

сельского поселения

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, участник) | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» | всего, в том числе: | Х | Х | 20845,9 | 20847,2 | 20847,2 | 13022,3 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области | 018 | Х | 20845,9 | 20847,2 | 20847,2 | 13022,3 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 | «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Новоникольский сельсовет» | всего, в том числе: | Х | Х | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 28,0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области | 018 | 2040100150 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 |
|  |  |  |  | 018 | 2040160210 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Новоникольский сельсовет» | всего, в том числе: | Х | Х | 732,0 | 732,0 | 732,0 | 444,0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области | 018 | 2040261030 | 724,0 | 724,0 | 724,0 | 444,0 |
|  |  |  |  | 018 | 2040200191 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 018 | 2040161010 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3 | «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Новоникольский сельсовет» | всего, в том числе: | Х | Х | 6141,0 | 4641,0 | 4641,0 | 1108,3 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области | 018 | 204039Д110 | 6141,0 | 4641,0 | 4641,0 | 1108,3 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 4 | «Развитие в сфере культуры в муниципальном образовании Новоникольский сельсовет» | всего, в том числе: | Х | Х | 3899,7 | 4304,7 | 4304,7 | 3111,3 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области | 018 | 2040460150 | 2996,4 | 3401,4 | 3401,4 | 2433,8 |
|  |  |  |  | 018 | 2040460160 | 903,3 | 903,3 | 903,3 | 677,5 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новоникольский сельсовет» | всего, в том числе: | Х | Х | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области | 018 | 2040565270 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий 6 | «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Новоникольский сельсовет» | всего, в том числе: | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области | 018 | 20406S1490 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий 7 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Новоникольский сельсовет» | всего, в том числе: | Х | Х | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области | 018 | 2040741050 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  |  |  |  | 018 | 2040740010 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий 8 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» | всего, в том числе: | Х | Х | 5665,2 | 5666,5 | 5666,5 | 3755,1 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области | 018 | 2040800050 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 018 | 2040810091 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 53,9 |
|  |  |  |  | 018 | 2040800170 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 40,5 |
|  |  |  |  | 018 | 2040810010 | 1224,3 | 1224,3 | 1224,3 | 948,3 |
|  |  |  |  | 018 | 2040851180 | 182,8 | 184,1 | 184,1 | 126,8 |
|  |  |  |  | 018 | 2040810020 | 4024,1 | 4018,7 | 4018,7 | 2580,2 |
|  |  |  |  | 018 | 2040810050 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий 9 | «Развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоникольский сельсовет» | всего, в том числе: | Х | Х | 1606,0 | 2701,0 | 2701,0 | 2199,3 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области | 018 | 2040965150 | 252,0 | 1412,0 | 1412,0 | 1310,0 |
|  |  |  |  | 018 | 2040965230 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  | 018 | 2040965240 | 89,0 | 104,5 | 104,5 | 98,7 |
|  |  |  |  | 018 | 2040965250 | 1240,0 | 1144,5 | 1144,5 | 759,4 |
|  |  |  |  | 018 | 2040965160 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 6,2 |
| 11. |  | Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | всего, в том числе: | Х | Х | 2754,8 | 2754,8 | 2754,8 | 2369,1 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 018 | 205Q5S1702 | 666,7 | 666,7 | 666,7 | 573,3 |
|  |  |  |  | 018 | 205Q5A702 | 2088,1 | 2088,1 | 2088,1 | 1795,8 |

## Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

сельского поселения

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Новоникольский сельсовет» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение эффективности использования муниципального имущества и увеличение доходов бюджета поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на разъяснение хозяйствующим субъектам и гражданам - земельного законодательства РФ» | единица | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «Размещена и опубликована информация соответствующей тематики в местах обнародования и на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области в разделе «сельские поселения - Новоникольский сельсовет» | Х | Х | Х | 31.03.2025 |  |  |
| 1.2 | Задача 2. Создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих эффективное и рациональное использование и управление земельными ресурсами | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по очистке территории поселения от мусора» | единица | 2 | 1 | Х | Х |  |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка «Проведены мероприятия по очистке территории поселения от мусора (субботники) на регулярной основе» | Х | Х | Х | 30.04.2025 |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) «Выявлены пустующие и нерационально используемые земли» | единица | 0 | 0 | Х | Х |  |
| 1.3.3.3 | Контрольная точка «Проведена инвентаризации земельных участков на территории поселения» | Х | Х | Х | - |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Новоникольский сельсовет» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Задача 1. Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров; предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; профилактика терроризма и экстремизма на территории поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Количество пожаров» | единица | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка «Проведение разъяснительной работы среди населения по пожарной безопасности» | Х | Х | Х | - |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие (результат) «Количество заметок в СМИ, изготовленных и распространенных листовок, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму» | единица | 100 | 0 | Х | Х |  |
| 2.2.2.2 | Контрольная точка «Размещение заметок в СМИ, изготовление и распространение листовок, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму» | Х | Х | Х | - |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Новоникольский сельсовет» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Задача 1. Создание условий для устойчивого развития дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоникольского сельсовета | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат) «Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проводились мероприятия по содержанию» | процентов | 100 | 100 | Х | Х |  |
| 3.2.2 | Мероприятие (результат) «Количество установленных дорожных знаков» | единица | 5 | 0 | Х | Х |  |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка Подписание акта выполненных работ по содержанию автомобильных дорог местного значения» | Х | Х | Х | - |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие в сфере культуры в муниципальном образовании Новоникольский сельсовет» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Новоникольского сельсовета услугами учреждений культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат) «Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий» | человек | 1866 | 1399 | Х | Х |  |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка «Подготовка отчета по показателям деятельности культурных учреждений» | Х | Х | Х | 30.09.2025 |  |  |
| 4.2.2 | Мероприятие (результат) «Количество участников клубных формирований» | человек | 152 | 114 | Х | Х |  |
| 4.2.2.2 | Контрольная точка «Подготовка отчета по показателям деятельности культурных учреждений» | Х | Х | Х | 30.09.2025 | Х |  |
| 4.2.2 | Мероприятие (результат) «Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек» | человек | 4550 | 3412 | Х | Х |  |
| 4.3.3.3 | Контрольная точка «Подготовка отчета по показателям деятельности культурных учреждений» | Х | Х | Х | 30.09.2025 |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новоникольский сельсовет» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Задача 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Мероприятие (результат) «Количество установленных энергосберегающих ламп уличного освещения» | единица | 2 | 0 | Х | Х |  |
| 5.1.1.1 | Контрольная точка «Проведение мониторинга установленных ламп уличного освещения» | Х | Х | Х | - |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 6 «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Новоникольский сельсовет» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1 | Задача 1. Обеспечение муниципального образования Новоникольский сельсовет документами территориального планирования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.1 | Мероприятие (результат) «Документы по местным нормативам градостроительного проектирования территории поселения» | единица | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 6.1.1.1 | Контрольная точка «Наличие утвержденных документов по местным нормативам градостроительного проектирования территории поселения» | Х | Х | Х | 01.01.2025 |  |  |
| 6.2.2 | Мероприятие (результат) «Подготовка документов в области градостроительной деятельности» | единица | 0 | 0 | Х | Х |  |
| 6.2.2.2 | Контрольная точка «Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения» | Х | Х | Х | - |  |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий 7 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Новоникольский сельсовет» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1 | Задача 1. Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1.1 | Мероприятие (результат) «Уровень удовлетворенности молодежи качеством мероприятий в сфере молодежной политики» | процентов | 100 | 100 | Х | Х |  |
| 7.1.1.1 | Контрольная точка «Проведение анкетирования среди молодежи сельского поселения для оценки удовлетворенности молодежи качеством мероприятий в сфере молодежной политики» | Х | Х | Х | 21.03.2025 |  |  |
| 7.2 | Задача 2. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории поселения, информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2.2 | Мероприятие (результат) «Количество физкультурных и массовых спортивных мероприятий сельского, районного, регионального уровней, в которых принято участие населением сельского поселения» | единица | 11 | 8 | Х | Х |  |
| 7.2.2.2 | Контрольная точка «Проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий сельского уровня» | Х | Х | Х | 30.09.2025 |  |  |
| 7.3.3 | Мероприятие (результат) «Доля размещенного информационного материала, в том числе по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в общем числе запланированного информационного материала» | процентов | 100 | 100 | Х | Х |  |
| 7.3.3.3 | Контрольная точка «Размещение информации соответствующей тематики в местах обнародования и на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области в разделе «сельские поселения - Новоникольский сельсовет» | Х | Х | Х | 10.01.2025 |  |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1 | Задача 1. Создание условий для повышения качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования, организационно- техническое обеспечение деятельности аппарата администрации поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование администрации муниципального образования Новоникольский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» | условная единица | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 8.2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение переданных муниципальному району полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» | процентов | 100 | 75 | Х | Х |  |
| 8.3.3.3 | Контрольная точка «Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в полном объеме» | Х | Х | Х | 30.09.2025 |  |  |
| 8.3.3 | Мероприятие (результат) «Степень выполнения переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета» | процентов | 100 | 75 | Х | Х |  |
| 8.4.4.4 | Контрольная точка «Проведение мониторинга выполнения переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета» | Х | Х | Х | 30.09.2025 |  |  |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий 9 «Развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новоникольский сельсовет» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.1 | Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства и комплексное решение проблем благоустройства территории муниципального образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях» | единиц | 0 | 0 | Х | Х |  |
| 9.1.1.1 | Контрольная точка «Организация и проведение работ по проведению благоустройства территорий общего пользования» | Х | Х | Х | - |  |  |
| 9.2.2 | Мероприятие (результат) «Объем дератизации территории кладбищ» | га | 3,8 | 3,8 | Х | Х |  |
| 9.2.2.2 | Контрольная точка «Подписание акта выполненных работ по дератизации территории кладбищ» | Х | Х | Х | 31.03.2025 |  |  |
| 9.3.3 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по реконструкции путем модернизации объектов теплоснабжения в соответствии с концессионным соглашением» | процент | 100 | 0 | Х | Х |  |
| 9.3.3.3 | Контрольная точка «Проведение мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения» | Х | Х |  | - |  |  |
| 9.4.4 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по реконструкции путем модернизации объектов водоснабжения в соответствии с концессионным соглашением» | процент | 100 | 0 | Х | Х |  |
| 9.4.4.4 | Контрольная точка «Проведение мероприятий по модернизации объектов водоснабжения» | Х | Х | Х | - |  |  |
| 9.5.5 | Мероприятие (результат) «Объем барьерной дератизации территории поселения» | га | 2,73 | 2,73 | Х | Х |  |
| 9.5.5.5 | Контрольная точка «Подписание акта выполненных работ по барьерной дератизации территории поселения» | Х | Х | Х | 02.09.2025 |  |  |

## Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

сельского поселения

Отчет

об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Новоникольский  сельсовет из областного бюджета, по состоянию на _______

_________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

| № п/п | Наименование межбюджетной субсидии | Наименование государственной программы Оренбургской области | Реквизиты соглашения с региональным органом исполнительной власти о предоставлении субсидии (далее – соглашение) |  | Код бюджетной классификации (в соответствии с соглашением) | Вид субсидии («субсидия некапитального характера», «на софинансирование капитальных вложений») | Предусмотрено соглашением на отчетный финансовый год (тыс. рублей) |  |  |  | Освоено средств (кассовый расход) на отчетную дату (тыс. рублей) |  |  |  | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета в соответствии с заключенным соглашением (процентов) | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета на отчетную дату (процентов) |  | Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета | Объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию ________ сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | номер |  |  | всего | из них: |  |  | всего | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Субсидия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Субсидия n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование межбюджетной субсидии | Наименование государственной программы Оренбургской области | Реквизиты соглашения с региональным органом исполнительной власти о предоставлении субсидии (далее – соглашение) |  | Код бюджетной классификации (в соответствии с соглашением) | Общее количество значений результатов использования субсидии |  | Наименование результата использования субсидии | Единица измерения результата использования субсидии | Планируемое значение результата использования субсидии | Фактическое значение результата использования субсидии на отчетную дату | Причины недостижения результата использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | установленных соглашением | не выполнено (заполняется при формировании отчета за год) | (если соглашением предусмотрено несколько результатов использования субсидии, информация и значения, содержащиеся в графах 1–21, объединяются на количество строк, соответствующее общему количеству результатов) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. | Субсидия 1 |  |  |  |  |  |  | результат 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | результат 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | результат n |  |  |  |  |
| N. | Субсидия n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование межбюджетной субсидии | Наименование государственной программы Оренбургской области | Реквизиты соглашения с региональным органом исполнительной власти о предоставлении субсидии (далее – соглашение) |  | Код бюджетной классификации (в соответствии с соглашением) | Сведения об объектах капитального строительства муниципальной собственности*) (заполняется только в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в связи с допущенным нарушением (тыс. рублей) (заполняется по итогам отчетного года в отношении субсидий, результаты использования которых не достигнуты) |  |  | Примечание (заполняется при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | номер |  | наименование мероприятия/объекта капитального строительства и его местонахождение (адрес) | мощность объекта капитального строительства (с указанием единиц измерения) | плановый срок ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год) | фактический срок ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год) | стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации (тыс. рублей) | календарный год, за который указана стоимость объекта | уровень технической готовности объекта на отчетную дату (процентов) | причины, по которым нарушен срок ввода объекта в эксплуатацию (при наличии указанных фактов) | для субсидий некапитального характера | для субсидий на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | дата возврата средств в областной бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1. | Субсидия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Субсидия n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства

В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (результатам), по ним представляются прогнозные данные