Таблица №1 к отчету за 9 месяцев 2025 года

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом и оздоровление экологической обстановки на территории Грачевского района» за 9 месяцев 2025 г.

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом и оздоровление экологической обстановки на территории Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования и купли-продажи муниципального имущества и земельных участков | Единица | 304 | 270 | 301 | Заключение большего количества договоров аренды земельных участков от запланированного |
| 2 | Исполнение бюджета по поступлению неналоговых доходов от использования муниципального имущества Грачевского района и от его продажи | Процент | 96,1 | 95 | 110,9 | Незапланированные поступления на отчетную дату от продажи муниципального имущества (2 автобуса) |
| 3 | Исполнение бюджета по поступлению неналоговых доходов от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Грачевского района, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 102,9 | 95 | 82,4 | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |
| 4 | Участие населения в экологических мероприятиях на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | Человек | 1334 | 1000 | 872 | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение поступления доходов в бюджет от аренды и продажи муниципального имущества Грачевского района и доходов от распоряжения и управления земельными участками, находящимися в собственности Грачевского района, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведена оценка рыночной стоимости или размера арендной платы объектов муниципального имущества и земельных участков муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, не менее | Единица | 9 | 5 | 1 | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |
| 2 | Поставлены на государственный кадастровый учет объекты муниципального имущества и земельные участки, не менее | Единица | 14 | 6 | 0 | Проведение государственного кадастрового учета объектов муниципального имущества и земельных участков запланировано на 4 квартал 2025 года |
| Задача 2. Создание условий для проведения комплексных кадастровых работ на территории района |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведены комплексные кадастровые работы в отношении объектов недвижимости в кадастровых кварталах | Единица | 424 | 2228 | 0 | Окончание проведения комплексных кадастровых работ запланировано на 28.11.2025 г. |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Оздоровление экологической обстановки на территории муниципального образования Грачевский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Осуществление природоохранных мероприятий на территории муниципального образования Грачевский район в целях улучшения экологической ситуации за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду и повышение экологической грамотности населения района. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведены мероприятия экологической направленности | Единица | 42 | 24 | 20 | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |

Таблица №2 к отчету за 9 месяцев 2025 года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом и оздоровление экологической обстановки на территории Грачевского района» за 9 месяцев 2025 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа | «Управление земельно-имущественным комплексом и оздоровление экологической обстановки на территории Грачевского района» | всего, в том числе: | Х | Х | 611,0 | 735,7 | 611,0 | 47,1 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | Х | 611,0 | 735,7 | 611,0 | 47,1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 | «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Грачевский район» | всего, в том числе: | Х | Х | 611,0 | 735,7 | 611,0 | 47,1 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 0540100010 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 6,0 |
|  |  |  |  | 111 | 0540100020 | 75,0 | 32,5 | 75,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 111 | 0540100022 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 111 | 0540100045 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 41,1 |
|  |  |  |  | 111 | 05401L5992 | 0,00 | 126,0 | 0,00 | 0,00 |

Таблица №3 к отчету за 9 месяцев 2025 года

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом и оздоровление экологической обстановки на территории Грачевского района» за 9 месяцев 2025 г.

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение поступления доходов в бюджет от аренды и продажи муниципального имущества Грачевского района и доходов от распоряжения и управления земельными участками, находящимися в собственности Грачевского района, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка рыночной стоимости или размера арендной платы объектов муниципального имущества и земельных участков муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, не менее» | Единица | 5 | 1 | Х | Х | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | Х | Х | Х | 13.01.2025 | Закупки включены в план-график | Официальный сайт zakupki.gov.ru Региональный сайт Zakupki-44orb.ru |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, оказание услуг» | Х | Х | Х | 30.06.2025 | Договор об определение рыночной стоимости арендной платы за пользование земельным участком от 30.06.2025 №50-ГР | Х |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | Х | Х | Х | 04.07.2025 | Акт выполненных работ от 04.07.2025 №50-ГР | Х |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | 30.07.2025 | Платежное поручение от 30.07.2025 №20923 | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Поставлены на государственный кадастровый учет объекты муниципального имущества и земельные участки, не менее» | Единица | 6 | 0 | Х | Х | Проведение государственного кадастрового учета объектов муниципального имущества и земельных участков запланировано на 4 квартал 2025 года |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | Х | Х | Х | 13.01.2025 | Закупки включены в план график ИКЗ: 25356270021405627010010015007112244 | Официальный сайт zakupki.gov.ru Региональный сайт Zakupki-44orb.ru |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, оказание услуг» | Х | Х | Х | Срок контрольной точки не наступил | - | Х |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | Х | Х | Х | Срок контрольной точки не наступил | - | Х |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | Срок контрольной точки не наступил | - | Х |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка «Получены выписки из Единого государственного реестра недвижимости» | Х | Х | Х | Срок контрольной точки не наступил | - | Х |
| 1.2. | Задача 2. Создание условий для проведения комплексных кадастровых работ на территории района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы в отношении объектов недвижимости в кадастровых кварталах» | Единица | 2228 | 0 | Х | Х | Окончания проведения комплексных кадастровых работ запланировано на 28.11.2025 г. |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | Х | Х | Х | 13.01.2025 | Закупка включена в план-график ИКЗ: 25356270021405627010010012007112244 | Официальный сайт zakupki.gov.ru Региональный сайт Zakupki-44orb.ru |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, оказание услуг» | Х | Х | Х | 16.06.2025 | Муниципальный контракт №03/25-ЭА-07 от 16.06.2025 | Заключен муниципальный контракт с ООО «Альянс» |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | Х | Х | Х | Срок контрольной точки не наступил | - | Х |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | Срок контрольной точки не наступил | - | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Оздоровление экологической обстановки на территории муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Задача 1. Осуществление природоохранных мероприятий на территории муниципального образования Грачевский район в целях улучшения экологической ситуации за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду и повышение экологической грамотности населения района. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия экологической направленности» | Единица | 24 | 20 | Х | Х | Фактические данные за 9 месяцев 2025 года |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Организованы и проведены эколого-просветительские акции, конкурсы, викторины, выставки не менее 2 единиц в квартал» | Х | Х | Х | 20.01.2025 27.01.2025 31.01.2025 10.02.2025 13.02.2025 18.02.2025 26.02.2025 18.03.2025 26.03.2025 28.03.2025 18.04.2025 28.04.2025 22.04.2025 01.05.2025 05.06.2025 19.06.2025 20.06.2025 07.07.2025 15.08.2025 08.09.2025 | Акция «Чистое село» Скорая экопомощь «Живи, родник, живи!» Акция «Чистые берега» Час информации «Мы соседи по планете» Экологический час «Будь природе другом» Экологическая акция «Чистый памятник» Познавательный час «Ты планету береги» Экологическая викторина «Экология: проблемы и надежды» Акция «Покормите птиц зимой» Экологическая викторина «Экологические проблемы планеты» Экопрограмма «Синицы-озорницы и другие птицы» Познавательная программа «Мы любим очень природу, обижать ее не будем» Экологический субботник «Чистота села в наших руках» Беседа «Берегите эту землю» Акция «ТрудКрут» Экологическая игра «Земля – наш общий дом» Экскурсия на природу «Это все, мое родное» Тематический час «Берегите мать-природу» Викторина «Цветы в легендах и приданиях» Конкурсно-игровая программа «Природа вечный источник красоты» Акция «БумБатл» по сбору макулатуры | 20.01.2025 27.01.2025 31.01.2025 (Акция «Покормите птиц зимой» проводилась в общеобразовательных организациях района) 10.02.2025 (Познавательный час «Ты планету береги» проводился в общеобразовательных организациях района) 13.02.2025 (Час информации «Мы соседи по планете» проводился территории Грачевского сельсовета) 18.02.2025 (Экологическая викторина «Экологические проблемы планеты» проводилась на территории Грачевского, Старояшкинского сельсоветов) 26.02.2025 (Экологическая викторина «Экология: проблемы и надежды» проводилась на территории Грачевского, Таллинского сельсоветов) 18.03.2025 (Экологический час «Будь природе другом» проводился на территории Грачевского сельсовета) 26.03.2025 28.03.2025 (Экопрограмма «Синицы-озорницы и другие птицы» проводилась на территории Грачевского, Русскоигнашкинского, Ключевского сельсоветов) 18.04.2025 (Познавательная программа «Мы любим очень природу, обижать ее не будем» проводилась на территории Побединского сельсовета) 22.04.2025 (Экологический субботник «Чистота села в наших руках» проводилось на территории Старояшкинского сельсовета) 28.04.2025 (Беседа «Берегите эту землю» проводилась на территории Александровского сельсовета) 01.05.2025 (Акция «ТрудКрут» проводилась на территории Грачевского сельсовета) 05.06.2025 (Экологическая игра «Земля – наш общий дом» проводились на территории Александровского, Ключевского, Подлесного сельсоветов) 19.06.2025 (Экскурсия на природу «Это все, мое родное» проводилось на территории Ероховского сельсовета) 20.06.2025 (Тематический час «Берегите мать-природу» проводился на территории Новоникольского сельсовета) 07.07.2025 (Викторина «Цветы в легендах и приданиях» проводились на территории Александровского, Грачевского, Верхнеигнашкинского сельсоветов) 15.08.2025 (Конкурсно-игровая программа «Природа вечный источник красоты» проводился на территории Грачевского, Русскоигнашкинского сельсоветов) 08.09.2025 (Акция «БумБатл» по сбору макулатуры - проводилась в общеобразовательных организациях района |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Подготовлены и размещены материалы для целей экологического воспитания и формирования экологической культуры на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район» | Х | Х | Х | 30.06.2025 | Буклеты, памятки, листовки по экологии Грачевского района | https://grach-rf.orb.ru/documents/active/295747/ |