Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | Процент | 101,9 | 103,3 | 103,3 | - |
| 2 | Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (не менее) | Человек | 8,3 | 9,0 | 7,9 | Вакансии преподаватель хореографии |
| 3 | Количество участников клубных формирований | Человек | 1332 | 1332 | 1332 | - |
| 4 | Пополнение предметов фондов музея | Единица | 220 | 150 | 100 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 5 | Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | Процент | 86,7 | 89,0 | 89,0 | - |
| 6 | Количество объектов культуры | Единица | 37 | 37 | 37 | - |
| 7 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (не менее) | Человек | 67,0 | 67,3 | 64,7 | Вакансии звукорежиссёр ЦНКД «Русь», хормейстер народного духовного оркестра «Музыкальный момент», аккомпаниатор Александровского СДК |
| 8 | Число посещений по программе «Пушкинская карта» | Человек | 2123 | 2280 | 888 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 9 | Доля казаков, охваченных военно-патриотической и культурно-массовой работой от общей численности казаков на территории Грачевского района | Процент | 70 | 70 | 70 | - |
| 10 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |
| 10.1 | клубами и учреждениями клубного типа | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 10.2 | библиотеками | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 11 | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | процент | - | 52,8 | - | Данные предоставляются по итогам года |
| 12 | Число посещений организаций культуры | тысяча посещений | - | 325,450 | 247,956 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 13 | Уровень обеспеченности муниципального образования организациями культуры | процент | - | 80,4 | 80,4 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 14 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве зданий данных учреждений | процент | - | 97,4 | 97,4 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 15 | Число посещений культурных мероприятий | тысяча посещений | - | 379,498 | 276,445 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 16 | Увеличение книговыдачи в муниципальных библиотеках по отношению к предыдущему году | тысяча единиц | - | 191,713 | 148,711 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 17 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | тысяча посещений | - | 149,577 | 108,215 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 18 | Число посещений библиотек | тысяча посещений | - | 166,682 | 132,761 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 19 | Число посещений музеев | тысяча посещений | - | 9,191 | 6,980 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 20 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | тысяча посещений | - | 0,700 | 0,604 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 21 | Число обращения к цифровым ресурсам в сфере культуры | тысяча посещений | - | 53,348 | 27,885 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 22 | Количество учащихся детских школ искусств (по видам искусств), человек | человек | - | 105 | 105 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 23 | Доля детей, осваивающих предпрофессиональные образовательные программы в детских школах искусств (по видам искусств) за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств (по видам искусств) за счет бюджетных средств | процент | - | 100,0 | 100,0 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| Мероприятие в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | Единица | - | 1 | 1 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| Комплекс процессных мероприятий 1«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для получения качественного дополнительного образования в области культуры и искусства, развития молодых талантов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств | Чел-час | 13597,71 | 13675,95 | 9822,88 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 2 | Исполнены требования пожарной безопасности в детской школе искусств | Процент | - | 100 | 100 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для развития культуры, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Грачевского района. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Единица | 122 | 122 | 122 | - |
| 2 | Проведены мероприятия от общего количества запланированных мероприятий | Процент | 100 | 100 | 74 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 3 | Исполнены требования пожарной безопасности в клубной системе | Процент | - | 100 | 93 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1Сохранение и развитие деятельности музея, изучение и популяризация историко-культурного наследия Грачёвского района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций | Человек | 9100 | 9100 | 6979 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 2 | Исполнены требования пожарной безопасности в музее | Процент | 100 | 100 | 100 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| Комплекс процессных мероприятий4 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Организация библиотечного обслуживания, повышение доступности и качества библиотечных услуг. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки | Единица | 98293 | 98250 | 75913 | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 2 | Обеспечены библиотечные учреждения культуры периодическими изданиями | Единица | 1 | 1 | 1 | - |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1Создание организационно-технических, информационных, нормативно-правовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечено функционирование деятельности управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Условная единица | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Обеспечено функционирование казенного учреждения, подведомственного управлению культуры и архивного дела администрации Грачевского района | Условная единица | 1 | 1 | 1 | - |
| Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для привлечения членов казачьих обществ в мероприятия, проводимые на территории Грачевского района. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведены культурно-массовые мероприятия с привлечением членов казачьего общества | Единица | 5 | 5 | 5 | Данные предоставлены за 9 месяцев |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» за 9 месяцев 2025 года.

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа | «Развитие культуры Грачевского района» | всего, в том числе: | Х | Х | 95312,4 | 95807,4 | 95807,4 | 63996,1 |
|  |  |  | Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 281 | 0800000000 | 95312,4 | 95807,4 | 95807,4 | 63996,1 |
| 1. | Мероприятия в рамках региональ-ного проекта | «Семейные цен-ности и инфраст-руктура культура» | всего, в том числе: | Х | 081Я500000 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 |
|  |  |  | Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 281 | 081Я555900 | 342,1 | 342,1 | 342,1 | 342,1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий1 | «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» | всего, в том числе: | Х | 0840100000 | 10163,0 | 10322,0 | 10322,0 | 6310,2 |
|  |  |  | Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 281 | 0840121010 | 10163,0 | 10163,0 | 10163,0 | 6152,5 |
|  |  |  |  |  | 0840123010 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | 157,7 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий2 | «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества» | всего, в том числе | Х | 0840200000 | 39073,2 | 39334,2 | 39373,2 | 26266,4 |
|  |  |  | Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 281 | 0840220150 | 38673,2 | 38673,2 | 38673,2 | 25625,5 |
|  |  |  |  |  | 0840221020 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 398,6 |
|  |  |  |  |  | 0840223010 | 0,0 | 261,0 | 300,0 | 242,3 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий3 | «Развитие музейного дела» | всего, в том числе | Х | 0840300000 | 3271,6 | 3346,6 | 3307,6 | 2286,8 |
|  |  |  | Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 281 | 0840320030 | 3271,6 | 3271,6 | 3271,6 | 2211,9 |
|  |  |  |  |  | 0840323010 | 0,0 | 75,0 | 36,0 | 74,9 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 4 | «Развитие библиотечного дела» | всего, в том числе | Х | 0840400000 | 21791,9 | 21791,9 | 21791,9 | 15308,8 |
|  |  |  | Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 281 | 0840420160 | 21341,9 | 21341,9 | 21341,9 | 15083,8 |
|  |  |  |  |  | 0840422030 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 225,0 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий 5 | «Обеспечение реализации программы «Развитие культуры Грачевского района» | всего, в том числе | Х | 0840500000 | 20650,6 | 20650,6 | 20650,6 | 13462,4 |
|  |  |  | Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 281 | 0840510020 | 4175,0 | 4175,0 | 4175,0 | 2750,8 |
|  |  |  |  |  | 0840526010 | 16475,6 | 16475,6 | 16475,6 | 10711,6 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий 6 | «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района» | всего, в том числе | Х | 0840600000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,4 |
|  |  |  | Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 281 | 0840620180 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,4 |

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Результат: «Технически оснащены региональные и муниципальные музеи» | Единица | 1 | 1 | Х | X | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | X | X | X | 30.01.2025 | Заключено соглашение от 30.01.2025г №20-2025-032690 «Соглашение о предоставлении муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Сайт bus.gov.ru |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели» | X | X | X | 04.04.2025 02.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025г | Регистр: Соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | Х | Х | Х | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - | Х |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчёт о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставлению субсидии» |  |  |  | 04.04.2025 02.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025г | Регистр: Соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 1«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Создание условий для получения качественного дополнительного образования в области культуры и искусства, развития молодых талантов | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» | Человеко-час | 13675,95 | 9822,88 | X | X | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка: «Утвержден приказ управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района «Об утверждении муниципального задания» | X | X | X | 14.01.2025 | Утвержден приказ от 14.01.2025 № 5 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры на 2025г и плановый период 2026-2027 г.г» | Книга приказов по основной деятельности Управления культуры и архивного дела администрации МО Грачевский район Оренбургской области |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | X | X | X | 14.01.2025 | Заключено соглашение с подведомственным учреждением от 14.01.2025 г «Соглашение о представлении субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Регистр: Соглашения по муниципальному заданию за 2025 год |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка: «Услуга оказана» | X | X | X | Срок выполнения в течении года | Услуга оказывается в МБУ ДО ДШИ в течение года | Выполнение контрольной точки запланировано по итогам года |
| 2.1.1.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | X | X | X | ###### 04.04.2025 01.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025г | Сайт bus.gov.ru |
| 2.1.2 | Мероприятие (результат): «Исполнены требования пожарной безопасности в детской школе искусств» | Процент | 100 | 100 | X | X | - |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | Х | Х | Х | ###### 25.06.2025 | №20-2025-135984 «Соглашение о предоставлении муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Сайт bus.gov.ru |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели» | X | X | X | ###### 02.07.2025 | Отчет предоставлен за 2 квартал 2025г | Регистр: Соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | X | X | X | ###### Срок выполнения контрольной точки не наступил | - |  |
| 2.1.1.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчёт о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставлению субсидии» | X | X | X | ###### 02.07.2025 | Отчет предоставлен за 2 квартал 2025г |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества» | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Создание условий для развития культуры, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Грачевского района. | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | Единица | 122 | 122 | X | X | - |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка: «Утвержден приказ управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района «Об утверждении муниципального задания» | X | X | X | 14.01.2025 | Утвержден приказ от 14.01.2025 № 5 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры на 2025г и плановый период 2026-2027 г.г» | Книга приказов по основной деятельности Управления культуры и архивного дела администрации МО Грачевский район Оренбургской области |
| 3.1.1.2 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | X | X | X | 14.01.2025 | Заключено соглашение с подведомственным учреждением от 14.01.2025 г «Соглашение о представлении субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Регистр: Соглашения по муниципальному заданию за 2025 год |
| 3.1.1.3 | Контрольная точка: «Услуга оказана» | X | X | X | Срок выполнения в течение года | Услуга оказана в МБУК ЦКС в течение года | Выполнение контрольной точки запланировано по итогам года |
| 3.1.1.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | X | X | X | 04.04.2025 01.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025г | Сайт bus.gov.ru |
| 3.1.2 | Мероприятие (результат): «Проведены мероприятия от общего количества запланированных мероприятий». | Процент | 100 | 74 | X | X | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 3.1.2.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | X | X | X | 07.02.2025 | Заключено соглашение от 07.02.2025г №20-2025-077069 «Соглашение о предоставлении муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» | Сайт bus.gov.ru |
| 3.1.2.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели» | X | X | X | 04.04.2025 03.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025г | Регистр: Соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели |
| 3.1.2.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | X | X | X | Срок выполнения контрольной точки не наступил | Х |  |
| 3.1.2.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчёт о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставлению субсидии» | Х | Х | Х | 04.04.2025 03.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025г |  |
| 3.1.3 | Мероприятие (результат): «Исполнены требования пожарной безопасности в клубной системе» | Процент | 100 | 93 | X | X | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 3.1.3.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | X | X | X | 23.06.2025 | №20-2025-135678 «Соглашение о предоставлении муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Сайт bus.gov.ru |
| 3.1.3.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели» | X | X | X | 03.07.2025 | Отчет предоставлен за 2 квартал 2025г | Регистр: Соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели |
| 3.1.3.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | X | X | X | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - |  |
| 3.1.3.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчёт о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставлению субсидии» | X | X | X | 03.07.2025 | Отчет предоставлен за 2 квартал 2025г |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие музейного дела» | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 | Сохранение и развитие деятельности музея, изучение и популяризация историко-культурного наследия Грачёвского района | X | X | X | X | X | X |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций» | Человек | 9100 | 6979 | X | X | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка: «Утвержден приказ управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района «Об утверждении муниципального задания» | X | X | X | 14.01.2025 | Утвержден приказ от 14.01.2025 № 5 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в муниципальных учреждений культуры на 2025г и плановый период 2026-2027г.г.» | Книга приказов по основной деятельности Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района |
| 4.1.1.2 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | X | X | X | 14.01.2025 | Заключено соглашение с подведомственным учреждением от 14.01.2025 г «Соглашение о представлении субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Регистр: Соглашения по муниципальному заданию за 2025 год |
| 4.1.1.3 | Контрольная точка: «Услуга оказана» | X | X | X | Срок выполнения в течении года | - | Выполнение контрольной точки запланировано по итогам года |
| 4.1.1.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | X | X | X | 03.04.2025 01.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025г | Сайт bus.gov.ru |
| 4.1.2 | Контрольная точка: «Исполнены требования пожарной безопасности в музее» | Процент | 100 | 100 | X | X | - |
| 4.1.2.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | X | X | X | 24.06.2025 | №20-2025-135835 «Соглашение о предоставлении муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Сайт bus.gov.ru |
| 4.1.2.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели» | X | X | X | 02.07.2025 | Отчет предоставлен за 2 квартал 2025г | Регистр: Соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели |
| 4.1.2.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | X | X | X | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - |  |
| 4.1.2.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчёт о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставлению субсидии» | X | X | X | 02.07.2025 | Отчет предоставлен за 2 квартал 2025г |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий4 «Развитие библиотечного дела» | X | X | X | X | X | X |
| 5.1 | Организация библиотечного обслуживания, повышение доступности и качества библиотечных услуг | X | X | X | X | X | X |
| 5.1.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечено оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры по библиотечному, библиографичес-кому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» | Единица | 98250 | 75913 | X | X | данные предоставлены за 9 месяцев |
| 5.1.1.1 | Контрольная точка: «Утвержден приказ управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района «Об утверждении муниципального задания» | X | X | X | 14.01.2025 | Утвержден приказ от 14.01.2025 № 5 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в муниципальных учреждений культуры на 2025г и плановый период 2026-2027 г» | Книга приказов по основной деятельности Управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района |
| 5.1.1.2 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | X | X | X | 14.01.2025 | Заключено соглашение с подведомственным учреждением от 14.01.2025 г «Соглашение о представлении субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Регистр: Соглашения по муниципальному заданию за 2025 год |
| 5.1.1.3 | Контрольная точка: «Услуга оказана» | X | X | X | Срок выполнения в течение года | Услуга оказана в МБУК МЦБС в течении года | Выполнение контрольной точки запланировано по итогам года |
| 5.1.1.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания» | X | X | X | 01.04.2025 01.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025г | Сайт bus.gov.ru |
| 5.1.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечены библиотечные учреждения культуры периодическими изданиями» | Единица | 1 | 1 | X | Х | Прогнозные данные |
| 5.1.2.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | X | X | X | 21.02.2025 | Заключено соглашение от 21.02.2025г №20-2025-103799 «Соглашение о предоставлении муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Сайт bus.gov.ru |
| 5.1.2.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели» | X | X | X | 04.04.2025 03.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025 г. | Регистр: Соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели |
| 5.1.2.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | X | X | X | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - |  |
| 5.1.2.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчёт о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставлению субсидии» | X | X | X | 04.04.2025 03.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025 г. |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района»» | X | X | X | X | X | - |
| 6.1 | Создание организационно-технических, информационных, нормативно-правовых, кадровых, методических и иных условий для реализации муниципальной программы | X | X | X | X | X | X |
| 6.1.1 | Мероприятие (результат): «Обеспечено функционирование деятельности управления культуры и архивного дела администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | 1 | X | X | Обеспечено функционирование деятельности управления культуры и архивного дела в течении 2025 года |
| 6.1.2 | Мероприятие (результат): «Обеспечено функционирование казенного учреждения, подведомственного управлению культуры и архивному делу администрации Грачевского района» | Условная единица | 1 | 1 | X | X | Обеспечено функционирование МКУ «Материально-техническая служба учреждений культуры» Грачевского района в течении 2025 года |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района» | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Создание условий для привлечения членов казачьих обществ в мероприятия, проводимые на территории Грачевского района | X | X | X | X | X | X |
| 7.1.1 | Мероприятие (результат): «Проведены культурно-массовые мероприятия с привлечением членов казачьего общества». | Единица | 5 | 5 | X | X | Данные предоставлены за 9 месяцев |
| 7.1.1.1 | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели» | X | X | X | 17.02.2025 | Заключено соглашение от 17.02.2025г №20-2025-081697 «Соглашение о предоставлении муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Сайт bus.gov.ru |
| 7.1.1.2 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели» | X | X | X | 04.04.2025 03.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025 г. | Регистр: Соглашение о предоставлении из бюджета МО Грачевский район подведомственным учреждениям субсидии на иные цели |
| 7.1.1.3 | Контрольная точка: «Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии» | X | X | X | Срок выполнения контрольной точки не наступил | - |  |
| 7.1.1.4 | Контрольная точка: «Предоставлен отчёт о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставлению субсидии» | X | X | X | 04.04.2025 03.07.2025 | Отчет предоставлен за 1,2 квартал 2025 г. |  |
| 7.1.1.5 | Контрольная точка: «Привлечены члены казачьего общества в районные мероприятия» | X | Х | X | 17.03.2025 08.05.2025 09.05.2025 12.06.2025 20.09.2025 | Приняли участие: «Проводам зимы», в автопробегах, «Ночи памяти», посвящённых 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на праздновании «Русская березка», в районном духовно-культурном фестивале памяти святого благоверного князя А.Невского «Александр Невский-великое имя России» | Регистр отчетов МБУК ЦКС за 2025 год |

Отчет

об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Грачевский район из областного бюджета, по состоянию на 01.10.2025

Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области

_________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

| № п/п | Наименование межбюджетной субсидии | Наименование государственной программы Оренбургской области | Реквизиты соглашения с исполнительным органом Оренбургской области о предоставлении субсидии (далее – соглашение) |  | Код бюджетной классификации (в соответствии с соглашением) | Вид субсидии («субсидия некапитального характера», «на софинансирование капитальных вложений») | Предусмотрено соглашением на отчетный финансовый год (тыс. рублей) |  |  |  | Освоено средств (кассовый расход) на отчетную дату (тыс. рублей) |  |  |  | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета в соответствии с заключенным соглашением (процентов) | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета на отчетную дату (процентов) |  | Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета | Объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию Грачевский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | номер |  |  | всего | из них: |  |  | всего | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Субсидия на техническое оснащение региональных и муниципаль-ных музеев | «Развитие культуры Оренбургс-кой области» | 24.01.25 | 53615 000-1-2025-006 | 829 0801 111Я555900 521 | Субсидия некапитального характера | 342,1 | 328,5 | 10,2 | 3,4 | 342,1 | 328,5 | 10,2 | 3,4 | 1 | 1 |  |  | 338,7 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование межбюджетной субсидии | Наименование государственной программы Оренбургской области | Реквизиты соглашения с исполнительным органом Оренбургской области о предоставлении субсидии (далее – соглашение) |  | Код бюджетной классификации (в соответствии с соглашением) | Общее количество значений результатов использования субсидии |  | Наименование результата использования субсидии | Единица измерения результата использования субсидии | Планируемое значение результата использования субсидии | Фактическое значение результата использования субсидии на отчетную дату |  | Причины недостижения результата использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | установленных соглашением | не выполнено (заполняется при формировании отчета за год) | (если соглашением предусмотрено несколько результатов использования субсидии, информация и значения, содержащиеся в графах 1–21, объединяются на количество строк, соответствующее общему количеству результатов) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
| 1. | Субсидия на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | «Развитие культуры Оренбургс-кой области» | 24.01.2025 | 53615 000-1-2025-006 | 829 0801 111Я555900 521 | 1 |  | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | Единица | 1 | 1 |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование межбюджетной субсидии | Наименование государственной программы Оренбургской области | Реквизиты соглашения с исполнительным органом Оренбургской области о предоставлении субсидии (далее – соглашение) |  | Код бюджетной классификации (в соответствии с соглашением) | Сведения об объектах капитального строительства муниципальной собственности*) (заполняется только в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в связи с допущенным нарушением (тыс. рублей) (заполняется по итогам отчетного года в отношении субсидий, результаты использования которых не достигнуты) |  |  | Примечание (заполняется при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | номер |  | наименование мероприятия/объекта капитального строительства и его местонахождение (адрес) | мощность объекта капитального строительства (с указанием единиц измерения) | плановый срок ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год) | фактический срок ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год) | стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации (тыс. рублей) | календарный год, за который указана стоимость объекта | уровень технической готовности объекта на отчетную дату (процентов) | причины, по которым нарушен срок ввода объекта в эксплуатацию (при наличии указанных фактов) | для субсидий некапитального характера | для субсидий на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | дата возврата средств в областной бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1. | Субсидия на техническое оснащение региональных и муници-пальных музеев | «Разви-тие культуры Орен-бургс-кой области» | 24.01.2025 | 53615 000-1-2025-006 | 829 0801 111Я555900 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |