УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Грачевский район Оренбургской области ______________________ Д.В. Филатов

План («дорожная карта»)

по реализации регионального проекта

Цифровое государственное управление (Оренбургская область)

на территории муниципального образования Грачевский район Оренбургской области

- Описание «дорожной карты»:

срок реализации «дорожной карты»: с 01.01.2023 по 31.12.2023;

ответственные за реализацию «дорожной карты»: руководитель аппарата администрации района – начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы Палухина Елена Анатольевна

цель «дорожной карты» по реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» (Оренбургская область):

  - Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг;

- Показатели «дорожной карты»

| № п/п | Наименование показателя/результата | # Период, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |
| Цифровое государственное управление (Грачевский район Оренбургская область) |  |  |
| 1 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, процент | 40 |

- План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровое государственное управление (Грачевский район Оренбургская область) |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Информирование населения и популяризация получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ | 01.01.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» | 31.12.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» | Руководитель аппарата- начальник отдела организационной-правовой и кадровой работы, Главный редактор районной газеты «Призыв», главы сельских поселений, директор МФЦ, ведущий специалист МКУ «ЦМТО Грачевского района» по работе со СМИ | Размещение материалов на официальном информационном сайте, в официальных аккаунтах, сообществах и каналах администрации Грачевского района с доступной информацией для граждан и коммерческих организаций о преимуществах получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1. Формирование и предоставление ежемесячного отчета ответственными должностными лицами согласно количества обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ отработанными структурными подразделениями администрации района и сельскими поселениями района | 01.01.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» До 4 числа ежемесячно | 31.12.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» До 4 числа ежемесячно | Начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации района, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации района, начальник архивного отдела администрации района, начальник отдела образования администрации района, главы сельских поселений, ведущий специалист по социальным вопросам администрации района начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике | Формирование сводного отчета по муниципальному образованию Грачевский район Оренбургской области в целях формирования областного рейтинга ОМС районов |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. Формирование ежемесячного сводного отчета – мониторинга согласно предоставленных отчетов структурными подразделениями администрации района и сельскими поселениями района по количеству обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ и доведение итогов отчета до главы района | До 5 числа ежемесячно До 05.01.2023 | До 5 числа ежемесячно До 31.12.2023 | Специалист 1 разряда МКУ «ЦМТО» Грачевского района (отдел экономики администрации района) | Мониторинг до 5 числа ежемесячно позволит контролировать динамику количества обращений электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ |
| 1.2 | Мероприятие 2. Разработка памятки (буклета, листовки) с алгоритмом получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ | 01.01.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» С учетом изменения законодательства | 31.12.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» С учетом изменения законодательства | Начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации района, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации района, начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике , начальник архивного отдела администрации района, начальник отдела образования администрации района, главы сельских поселений, ведущий специалист по социальным вопросам администрации района, ведущий специалист МКУ «ЦМТО Грачевского района» по работе со СМИ | Для информирования большего числа жителей района наиболее доступными способами |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2 Количество изготовленных памяток буклета, листовки) с алгоритмом получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ | 01.01.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» | 31.12.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» | Руководитель аппарата- начальник отдела организационной-правовой и кадровой работы | Для информирования большего числа жителей района наиболее доступными способами |
| 1.3 | Мероприятие 3. Распространение памятки (буклета, листовки) с алгоритмом получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ | 01.01.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» | 31.12.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» | Главы сельских поселений, руководители учреждений Грачевского района, отдел организационной-правовой и кадровой работы, начальники самостоятельных структурных подразделений района | Ознакомление граждан Грачевского района при помощи наглядного раздаточного материала навыкам получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1. Ежеквартальный мониторинг количества распространённых памяток с алгоритмом получения массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ | 01.01.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района и администраций сельских поселений | 31.12.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района и администраций сельских поселений | Начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации района, начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации района, начальник архивного отдела администрации района, начальник отдела образования администрации района, главы сельских поселений, ведущий специалист по социальным вопросам администрации района | Мониторинг (на 01.01.2023, 01.04.2023, 01.07.2023, 01.10.2023,31.12.2023) позволит контролировать динамику количества обращений граждан за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в органы государственной власти, органы местного самоуправления и МФЦ |
| 1.3.2 | Контрольная точка 2. Проведение ежемесячных совещаний по итогам сводного отчета, в целях формирования стратегии работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района и администраций сельских поселений по улучшению показателя «получение массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ» | 11.01.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района и администраций сельских поселений | 29.12.2023 в соответствии с планом работы структурных подразделений и отделов администрации Грачевского района и администраций сельских поселений | Руководитель аппарата- начальник отдела организационной-правовой и кадровой работы | в целях формирования стратегии работы по выполнению показателя Соглашения «получение массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ» |

Руководитель аппарата- начальник  отдела  организационно-правовой  и кадровой  работы                                                           Е.А.Палухина