Годовой отчёт

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе»

за 2024 год

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 27.09.2022 №1099-п.

Целью программы является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет охвата населения профилактическими мероприятиями и повышение информированности населения по вопросам здорового образа жизни.

Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков носила профилактический характер: предлагалась альтернатива, возможность выбора своего места в жизни. В каждой школе проводились спортивные секции для школьников, конкурсы «Мама, папа, я – спортивная семья».

Проведены районные спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Дню молодежи, комплексные спортивные соревнования «Русская березка», спортивная программа «В здоровом теле – здоровый дух», районный фестиваль «Золотая осень», муниципальные соревнования «Кросс наций – 2024», «Молодежь – за здоровый образ жизни!»

С целью обучения детей с самого детства бережно относиться к своему здоровью специалисты МБУК ЦКС Грачевского района в ходе своих мероприятий доводят до молодого поколения информацию о негативном влиянии алкоголя и наркотиков, о вредных последствиях их употребления.  Основными формами и методами пропаганды здорового образа жизни в ЦНКД «Русь» и сельских Домах культуры являются: беседы; тематические часы, спортивные программы, театральные постановки, круглые столы, акции, викторины, просмотр фильмов по профилактике вредных привычек, тематические выставки плакатов и рисунков.

Формирование установок на здоровый образ жизни в Грачевской центральной районной детской библиотеке происходит с помощью интерактивных форм работы. Таким образом, библиотека создает и активизирует формирование потребности с помощью различного рода мероприятий. Проведен месячник по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков, акции «Здоровый образ жизни – это здорово», «Здоровье – это здорово!», «За мир без наркотиков на планете», «Здоровый я - здоровая страна», «Жизнь без вредных привычек».

Проведен Всемирный День здоровья, «А ну-ка парни» ко Дню Защитников Отечества.

Центр поддержки добровольчества района инициирует мероприятия по пропаганде здорового образа жизни с участием волонтеров школ и бюджетных организаций.

Проведены акции «Зарядка для жизни», акция «Поменяй сигарету на конфету», акция, приуроченная ко всемирному Дню борьбы с наркоманией, а также мероприятия, посвященные всемирному Дню отказа от курения, час здорового образа жизни «Мы за здоровый образ жизни», «День борьбы со СПИДом», «Быть здоровым – это здорово». В ходе акций волонтеры распространяли буклеты жителям района о здоровом образе жизни.

Проведена неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах.

В рамках межведомственного взаимодействия проводил свою работу межведомственный совет по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ.

Проведены мероприятия, направленные на оказание услуг гражданам.

В ГБУЗ «Грачевская РБ» проводились ежегодные осмотры населения. Организованы профилактические популяционные мероприятия «День профилактики», «Здоровье для всех», «День специалиста», «Поговорите с доктором».

На базе ГБУЗ «Грачевская РБ» работает кабинет профилактики, который занимается пропагандой здорового образа жизни среди населения района, привлечением к своевременной диспансеризации жителей, участием в тематических мероприятиях, оформлением уголков здоровья на ФАПах, распространение листовок, буклетов соответствующего содержания.

В соответствии с планом проведения региональных (муниципальных) мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни еженедельно проводятся тематические мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни.

Лица с ограниченными физическими возможностями занимались адаптивной физкультурой. Для них проведены районные спортивно - массовые мероприятия по шахматам, шашкам, настольному теннису, бильярду и настольным играм. Приняли участие в фестивале «Мы за здоровый образ жизни».

Особое внимание уделялось стимулированию здорового образа жизни среди женщин. Для этой группы населения организованны занятия по фитнес – аэробике в ЦРТДЮ, занятия по оздоровительной гимнастике в тренажерном зале ЦРТДЮ «Русь».  Создана спортивная команда «Сударушка» для проведения районных и участия в областных соревнованиях.

Также проведены оздоровительные и профилактические мероприятия по укреплению семьи и активному долголетию.

Для лиц старшего поколения работала оздоровительная группа 65+. Более 35 человек посещают бесплатные занятия в спортивной школе.  Группа активно участвовала в районных спортивных мероприятиях таких как: «Лыжня России», «День ходьбы», марафон «Активное долголетие в ритме танца». Проведена спортивная программа «В здоровом теле – здоровый дух», «Пешком от болезней и осенней хандры». В рамках программы «здоровье 55+» приняли участие в мероприятии в онлайн-формате «Здоровье Оренбуржцев», проводимом Центром общественного здоровья.

### На официальном сайте администрации района, в сети интернет, СМИ размещается информация о проводимых на территории района мероприятиях, мотивирующих граждан к   здоровому образу жизни, а также спортивных соревнованиях.

В ГБУЗ «Грачевская РБ» организована работа со СМИ по профилактике неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ: выступления в коллективах, размещение статей в газете, а также информации на официальном сайте больницы, распространение листовок и брошюр;  беседы  и индивидуальные  углубленные профилактические консультирования в рамках диспансеризации и профилактического медицинского осмотра взрослого населения в имеющемся  кабинете медицинской профилактики, расположенном на базе  районной  поликлиники.

Также размещался информационный контент, предоставленный ГБУЗ «ООИМТ» на официальном информационном сайте, направленный на профилактику НИХ и формирование приверженности ЗОЖ.

В результате проводимой работы по пропаганде и стимулированию здорового образа жизни, привлечению населения Грачевского района к активным видам отдыха, к занятиям физической культурой и спортом:

- 2500 человек в возрасте от 3 лет и до 79 лет занимаются массовыми видами спорта и физической культуры;

- проводится до 20 спортивно-массовых районных и межрайонных мероприятий для взрослого населения и больше 25 мероприятий для обучающихся;

-  967 детей охвачены организованными формами занятий спорта в детско-юношеской спортивной школе и в центре развития творчества детей и юношества;

- увеличен охват населения ежегодным медицинским осмотром и диспансеризацией.

- увеличен охват вакцинопрофилактикой против гриппа.

Следует отметить, что физкультурно-оздоровительная деятельность позволяет управлять актуальными и потенциальными ресурсами, является мощным средством включения личности в окультуренную двигательную активность, которая может быть использована как сфера для духовно-ценностной ориентации, образовательного процесса и обретения положительного социального опыта.

Вместе с тем, проблема здоровья и физического развития детей, молодежи и взрослого населения продолжает оставаться актуальной.    Высока    доля учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной группе. У руководителей предприятий и организаций всех форм собственности нет возможности создавать работникам условия для занятий физкультурой и спортом.  Поэтому ОМС, профсоюзам, работодателям необходимо совместно принимать меры по привлечению членов трудовых коллективов к оздоровительным мероприятиям, развивать «корпоративный спорт».

Реализуются три корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих» в МБУК «МЦБС», в ЦНКД «Русь», «Корпоративная программа «Укрепление здоровья работников» МАУ ДО ЦРТДЮ Грачевского района».

Исполнение расходов по муниципальной программе за 2024 год составляет 75.0 тыс. рублей.

Сведения о достижении значений показателей, результатов, объёмах финансового обеспечения и о ходе выполнения плана в рамках реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» за 2024 год представлены в таблице 1 «Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы (прилагается); в таблице 2 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» (прилагается); в таблице 3 «Отчет об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов» (прилагается), в таблице 4 «Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы» (прилагается).

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Грачевского района от 17.08.2015 № 535-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского района» по результатам которой, муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» является высокоэффективной, показатель составил 0,954 балла.

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам                                                                         С.В. Бахметьева

Таблица 1

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) |  |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт на отчетную дату |  |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | случаев на 100 тысяч населения | 1013,0 |  | 794,6 | 1416,1 | Внешние причины |
| 2. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | случаев на 100 тысяч населения | 216 |  | 442,0 | 385,1 | Своевременное прохождение медицинских осмотров |
| 3. | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | человек | 2024 |  | 1102 | 5069 | Ответственное отношение граждан к своему здоровью |
| 4. | Охват населения муниципального образования ежегодным профилактическим осмотром и диспансеризацией | человек | 4831 |  | 3500 | 5069 | Информирование населения района в СМИ, в социальных сетях о необходимости прохождения профилактических осмотров и диспансеризации |
| 5. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей муниципального образования | процент | 31 |  | 31 | 65 | Информирование населения района привлечением к своевременной диспансеризации жителей, участием в тематических мероприятиях, оформлением уголков здоровья на ФАПах, распространение листовок, буклетов соответствующего содержания. |
| 6. | Доля детей и подростков, вовлеченных в оздоровительные мероприятия, от общей численности детей и подростков муниципального образования | процент | 75 |  | 75 | 75 | Фактические данные представлены за 2024 год |
| 7. | Доля населения старше 60 лет, охваченного информационно-профилактическими мероприятиями по укреплению семьи и активному долголетию, от общей численности населения старше 60 лет муниципального образования | процент | 69 |  | 60 | 60 | Информирование старшего поколения в СМИ, в социальных сетях о необходимости прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Проведение выездных профилактических осмотров. |
| Комплекс процессных мероприятий 1«Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие (результат) «Проведены оздоровительные и профилактические мероприятия для жителей района» | единиц | 4 |  | 4 | 4 | Фактические данные представлены за 2024 год |
| 9. | Мероприятие (результат) Проведен круглый стол. | единиц | 1 |  | 1 | 1 |  |
| ### Задача 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие (результат) «Проведены заседания межведомственного совета по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ у населения» | единиц | 2 |  | 2 | 2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация мероприятий, направленных на оказание профилактических услуг в соответствии с территориальной программой государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оказание профилактических услуг населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие (результат) «Обеспечено организационное сопровождение и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения» | Да=1 Нет=0 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Проведение информационно – коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно – коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие (результат) «Изготовлены и распространены информационные профилактические материалы по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ (листовки, буклеты, плакаты, газеты)» | штук | 300 | 300 |  | 300 | Фактические данные представлены за 2024 год. Информационные материалы по вопросам профилактики социально значимых заболеваний предоставлены агентством «Здоровье молодежи». |
| 13. | «Размещены в сети Интернет электронные, текстовые, графические и видеоматериалы профилактической направленности» | штук | 20 | 20 |  | 20 | Фактические данные представлены за 2024 год |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья работающих» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Укрепление здоровья работающих грачевского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие (результат) «Разработаны и внедрены корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих» | единиц | 2 |  | 3 | 3 | Фактические данные представлены за 2024 год |
| Комплекс процессных мероприятий 6 «Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также мероприятий по укреплению семьи и активному долголетию» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Укрепление здоровья детей и подростков, а также проведение информационно-профилактических кампаний по укреплению семьи и активному долголетию. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие (результат) «Проведены оздоровительные и профилактические мероприятия для детей и подростков» | единиц | 3 |  | 5 | 5 | Фактические данные представлены за 2024 год |
| 16. | Мероприятие (результат) «Проведены информационно-профилактические кампании по укреплению семьи и активному долголетию» | единиц | 2 |  | 2 | 2 |  |

Таблица 2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» за 2024 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» | всего, в том числе: | х | х | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | х | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 | «Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни» | всего, в том числе: | Х | 1340100000 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1340142070 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 4 | «Проведение информационно-коммуникативных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья» | всего, в том числе: | х | 1340400000 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1340442080 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 6 | «Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также мероприятий по укреплению семьи и активному долголетию» | всего, в том числе: | Х | 1340600000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | 111 | 1340642090 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Таблица 3

Отчет об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» средств федерального и областного бюджетов за 2024 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» | всего, в том числе: | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 75,0 | 75,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 | «Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни | всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 4 | «Проведение информационно-коммуникативных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья» | всего, в том числе: | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 6 | «Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также мероприятий по укреплению семьи и активному долголетию» | всего, в том числе: | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |

Таблица 4

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» за 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни» | Х | Х | X | X | X | X |
| 1.1. | Задача 1. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, формирование среду, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. | Х | Х | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены оздоровительные и профилактические мероприятия для жителей района» | единиц | 4 | 4 | X | X | Фактические данные представлены за 2024 год |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «План проведения оздоровительных и профилактических мероприятий для жителей района на текущий год утвержден» | Х | Х | X | 09.01.2024 | План проведения оздоровительных и профилактических мероприятий на 2024 год подписан и утвержден главой района | - |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка «Мероприятия, предусмотренные планом, проведены» | Х | Х | X | 10.04.2024 15.06.2024 29.06.2024 14.12.2024 | Все мероприятия согласно плану проведены. | Конкурс «Мама, папа, я спортивная семья». Проведена Акция «Здоровый я – здоровая страна» к дню «Русская березка». Акция «Зарядка для жизни» к дню «День молодежи» «Молодежь – за здоровый образ жизни!» https://vk.com/wall-187149933_4402 https://vk.com/wall-187149933_4338 https://vk.com/grachevka_adm https://ok.ru/group/64526462353467 https://t.me/grachevka56 https://t.me/grachevka56/6525 https://vk.com/wall-187149933_4915 https://t.me/grachevka56/6372 https://vk.com/wall-187149933_4854 |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Отчет о проведенных мероприятиях оформлен» | Х | Х | Х | 10.04.2024 25.06.2024 29.06.2024 14.12.2024 | Отчеты о проведении мероприятий сформированы. |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведен круглый стол» | единиц | 1 | 1 | Х | Х | - |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка «Оформлено протоколом заседание круглого стола» | Х | Х | Х | 28.06.2024 | Проведен круглый стол на тему: «Межведомственное взаимодействие в профилактике неинфекционных заболеваний» | Заседание круглого стола оформлено протоколом от 28.06.2024 № 1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2. «Организация механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни». | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Задача 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены заседания межведомственного совета по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ у населения» | единиц | 2 | 2 | Х | Х | - |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Организовано заседание межведомственного совета по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ у населения» | Х | Х | Х | 29.03.2024 18.09.2024 | Проведено заседание по профилактике заболеваний | Решения межведомственного совета по профилактике заболеваний оформлены протоколом от 29.03.2024 № 1, Решения межведомственного совета по профилактике заболеваний оформлены протоколом от 18.09.2024 №2. |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка «Мониторинг выполнения решений межведомственного совета по профилактики неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ у населения» | Х | Х | Х | 30.04.2024 13.12.2024 | Проведен мониторинг выполненных решений | - |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка «Утверждены (действуют) нормативно –правовые документы, положения, определяющие межведомственную работу по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний» | Х | Х | Х | 13.12.2024 | Принято постановление администрации района от 13.12.2024 825-п | «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 20.04.2023 № 238 - п» |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация мероприятий, направленных на оказание профилактических услуг в соответствии с территориальной программой государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Задача 1. Оказание профилактических услуг населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданами медицинской помощи | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено организационное сопровождение и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения» | Да=1 Нет=0 | 1 | 1 | Х | Х | Х |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Информирование населения о профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения» | Х | Х | Х | Выполнено на постоянной основе | Население проинформировано о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения с помощью мессенджеров, печатных изданий |  |
| 3.1.1.2 | Контрольная точка «Проведены профилактические медицинские осмотры» | Х | Х | Х | Выполнено на постоянной основе | На постоянной основе проводятся профилактические медицинские осмотры |  |
| 3.1.1.3 | Контрольная точка «Проведена диспансеризация населения» | Х | Х | Х | Выполнено на постоянной основе | На постоянной основе проводится диспансеризация населения |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Проведение информационно – коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1. | Задача 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно – коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и распространены информационные профилактические материалы по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ (листовки, буклеты, плакаты, газеты)» | штук | 300 | 300 | Х | Х | Фактические данные представлены за 2024 год. Информационные материалы по вопросам профилактики социально значимых заболеваний предоставлены агентством «Здоровье молодежи». |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график» | Х | Х | Х | 12.01.2024 | Сайт: Zakupki.gov.ru | Приобретены информационные материалы по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ. |
| 4.1.1.2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг» | Х | Х | Х | 26.11.2024 10.12.2024 | Заключен Договор № 78 Заключен Договор № 88 | - |
| 4.1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | Х | Х | 26.11.2024 10.12.2024 | Акт выполненных работ № 180 от 26.11.2024 Акт выполненных работ № 198 от 10.12.2024 | - |
| 4.1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Х | Х | 28.11.2024 13.12.2024 | Платежное поручение № 71692 от 28.11.2024 Платежное поручение № 73844 от 13.12.2024 |  |
| 4.1.1.5 | Контрольная точка «Изготовленные информационные профилактические материалы по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ распространены среди населения района» | Х | Х | Х | 28.11.2024 13.12.2024 | Буклеты и листовки розданы при проведении мероприятий. | - |
| 4.1.2 | Мероприятие (результат) «Размещены в сети Интернет электронные, текстовые, графические и видеоматериалы профилактической направленности» | штук | 20 | 20 | Х | Х | https://vk.com/wall187149933_4976 https://vk.com/wall187149933_4921 https://vk.com/wall187149933_4859 https://vk.com/grachevka_adm https://ok.ru/group/64526462353467 https://t.me/grachevka56 https://vk.com/wall-187149933_5268 https://vk.com/wall-187149933_5245 https://vk.com/wall-187149933_5232 https://vk.com/wall-187149933_5220 https://vk.com/public211642574?w=wall-211642574_862 https://vk.com/wall-215913862_524 https://kcson-gr.orb.ru/presscenter/news/21131/ https://vk.com/public211642574?w=wall-211642574_918 https://vk.com/public211642574?w=wall-211642574_905 https://vk.com/grach_school?w=wall-135309359_3351 https://vk.com/club209618074?w=wall-209618074_1264 https://vk.com/wall-207052619_2062 https://vk.com/wall-135309359_3099 |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка «Разработка информационно-коммуникационной кампании для всех целевых аудиторий» | Х | Х | Х | 15.01.2024 | Разработана информационно-коммуникационная кампания для всех целевых аудиторий |  |
| 4.1.1.2. | Контрольная точка «Размещение предоставленных ГБУЗ «ООЦМП» (12 комплектов в год) информационных материалов, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, на сайтах муниципального образования, учреждений культуры, образовательных учреждений» | Х | Х | Х | 29.01.2024 05.02.2024 11.03.2024 01.04.2024 25.04.2024 02.05.2024 31.05.2024 17.06.2024 26.07.2024 30.09.2024 07.10.2024 11.10.2024 11.11.2024 20.11.2024 22.11.2024 06.12.2024 13.12.2024 16.12.2024 25.12.2024 27.12.2024 | Информационные материалы, направленные на профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, предоставленные ГБУЗ «ООЦМП», размещены на сайтах муниципального образования, учреждений культуры, образовательных учреждений | https://vk.com/wall187149933_4976 https://vk.com/wall187149933_4921 https://vk.com/wall187149933_4859 https://vk.com/grachevka_adm https://ok.ru/group/64526462353467 https://t.me/grachevka56 https://vk.com/wall-187149933_5268 https://vk.com/wall-187149933_5245 https://vk.com/wall-187149933_5232 https://vk.com/wall-187149933_5220 https://vk.com/public211642574?w=wall-211642574_862 https://vk.com/wall-215913862_524 https://t.me/kcson_gr https://kcson-gr.orb.ru/presscenter/news/21131/ https://vk.com/public211642574?w=wall-211642574_918 |
| 4.1.1.3 | Контрольная точка «Размещение информационного контента, предоставленного ГБУЗ «ООЦМП» (видеоролики, аудиоролики, электронные баннеры, текстовый материал), направленного на профилактику НИЗ и формирование приверженности ЗОЖ, в электронных и печатных СМИ, сети Интернет» | Х | Х | Х | 29.01.2024 05.02.2024 11.03.2024 01.04.2024 25.04.2024 02.05.2024 31.05.2024 17.06.2024 26.07.2024 30.09.2024 07.10.2024 11.10.2024 11.11.2024 20.11.2024 22.11.2024 06.12.2024 13.12.2024 16.12.2024 25.12.2024 27.12.2024 | Информационный контент, предоставленный ГБУЗ «ООЦМП» (видеоролики, аудиоролики, электронные баннеры, текстовый материал), направленного на профилактику НИЗ и формирование приверженности ЗОЖ, размещен в электронных и печатных СМИ, социальных сетях | https://vk.com/wall187149933_4976 https://vk.com/wall187149933_4921 https://vk.com/wall187149933_4859 https://vk.com/grachevka_adm https://ok.ru/group/64526462353467 https://t.me/grachevka56 https://vk.com/wall-187149933_5268 https://vk.com/wall-187149933_5245 https://vk.com/wall-187149933_5232 https://vk.com/wall-187149933_5220 https://t.me/kcson_gr https://kcson-gr.orb.ru/presscenter/news/21131/ https://vk.com/public211642574?w=wall-211642574_862 https://vk.com/wall-215913862_524 https://t.me/kcson_gr https://vk.com/public211642574?w=wall-211642574_918 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья работающих» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Задача 1. Укрепление здоровья работающих Грачевского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1. | Мероприятие (результат) «Разработаны и внедрены корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих» | единиц | 3 | 3 | Х | Х | Фактические данные представлены за 2024 год |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка «Принят (действует) приказ об утверждении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, повышения информированности населения о способах организации досуга». | Х | Х | Х | 06.06.2022 23.10.2023 18.12.2024 | Принят приказ об утверждении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» для увеличения охвата трудоспособного населения профилактическими мероприятиями, повышения информированности населения о способах организации досуга. | Приказ МБУК МЦБС От 06.06.2022 № 8, а «Корпоративная программа «Укрепление здоровья работников МБУК МЦБС Грачевского района» Приказ ЦНКД «Русь» от 23.10.2023 №15 «Корпоративная программа «Укрепление здоровья работников ЦНКД «Русь» Грачевского района» «Корпоративная программа «Укрепление здоровья работников» МАУ ДО ЦРТДЮ Грачевского района от 18.12.2024 № 165 |
| 5.1.1.2. | Контрольная точка «Мониторинг реализации корпоративной программы «Укрепление здоровья работающих» в образовательных организациях и организациях учреждений культуры» | Х | Х | Х | 25.06.2024 16.12.2024 | Проведен мониторинг реализации корпоративной программы «Укрепление здоровья работающих» в МБУК ЦБС | - |
| 5.1.1.3 | Контрольное точка. «Участие в проведении областного конкурса на лучшую практику по охране и укреплению здоровья на предприятиях и формированию здорового образа жизни работающих» | Х | Х | Х | 12.02.2024 | сформирована и отправлена заявка на участие в областном конкурсе | - |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий 6 «Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также мероприятий по укреплению семьи и активному долголетию» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1. | Задача 1. Укрепление здоровья детей и подростков, а также проведение информационно-профилактических кампаний по укреплению семьи и активному долголетию | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены оздоровительные и профилактические мероприятия для детей и подростков» | единиц | 5 | 5 | Х | Х | Фактические данные представлены за 2024 год |
| 6.1.1.1 | Контрольная точка «План проведения оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков» | Х | Х | Х | 09.01.2024 | Утвержден план проведения оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков заместителем главы администрации по социальным вопросам | - |
| 6.1.1.2 | Контрольная точка «Мероприятия, предусмотренные планом, проведены» | Х | Х | Х | 05.04.2024 07.06.2024 13.09.2024 31.10.2024 08.12.2024 | Проведены оздоровительные и профилактические мероприятия для детей и подростков заместителем главы администрации по социальным вопросам | Акция «Здоровый образ жизни – это здорово!». Комплексные спортивные соревнования, посвященные Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Акция «Мы за Здоровый образ жизни» о вреде алкоголизма и последствиях его влияния на организм! Акция «Вместе мы сможем больше!» Акция Поменяй сигарету на конфету!» |
| 6.1.1.3 | Контрольная точка «Отчет о проведенных мероприятиях оформлен» | Х | Х | Х | 30.06.2024 30.09.2024 28.12.2024 | Оформлен отчет о проведении мероприятий | - |
| 6.1.1.4 | Контрольная точка «Участие совместно с ГБУЗ «Оренбургский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в организации и проведении областного детского спортивно-оздоровительного фестиваля «Классные старты» | Х | Х | Х | 10.04.2024 | Принято участие в областном детском спортивно-оздоровительном фестивале «Классные старты» совместно с ГБУЗ «Оренбургский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | https://vk.com/ club187149933 |
| 6.1.1.5 | Контрольная точка «Мероприятия по позиционированию волонтерского движения, участие в обучении волонтеров методикам мотивирования граждан к ведению ЗОЖ, изучение практик волонтерства в сфере охраны здоровья» | Х | Х | Х | 23.05.2024 | Принято участие в акции «Шаги здоровья», посвященная Дню скандинавской ходьбы | https://vk.com/ club187149933 |
| 6.1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены информационно-профилактические кампании по укреплению семьи и активному долголетию» | единиц | 2 | 2 | Х | Х | - |
| 6.1.2.1 | Контрольная точка «Участие совместно с ГБУЗ «Оренбургский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в реализации социального проекта «Здоровое долголетие» | Х | Х | Х | 30.09.2024 | В ГАУ СО КЦСОН Грачевском районе состоялось праздничное мероприятие «Деревенские посиделки» для участников групп «Активное долголетие» и группы дневного пребывания. В рамках реализации социального проекта «Здоровье 55+», реализуемого министерством социального развития Оренбургской области совместно с АНО «Агентство медицинской профилактики» и Оренбургским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики, на базе ГАУ СО КЦСОН Грачевском районе граждане старшего поколения приняли участие в мероприятии. | https://m.vk.com/wall-217099610_2220 https://m.vk.com/wall-217099610_2219 |
| 6.1.2.2 | Контрольная точка «Проведены профилактические и оздоровительные мероприятия, реализуемые службой социальной защиты населения, для граждан старше 60 лет» | Х | Х | Х | 18.06.2024 | Был организован социальный туризм для граждан старшего поколения в Никольский женский монастырь в селе Покровка (Святые пещеры). | https://vk.com/wall-217099610_1585 |