.                                                                                      Приложение 13

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района»                    за 9 месяцев   2025 года.

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата наступления контрольной точки | Информация о выполнении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Грачевского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Задача 1. Создание благоприятных условий для заявителей, с целью получения государственных и муниципальных услуг в сети МФЦ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ» | единиц | 11000 | 8986 | Х | Х | Отчет о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2025 года. |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | Х | Х | Х | 09.01.2025 | Утверждено муниципальное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов МБУ «МФЦ Грачевского района» | Индекс дела 01-09 |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | Х | Х | Х | 09.01.2025 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МБУ «МФЦ Грачевского района» | В МКУ «ЦБУ» |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | Срок контрольной точки еще не наступил | Услуга оказывается в течение календарного года | Х |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Х | Х | Х | 09.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 | Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания МБУ «МФЦ Грачевского района» за 2024 год, 1 квартал 2025 года, 2 квартал | https://bus.gov.ru/agency/269066/tasks |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие инвестиционной деятельности в Грачевском районе» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Задача 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в районе | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в районе» | ед. | 2 | 2 | Х | Х | - |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Оформление протоколов заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в районе не реже 1 раза в полугодие» | Х | Х | Х | 04.03.2025 15.08.2025 | Протокол 1 от 04.03.2025 Протокол 2 от 15.08. 2025 | Размещено на официальном сайте МО Грачевский район Оренбургской области: 1) https://grach-rf.orb.ru/documents/active/271346/ 2) https://grach-rf.orb.ru/documents/active/312671/ |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 3 « Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Задача 1. Пропаганда предпринимательской деятельности, рост привлекательности предпринимательства для населения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат) «Организованы и проведены публичные мероприятия по вопросам предпринимательства» | единиц | 3 | 7 | Х | Х | https://grach-rf.orb.ru/presscenter/news/235586/ Проведены открытые уроки успешного бизнеса «Организованно и проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства» |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка «Утверждён план проведения торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня российского предпринимательства» | Х | Х | Х | 13.05.2025 | «Утверждён план проведения торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня российского предпринимательства» | «Утверждён план проведения торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня российского предпринимательства» |
| 3.1.1.2 | Контрольная точка «Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства» | Х | Х | Х | 23.05.20235 | «Организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства» | https://grach-rf.orb.ru/presscenter/news/?nav-news=page-4 |
| 3.1.1.3 | Контрольная точка «Проведены открытые уроки для бизнеса со школьниками старших классов» | Х | Х | Х | 19.01.2025 30.01.2025 25.02.2025 05.03.2025 19.03.2025 15.05.2025 | Проведены открытые уроки для бизнеса со школьниками старших классов | https://grach-rf.orb.ru/presscenter/news/235586/ |
| 3.1.1.4 | Контрольная точка «Проведен круглый стол с предпринимателями» | Х | Х | Х | Срок контрольной точки еще не наступил | Срок контрольной точки еще не наступил |  |
| 3.2 | Задача 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и поддержка самозанятых граждан в Грачевском районе | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | Мероприятие (результат) «Оказана консультационная поддержка, субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан» | процентов | 11,1 | 21,9 | Х | Х | Фактические данные за 9 месяцев МСП 252 + 190 самозанятые = 442 Оказано поддержки 97субъектам 97: 442х 100 = 21,9 |
| 3.2.1.1 | Контрольная точка «Организована горячая линия для субъектов малого и среднего предпринимательства на постоянной основе» | Х | Х | Х | 09.01.2025 | Информация об организации горячей линии размещена в мессенджерах:Viber, WhatsApp, Telegram | https://grach-rf.orb.ru/presscenter/events/11716/ |
| 3.2.1.2 | Контрольная точка результата приоритетного проекта «Ведение реестра оказанных консультационных услуг» | Х | Х | Х | Ведется на постоянной основе | Реестр оказанных консультационных услуг сформирован нарастающим итогом на сайте администрации | https://grach-rf.orb.ru/activity/13550/ |
| 3.2.2 | Мероприятие (результат) «Прошли обучение субъекты МСП и самозанятые граждане (в том числе семинаров, тренингов) в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан» | процентов | 11,1 | 4,3 | Х | Х | Фактические данные за 9 месяцев МСП 252 + 190 самозанятые = 442 Прошли обучения 19 субъектов 19 : 442х 100 = 4,3 |
| 3.2.2.1 | Контрольная точка «Информирование субъектов о проведении мероприятий по обучению» | Х | Х | Х | 06.03.2025 07.03.2025 18.03.2025 | Информация об организации мероприятий по обучению размещена в мессенджерах:Viber, WhatsApp, Telegram, на сайте администрации | https://grach-rf.orb.ru/activity/13548/ https://t.me/c/2214839589/1055 |
| 3.2.2.2 | Контрольная точка «Проведены обучающие семинары, тренинги» | Х | Х | Х | 18.03.2025 23.05.2025 | В центре «Мой бизнес» проведен обучающий семинар с субъектами МСП и самозанятыми Проведен семинар с предпринимателями района на тему «Финансовые меры поддержки для предпринимателей | Проведено два семинара |
| 3.2.3 | Мероприятие (результат) «Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан» | процентов | 0,4 | 0 | Х | Х | Отсутствие заявлений на оказание имущественной поддержки от субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.2.3.1 | Контрольная точка «Размещен на сайт реестр объектов имущества в перечне муниципального имущества» | Х | Х | Х | 21.03.2025 | Реестр имущественной поддержки сформирован и размещен на сайте | Реестр размещен на сайте: https://grach-rf.orb.ru/activity/13554/ https://grach-rf.orb.ru/documents/active/263289 |
| 3.2.3.2 | Контрольная точка «Ведение реестра имущественной поддержки» | Х | Х | Х | Срок контрольной точки еще не наступил | Срок контрольной точки еще не наступил |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие торговли в Грачевском районе | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Задача 1. Создание благоприятных условий для развития торговли, обеспечение экономической и физической доступности товаров и услуг для населения, улучшение торгового обслуживания сельских жителей | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат) «Размещены на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикации о мониторинге состояния развития торговой отрасли, обеспеченности населения площадью торговых объектов» | единиц | 2 | 2 | Х | Х | Размещены на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район две публикации # https://grach-rf.orb.ru/activity/19750/ # https://grach-rf.orb.ru/documents/active/297947/ |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка «Подготовлена и размещена на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о состоянии торговой отрасли в муниципальном образовании Грачевский район» | Х | Х | Х | 25.03.2025 14.07.2025 | Х | Размещены на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район две публикации https://grach-rf.orb.ru/activity/19750/ https://grach-rf.orb.ru/documents/active/297947/ |
| 4.2.1 | Мероприятие (результат) «Внесено сведений в торговый реестр о торговых объектах хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования» | единиц | 46 | 38 | Х | Х | Внесена информация о 38 торговых объектах |
| 4.2.1.1 | Контрольная точка «Предоставлен отчет в министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области о количестве внесенных торговых объектов в торговый реестр» | Х | Х | Х | 07.04.2025 02.07.2025 | Предоставлен отчет о количестве внесенных в торговый реестр торговых объектов за 1 квартал, 2 квартал 2025 года | Письмо от 07.04.2025 № 01/09-946 Письмо от 02.07.2025 № 01/09-1584 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Развитие промышленного потенциала в Грачевском районе» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Задача1. Увеличение объемов выпуска продукции предприятиями района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий 5 «Размещена информация о проводимых выставках на сайте МО Грачевский район» | ед. | 1 | 2 | Х | Х | Фактические данные представлены за 9 месяцев 2025 года |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка «Подсчет размещенных публикаций» | Х | Х | Х | 17.02.2025 15.07.2025 | Размещена информация следующего содержания 14-15 апреля 2025 года в г.Нижний Новгород (ул. Совнаркомовская, д. 13, Нижегородская ярмарка) планируется к проведению четвертая федеральная конференция «Малому бизнесу - большую полку!». В рамках мероприятия производителям-фермерам будет предоставлена возможность презентации своей продукции на площадке конференции С 10 по 12 сентября 2025 года в г. Оренбурге на территории мегамолла «Мармелад» будет проводиться межрегиональная выставка-форум «Меновой двор». На экспозиции выставки представят свой потенциал компании Оренбургской области и других регионов России, в рамках Форума ожидается визит делегаций зарубежных стран партнеров. | Размещено на официальном сайте МО Грачевский район Оренбургской области: https://grach-rf.orb.ru/presscenter/events/11280/ https://grach-rf.orb.ru/presscenter/events/12830/ |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Грачевском районе» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1 | Задача 1. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Проведена разъяснительная работа с муниципальными учреждениями района по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | единиц | 2 | 2 | Х | Х | 20.03.2025 на сайте МО Грачевский район https://grach-rf.orb.ru/documents/active/275380/ # Памятка по энергосбережению для сотрудников предприятий, организаций, бюджетных учреждений, учебных заведений, школ и детских садов # Направлено письмо 04.02.25 № 01/09-90 |
| 6.3 | Контрольная точка «Направлено письмо ответственным специалистам о необходимости заполнения энергодеклараций в государственной информационной системе «Энергоэффективность» | Х | Х | Х | 04.02.2025 | Письмо направлено | Письмо администрации от 04.02.2025 № 01/09-90 |
| 6.4 | Контрольная точка «Размещено на официальном сайте администрации Грачевского района информационный материал о рациональном расходовании энергетических ресурсов» | Х | Х | Х | 20.03.2025 | # Размещена памятка по энергосбережению для сотрудников предприятий, организаций, бюджетных учреждений, учебных заведений, школ и детских садов | https://grach-rf.orb.ru/documents/active/275380/ |