Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие  территории муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области »

Муниципальная программа «Устойчивое развитие  территории муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования Александровский сельсовет от 14.11.2019 года № 64-п,

Целью программы является создание условий для сбалансированного, комплексного развития территории муниципального образования Александровский сельсовет.

Муниципальная программа включает в себя восемь  подпрограмм:

1. «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Александровский сельсовет»;

2. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Александровский сельсовет»;

3. «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Александровский  сельсовет»;

4. «Развитие в сфере культуры в муниципальном образовании Александровский сельсовет»;

5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Александровский сельсовет»;

6.  «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Александровский сельсовет»

7. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области»

8. «Развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Александровский сельсовет».

9. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Александровский сельсовет».

В рамках программы запланировано проведение мероприятий, направленных на создание условий на:

- обеспечение эффективного использования муниципального имущества Александровского сельсовета и организации использования и охраны земель на территории Александровского сельсовета;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Александровского сельсовета;

- создание условий для устойчивого развития  дорожного хозяйства и обеспечение  безопасности дорожного движения на территории Александровского сельсовета;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Александровского сельсовета услугами учреждений культуры;

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов;

- обеспечение администрации Александровского  сельсовета документами территориального планирования (схемой территориального планирования местной администрации);

- создание условий для повышения качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования;

- обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства и комплексное решение проблем благоустройства территории муниципального образования;

# - создание условий для развития физической культуры и спорта на территории поселения;

- создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи сельского поселения.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе на 31.12.2024 года утвержден в сумме 11073,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 10419,5 тыс. рублей или 94 процентов.

Оценка эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие  территории муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» за 2024 год проводилась в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности муниципальных программ утвержденных постановлением администрации муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области от 24.12.2018 года № 88-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» с учетом изменений внесенных постановлением администрации от 11.09.2019 № 47-п и от 07.12.2021 № 61-п, от 09.11.2022  № 59-п; № 14 от 02.02.2024.

Эффективность реализации программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» за 2024 год с учетом оценки степени достижения целей и решения задач программы и оценки эффективности реализации подпрограмм признается удовлетворительной.

.

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора)*) | Единица измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному (текущему) году |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт на отчетную дату**) |  |
| #### Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1: Количество объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот | муниципальная программа | единиц |  | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |
| 2. | Показатель (индикатор) 2: Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | муниципальная программа | процентов |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Показатель (индикатор) 3: Уровень транспортной доступности автомобильных дорог местного значения | муниципальная программа | процентов |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 4. | Показатель (индикатор) 4: Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | муниципальная программа | единиц |  | 204 |  |  | 204 | 204 |  |  |
| 5. | Показатель (индикатор) 5: Доля оснащенности приборами учета энергетических ресурсов | муниципальная программа | процентов |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 6. | Показатель (индикатор) 6: Наличие документов территориального планирования поселения | муниципальная программа | Да=1 Нет=0 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 7. | Показатель (индикатор) 7: Доля собственных доходов в местном бюджете | муниципальная программа | процентов |  |  |  |  | 24,5 | 38,1 |  |  |
| 8. | Показатель (индикатор) 8: Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | муниципальная программа | процентов |  | 85,6 |  |  | 85,6 | 85,6 |  |  |
| 9. | Показатель (индикатор) 9: Доля населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения поселения | муниципальная программа | процентов |  | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  |
| 10. | Показатель (индикатор) 10: Доля численности молодых людей поселения в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в мероприятия для молодежи, в общей численности молодых людей поселения, в возрасте 14 - 30 лет | муниципальная программа | процентов |  | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  |
| #### Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Александровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1: Количество объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию права собственности | основное мероприятие | единиц | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2: Увеличение поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности | основное мероприятие | процентов к предыдущему году | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 2: Количество проведенных мероприятий, направленных на разъяснение хозяйствующим субъектам и гражданам - земельного законодательства РФ | основное мероприятие | единиц | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 1.4. | Показатель (индикатор) 3: Количество организованных мероприятий по очистке территории поселения от мусора | основное мероприятие | единиц | 5 |  |  | 5 |  | 10 |  |  |
| #### Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Александровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 1: Количество пожаров | основное мероприятие | единиц | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 2: Количество предварительных отборов участников закупки в целях ликвидации последствий ЧС, размещенных на сайте www.zakupki.gov.ru | основное мероприятие | единиц | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.3. | Показатель (индикатор) 3: Количество заметок в СМИ, изготовленных и распространенных листовок, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | основное мероприятие | единиц | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  |

| #### Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Александровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Показатель (индикатор) 1: Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проводились мероприятия по содержанию | основное мероприятие | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Показатель (индикатор) 2: Количество установленных дорожных знаков | основное мероприятие | единиц | 10 | 0 | 0 |  |

| #### Подпрограмма 4 «Развитие в сфере культуры в муниципальном образовании Александровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Показатель (индикатор) 1: Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий | основное мероприятие | человек | 1148 | 1148 | 1148 |  |
| 4.2. | Показатель (индикатор) 2: Количество участников клубных формирований | основное мероприятие | человек | 89 | 56 | 56 |  |
| 4.3. | Показатель (индикатор) 3: Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | основное мероприятие | человек | 5650 | 2798 | 4515 |  |

| #### Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Александровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Показатель (индикатор) 1: Количество установленных энергосберегающих ламп уличного освещения | основное мероприятие | единиц | 20 | 20 | 20 |  |

| #### Подпрограмма 6 «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Александровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Показатель (индикатор) 1: Документы по местным нормативам градостроительного проектирования территории поселения | основное мероприятие | единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| 6.2. | Показатель (индикатор) 2: Количество изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения | основное мероприятие | единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| 6.3. | Показатель (индикатор) 3: Подготовленный проект изменений | областная субсидия | единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 6.4. | Показатель (индикатор) 4: Утвержденные изменения | областная субсидия | единица | 1 | 1 | 0 |  |
| 6.5. | Показатель (индикатор) 5: Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области | областная субсидия | единица | - | - | - |  |

| #### Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Показатель (индикатор) 1: Доля сотрудников обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, техникой и канцелярскими товарами от общего числа сотрудников | основное мероприятие | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.2. | Показатель (индикатор) 2:Исполнение доходной части бюджета поселения по земельному налогу. | основное мероприятие | процентов | 95 | 95 | 84 | Основная часть дохода поступает в конце отчетного года |

| #### Подпрограмма 8 «Развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Александровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Показатель (индикатор) 1: Количество объектов теплоснабжения, в отношении которых переданы права владения и (или) пользования | основное мероприятие | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 8.2. | Показатель (индикатор) 2: Количество мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в текущем году | основное мероприятие | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 8.3. | Показатель (индикатор) 3: Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, от общего количества таких территорий | основное мероприятие | процентов | 80 | 80 | 80 |  |
| 8.4. | Показатель (индикатор) 4: Объем дератизации территории кладбищ | основное мероприятие | га | 0 | 42 | 0 |  |
| 8.5. | Показатель (индикатор) 5: Объем барьерной дератизации территории поселения | основное мероприятие | ед | 0 | 42 | 0 | Барьерная дератизация проводится в 4 квартале |
| Подпрограмма 9 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Александровский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Показатель (индикатор) 1: Количество физкультурных и массовых спортивных мероприятий сельского, районного, регионального уровней, в которых принято участие населением сельского поселения | основное мероприятие | единиц | 10 | 10 | 10 |  |
| 9.2. | Показатель (индикатор) 2: Доля размещенного информационного материала, в том числе по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в общем числе запланированного информационного материала | основное мероприятие | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.3. | Показатель (индикатор) 3: Уровень удовлетворенности молодежи качеством мероприятий в сфере молодежной политики | основное мероприятие | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

*) Указывается одна из следующих характеристик показателя (индикатора): федеральная субсидия, областная субсидия, основное мероприятие, муниципальная программа.

В случае, если показателю соответствуют две или более характеристики, указывается одна из них, исходя из следующей приоритетности (в порядке убывания):

муниципальная программа;

федеральная субсидия;

областная субсидия;

основное мероприятие

**) если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

«Устойчивое развитие  территории муниципального образования

Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муници-пальной программе на отчетную дату |  | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» | всего, в том числе: |  | Х |  | Х |  | Х | 9099,1 | 10299,8 | 10299,8 |  | 9645,9 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 013 |  | Х |  | Х | 154,2 | 154,4 | 154,4 |  | 154,4 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 1420,0 | 1065,00 | 1065,00 |  | 1065,00 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | Х |  | Х | 7524,9 | 9080,4 | 9080,4 |  | 8426,5 |  |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | всего, в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | всего, в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040000000 | 247,0 | 813,0 | 813,0 |  | 632,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 0,0 | 813,0 | 813,0 |  | 632,6 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 0,0 | 813,0 | 813,0 |  | 632,6 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | Х |  | Х | 247,0 | 813,0 | 813,0 |  | 632,6 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение жизнедеятельности населения | всего, в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040000000 | 247,0 | 813,0 | 813,0 |  | 632,6 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | 0310 |  | 2040261030 | 243,0 | 813,0 | 813,0 |  | 632,6 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040200000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | 0310 |  | 2040261010 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Мероприятия направленные на противодействие терроризму и экстремизму | всего, в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040200000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | 0310 |  | 2040200191 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | всего, в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040000000 | 400,9 | 1088,4 | 1088,4 |  | 762,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | Х |  | Х | 400,9 | 1088,4 | 1088,4 |  | 762,2 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение развития дорожного хозяйства | всего, в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040300000 | 380,9 | 1088,4 | 1088,4 |  | 762,2 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | 0409 |  | 2040364110 | 380,9 | 1066,4 | 1066,4 |  | 762,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2040364140 | 0,0 | 22,0 | 22,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Развитие в сфере культуры в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | всего в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040000000 | 3804,7 | 4012,7 | 4012,7 |  | 4009,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | Х |  | Х | 3804,7 | 4012,7 | 4012,7 |  | 4009,7 |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Осуществление мероприятий в области культуры | всего в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040400000 | 3286,0 | 4012,7 | 4012,7 |  | 4009,7 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | 0801 |  | 2040460150 | 2501,3 | 2604,5 | 2604,5 |  | 2601,9 |  |
|  |  |  |  | 013 |  | 0801 |  | 2040460160 | 784,7 | 889,6 | 889,6 |  | 889,1 |  |
|  |  |  |  | 013 |  | 0804 |  | 2040460150 | 345,8 | 345,8 | 345,8 |  | 345,8 |  |
|  |  |  |  | 013 |  | 0804 |  | 2040160160 | 172,9 | 172,9 | 172,9 |  | 172,9 |  |
| Подпрограмма 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Александровский сельсовет» | всего в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040000000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 19,7 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | Х |  | Х | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 19,7 |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Организация и проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности | всего, в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040500000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 19,7 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | 0409 |  | 2040565270 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 19,7 |  |
| Подпрограмма 6 | «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | всего, в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Подготовка документов в области градостроительной деятельности | всего, в том числе: |  | Х |  | Х |  | 2040600000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - |  | Х |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Областной бюджет |  | - |  | Х |  | 20406S1490 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 013 |  | Х |  | 20406S1490 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» |  | всего, в том числе: | Х | Х |  | 2040000000 |  | 2613,3 | 2643,3 |  | 2643,2 | 2595,1 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 013 | Х |  | Х |  | 154,2 | 154,4 |  | 154,4 |  | 154,4 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | Х |  | Х |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 013 | Х |  | Х |  | 2459,1 | 2488,9 |  | 2488,9 |  | 2440,7 |
| Основное мероприятие 7.1. | Обеспечение реализации муниципальной программы |  | всего, в том числе: | Х | Х |  | 2040800000 |  | 2613,3 | 2643,3 |  | 2643,3 |  | 2595,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 013 | 0203 |  | 2040851180 |  | 128,5 | 154,4 |  | 154,4 |  | 154,4 |
|  |  |  | Местный бюджет | 013 | 0102 |  | 2040810010 |  | 858,9 | 864,1 |  | 864,1 |  | 864,1 |
|  |  |  |  | 013 | 0104 |  | 2040810020 |  | 1477,9 | 1477,6 |  | 1477,6 |  | 1437,0 |
|  |  |  |  | 013 | 0106 |  | 2040810091 |  | 60,0 | 40,2 |  | 40,2 |  | 40,2 |
|  |  |  |  | 013 | 0113 |  | 2040800170 |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 1,8 |
|  |  |  |  | 013 | 0113 |  | 2040810030 |  | 50,0 | 69,0 |  | 69,0 |  | 66,0 |
|  |  |  |  | 013 | 0113 |  | 2040810040 |  | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |  | 31,6 |
| Подпрограмма 8 | «Развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Александровский сельсовет» |  | всего, в том числе: | Х | Х |  | 2040000000 |  | 0,0 | 215,0 |  | 215,0 |  | 119,6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | Х |  | Х |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | Х |  | Х |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 013 | Х |  | Х |  | 0,0 | 215,0 |  | 215,0 |  | 119,5 |  |
| Основное мероприятие 8.1. | Водоснабжение |  | всего, в том числе: | Х | Х |  | 204000000 |  | 0,0 | 205,0 |  | 205,0 |  | 119,5 |
|  |  |  | Местный бюджет | 013 | 0502 |  | 2040965150 |  | 0,0 | 205,0 |  | 205,0 |  | 109,5 |
| Основное мероприятие 8.3. | Обеспечение мероприятий по благоустройству поселения |  | всего, в том числе: | Х | Х |  | 204000000 |  | 0,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 013 | 0503 |  | 2040965250 |  | 0,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| Подпрограмма 9 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Александровский сельсовет» |  | всего, в том числе: | Х | Х |  | 2040000000 |  | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | Х |  | Х |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | Х |  | Х |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 013 | Х |  | Х |  | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |
| Основное мероприятие 9.1 | Обеспечение условий и проведение мероприятий на развитие физической культуры и спорта |  | всего, в том числе: | 013 | Х |  | Х |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | Х |  | Х |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | Х |  | Х |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 013 | 1102 |  | 2040741050 |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |
| Основное мероприятие 9.2 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |  | всего, в том числе: | 013 | Х |  | Х |  | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | Х |  | Х |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | Х |  | Х |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 014 | 0707 |  | 2040740010 |  | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |
| Основное мероприятие 10 | Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области |  | всего, в том числе: | Х | Х |  | 205П500000 |  | 1500,9 | 1500,9 |  | 1500,9 |  | 1500,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | Х | Х |  |  |  | 1065,0 | 1065,0 |  | 1065,0 |  | 1065,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | Х | Х |  |  |  | 435,9 | 435,9 |  | 435,9 |  | 435,9 |
|  |  |  |  | 013 | 0409 |  | 205П5S1702 |  | 1183,4 | 1183,4 |  | 1183,4 |  | 1183,4 |
|  |  |  |  | 013 | 0409 |  | 205П5И1702 |  | 317,6 | 317,6 |  | 317,6 |  | 317,6 |

ОТЧЕТ

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2024 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение выполнения работ по земельно-имущественному комплексу» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Показатель (индикатор) 1: Количество объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию права собственности | единиц | 34 | 0 | Х | Х |  |
| 5 | Контрольное событие 1 Наличие выписок из Единого государственного реестра прав | Х | Х | Х | 31.12.2024 |  |  |
| 6 | Показатель (индикатор) 2: Увеличение поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности | процентов к предыдущему году | 102 | 100 | Х |  |  |
| 7 | Контрольное событие 1 Составление реестра договоров аренды муниципального имущества и земельных участков | Х | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.2. «Организация и проведение разъяснительной работы среди хозяйствующих субъектов и граждан по вопросам использования и охраны земель» | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 9 | Показатель (индикатор) 1: Количество проведенных мероприятий, направленных на разъяснение гражданам земельного законодательства РФ | единиц | 1 | 0 | Х |  |  |
| 10 | Контрольное событие 1 Размещение и опубликование информации соответствующей тематики в местах обнародования и на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области в разделе «сельские поселения - Александровский сельсовет» | Х | Х | - | 31.12.2024 |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.3 «Организация регулярных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и очистке территории поселения от мусора» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 12 | Показатель (индикатор) 1: Количество организованных мероприятий по очистке территории поселения от мусора | единиц | 2 | 2 | Х |  |  |
| 13 | Контрольное событие 1 Проведение мероприятий по очистке территории поселения от мусора (субботников) на регулярной основе | Х | Х | Апрель-сентябрь 2024 года | 31.12.2024 | 29.04.2024 |  |
| 14 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Основное мероприятие 2.1: «Обеспечение жизнедеятельности населения» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 16 | Показатель (индикатор) 1: Количество пожаров | единиц | 2 | 1 | Х |  |  |
| 17 | Контрольное событие 1 Проведение разъяснительной работы среди населения по пожарной безопасности | Х | Х | 1 кв., 2 кв., 3кв., 4кв., | 31.12.2024 | Проведение разъяснительной работы среди населения по пожарной безопасности под роспись в журнале пож. без-ти. |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.2: «Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 19 | Показатель (индикатор) 1: Количество предварительных отборов участников закупки в целях ликвидации последствий ЧС, размещенных на сайте www.zakupki.gov.ru | единиц | 1 | 0 | Х |  |  |
| 20 | Контрольное событие 1 Размещение извещения о проведении предварительного отбора участников закупки, в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на сайте www.zakupki.gov.ru | Х | Х | - | 31.12.2024 |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.3: «Мероприятия направленные на противодействие терроризму и экстремизму» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 22 | Показатель (индикатор) 1: Количество заметок в СМИ, изготовленных и распространенных листовок, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | единиц | 10 | 0 | Х |  |  |
| 23 | Контрольное событие 1 Размещение заметок в СМИ, изготовление и распространение листовок, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Х | Х | - | 31.12.2024 |  |  |
| 24 | Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 3.1: «Обеспечение развития дорожного хозяйства» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 26 | Показатель (индикатор) 1: Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проводились мероприятия по содержанию | процентов | 100 | 100 | Х |  |  |
| 27 | Контрольное событие 1 Подписание акта выполненных работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | Х | Х | Акт№1 от 10.01.24;Акт №2 от 02.02.24; Акт№3 от 12.02.24;Акт№4 от 19.02.2024; Акт№ 5 от 26.02.244 Акт №6 от 29.02.24; Акт№7 от 04.03.24; Акт№8 от 07.03.24; Акт №9 от 20.03.24; Акт № 10 от 25.03.24; Акт №11 от 17.12.24. | 31.12.2024 |  |  |
| 28 | Показатель (индикатор) 2: Количество установленных дорожных знаков | единиц | 10 | 0 | Х |  |  |
| 29 | Контрольное событие 1 Подписание акта приема-передачи дорожных знаков | Х | Х | - | 31.12.2024 |  |  |
| 30 | Подпрограмма 4 «Развитие в сфере культуры в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 4.1: «Осуществление мероприятий в области культуры» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 32 | Показатель (индикатор) 1: Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий | человек | 1148 | 400 | Х |  |  |
| 33 | Контрольное событие 1 Подготовка отчета по показателям деятельности культурных учреждений | Х | Х | Отчет от 03.04.2024, От 04.07.2024 | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным кварталом |  |  |
| 34 | Показатель (индикатор) 2: Количество участников клубных формирований | человек | 56 | 56 | Х |  |  |
| 35 | Контрольное событие 1 Подготовка отчета по показателям деятельности культурных учреждений | Х | Х | Отчет от 03.04.2024, От 04.07.2024 | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным кварталом |  |  |
| 36 | Показатель (индикатор) 3: Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | человек | 2798 | 1000 | Х |  |  |
| 37 | Контрольное событие 1 Подготовка отчета по показателям деятельности библиотеки | Х | Х | Отчет от 02.04.2024, От 02.07.2024 | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным кварталом |  |  |
| 38 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Александровский сельсовет» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 39 | Основное мероприятие 5.1: «Организация и проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 40 | Показатель (индикатор) 1: Количество установленных энергосберегающих ламп уличного освещения | единиц | 20 | 10 | Х |  |  |
| 41 | Контрольное событие 1 Подписание акта выполненных работ по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие | Х | Х | Акт№ОЭ10005 от19.03.2024 Акт№ ОЭ 13938 от26.06.2024 Акт№ ОЭ 17018 от 18.09..2024 АКТ №19579 от 27.22.24 | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным кварталом |  |  |
| 42 | Подпрограмма 6 «Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 43 | Основное мероприятие 6.1: «Развитие генерального плана и землепользования» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 44 | Показатель (индикатор) 1: Документы по местным нормативам градостроительного проектирования территории поселения | единиц | 1 | 0 | Х |  |  |
| 45 | Контрольное событие 1 Наличие утвержденных документов по местным нормативам градостроительного проектирования территории поселения | Х | Х | - | 31.12.2024 |  |  |
| 46 | Контрольное событие 1 Наличие утвержденных документов по местным нормативам градостроительного проектирования территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Показатель (индикатор) 2: Количество изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Контрольное событие 1 Внесение изменений в генеральный план сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Показатель (индикатор) 3: Подготовленный проект изменений |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Контрольное событие 1 Внесение изменений в генеральный план сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Показатель (индикатор) 4: Утвержденные изменения |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Контрольное событие 1 Внесение изменений в генеральный план сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет Грачевского района Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 54 | Основное мероприятие 7.1: «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 55 | Показатель (индикатор) 1: Доля сотрудников обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, техникой и канцелярскими товарами от общего числа сотрудников | процентов | 100 | 100 | Х |  |  |
| 56 | Контрольное событие 1 Приобретение необходимого количества канцелярских товаров | Х | Х |  | 31.12.2024 |  |  |
| 57 | Показатель (индикатор) 2: Исполнение доходной части бюджета поселения по земельному налогу | процентов | 95 | 84,0 | Х |  |  |
| 58 | Контрольное событие 2 Проведение мероприятий по увеличению поступлений земельного налога в бюджет поселения | Х | Х |  | Декабрь 2024 |  |  |
| 59 | Подпрограмма 8 «Развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры муниципального образования Александровский сельсовет» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 60 | Основное мероприятие 8.1: «Теплоснабжение» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 61 | Показатель (индикатор) 1: Количество объектов теплоснабжения, в отношении которых переданы права владения и (или) пользования | единиц | 1 | 1 | Х |  |  |
| 62 | Контрольное событие 1 Подписание акта приема-передачи объектов теплоснабжения во владение или пользование. | Х | Х |  | 31.12.2024 |  |  |
| 63 | Основное мероприятие 8.2: «Водоснабжение» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 64 | Показатель (индикатор) 1: Количество мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в текущем году | единиц | 1 | 0 | Х |  |  |
| 65 | Контрольное событие 1 Подписание акта выполненных работ по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | Х | Х | - | 31.12.2024 |  |  |
| 66 | Основное мероприятие 8.3: «Обеспечение мероприятий по благоустройству поселения» | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 67 | Показатель (индикатор) 1: Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, от общего количества таких территорий | процентов | 100 | 80 | Х |  |  |
| 68 | Контрольное событие 1 Организация и проведение работ по проведению благоустройства территорий общего пользования | Х | Х |  | 31.12.2024 |  |  |
| 69 | Показатель (индикатор) 1: Объем дератизации территории кладбищ | га | 2 | 2 | Х |  |  |
| 70 | Контрольное событие 1 Подписание акта выполненных работ по дератизации территории кладбищ | Х | Х | - | 31.12.2024 |  |  |
| 71 | Показатель (индикатор) 1: Объем барьерной дератизации территории поселения | ед | 42 | 0 | Х |  |  |
| 72 | Контрольное событие 1 Подписание акта выполненных работ по барьерной дератизации территории поселения | Х | Х | - | 31.12.2024 |  |  |
| 73 | Подпрограмма 9«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Александровский сельсовет» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 74 | Основное мероприятие 9.1 Обеспечение условий и проведение мероприятий на развитие физической культуры и спорта | Глава администрации муниципального образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 75 | Показатель (индикатор) 1: Количество физкультурных и массовых спортивных мероприятий сельского, районного, регионального уровней, в которых принято участие населением сельского поселения | Глава администрации муниципального образования | единиц | 10 | Х | Х | Х | Х |
| 76 | Контрольное событие 1 Участие в физкультурных и массовых спортивных мероприятиях населением поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Глава администрации муниципального образования | Х | Х | Х | Х | 31.12.2024 | Риск невыполнения мероприятий в связи с вновь возникшими санэпидемиологической обстановкой и организационными сложностями |
| 77 | Показатель (индикатор) 2: Доля размещенного информационного материала, в том числе по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в общем числе запланированного информационного материала | Глава администрации муниципального образования | % | 25 | Х | Х | Х | Х |
| 78 | Контрольное событие 1 Размещение информационного материала по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Глава администрации муниципального образования | единиц | 15 | Х | Х | Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным кварталом | Х |
| 79 | Мероприятие 9.2 "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью" | Глава администрации муниципального образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 80 | Показатель (индикатор) 3: Уровень удовлетворенности молодежи качеством мероприятий в сфере молодежной политики | Глава администрации муниципального образования | % | 25 | Х | Х | Х | Х |
| 81 | Контрольное событие 1 Проведение мониторинга удовлетворенности молодежи качеством мероприятий в сфере молодежной политики | Глава администрации муниципального образования | Х | Х | Х | Х | 31.12.2024 | Риск невыполнения мероприятий в связи с вновь возникшими финансовыми, техническими и организационными сложностями |

*) В случае если контрольное событие определить невозможно, информация не указывается